| Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта для молодежи | Что нужно, чтобы подросткам было интересно учиться? Друзья, интересные проекты и возможность выбора. Нужно место, куда можно прийти, получить ответы на свои вопросы, поделиться своими планами, поработать над своими проектами и задачами в своем темпе и при этом иметь возможность обратиться за консультацией к наставнику или «коллеге». Здесь можно послушать интересную лекцию, посидеть вместе с друзьями, разбираясь со сложной задачкой или уединиться, чтобы подумать. В возрасте 11 – 14 лет важно научиться ставить цели, двигаться к ним самостоятельно, общаться с другими людьми и не боятся пробовать новое. Важно не упустить «академические» предметы, но и не ограничиваться и замыкаться на них, не забывать про «большой мир». Проблема социализации трудных подростков была и остается одной из самых актуальных, как в целом по стране, так и в маленьких поселениях. Для осуществления своих идей в детских и молодежных организациях нужно свободное пространство. И одним из таких пространства в населённом пункте может стать библиотека. Модернизацией библиотечного пространства является идея организации Коворкинг-центров. Термин «Коворкинг» пришел к нам из английского языка и буквально означает «совместно работающие» [co-working]. В бизнесе коворкинг - это оборудованное всем необходимым для работы пространство, сдаваемое в аренду любому желающему на необходимый срок. В библиотеке коворкинг – это зона обучения в сотрудничестве, зона взаимодействия и развития способностей обучающихся. Помимо комфортного места для поиска книг, здесь созданы возможности для общения, обмена опытом и даже отдыха. Это может быть одним из ресурсов повышения качества досуга детей и молодежи. Коворкинг — это пространство, в котором учиться и работать приятней и эффективней, чем дома или за партой, это мотивирующая атмосфера, настраивающая на продуктивность и творчество. Здесь достаточно свободы и гибкости, чтобы реализовывать свои мечты и проекты, и в то же время достаточно четкая структура ожиданий и мотиваций. Коворкинг создает возможность для поиска и получения знаний и умений через знакомство с новыми людьми. Здесь можно встретить и ученика, и педагога, и родителя, которые могут помочь в решении учебной и жизненной задач. В коворкинг-зоне библиотеки можно проводить различные тематические мероприятия, лекции, встречи с успешными людьми, круглые столы, семинары и тренинги личностного роста. Сегодня наш проект позволит создать площадки для реализации инициатив детей и молодежи, повысить уровень информированности молодежи о проектах, реализуемых в районе на базе библиотеки, которые позволят привлечь новых участников в детские и молодежные общественные организации для реализации их проектов, а также увеличить количество читателей в библиотеках района. И исходя из «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» мы готовы решить следующие задачи, в рамках развитие человеческого потенциала - улучшающие качество социальной среды и условий жизни людей. Для достижения качественных результатов в рамках проекты мы выделили приоритетное направление - обеспечение максимальной доступности для граждан России культурных благ и образования в сфере культуры и искусства (выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания; формирование сети многофункциональных культурных комплексов (многопрофильных учреждений, соединяющих в едином центре клуб, библиотеку, музей, галерею, детскую школу искусств и др.); совершенствование системы поддержки детского и юношеского творчества; укрепление материально-технической, учебной и вспомогательной баз образовательных учреждений отрасли; В рамках реализация государственной молодежной политики мы ставим перед собой задачи - вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи: развития систем информирования и программ социального просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе (здоровье, спорт, образование, жилье, досуг, труд, карьера, общественная жизнь, семья, международные отношения, жизнь молодежи в других странах и др.); модернизации материально-технической базы учреждений по работе с молодежью, расширения их сети; оказания информационно-консалтинговой помощи молодежи, разработки специальных проектов, уравнивающих возможности молодежи, проживающей в сельских и удаленных районах, при осуществлении поиска, применения и распространения актуальной информации, обеспечения доступности для молодежи информации о создаваемых для нее условиях и предоставляемых возможностях. Следующая задача - формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи. Данная система включает в себя: обеспечение многократного увеличения количества молодых людей, участвующих в конкурсных мероприятиях (профессиональные и творческие конкурсы, спортивные соревнования, научные олимпиады), расширение перечня конкурсов и совершенствование методик отбора; Третья задача - гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи: развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, создание условий для деятельности молодежных общественных объединений и некоммерческих организаций; развитие всех моделей молодежного самоуправления и самоорганизации в ученических, студенческих, трудовых коллективах по месту жительства; популяризация с использованием программ общественных объединений и социальной рекламы общественных ценностей, таких, как здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, патриотизм, служение отечеству, ответственность, активная жизненная и гражданская позиция; поддержка программ формирования единой российской гражданской нации, национально-государственной идентичности, воспитание толерантности к представителям различных этносов, межнационального сотрудничества; стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному наследию России, защите окружающей среды путем развития системы внутреннего туризма, межрегиональных молодежных обменов, поддержки участия молодежи в реализации проектов экологических организаций, деятельности по реставрации исторических памятников. |
| --- | --- |
| Основные целевые группы | Школьники Студенты Работающая молодежь |
| Основная цель | Создание на базе библиотеки детской и молодежной хобби площадки (социальной коворкинг площадки) в поселке Строитель Эжвинского района города Сыктывкара для детей и молодежи, состоящих на различных профилактических учетах или находящиеся в трудной жизненной ситуации. |
| Задачи проекта | - Развитие общедоступной инфраструктуры, ориентированной на молодежь и социализация подростков группы риска от 10 до 17 лет через создание коворкинга (клубов общения) на базе библиотек Эжвнского района - Создание и оснащение пространства для работы подростков и молодежи, читателей библиотеки над проектами и взаимодействия с экспертами для получения актуальных знаний и реализация в нем плана мероприятий - Создание молодежного творческого коворкинга (пространство, структура, события, экспертно-наставническое сопровождение) - Проведение интерактивных прикладных занятий для молодежи и трудных подростков - Проведение тренингов по профориентации для молодежи и трудных подростков - Проведение тренингов личностного роста для трудных подростков - Проведение тренингов для кураторов и наставников проекта на базе библиотек и района - Участие в событийном мероприятии фестиваля «Библиокапитаны» подростков и молодежи с проектами и идеями молодежи - Привлечение социальных партнёров (учреждения, предприятия, НКО) района к реализации проекта - Создание и реализация молодежных и детских проектов по итогам фестиваля «Библиокапитаны» |
| Методы реализации | Этапы реализации проекта: 1. Подготовительный этап (август - сентябрь) • Разработка проекта. • Формирование команды проекта. - Поиск партнеров для реализации проекта. - Поиск и мотивация руководителей коворкинг центров • Поиск и подготовка помещений для реализации проекта. - оборудование минимальным мебелью, формирование МТБ (компьютер, телевизор), формирование информационного и медиа контента для реализации работы коворкингов на базе библиотек • Встреча с активами существующих детских и молодежных активов поселка и района, с педагогическим и родительским сообществом. Результат: сформирована команда детей и взрослых для реализации проекта; подготовлены площадки и концепции площадок – библиотек для работы с активами детей и молодежи района; Презентация проекта в образовательных организациях района и районных мероприятия, для привлечения участников и партнеров к реализации проекта, поиска детских и молодежных инициатив. 2. Основной (сентябрь – май) • Организация и запуск детских, юношеских, молодежных, семейных, межпоколенческих коворкинг площадок на базе библиотек • Запуск конкурса идей для читателей библиотек, детских и молодежных объединений «Библиокапитаны» • Презентация идеи и проектов на районном форуме «Азбука успеха» • Креативный молодежный кэмп «Библиокапитаны» на базе одной из библиотек района Фестиваль любительских объединений (клубов) библиотек района Презентация опыта, демонстрация достижений клубов, мастер классы и площадки клубов района Результат: сформированы планы работы коворкинг площадок, тематика, направления, активы; запущены читательские проекты на базе библиотек района; реализуются мероприятия, мастер классы и т.д.; участие в районном конкурсе идей для читателей библиотек, детских и молодежных объединений «Библиокапитаны» (разработка и подготовка проектов к защите проектов для запуска на базе библиотек района); организация и проведение креативного молодежного кэмпа «Библиокапитаны» (презентация успешных практик и привлечение новых инициативных читателей для реализации своих проектов на базе библиотек района) В рамках проекта будет создано детское (молодежное, семейное и межпоколенческое) социально-творческое пространство, в котором подростки и молодежь смогут попробовать себя в нескольких направлениях деятельности: 1. Творческие коворкинг - клубы: мастер-классы, встречи, практические занятия, театр 2. Медиа коворкинг - практические занятия и мастер-классы от журналистов, специалистов кино, телевидения и профессиональных фотографов. 3. Межпоколенческие коворкинги (коворкинг здоровья, клуб игры, семейный клуб «Семейное библокафе», исследовательское сообщество, клуб поколений, коворкинг безопасности, кино-библио-коворкинг, коворкинг по профориентации). 3. Итоговый (май - июнь) • Работают не менее 2 коворкинг площадок для детей и молодежи активистов – читателей библиотек поселка и района; • Подготовка проектов детей и молодежи для участия в грантовых конкурсах в области ГМП, добровольчества и других конкурсах • Работает молодежное информационное агентство на базе библиотек, освещающих работу площадок • Разработка новых проектов и направлений работы библиотеки с активистами детских и молодежных объединений района Результаты: новые грантовые проекты детей и молодежи для реализации на базе библиотек и учреждений культуры Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»; |
| Количественные показатели | - В проекте примут участие не менее 100 детей-подростков – молодых людей, не менее 10 родителей и семей района - Проведено не менее 10 мероприятий - площадок - Сформирована команда творческих наставников и партнеров (не менее 2 человек), которые смогут продолжить работу коворкинг площадок в будущем. - Запущено не менее 2 коворкинг площадок на систематической основе - Подано на грантовые конкурсы среди молодежи не менее 2 проектов - Увеличилось число детей, подростков и семей находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 5 % |
| Качественные показатели | - Подготовка проектов детей и молодежи для участия в грантовых конкурсах для реализации на базе библиотек и учреждений культуры Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» - Работает молодежное информационное агентство на базе библиотек, освещающих работу площадок – сформирован пул медиа волонтеров района - Разработка новых проектов и направлений работы библиотеки с активистами детских и молодежных объединений района - Апробированы новые формы работы с детской, юношеской и молодежной аудиторией читателей и их семьями - Произошло незначительное снижение негативных проявление и числа подростков состоящих на учете в районе. |
| Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта | Данный проект в дальнейшем возможно перенести в другое муниципальное образование или даже в другой регион. В дальнейшем возможно провести региональный фестиваль молодежных клубов работающих на базе библиотек города и региона, с приглашением специалистов с презентацией опыта работы и разработки совместных проектов. В дальнейшем возможно расширение пространства на базе других библиотек района и города, помощь в запуске и проведения работа с подростками. |
| Опыт успешной реализации | Автор проекта – Консультант и наставник проекта – Андреев Василий Михайлович (автор и руководитель более 50 реализованных социальных проектов для детей молодежи района и региона – «Свой голос в СМИ», «Обелиск памяти», программа развития детского движения «Ступени роста» и т.д.; региональный представитель ООО «Лига юных журналистов», руководитель детских и молодежных объединений района и региона) |
| Партнеры проекта и собственный вклад | Коми региональная общественная организация «Ассоциация детских общественных объединений Республики Коми» Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар МБУК «Эжвинская ЦБС» ГАУ РК «Юношеская библиотека Республики Коми» НКО: ЭРОДДиМ «Ребячья Республика», «Доброштаб Эжвы», Совет молодежи района, Совет общественных организаций района |
| Информационное сопровождение проекта | Деятельность по проекту будет освещать в СМИ (Комиинформ, Твоя параллель, Юрган, Европа плюс, Русское радио) Деятельность по проекту будет освещать в социальной сети, на сайте Администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», в СМИ региона – «Твоя параллель», «Комиинформ» и других СМИ партнеров. |

| № | Содержание расходов | Стоимость | Количество единиц | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт и оборудование молодежного коворкинга |  |  |  |  |
|  | Ремонт комнаты (косметический ремонт, приведение комнаты согласно требования роспотребнадзора, замена стеклопакета, ремонт и утепление комнаты (замена радиатора, покраска стен для оформления стены, утепление комнаты), замена полов (линолеум, фанера), электротехнические работы, работа бригады по ремонту (2-3 человека) | 341 000 | 1 | 341 000 |
|  | Оформление и дизайн стен комнаты (покраска, работа дизайнера, покупка красок и других материалов) | 67 000 | 1 | 67 000 |
|  | Покупка мебели для коворкинга (столы, стулья, пуфики, полки | 128 000 | 1 | 128 000 |
|  | Оборудование комнаты (оргтехника): плазменный экран, ноутбук, струйный принтер (МФУ), музыкальное оборудование (колонки, микрофоны, микшер, провода, усилитель), фотоаппарат для создания фотоархива проекта и работы медиа волонтеров коворкинга, программное обеспечение для ноутбука | 231 000 | 1 | 231 000 |
|  | Разработка и изготовление банера и стенда | 23 000 | 1 | 23 000 |
| Материалы для работы комнаты |  |  |  |  |
|  | Настольные игры (не менее 20 игр для детей и молодежи) | 21 000 | 1 | 21 000 |
|  | Приобретение специализированной молодежной литературы (комиксы) и периодических журналов | 10 000 | 1 | 10 000 |
|  | Материалы для театра (ткань, костюмы, бижутерия, реквизит) | 36 000 | 1 | 36 000 |
|  | Заправка картриджей | 21 000 | 1 | 21 000 |
|  | Канцелярские товары (бумага офисная белая и цветная, ножницы, клей, скотч, кнопки, маркеры, фломастеры, гуашь) для работы коворкинга и проведения мастер классов | 21 000 | 1 | 21 000 |
|  | Чайник (термопод) | 2 000 | 1 | 2 000 |
|  | Кулер для воды | 3 000 | 1 | 3 000 |
|  | Посуда (тарелки, кружки, чайные ложки) | 10 000 | 1 | 10 000 |
|  | Призовой фонд для проведения конкурсов и поощрения активистов коворкинга | 30 000 | 1 | 30 000 |
|  | Продукты для организации встреч и чаепитий | 1 000 | 12 000 | 12 000 |
|  | Типографские расходы (благодарности, футболки для 20 волонтеров проекта, значки участников коворкинга и проекта, наклейки и другие сувениры для участников проекта) | 50 000 | 1 | 50 000 |
|  | Оплата труда привлеченных специалистов (тренеров для проведения тренингов, специализированных занятий) | 7 000 | 4 чел. | 21 000 |

| № | Задачи | Методы/Мероприятия | Сроки | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Привлечение социальных партнёров (учреждения, предприятия, НКО) района к реализации проекта | Поиск партнеров для реализации проекта. Встречи с партнерами | Август - сентябрь | Получена поддержка не менее 4 партнеров по реализации проекта |
|  | Развитие общедоступной инфраструктуры, ориентированной на молодежь и социализация подростков группы риска от 10 до 17 лет через создание коворкинга (клубов общения) на базе библиотек Эжвнского района | Разработка проекта. Формирование команды проекта. | Август - сентябрь | Сформирована команда творческих наставников и партнеров (не менее 2 человек), которые смогут продолжить работу коворкинг площадок в будущем. Сформирована команда Подан проект на грантовые конкурсы |
|  | Создание и оснащение пространства для работы подростков и молодежи, читателей библиотеки над проектами и взаимодействия с экспертами для получения актуальных знаний и реализация в нем плана мероприятий | Поиск и подготовка помещений для реализации проекта. Ремонт помещения для коворкинг площадки | Сентябрь | Оборудование минимальным мебелью, формирование МТБ (компьютер, телевизор), формирование информационного и медиа контента для реализации работы коворкингов на базе библиотек |
|  | Создание молодежного творческого коворкинга (пространство, структура, события, экспертно-наставническое сопровождение) | Встреча с активами существующих детских и молодежных активов поселка и района, с педагогическим и родительским сообществом | Сентябрь | В проекте примут участие не менее 100 детей-подростков – молодых людей, не менее 10 родителей и семей района |
|  | Участие в событийном мероприятии фестиваля «Библиокапитаны» подростков и молодежи с проектами и идеями молодежи | Участие в мероприятиях библиотек района, НКО района (Доброштаь Эжвы, «Ребячья Республика») Презентация идеи и проектов на районном форуме «Азбука успеха» | Ноябрь | • Запущено не менее 2 коворкинг площадок на систематической основе • Подано на грантовые конкурсы среди молодежи не менее 2 проектов |
|  | Создание и реализация молодежных и детских проектов по итогам фестиваля «Библиокапитаны» Проведение интерактивных прикладных занятий для молодежи и трудных подростков Проведение тренингов по профориентации для молодежи и трудных подростков Проведение тренингов личностного роста для трудных подростков | Работа подростковых клубов, мероприятия для подростков района Организация и проведение тематических занятий с приглашение специалистов Презентация проекта в образовательных организациях района и районных мероприятия, для привлечения участников и партнеров к реализации проекта, поиска детских и молодежных инициатив. Участие в грантовых конкурсов с лучшими проектами и иных конкурсах (Доброволец года) | Ноябрь - май | •Увеличилось число детей, подростков и семей находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 5 % |
|  | Создание и реализация молодежных и детских проектов по итогам фестиваля «Библиокапитаны» | Креативный молодежный кэмп «Библиокапитаны» на базе одной из библиотек района Фестиваль любительских объединений (клубов) библиотек района Презентация опыта, демонстрация достижений клубов, мастер классы и площадки клубов района | Февраль | • Апробированы новые формы работы с детской, юношеской и молодежной аудиторией читателей и их семьями Произошло незначительное снижение негативных проявление и числа подростков состоящих на учете в районе. |
|  | Проведение тренингов для кураторов и наставников проекта на базе библиотек и района | Семинар – обмен опытом | февраль | • Апробированы новые формы работы с детской, юношеской и молодежной аудиторией читателей и их семьями Произошло незначительное снижение негативных проявление и числа подростков состоящих на учете в районе. |