**План реализации второго этапа проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задача**  | **Метод/Мероприятие**  | **Сроки (дд.мм.гггг)**  | **Показатели результативности** |
| 1 | Приобретение специализированного оборудования | Организационное совещание с конкретизацией всех пунктов плана действий | 15.0517.05 | Уточненный план действий |
| 2 | Приобретение специализированного оборудования | Приобрести всю необходимую аппаратуру, установить программы | 20.05.2020 | Готовность аппаратуры к работе |
| 3 | Организация совместной деятельности детей-инвалидов и их здоровых сверстников | Организационная встреча с руководителями и воспитанниками Савинского дома-интернат для умственно отсталых детей. Возможно, что это будет дистанционная встреча | 01.0605.06 | Отобраны 6 участников проекта, определен репертуар, составлен график репетиций |
| 4 | Организация совместной деятельности детей-инвалидов и их здоровых сверстников | Репетиции участников из Савинского дома-интерната | 10.0601.03 | Репетиции ребят с их музыкальными руководителями из интерната. 3 выездные репетиции совместно в членами команды. Команда выезжает в составе: 5 ребят, 2 наставника. |
| 5 | Организация записи музыкальных произведений | Запись выступлений участников из Савинского дома-интерната | 01.1231.03 | Запись 6 разученных музыкальных произведений |
| 6 | Организация записи музыкальных произведений | Запись видеоклипов участников из Савинского дома-интерната | 01.1231.03 | Запись 6 видеоклипов (на улице и в помещении) |
| 7 | Организация совместной деятельности детей-инвалидов и их здоровых сверстников | Организационная встреча (дистанционная) с ребятами и их наставниками из города Волжск | 01.0605.06 | Отобраны 3 участника проекта, определен репертуар, составлен график репетиций |
| 8 | Организация совместной деятельности детей-инвалидов и их здоровых сверстников | Репетиции участников из города Волжск | 10.0629.08 | Репетиции ребят с их музыкальными руководителями из интерната.  |
| 9 | Организация записи музыкальных произведений | Запись выступлений и видеокликов участников из Волжска. Команда выезжает в составе: 4 ребят, 2 наставника. Выезжаем на 2 дня | 01.0831.08 | Запись 3 разученных музыкальных произведений, запись 3 видеоклипов (на улице и в помещении) |
| 10 | Организация совместной деятельности детей-инвалидов и их здоровых сверстников | Организационная встреча (дистанционная) с ребятами и их наставниками из города Козьмодемьянска | 01.0605.06 | Отобраны 3 участника проекта, определен репертуар, составлен график репетиций |
| 11 | Организация совместной деятельности детей-инвалидов и их здоровых сверстников | Репетиции участников из города Козьмодемьянска | 10.0629.08 | Репетиции ребят с их музыкальными руководителями из интерната.  |
| 12 | Организация записи музыкальных произведений | Запись выступлений и видеокликов участников из Вкозьмодемьянска. Команда выезжает в составе: 4 ребят, 2 наставника. Выезжаем на 2 дня | 01.0831.08 | Запись 3 разученных музыкальных произведений, запись 3 видеоклипов (на улице и в помещении) |
| 13 | Организация совместной деятельности детей-инвалидов и их здоровых сверстников | Организационная встреча с родителями, ребятами из города Йошкар-Олы | 01.09 | Отобраны 4 участников проекта, определен репертуар, составлен график репетиций |
| 14 | Организация совместной деятельности детей-инвалидов и их здоровых сверстников | Репетиции участников из города Йошкар-Олы | 10.0925.04 | Репетиции ребят с их музыкальными руководителями из интерната. 4 репетиции в студии. |
| 15 | Организация записи музыкальных произведений | Запись выступлений участников из Савинского дома-интерната | 10.0925.04 | Запись 4 разученных музыкальных произведений |
| 16 | Организация записи музыкальных произведений | Запись видеоклипов участников из Савинского дома-интерната | 10.0925.04 | Запись 4 видеоклипов (на улице и в помещении) |
| 17 | Организация записи музыкальных произведений | Обработка видеоматериалов | 01.0930.04 | Обработка видеоклипов |
| 18 | Организация записи музыкальных произведений | Размещение видеоклипов в сети интернет | 01.0130.04 | 16 готовых видеоклипов |