ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодёжных организаций «Дом молодежи» начал свою деятельность в 2006 году. С 2011 года учреждение располагается в новом, современном, удобном для посещения не только полноценными молодыми людьми, но и маломобильными гражданами.

Деятельность Дома молодежи направлена на создание условий поддержки и развития молодежных и детских организаций, включение молодежи в решение социально-экономических и культурных задач общества, оказание юридической и психологической помощи, организацию досуга молодежи города, а так же для осуществления иной деятельности, направленной на создание условий для самореализации молодого человека.

В XXI веке реализуется новый Федеральный государственный стандарт, который включает в процесс обучения новые формы работы, такие как использование мультимедийных периферий. Обучение основам медиа и информационной безопасности входит в базовый уровень личностных и профессиональных качеств участников образовательного процесса.

В настоящее время количество получаемой информации из социальных сетей, интернет телевидения и прочих источников информации в мире возросло в геометрической прогрессии. Это не может не влиять на психоэмоциональную сторону развития подростков, искажения восприятия реальной действительности и зависимости от интернета.

Поэтому главной задачей медиаобразовательного процесса является постепенная, и в тоже время продуктивная реализация поэтапного внедрения в процесс обучения организационных, информационных, образовательных, воспитательных, развивающих мер, направленных на развитие личности и образовательной медиасреды.

Медиаобразование связано с изучением закономерностей массовых коммуникаций, принципов конструирования аудиовизуального экранного пространства, обучением созданию медиа, в том числе и на материале медиа.

Создание медиацентра «PRESSтиж - это среда, в которой формируются медиа и информационная культура волонтеров. Медиатворчество волонтеров, объединенных идеей детско-взрослого медиацентра, ориентировано на детальное изучение лучших примеров современных профессиональных образовательных медиа, активное внедрение новых медиа в образовательную деятельность, а также создание собственных качественных и развивающих медийных продуктов.

В городе Сызрань не во всех школах существуют медиацентры на должном высоко-организованном уровне для обучения школьников медиаобразовательным процессам, в правильной ориентации в медиапространствах, недопущения ошибок при пользовании сети интернетом.

Цель данного проекта: Формирование медиакомпетенций подростков и молодежи посредством развития медиатворчества и медиакультуры.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Сбор группы медиаволонтёров проекта, которые будут заинтересованы в медиаобразовательном процессе и создания медиапродуктов;

- Заключение соглашений с социальными партнерами проекта для проведенья семинаров для медаиволонтеров;

- Провести обучение группы медиаволонтёров, направленного на формирование знаний о телекоммуникациях, медийных перифериях, компьютерную графику, ораторскому мастерству и информационной безопасности.

- Реализация меидапродуктов волонтерами, создание телесюжетов о жизни города, талантливой молодежи и общественных организациях, проведение корреспондентских фотосъемок мероприятий города.

План – график мероприятий

| Решаемая задача | Даты начала и завершения | Мероприятие | Ожидаемые итоги |
| --- | --- | --- | --- |
| Информирование медиаволонтеров в возрасте от 14 и старше о возможности участие в реализации проекта медиацентр «PRESSтиж» | 01.01.2021-20.01.2021 | Информирование добровольцев в возрасте от 14 и старше о возможности участие в проекте медиацентр «PRESSтиж». | Будет размещено не менее 10 информационных сообщений. |
|  |  | Сбор группы медиаволонтеров проекта | По итогам первого этапа будет сформирована команда волонтёров – участников проекта в количестве 30 человек. |
| Заключение соглашений с социальными партнёрами о совместной реализации проекта | 01.01.2021 – 18.01.2021 | Рабочие встречи представителями организаций и лицами экспертов по вопросу участия в обучающем проектировочном семинаре для медиаволонтеров | Заключение не менее 5 договоров с социальными партнёрами проекта. |
| - Провести обучение группы медиаволонтёров, направленного на формирование знаний о медиакультуре: подробное изучение технических характеристик оборудований (фото- и видеокамеры), изучение ораторского мастерства, поулчение знаний информационной безопасности, повышение графических и видеомонтажных программ. | 08.02.2021 – 19.03.2021 | Обучающие занятия для медиаволонтеров | Волонтеры ознакомятся с темой медиапространство |
| - Разработка имиджевой продукции | 08.02.2021 – 19.03.2021 | Будет разработана имиджевая продукция медиацентра «PRESSтиж» - это главный банер телевизионной студии, разработка корпоративной одежды, и ролл-ап для мероприятий. | Разработан баннер для телевизионной передачи, корпоративная одежда в количестве 30 штук, визитки и бейджи, ролл-ап |
| - Реализация проекта медиацентр «PRESSтиж» | 22.03.2021-20.12.2021 | В 2021 году запланировано проведение 50 видеосюжетов о различных события города, видеоинтервью с различной талантливой молодежью. Будет проведено 25 фотосессий на различную тематику с молодежью и общественными организациями. | Разработано 50 видеосюжетов, и сделано 25 фотосессий |
| - Обратная связь о реализации проекта | 06.12.2021-24.12.2021 | Проведение анкетирования участников проекта о результативности информационных встреч | В опросе примут участие не менее 40% благопалучателей. |

Конкретные результаты проекта

Количественные:

- Не менее 60% медиаволонтеров, принявших участие в обучающем семинаре для волонтеров, примут участие в создании медиапродуктов.

- Не более 550 человек примут участие в телевизионных передачах медиацентра «PRESSтиж» и поучаствуют в различных тематических фотосессий.

Качественные:

- Приобретут навыки владения фото и видео техникой, научатся правильно делать монтаж отснятых материалов;

- Повыситься уровень профессионализма медиволонтёров в части выступления на публике, владения информацией о событиях, происходящих в городе Сызрань, узнают важность безопасного поведения в интернете.

Бюджет проекта

Медиацентр «PRESSтиж»

МБУ «Дом молодежных организаций «Дом молодежи»

| Наименование статьи | Запрашиваемые средства | Имеющиеся средства 30% | Всего | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата труда |  |  |  |  |
| Оплата труда штатных сотрудников | - | - | - | - |
| Начисление на оплату труда штатным сотрудникам | - | - | - | - |
| Оплата труда внештатных сотрудников (экспертов, консультантов и др.) за предоставляемые услуги | - | 30000,00 | 30000,00 | Бюджет |
| Начисления на оплату труда внештатным сотрудникам | - | 8130,00 | 8130,00 | Бюджет |
| Волонтерский труд | - | - | - | - |
| Всего по оплате труда | - | 38130,00 | 38130,00 | Бюджет |
| Прямые расходы |  |  |  |  |
| Оплата коммунальных услуг | - | 59769,00 | 59769,00 | Бюджет |
| Приобретение расходных материалов | 1000,00 | 3840,00 | 4840,00 | Бюджет |
| Расходы на служебные командировки | - | - | - | - |
| Оплата транспортных услуг | - | - | - | - |
| Оплата услуг связи (почтовые, телефонные переговоры, эл. почта) | - | 1500,00 | 1500,00 | - |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 555424,00 | - | 555424,00 | - |
| Всего прямых расходов | 556424,00 | 65109,00 | 621533,00 |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |
| Закупка программного обеспечения графический редактор AdobePhotoshop cs6 | 25000,00 | - | 25000,00 | - |
| Аренда помещения |  | 76241,70 | 76241,70 | Бюджет |
| Всего прочих расходов | 25000,00 | 76241,70 | 101241,70 | - |
| Всего расходов | 581424,00 | 179480,70 | 760904,70 |  |

Полная стоимость проекта: 760904,70 рублей.

Имеющиеся средства: 179480,70 рублей (не менее 30% от запрашиваемой суммы).

Запрашиваемые средства: 581,424 рублей

Бюджет составил бухгалтер: __________________________________(Ф И О, подпись)

Необходимое оборудование

| 1.Оплата труда привлеченных специалистов (консультантов, тренеров, координаторов и др.) по договорам ГПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Функция в проекте или наименование работ/услуг | Общая стоимость |  | Софинанси-рование |  |  |  | Запрашиваемая сумма |  | Комментарий |  |
| 1.1. |  | Услуги экспертов, проводящих информационное обучающее занятие в ходе обучающего проектировочного семинара для волонтеров по 6 темам. | 30000,00 |  | 30000,00 |  |  |  | 0,00 руб. |  | Для решения поставленных задач планируется привлекать 6 экспертов на платной основе, которые примут участие в обучающем семинаре для медиаволонтёров. Длительность семинара составит 2 часа – 5 дней. Средняя стоимость одного часа работы специалиста 350 руб. /час. Каждому специалисту планируется заплатить по 4500,00 руб. за семинар в целом. Эксперты готовят медиаволонтеров к проведению и созданию собственных медиа продуктов Стоимость оплаты труда составит 6×5000,00 руб.=30000,00 руб. |  |
|  |  | Итого по статье 1 | 30000,00 |  | 30000,00 руб |  |  |  | 0,00руб. |  |  |  |
| 2.Обязательные страховые взносы с выплат физическим лицам по договорам ГПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Функция в проекте или наименование работ/услуг |  |  | Общая стоимость |  |  | Софинанси-рование |  | Запрашиваемая сумма |  | Комментарий |  |
| 2.1. | Услуги экспертов, проводящих информационное обучающее занятие в ходе обучающего проектировочного семинара для волонтеров по 6 темам. |  |  | 8130,00руб. |  |  | 8130,00руб. |  | 0,00руб. |  | Расчёт осуществлялся на 27,1% на обязательные страховые взносы. |  |
|  | Итого по статье 2 |  |  | 8130,00руб. |  |  | 8130,00руб. |  | 0,00руб. |  |  |  |
| 3.Расходы на приобретение товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование расходов | Стоимость единицы * количество штук |  |  | Общая стоимость |  | Софинан-сирование |  | Запраши- ваемая сумма |  | Комментарий |  |
| 3.1. |  | Комплект канцтоваров для реализации проекта. | 4840,00 руб. |  |  | 4840,00 руб. |  | 3840,00 |  | 1000,00 руб.. |  | Для проведения семинара необходимо приобретение канцтоваров (бейджи для экспертов, бумага ксероксная бумага формата А4, маркеры, бумага для флипчартов, скотч бумажный, и т.п.) |  |
| 3.2 |  | Коммунальные услуги | - |  |  | 59769,00 |  | 59769,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3.3 |  | Оплата услуг связи | - |  |  | 1500,00 |  | 1500,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3.4 |  | Аренда помещения | - |  |  | 76241,70 |  | 76241,70 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3.2 |  | Стол для медиацентра «PRESSтиж» | 96930,00 |  |  | 96930,00 |  | 0,00 |  | 96930,00 |  | Закупка дизайнерского стола для проведения телепередач медиацентра «PRESSтиж» |  |
| 3.3. |  | Изготовление дизайнерской конструкции для съемок телепередач медиацентра «PRESSтиж» | 55000,00 |  |  | 55000,00 |  | 0,00 |  | 55000,00 |  | Данная конструкция будет отражать имидж медиацентра «PRESSтиж» при съемках телепередач |  |
| 3.4 |  | Изготовление ролл-ап для выездных мероприятий | 5000,00 |  |  | 5000,00 |  | 0,00 |  | 5000,00 |  | Данный ролл-ап будет выставляться на городских мероприятиях в качесвте рекламы для приглашения будущих корреспондентов в медиацентр «PRESSтиж» |  |
| 3.5. |  | Услуги по разработке имиджа проекта | 1 усл. × 10000,00 руб. |  |  | 10000,00руб |  | 00,00руб. |  | 10000,00руб |  | Для продвижения позитивного имджа проекта необходимо разработать макеты банера задника медиацентра, который будет подходить к логотипу Клуба молодых журналистов «PRESSтиж», планируется заложить на данную услугу 10000,00 руб. |  |
| 3.6 |  | Изготовление 30 футболок с логотипом проекта для волонтёров | 400,00 руб. × 30 шт. |  |  | 12000,00руб |  | 0,00 руб. |  | 12000,00 руб. |  | Для съемок телепередач, а также на выездные мероприятия, для рекламы и поддержания имиджа медиацентра «PRESSтиж» требуется изготовление 30 маек и 30 бейсболок для медиаволонтеров с логотипом проекта. Стоимость печати на 1 футболке (в стоимость включается и ее стоимость) – 400руб,00. Стоимость печати на 1 бейсболке – 400,00руб. (в стоимость включена и стоимость бейсболки). Общая сумма расходов составит 24000,00руб. |  |
| 3.7 |  | Изготовление 30 бейсболок с логотипом проекта для волонтёров | 400,00 руб. × 30 шт. |  |  | 12000,00руб |  | 0,00 |  | 12000,00 руб. |  |  |  |
| 3.8 |  | Изготовление бейджев с логотипом проекта | 30шт. *100 |  |  | 3000,00 |  | 0,00 |  | 3000,00 |  | Изготовления бейджев для корреспондентов медиацентра «PRESSтиж» для имиджа, а также узнаваемости и приобретения доверия со стороны общества |  |
| 3.9 |  | Закупка видеокамеры | 86390,00 |  |  | 86390,00 |  | 0,00 |  | 86390,00 |  | Видекокамера будет предназначена для съемок телепередач медиацентра «PRESSтиж» |  |
| 3.10 |  | Штатив | 8916,00*2 |  |  | 17832,00 |  | 0,00 |  | 17832,00 |  | Штативы будут предназначены для крепления видеокамеры и света |  |
| 3.11 |  | Ноутбук | 64990,00 |  |  | 64990,00 |  | 0,00 |  | 64990,00 |  | Ноутбук предназначен для обработки отснятых видеоматериалов |  |
| 3.12 |  | Программное обеспечение | 25000,00 |  |  | 25000,00 |  | 0,00 |  | 25000,00 |  | Программное обеспечение для обработки отснятых материалов |  |
| 3.13 |  | ## Комплект студийного света | 192342,00 |  |  | 192342,00 |  | 0,00 |  | 192342,00 |  | Комплект студийного света предназначенный для правильной цветопередачи при съемках телевизионных передач медиацентра «PRESSтиж» |  |
|  |  | Итого по статье 3 |  |  |  |  |  | 179480,70 |  | 581424,00,00руб. |  |  |  |