УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГБУ ПОО «БГУОР»

______________АА Солонкин

ПЛАН

подготовки  и проведения

ТОРЖЕСТВЕННОЙ ВСТРЕЧИ И ОТКРЫТИЯ 5 -ФЕСТИВАЛЯ СПОРТА «ДРУЖБА» в рамках добровольческих проектов «БГУОР», ССК «Огненный Лис»  -  21 декабря  2024 года

| № | Содержание | Дата | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объявление Медиаотдел Сценарий | 12-13.12. 2024 | Администрация Солонкин А.А. Колесникова И.В. Фёдоров В.А. | выполнено |
|  | Приглашение гостей на Открытие Фестиваля | 16-20.12 2024 | Солонкин А.А. Колесникова И.В. | выполнено |
|  | Дата, время, место Часы 10.00 Зал спортивных игр Зал легкой Атлетики | 21.12.24 | Администрация Колесникова И.В. Команды участники волонтеры | выполнено |
|  | Подготовка зала спорт игр | 20.12.24 | Колесников А.И. Межгородский Г.М. Шлома Т.О. | выполнено |
|  | Подготовка зала легкой атлетики Украшение зала, баннерами, флагами. ССК «Огненный Лис» | 20.12.24 | Колесникова И.В. Макарова Д.С. Бурыкина С.В. Рыхлик Н.Н. Мисник В.А. ССК «Огненный Лис» | выполнено |
|  | Встреча участников Фестиваля с 09.30. | 21.12.24 | Администрация Центр добровольчества Бурыкина С.В. 26гр. Сборная команда | выполнено |
|  | Ведущие | 21.12.24 | 46 группа Отв. Веисова Эвелина Семина Мария | выполнено |
|  | Подготовка муз. Аппаратуры на 2 зала Музыкальное оформление | 20.12.2024 21.12.24 | Макарова Д.С. 13-36 группа Мятлик Даниил Александров Дмитрий | выполнено |
|  | Построение команд | 21.12.24 | 1. ФСКИ «ПЕРЕСВЕТ», 2.АНО«Центр реабилитации инвалидов», 3.АНО"ОПТИМИСТ", 4. Сборная команда студентов «Брянского государственного училища олимпийского резерва». 5.АНО «Центр поддержки людей с особенностями развития и их семей «Гармония», г. Брянск, 6.Брянской региональной общественной организации помощи инвалидам «Поверь в себя», 7. Брянская городская общественная организация родителей детей-инвалидов ВОИ. 8.Филиала Супоневской школы интерната для слабослышащих детей, ШКОЛА №68. 9.Володарская районная общественная организация ВОИ 10. Команда Фонда «Защитники Отечества» | выполнено |
|  | Построение групп участников Фестиваля По плану. 1.Волонтерская Судейская бригада - 46 группа 2. волонтёрская бригада группа 26 3. Волонтерская бригада группа №16 | 21.12.24 | Ответственные Филатов К.В. Шлома Т.О. Колесников А.И. Межгородский Г.М. Мисник В.А.. Рыхлик Н.Н. Команда БГУОР | выполнено |
|  | Выступление ССК «Огненный Лис» | 21.12.24 | ССК «Огненный Лис» Ходотова М.И. Дорохина А.И. | выполнено |
|  | Подведение итогов Награждение 14.00 | 21.12.24 | Центр добровольческих инициатив Бр.обл. Гришанова Е.В. Солонкин А.А. Колесникова И.В. | выполнено |
|  | Ответственные за пожарную безопасность и медконтроль | 21.12.24 | Личные заявки о допуске. Евтеев Ю.Е. Голышева М.С. | выполнено |
|  | Фотографирование | 21.12.24 | Медиа отдел Третьякова А.Е. Волыно А. Брухно Т. группа №26, 36, 46 видео. ССК «Огненный Лис» | выполнено |

Исполнитель-

–  старший педагог- организатор - Колесникова И.В.