Приложение № 1.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Основные разделы

| - Название проекта | «Будь собой!» |
| --- | --- |
| - Краткое описание проекта | Наш проект направлен на развитие здорового образа жизни у детей от 6 до 18 лет. Мы считаем, чтобы сохранять и улучшать здоровье ребёнка, необходима огромная, каждодневная работа. Здоровый педагогический коллектив и здоровая семья, где все связаны заботой о детях, дружбой и взаимопониманием. А это является одним из необходимых условий правильного, полноценного здорового воспитания детей. |
| - География проекта | Пгт. Рудничный Верхнекамского муниципального круга |
| - Дата начала реализации проекта | 1 октября 2023 года |
| - Дата окончания реализации проекта | 24 мая 2024 года |
| - Обоснование социальной значимости проекта | В современном мире активно идет процесс совершенствования и создания новых продуктов, используемых человеком. Особым спросом пользуются предметы, от которых человек «зависит». Так постоянно совершенствуются компьютеры, телефоны, телевизоры; с каждым годом становится всё проще готовить еду, ведь появляется всё больше видов полуфабрикатов. В основном всё совершенствование заключается в том, что берут то, что уже есть и подают это по-новому. Так теперь происходит и с сигаретами. На табачном рынке России недавно появился новый вид продукта - «чудо-новинка» под названием «электронные сигареты». Удивительно, но ЭС сразу приобрела позитивную репутацию. Ведь сколько бы Минздрав не предупреждал о вреде курения, избавиться от этой пагубной привычки удается далеко не всем. Теперь многие стараются заменить вредные сигареты на более щадящий вариант – ЭС, а может быть с помощью них и избавиться от курения. Большинство сайтов подают ЭС как "безвредные", описывают достоинства своих моделей и где их купить. Действительно ли электронные сигареты безопасны? Мы провели социальный опрос учащихся, педагогов и сотрудников школы и выяснили - что в школе есть учащиеся употребляющие вейпы не только в старших классах, но в начальной школе - идет борьба с такими учащимися (с ними проводятся беседы, профилактические мероприятия). |
| - Целевые группы проекта | Учащиеся 1-11 классов, педагоги, родители |
| - Цель проекта | Пропаганда и формирование у учащихсяи их семей, а также педагогов необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни и сознательной заботы о своём здоровье |
| - Задачи проекта | - формирование у учащихся знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни; - сохранение работоспособности на уроках; - личностный рост учащихся; - развитие творческих способностей и познавательного и интереса учащихся; - создание сплоченного коллектива класса; - привлечение родителей к совместной деятельности в ходе реализации проекта; - снижение употребления в пищу полуискуственных изделий; - повышение интереса у учащихся к правильному питанию - повышение интереса к спорту. |
| - Партнёры проекта | - МКОУ СОШ п. Рудничный - Школьная библиотека - Рудничная городская библиотека им. Л.Сафронова - Культурно-спортивный центр «Орбита» п. Рудничный - Молодежный центр «Заря» Верхнекамского муниципального округа - Дом детского творчества «Созвездие» - «Союз молодежи Верхнекамского муниципального округа» - КОМООРСАМ «Юкона» - Областной Дворец молодежи - КОГОБУ ДОДворец творчества детей Мемориал - КОГАУСО «Верхнекамский центр обслуживания населения» (геронтологический центр) - Верхнекамское районное отделение Кировская областная детская общественная организация «Юность Вятского края» - Отряд волонтеров «Луч добра» МКОУ СОШ п. Рудничный - СМИ – районная газета «Прикамская новь» |
| - Информационное сопровождение проекта | -Школьное радио -Страница школы в сообществе «ВКонтакте» -Страница волонтерского отряда в сообществе «ВКонтакте» -СМИ – районная газета «Прикамская новь» |
| - Планируемые результаты | - Привлечено к участию в проекте всех учащихся школы – это 248 человек - Привлечь к участию всех педагогов школы – это 23 человека - Привлечь к участию в проекте – хотя бы 1 медицинского работника - Привлечь к участию, хотя бы 1 сотрудника ОМВД - Пробудить сознание учащихся, которые состоят на внутришкольном учете за использование вейпов в общественных местах, а именно в школе, чтобы их сняли с учета за исправление - Посетили 1 муниципальный Правовой марафон - Приняли участие в Лиге профилактики - Стали победителями во Всероссийском фестивале социальных спектаклей |
| - Качественные результаты | 1.Созданы условия для повышения уровня взаимодействия в системе семья-школа. 2.Созданы условия для сплоченности коллектива класса среди учащихся начальной школы. 3.Созданы условия для социальной активности личности учащихся МКОУ СОШ п. Рудничный. |
| - Дальнейшее развитие проекта | В школе накоплен определенный опыт в работе, направленной на формирование ЗОЖ. Это и поиск новых методов работы, и мониторинг заболеваемости, и регулярная профилактическая работа, и обращение в различные учреждения системы профилактики, участие в различных конкурсах по здоровьесбережению. Но, к сожалению, ежегодно списки пополняются новыми «именами» вирусов и зависимостей, которые наносят вред здоровью. Поэтому проект будет актуален и после его завершения. Естественно, он будет дополнен и модернизирован, будут включены новые приемы работы, но основа проекта остается. |
| - Источники ресурсного обеспечения проекта | Кадровые: администрация школы и педагогический состав. Финансово-экономические: собственные средства, помощь администрации школы и родителей. Информационные: компьютеры, оргтехника, интернет, радио, группа в «ВКонтакте». Материально-технические: помещение, экипировка |
| - Руководитель проекта | Лузянина Мария Александровна |
| - Команда проекта | 1. Романов Матвей 2. Черницына Валерия 3. Кислицына Дарья 4. Крузе Татьяна 5. Городилова Кристина 6. Максим Алина 7. Блинова Юлия 8. Блинов Антон 9.Захаренко Никита 10.Жуков Александр 11. Мясников Илья 12. Никулин Александр |

Календарный план реализации проекта

| № п/п | Мероприятие | Задача | Дата проведения | Место проведения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кинолекторий: - «Тайна едкого дыма» для 1-4 классов - «Секреты манипуляции. Табак» для 5-11 классов - «4 ключа к твоим победам» | Формирование у учащихся знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни | 1.11.2023 г. В ДОЛ «Радуга» для 1-2 отряда 23.10.2023 г. в 8 А классе 16.10.2023 г. – 8 А кл. | МКОУ СОШ п. Рудничный | Сформированы у учащихся знания, умения и навыки по здоровому образу жизни |
|  | Межмуниципальный обучающий интенсив «Выбирай и действуй» | Обучение техникам по профилактике негативных явлений | 11.10.2024 г. | г. Омутнинск | Техникам обучены |
|  | Правовой марафон для 8-11 классов | Формирование у учащихся знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни | 27.10.2023 г. | МКОУ СОШ п. Рудничный | Сформированы у учащихся знания, умения и навыки по здоровому образу жизни Победитель 11 класс |
|  | Профилактическое занятие «Мы за ЗОЖ» -конкурс плакатов | Формирование ЗОЖ | 30.10.2024 г. | МКОУ СОШ п. Рудничный | ЗОЖ сформиран |
|  | Муниципальный Правовой марафон | Формирование у учащихся знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни | 7.11.2023 г. | г. Кирс молодежное пространство «Отличное место» | Сформированы у учащихся знания, умения и навыки по здоровому образу жизни Сертификат участника |
|  | IX муниципальный фестиваль социальных спектаклей «Галактика PROFIлактика» | Формирование творческих способностей через социальный театр | 10.11.2024 г. | г. Кирс молодежное пространство «Отличное место» | Сформированы творческие способности |
|  | Ежедневная зарядка | Заряд бодрости на учебный день | (ежедневно) |  | Заряд бодрости получен |
|  | Классные часы «Вперед за ЗОЖ!» (профилактика вредных привычек: а именно употребление вейпов) | Формирование у учащихся знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни | Январь 2024 г. |  | Сформированы у учащихся знания, умения и навыки по здоровому образу жизни |
|  | Цикл радиопередач «Электронные сигареты убивают!» | Формирование у учащихся знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни | Январь 2024 г. |  | Сформированы у учащихся знания, умения и навыки по здоровому образу жизни |
|  | Спортивное мероприятие «Бегом за здоровьем» | Повышение интереса к спорту | Февраль 2024 г. |  | Повышен интерес к спорту |
|  | Всероссийская акция «Зарядка Первых!» | Формирование здорового образа жизни | 10-15.02. 2024 г. |  | Здоровый образ жизни сформирован |
|  | Выставка плакатов для 5-11 классов «Скажи - нет!» | - Личностный рост учащихся; - Развитие творческих способностей и познавательного и интереса учащихся; - Создание сплоченного коллектива класса | Февраль 2024 г. |  | - Созданы условия для личностного рост учащихся; - Развитытворческие способностей и познавательный и интерес учащихся; - Создан сплоченный коллектив класса |
|  | Физкультминутки на уроках и динамические паузы | Сохранение работоспособности на уроках | Ежедневно | МКОУ СОШ п. Рудничный | Работоспособность не только сохранена, но повышена |
|  | Межрегиональный форум профилактических практик «Лига профилактики» | Поиск новых форм работы с детьми «группы риска» | 29-30.03.2024 | Инженериум г. Кирова | Найдена новая форма работы: игра по станциям по профилактике употребления вейпов |
|  | Всероссийский фестиваль социальных спектаклей | Профилактика негативных явлений среди молодежи | 11-13.04.2024 г. | г.Киров, ОДНТ | Победитель |
|  | Квест «В здоровом теле – здоровый дух» | Профилактика негативных явлений среди детей и молодежи | 16.04.2024 г. | МКОУ СОШ п. Рудничный | Сформированы необходимые навыки для ЗОЖ |
|  | Акция «Подросток и закон» -конкурс рисунков «Нарисуй закон» | Профилактика негативных явлений среди молодежи | 23.05.2024 г. для учащихся состоящих на различных видах учета | МКОУ СОШ п. Рудничный | Сформированы необходимые навыки для ЗОЖ |
|  | Мероприятие «Безопасное лето» | Профилактика негативных явлений в летний период | 23.05.2024 г. для 7-11 классов | МКОУ СОШ п. Рудничный | Сформированы необходимые навыки для ЗОЖ |

| № п/п | Наименование | Количество, | Цена, руб. | Стоимость, руб. | Имеющаяся сумма, руб. | Запрашиваемая сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аренда помещения для организации муниципального форума «Вперед за ЗОЖ!» для участников проекта «Оберегай» | 5 часов | 500-00 | 2500-00 | 2500-00 | 0 |
| 2. | Приобретение символики для участников проекта | 8 | 1000-00 | 8000-00 | 0 | 8000-00 |
| 3. | Приобретение инвентаря, необходимого для организации занятий: -канцелярия (бумага А4, скотч, клей, ножницы, картон, цветная бумага, ватман, краски гуашь) -спортивный инвентарь (мячи:футбольные, волейбольные, баскетбольные, скакалки, обручи, бадминтон, воланчики, сетка для волейбола |  |  |  |  |  |
| 4. | Участие в муниципальных, региональных и всероссийских форумах и фестивалях | От 5 часов до 3 суток | 800 рублей билет на 1 человека на рейсовом автобусе |  | Родители |  |
| 5. | Поощрение активных участников проекта -приобретение грамот -приобретение ручек с логотипом проекта -приобретение футболок с логотипом проекта | 15 15 15 | 10 50 500 | 150 525 7500 |  | 8175 |
| 6. | Приобретение техники для реализации проекта: -принтер -ламинатор | 1 1 | 30000 1804 | 30000 1804 | 7000 1804 | 23000 0 |
| Всего |  | 72025 |  |  |  |  |