Команда проекта - Руководитель проекта – Терещенко Галина Владимировна, методист по работе с детьми и молодёжью в районном доме культуры, руководитель театральной студии "Идея", образование - незаконченное высшее педагогическое; Координатор проекта - Корчак Александра Эдуардовна, директор Районного дома культуры пгт. Кировский; Актёр - Комова Алиса, участник театральной студии "Идея", образование - незаконченное среднее; Актёр - Сачков Дмитрий, участник театральной студии "Идея", образование - незаконченное среднее; Актёр - Поздяев Максим, участник театральной студии "Идея", образование - незаконченное среднее; Актёр - Данец Екатерина, участник театральной студии "Идея", образование - незаконченное среднее; Актёр - Мотузова Анастасия, участник театральной студии "Идея", образование - незаконченное среднее; Актёр - Чернышов Владислав, участник театральной студии "Идея", образование - незаконченное среднее; Пресс-секретари проекта (+SMM) – Твердохлеб Татьяна, участник театральной студии «Идея», образование – незаконченное среднее; Иванова Анастасия, участник театральной студии «Идея», образование – незаконченное среднее.

Краткая аннотация - Суть проекта состоит в создании на базе театральной студии «Идея» и сельских домов культуры Кировского района Приморского края сети театральных кружков, который способствует организации досуга молодёжи и людей старшего возраста, проживающих в сельской местности.

Население Кировского района в свою очередь 18 тысяч человек, из которых 7 тысяч сельские жители, проживающие в отдалении от мест, где существуют и действуют театры. В рамках проекта в сельских домах культуры будут проведены семинары о театральном искусстве и театральные практикумы (с участием жителей и актеров). Вместе они поставят спектакль-импровизацию, завязанный на социальной проблеме, которую предложат зрители.  С помощью информации, полученной на занятиях, в четырёх (самых активных и заинтересованных) из восьми задействованных домах культуры  будут созданы театральные кружки. Это повысит приток молодых посетителей в сельские клубы, организует досуг жителей села, сделает театральное искусство более доступным для жителей деревень.

Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект  - Переход к инновационному типу развития экономики, приводит к возрастанию роли человека в социально экономическом процессе. В формировании человека ведущую роль играет культура, что обусловлено, повышением профессиональных требований к кадрам, включая интеллектуальное и культурное развитие, возможное только в культурной среде.

По мере развития личности растут потребности в её культурно-творческом самовыражении.

Данные обстоятельства требуют перехода к качественно новому развитию театральной деятельности. Проведённое анкетирование 150 жителей отдалённых сёл Кировского района в возрасте от 16 до 40 лет выявило, 51 человек – Бывал в театре несколько раз. 95 человек - никогда не бывали в театре (Ввиду дорожных затрат для посещения культурных центров, что финансово затруднительно.). И мало знакомы с театральным искусством. 4 человека -  не считают важным посещать театры и никогда там не были. Данное анкетирование подчеркнуло и подтвердило проблему, низкой степени доступности культурных благ, и выявило отсутствие насыщенности и разнообразности досуговой деятельности сельских домов культуры. Наш проект позволит решить эти проблемы и обеспечит приток молодёжи в сельские дома культуры. (ссылаясь на Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) <О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года> (вместе с "Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года" Раздел III. Развитие человеческого потенциала, пункт 5. Развитие культуры и средств массовой информации.) Так же в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.18 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"  По пункту 12  «д» 12. Правительству Российской Федерации при разработке национальной программы в сфере культуры обратить особое внимание на необходимость:

д) создания (реконструкции) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, развития муниципальных библиотек

Основные целевые группы - Молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет , проживающая в сельских населенных пунктах (Павло–Фёдоровка, Коморовка, Антоновка, Преображенка, Крыловка, Руновка, Горные Ключи, Марьяновка)  Кировского района, Приморского края

Основная цель - Создать Театр-Импровизацию, вовлекающий в театральную деятельность молодых жителей восьми сел Кировского района Приморского края.

Задачи проекта - 1. Провести информационную кампанию проекта среди молодежи и других жителей сельских населенных пунктов Кировского района

2. Сформировать театральные кружки на базе сельских домов культуры. 3. Организовать районный театральный фестиваль

3. Организовать районный театральный фестиваль

Методы реализации - Задача 1: 1.1. Размещение информации в социальных сетях 1.2. Размещение информации в местных газетах 1.3. Размещение объявлений в сельских клубах и школах 1.4. Презентации в школах Задача 2: 2.1.Проведение семинаров 2.2. Организация спектаклей-импровизаций 2.3. Разработка типовой программы работы театрального кружка Задача 3: 3.1. Методы информирования, описанные выше 3.2. Организация районного фестиваля

Опыт успешной реализации - Организация и постановка театральных спектаклей для жителей пгт. Кировского.

(Театральная постановка "Ландыши" о любви и поддержке к пожилым людям режиссёр постановщик Терещенко Галина Владимировна. Спектакль "У войны не детское лицо" в память о блокадном Ленинграде. Спектакль «Тень» по одноименной пьесе-сказке Евгения Шварца. Актёры - Комова Алиса, Мотузова Анастасия, Данец Екатерина, Поздяев Максим, Сачков Дмитрий, Чернышов Владислав, Терещенко Галина, режиссёр постановщик - Терещенко Галина.)

Партнеры проекта и собственный вклад - МБУ «КДЦ» КМР - Муниципальной бюджетное учреждение «Культурно Досуговый Центр» Кировского Муниципального Района (Районный дом культуры пгт. Кировского) , Сельские дома культуры. Готовы предоставить транспорт, микрофоны и места для проведения.

РСМ, Кировская районная организация Российского Союза молодёжи - помощь в подготовке семинара