Календарный план проекта «Безопасность жизни»

| Решаемая задача | Даты начала и завершения | Мероприятие | Ожидаемые итоги | Отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Сбор группы волонтёров проекта, которые будут информировать население города о мерах профилактики негативного воздействия социума, природной и городской среды на жизнь и здоровье человека через проведения информационных встреч и размещение информационных плакатов. | 01.04.2021– 20.04.2021 | Информирование добровольцев в возрасте от 14 и старше о возможности участие в реализации проекта «Безопасность жизни». | Будет размещено не менее 10 информационных сообщений. | Скрин – копии информационных блоков о реализации проекта |
|  |  | Сбор группы волонтёров проекта | По итогам первого этапа будет сформирована команда волонтёров – участников проекта в количестве 10 человек. | 10 анкет добровольцев, ставших участниками проекта |
| Заключение соглашений с социальными партнёрами о совместной реализации проекта | 01.04.2021 – 18.05.2021 | Рабочие встречи представителями организаций и лицами экспертов по вопросу участия в обучающем проектировочном семинаре для волонтеров | Заключение не менее 5 договоров с социальными партнёрами проекта. | Лист регистрации, соглашения о сотрудничестве |
| - Провести обучение группы волонтёров, направленного на формирование знаний о о мерах профилактики негативного воздействия социума, природной и городской среды на жизнь и здоровье человека, формирование навыков выступления перед аудиторией различного возраста. | 18.05.2021– 13.06.2021 | Обучающие занятия для волонтеров | Волонтеры ознакомятся с темой безопасного поведения детей и подростков в летний период в каждой из трех обозначенных сфер. | Лист регистрации; Фотоотчет; Пост в социальных сетях в Интернете |
|  |  | Обучающий проектировочный семинар для волонтеров. | Волонтеры получат подробную информацию о безопасном поведении в жизненных ситуациях в различных сферах. Совместно со специалистами разработают игру «Безопасность жизни», количество участников не менее 15 человек | Лист регистрации; Фотоотчет; Пост в социальных сетях в Интернете |
| - Провести интерактивные занятия с детьми, подростками и их родителем по вопросу о мерах профилактики негативного воздействия социума, природной и городской среды на жизнь и здоровье человека. | 13.06.2021 – 31.08.2021 | Интерактивные занятия на базе загородных оздоровительных лагерей, в микрорайонах г.о. Сызрань. В состав мероприятий войдут площадки по безопасному поведению в каждой из сфер (безопасное поведение в Интернете, в лесу, в городе). | 15 мероприятий проекта по теме «Безопасность жизни»; В каждом интерактивном занятии примут участие не менее 30 человек, таким образом общее количество благополучателей составит 450 человек. | Сценарий; Листы регистрации; Фотоотчёт; Информация в СМИ. |
| - Повысить уровень информированности целевой аудитории проекта о мерах профилактики негативного воздействия социума, природной и городской среды на жизнь и здоровье человека через размещение информационных плакатов. | 13.06.2021– 31.08.2021 | Плакаты будут распечатаны и размещены в микрорайонах г.о. Сызрань на информационных досках, в зонах отдыха детей и подростков, на информационных стендах загородных оздоровительных лагерей. Кроме того каждый слушатель проекта получит индивидуальную памятку формата А5, на которой будут приведены телефоны горячей линии. | Размещение не менее 30 информационных плакатов; Вручение 400 индивидуальных памяток участникам проекта | Посты в в социальных сетях в Интернете; Фотоотчет; |
| - Обратная связь о реализации проекта | 13.06.2021 – 31.08.2021 | Проведение анкетирования участников проекта о результативности информационных встреч | В опросе примут участие не менее 40% благопалучателей. | Бланки анкет |