                                                                         Карта проекта

	Название проекта
	Вместе в русские народные игры.


	Авторы проекта

(ФИО, место учебы/работы, сотовый, эл. почта, адрес социальных сетей, рассказывающих о реализации проекта, при наличии)
	Насонова Елена Александровна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Родник» муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области

https://vk.com/shilovolonter    


	География проекта
	Шиловский муниципальный район Рязанской области

	
	перечислить муниципальные образования/учреждения и т.д.,
 на которые распространяется проект

	Срок реализации проекта
	 8 месяцев

	
	продолжительность проекта

	
	Май 2020

	
	Начало реализации проекта

	
	Декабрь 2020

	
	Окончание реализации проекта

	Финансирование
	8 000 рублей

	
	Запрашиваемая сумма (в рублях)

	
	10 000 рублей

	
	Имеющаяся сумма (в рублях)

	
	18 000 рублей

	
	Полная стоимость проекта (в рублях)


Руководитель проекта             _________Насонова Е.А._________________         

подпись

Дата ___________________

Описание проекта

	Название проекта
	Вместе в русские народные игры.


	1. Краткая аннотация

(не более ½ стр.)


	В рамках реализации проекта «Вместе в русские народные игры» создается команда из волонтеров школьников и волонтеров «серебряного» возраста. Так как современные дети совершенно не знакомы с русским народными играми, то эта команда волонтеров продумают и разработают мероприятие, посвященное русским народным играм. И  проведут его  в летних школьных лагерях и в подготовительных группах детских садов поселка Шилово.


	2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект

(не более ½  стр.)


	Нет мероприятий, посвященных русским народным играм,  которые были бы организованы и проведены совместно волонтерами школьниками и волонтерами  «серебряного» возраста.


	3. Основные целевые группы, на которые направлен проект 
	Ребята из школьных летних лагерей и детей подготовительных групп детских садов поселка Шилово 150 человек


	4. Цель проекта


	Провести мероприятие «Русские народные игры» командой из волонтеров школьников совместно с волонтёрами «серебряного» возраста для детей из четырех детских садов подготовительной группы и ребят двух школьных летних лагерей поселка Шилово в 2020 году.


	5. Задачи проекта


	1. Собрать группу волонтёров школьников и волонтеров «серебряного» возраста;

2. Договориться с администрацией школ и детских садов о проведении мероприятия «Русские народные игры»;

3. Сделать рекламу в СМИ, Интернет, соц.сети, чтобы привлечь партнеров.

4. Собрать информацию и изучить литературу по русским народным играм;
5. Написать сценарий мероприятия «Русские народные игры»;

6. Изготовить  необходимый реквизит для игр;

7. Провести 2 мероприятия в летних школьных лагерях и           4 мероприятия в детских лагеря поселка Шилово.
8. Осветить эти мероприятия в СМИ: газета «Шиловский вестник», соц.сеть « В Контакте».




	6. Методы реализации проекта 

(описание способов реализации проекта, ведущих к решению поставленных цели и задачам)

	1. Собрать команду волонтеров школьников из отряда «Волонтеры Шиловского района» 5 человека и волонтеров «серебряного» возраста из отряда «Территория добра» Шиловский КЦСОН 5 человека.
2. Разработать мероприятие «Русские народные игры»
3. Распределить обязанности между волонтерами.
4. Провести репетиции мероприятия «Русские народные игры»

5. Договориться и назначить числа проведения мероприятий с администрацией учреждений, где они будут проводиться.

6. Проведение мероприятий «Русские народные игры»

7. Подведение итогов: освещение в СМИ, обратная связь.




	7. Календарный план реализации проекта 

(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)


	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки (дни)
	Ожидаемый результат

	1
	Собрать группу волонтёров школьников и волонтеров «серебряного» возраста
	Май 2020
	Собрана команда из 10 волонтеров: 5 волонтеров школьников и 5 волонтеров «серебряного возраста»

	2
	Договориться с администрацией школ и детских садов о проведении мероприятия «Русские народные игры
	Июнь 2020
	Получено разрешение администрации школ и детских садов о проведении мероприятия «Русские народные игры»

	3
	Изучение литературы и написание сценария «Русские народные игры»
	Июнь 2020
	Написан сценарий
«Русские народные игры»

	4
	Распределены обязанности и назначены репетиции мероприятия.
	Июнь 2020
	Проведено 2 репетиции

	5
	Проведение мероприятия «Русские народные игры»
	Июль 2020
	Проведено 2 мероприятия в Школьных лагерях Шиловских школ №1 и №3

	6
	Проведение мероприятия «Русские народные игры»
	Сентябрь-декабрь 2020
	Проведено 4 мероприятий в Шиловских детских садах

	7
	Подведение итогов
	Декабрь 2020
	Освещение в СМИ мероприятий, анкетирование и опрос детей и родителей (обратная связь). Опрос не менее 150 детей.


	8. Ожидаемые результаты

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе)

	Количественные показатели

(указать подробно количественные результаты)
	 Собрана команда волонтеров школьного возраста и "серебряного"возраста, проведено семь мероприятий "Русские народные игры", 150 детей поселка Шилово приняли участие в данном проекте.



	Качественные показатели

(указать подробно качественные изменения)
	150 детей поселка Шилово познакомились с русскими народными играми и будут применять их в повседневной жизни, данной командой волонтеров будут проводится и другие мероприятия.


	9. Методы оценки 

(описание методов оценки ожидаемых результатов, системы мониторинга и контроля результатов)

	Опрос детей и их родителей. Благодарственные письма от учреждений, где проводилось данное мероприятие.


	10. Резюме основных исполнителей проекта

(Описание функциональных обязанностей и опыта работы основных исполнителей проекта) Не боле 1/4 стр. на одного представителя.

	Руководитель проекта
	Насонова Елена Александровна, организатор и помощь в проведении мероприятий.

	Исполнители

	Волонтёры школьного возраста- члены отряда «Волонтеры Шиловского района» и волонтеры «серебряного возраста Шиловский КЦСОН, которые проводили данное мероприятие, изготавливали реквизит, помогали в изготовлении костюмов. 


	11. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта

(укажите наименование организаций, участвующих в финансировании проекта с указанием их доли, а также информацию об организациях, в которых запрашивались средства на реализацию проекта. Средства также могут быть отражены: в человеческий ресурсах, канцелярских принадлежностях, предоставлении помещений и т.д.)

	

	№ п/п
	Наименование
	Организация

	1
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Родник» муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области


	Организация помогла предоставлением помещения для сбора волонтеров и репетиций, костюмами, реквизитом для игр.

	
	
	


	12. Смета реализации проекта

	


	№ п/п
	Наименование
	Стоимость, ед., руб.
	Кол-во ед.
	Сумма, руб.

	1.
	Русские народные платки
	1000
	5
	5000

	2. 
	Сувенирная продукция
	20
	150
	3000

	3.
	Есть в наличии: оргтехника, костюмы, реквизит для игр.
	10000
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Итого:
	
	
	8000


