## Лист1
Календарный план реализации проекта
Проект - книга: “Живущие в Мечте”
Дата | Мероприятие | Отвественный руководитель | Координатор
01.01.2022 - 15.01.2022 | Разработка проекта | РРОКПО ЦМЛ "Движение вверх", Шевырина С. | Кочетков А.
16.01.2022 - 15.04.2022 | Отбор 20-30 детей с ОВР. Создание 20-30 рассказов и рисунков к ним. | АНО "Луч Надежды" | Бартенева С.Э.
16.01.2022 - 30.04.2022 | Формирование команды, формализация задач, создание заданий на ДОБРО РУ | Шевырина С. | Кочетков А.
16.04.2022 - 30.06.2022 | Создание командой волонтеров рассказов и иллюстраций с сюжетной линией по мотивам рассказов детей с ОВР. | Шевырина С. | Кочетков А.
16.01.2022 - 30.04.2022 | Подготовка информации (приложение №1) об авторах рассказов (дети с ОВР) для создания электронных профилей | Бартенева С.Э. | Бартенева С.Э.
01.05.2022 - 30.06.2022 | Создание электронных профилей детей с ОВР | Кочетков А. | Кочетков А.
01.07.2022 - 15.07.2022 | Редакция и правка материалов | Издательство "Союз писателей" | Кочетков А.
16.07.2022 - 31.07.2022 | Дизайн книги | Издательство "Союз писателей" | Кочетков А.
2022-08-01 | Издание электронной книги с присвоением ISBN номера | Издательство "Союз писателей" | Кочетков А.