| ФИО автора проекта | Тлумач Диана Юрьевна |
| --- | --- |
| Название проекта | «ДоброЛЕС» |
| Описание проблемы | Проект «ДоброЛЕС», направлен на вовлечение в добровольческую деятельность дошкольников и младших школьников, на организацию добровольческих мероприятий эко-направленности и привлечения общественности к проблеме обустройства лесопарковой зоны города. Приобщение к добровольческой деятельности, с целью полного включения в волонтёрство, необходимо начинать с дошкольного возраста. В дошкольном возрасте ребенок воспринимает происходящее вокруг него с интересом, стремится к познанию нового, открыт для дружеских отношений, с радостью готов помогать. Дети с радостью проявляют заботу в отношении тех, кто младше их или нуждается в их помощи, в частности забота о животных. Приобщая младших школьников к эко-волонтёрству, прививается не только любовь к природе, но и ответственность за свои поступки перед окружающим миром. |
|  | Имея опыт работы с волонтёрскими отрядами и добровольцами (по данным Журнала учёта выдачи личной книжки волонтера Советского городского округа), могу отметить, что часто в добровольческое движение приходят учащиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 лет, что связанно с дополнительными баллами для поступления в ВУЗ. Часто волонтёры после поступления в ВУЗ оставляют волонтёрскую деятельность, что не всегда связано с загруженностью в обучении, а с отсутствием интереса и стремлений далее заниматься волонтёрством. Для формирования твердой системы убеждений в необходимости добровольческой деятельности, как формы полезного досуга или жизненных принципов и ценностей, к добровольческой деятельности нужно привлекать с дошкольного и младшего школьного возраста. |
| Целевая аудитория | Возраст участников – дошкольники и младшие школьники в возрасте от 5 до 10 лет; родители участников эко-отряда «ЛЕСята» проекта «ДоброЛЕС» - от 25 лет; старшее поколение, принимающее участие в проекте «ДоброЛЕС»; жители города, принимающие участие в мероприятиях проекта «ДоброЛЕС» Территория: Советский городской округ |
| Цель проекта | Создание в Советском городском округе добровольческого эко-отряда «ЛЕСята», действующего при муниципальном добровольческом штабе «Волонтёры Советска», для дошкольников и младших школьников, с целью популяризации и вовлечения в добровольческую деятельность молодого поколения, в том числе для оказания помощи животным, проживающим на территории городской лесопарковой зоны. |
| Задачи проекта | - Разработка тематического доброго урока с учетом возрастных особенностей (презентация) для дошкольников и младших школьников; - Организация и проведение тематических бесед и добрых уроков в дошкольных образовательных организациях города, с целью популяризации добровольческой деятельности среди дошкольников; - Организация и проведение добрых уроков в образовательных организациях города, с целью популяризации добровольческой деятельности среди младших школьников; - Разработка «Рабочей тетради» для участников отряда «ЛЕСята» (с учётом возрастных особенностей); - Организация и проведение конкурса детского рисунка ко Всемирному Дню животных (4 октября) среди дошкольников и младших школьников; - Формирование отряда «ЛЕСята», функционирование отряда; - Создание методического сборника для организации добровольческой деятельности экологической направленности в детских дошкольных и общеобразовательных организациях: проведение тематических уроков, организация добровольческой деятельности для детей дошкольного и младшего школьного возраста, организация мероприятий. |
| Количественные результаты | В первый год реализации проекта планируется: - создать адаптированный тематический добрый урок для дошкольников и младших школьников; - разработать рабочую тетрадь для участников отряда «ЛЕСята» с учётом возрастных особенностей; - провести 3 тематические беседы для дошкольников; - провести не менее 3 добрых уроков для дошкольников; - провести не менее 3 добрых уроков доля младших школьников; - обучение и подготовка не менее 3 волонтёров для проведения добрых уроков для дошкольников; создать отряд из 15 человек в возрасте от 5 до 10 лет; - провести не менее 3 мероприятий по привлечению общественности к проблеме обустройства городской лесопарковой зоны; - издание не менее 10 экземпляров методического сборника для организации добровольческой деятельности экологической направленности в детских дошкольных и общеобразовательных организациях. |
| Качественные результаты | Популяризация добровольческой деятельности среди жителей города, возможность приобщения к семейному волонтёрству. Организация и проведения мероприятий эко-волонтёрской направленности. Основным видом деятельности, созданного отряда «ЛЕСята», будет добровольческая деятельность эко-направленности. Отряд «ЛЕСята» даст старт развитию «младшего» добровольчества в городе. Планируется создать несколько добровольческих отрядов, которые смогут вести как совместную деятельность, так и самостоятельную. Также, когда в городе появятся несколько добровольческих отрядов, возможно проведение экологических игр среди добровольческих отрядов, марафонов и акций. |
| Добровольческая составляющая | Кураторами отряда будут выступать волонтёры муниципального добровольческого штаба Советского городского округа «Волонтёры Советска». Основными функциями кураторов отряда будут помощь в проведении занятий с дошкольниками, а также подготовка методических материалов. |
| Описание проекта / актуальность | Реализация проекта «Добро ЛЕС», в том числе создание волонтёрского отряда «ЛЕСята», позволит по-новому взглянуть на добровольческую деятельность: от случайного волонтёрского опыта и перейти к воспитанию у подрастающего поколения осмысленного добровольчества. Тема экологии – является проблемной темой 21 века. Стремительный рост технологий, строительство заводов, все это разрушает окружающую среду. Необходимо научить подрастающее поколение ответственно относится к окружающему миру, проявлять заботу. Важно научить подрастающее поколение заботиться об этом добровольно и бескорыстно. Приобщение к проекту «ДоброЛЕС», по организации добровольческих мероприятий эко-направленности и привлечения общественности к проблеме обустройства лесопарковой зоны города, дошкольников и младших школьников позволит сформировать положительную практику в добровольческой деятельности, как формы полезного досуга, а также системы жизненных принципов и ценностей. |
| Механизм реализации проекта | 1.Создание рабочей группы для реализации проекта; 2. Распределение «ролей» и ответственных; 3. Разработка рабочего календарного плана; 4. Разработка методических материалов для проведения тематических занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста; 5. Обучение волонтеров; 6. Разработка тематической рабочей тетради для дошкольников и младших школьников с учетом возрастных особенностей; 7. Организация мероприятий в рамках проекта; 8. Сбор методических материалов в сборник, создание макета; 9.Издание сборника методических материалов. |

Календарный план

| Задачи проекта | Мероприятие | Сроки | Количество участников | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка тематического доброго урока с учетом возрастных особенностей (презентация) для дошкольников и младших школьников; | 1. Создание рабочей группы для реализации проекта | 01.08.2021-01.09.2021 | 10 человек (по итогам отбора) |  |
|  | 2. Распределение «ролей» и ответственных за разработку методических материалов | 01.09.2021-01.10.2021 |  |  |
|  | 3. Разработка тематического доброго урока с учетом возрастных особенностей | 01.10.2021-01.11.2021 | 5 человек |  |
| Разработка «Рабочей тетради» для участников отряда «ЛЕСята» (с учётом возрастных особенностей); | 1.Определение ответственных за разработку рабочей тетради с учётом возрастных особенностей | 01.09.2021-01.10.2021 | 3 человека |  |
|  | 2. Разработка рабочей тетради (макет оформления тетради: цветовая палитра, шрифт, тематические задания в соответствии с календарным планом) | 01.10.2021-01.11.2021 |  |  |
| Организация и проведение тематических бесед и добрых уроков в дошкольных образовательных организациях города, с целью популяризации добровольческой деятельности среди дошкольников; | 1.Определение ответственных за проведение тематических занятий по направлению добровольчество для дошкольников и младших школьников | 01.10.2021-01.11.2021 | 5 человек |  |
|  | 2.Определения графика (по договоренности с дошкольными и общеобразовательными организациями) посещения учреждений | 01.11.2021-10.11.2021 | 2 человека |  |
|  | 3. Проведение добрых уроков для дошкольников и младших школьников | 15.11.2021-01.02.2022 | 5 человек |  |
| Формирование отряда «ЛЕСята», функционирование отряда | 1.Проведение опроса (анкетирования) среди младших школьников по вовлеченности в деятельность отряда | 15.11.2021-01.02.2022 | 3 человека |  |
|  | 2.Формирование отряда | 01.02.2022-01.03.2022 |  |  |
| Организация и проведение конкурса детского рисунка ко Всемирному дню животных (4 октября) среди дошкольников и младших школьников | 1.Разработка положения о проведении конкурса | 01.08.2021-15.08.2021 | 2 человека |  |
|  | 2. Направить положение о проведении конкурса в дошкольные и общеобразовательные организации города | 20.08.2021-01.09.2021 |  |  |
|  | 3. Сбор конкурсных работ, работа жюри | 01.09.2021-01.10.2021 | 10 человек |  |
|  | 4.Организация и работа выставки ко Всемирному дню животных | 04.10.2021-05.11.2021 |  |  |
| Организация и проведение мероприятий, по экологическому календарю | 1.Определние важных дат для проведения массовых мероприятий и акций (17.09.- Всемирный день уборки; 12.10. – Всемирный день перелетных птиц; 12.11. – Синичкин день; 19.12. – день вечнозеленых растений и т.д.) | 01.07.2021-01.08.2021- | 10 человек |  |
|  | 2.Организация и проведение акций и мероприятий | В течение года |  |  |

Смета проекта

| № | Наименование позиции | Ед.изм | Стоимость | Количество | Сумма | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полиграфические услуги (верстка и печать рабочей тетради) | Руб. | 200 | 15 | 3000 |  |
| 2. | Наградная продукция для победителей конкурса рисунка экологической направленности (возможно сувенирная продукция с логотипом «ДоброЛЕС» или «ЛЕСята») | руб | 1000 | 6 | 6000 | 2 возрастные категории – 5-8 лет, 9-11 лет, в каждой номинации по 3 призовых места |
| 3. | Приобретение антирам для оформления выставки работ победителей | руб | 653 | 6 | 3918 |  |
| 4. | Приобретение материала для проведения спортивно-игровых мероприятий | руб | 1000 | 10 | 10000 |  |
| 5. | Печать на футболках логотипа «ДоброЛЕС», «ЛЕСята» | руб | 550 | 20 | 11000 |  |
| 6. | Издание сборника методических материалов | руб | 1000 | 10 | 10000 |  |
| Итого |  |  |  |  | 43918 |  |