**Социальный проект по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних Николаевского муниципального района в летний период**

 **«Выбор есть!»**

В Николаевском муниципальном районе в период летних каникул обостряется проблема занятости несовершеннолетних в возрасте 14 – 17 лет, стоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел Росси по Николаевскому району. По состоянию на 01.01. 2020 года на учете состоят 55 несовершеннолетних. Из них 34 человека по возрасту могут быть временно трудоустроены на общественные работы по благоустройству города.

Если в течение учебного года учебные учреждения организуют их обучение, досуг, питание, то летом эта категория молодежи из числа «трудных», предоставлена сама себе. В результате возрастает уровень преступности, безнадзорности, повышаются риски социально опасного поведения.

Как правило, это молодежь из категории малообеспеченных или неблагополучных семей, чьи родители не способны обеспечить им не только содержательный летний отдых, но и регулярное горячее питание, элементарный родительский контроль.

Проект "Выбор есть!" направлен на профилактику "опасного" поведения молодежи 14-17 лет, стоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел Росси по Николаевскому району.

Под "опасным" поведением мы понимаем безнадзорность (не живут дома), употребление ПАВ, агрессивное поведение, аутоагрессивное поведение (агрессия направленная на себя), конфликтное поведение со сверстниками, педагогами и родителями, нарушение правопорядка, отсутствие интереса к учебе, физической культуре, трудовой деятельности, социально опасное поведение и иждивенчество.

Молодежная «биржа труда» при МБУ «Районный дом молодежи» (партнер проекта) ежегодно обеспечивает этим несовершеннолетним работу в летний период на 2 часа в день и заработную плату в размере 10 000 рублей.

Инициативная группа проекта считает такую занятость недостаточной и предлагает в качестве эксперимента организовать дальнейшую ежедневную работу с «трудной» молодежью. Для этого выбрать из 50 человек участников молодежной «биржи труда» 15 человек для целевой группы проекта (далее - экспериментальная группа) из числа стоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел Росси по Николаевскому району.

Реализация проекта позволит снизить остроту проблемы незанятости молодежи группы риска и находящейся в трудной жизненной ситуации.

Ежедневно молодые люди 14 -17 лет - целевая группа проекта (15 человек) будут получать, помимо трудовых навыков: горячее питание, организованный досуг, будут вовлечены в социально полезную деятельность с образовательными и воспитательными компонентами, а также получат возможность позитивного общения с социально успешными взрослыми – добровольцами проекта.

Для участников проекта будет организована посильная трудовая добровольческая деятельность, совмещенная с активным отдыхом, занятиями спортом, посещением спортивных, культурных, молодежных событий и учреждений.

Концепция проекта заключается в ежедневной работе с участниками экспериментальной группы по технологии «Мой багаж». Организуется 21 тематический день проекта, каждый день несет накопительный эффект. Участники в первый день получают из рук руководителя команды проекта «Личный рюкзак» - это настоящий, современный, специально изготовленный рюкзак с символикой проекта и логотипами организаций - партнеров.

Задача каждого участника - «накопить» в рюкзаке как можно больше обретенных материальных и нематериальных ценностей жизненного опыта: предметы, навыки, знания, рецепты, контакты, открытия, эмоции и т.д.

Задача команды проекта – обеспечить накопление и заранее приобрести или изготовить: значки, расчески, эко-кружки, браслеты, «искры костра», рецепты домашних блюд, смайлики, визитки и т.д. Экспериментальная группа ходит со своим рюкзаком каждый день и участвует в различных формах деятельности: фото-забег, велопробег, эко-пикник, деловой ланч, спагетти-квест, тренинг день, фитнес день, гостевание, блинная вечеринка и другие.

Команда проекта обеспечивает ситуацию успеха для каждого участника. Мониторинг эмоционального фона и умений каждого на входе в проект позволит скорректировать содержание тематических дней. Например, если участники не умеют кататься на велосипеде, плавать, разжигать костер в походе или печь блины, эти навыки они получат в соответствующий тематический день. Ежедневно будут применяться игровые формы обратной связи, а в середине и конце проекта мониторинг состояния участников и результатов работы. Финальным итоговым мероприятием проекта станет презентация «личного рюкзака», демонстрация накопленного опыта, где самые «обогатившиеся» участники получат призы и награды.

Проект поддерживает администрация района, муниципальные учреждения, общественные организации, местные СМИ. Муниципальное бюджетное учреждение «Районный дом молодежи» в целях реализации проекта предоставляет помещение для проведения мероприятий, мебель, офисную технику, специалистов. ООХК центр общественных инициатив «Нижнеамурье» предоставляет раздаточные материалы и реквизит для игр, обучает волонтеров проекта. МБУ «Межпоселенческих районный киноцентр» обеспечит бесплатный просмотр премьерных кинофильмов. МБУ СШ «Орлан» готов предоставить бесплатный абонемент всей группе на 2 посещения бассейна.

Проект предусматривает двухразовое питание, на оплату которого по договору будут расходоваться запрашиваемые средства. После работы по благоустройству на улицах города в 11.00 будет организован силами команды проекта ланч (800 рублей в день): чай, бутерброды с колбасой и сыром, печенье, конфеты. В 13.30 в помещении кафе «Маэстро» будет организован полноценный обед: суп, второе блюдо, компот с булочкой из расчета 250 рублей на человека.

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ проекта является:

Создание условий для организации летней занятости, оздоровления, отдыха молодежи группы риска, профилактики безнадзорности и роста преступности, социализации, обретения общечеловеческих ценностей, необходимых для позитивного развития личности молодого человека.

Предполагается

* организация социально-значимой деятельности для молодежи, нуждающейся в поддержке;
* воспитание трудовой культуры;
* обеспечение содержательного отдыха;
* организация просветительских блоков в игровой форме;
* укрепление здоровья и формирование навыков здорового стиля жизни,
* мотивирование к отказу от негативных привычек

Задачи проекта

1. Формирование группы участников проекта (15 человек) из числа несовершеннолетних 14 – 17 лет, стоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел Росси по Николаевскому району (далее - экспериментальная группа)
2. Создание условий для полноценного, активного, здорового отдыха и посильной образовательной, трудовой добровольческой и социально значимой деятельности экспериментальной группы проекта
3. Организация и проведение тематических дней (21 день) для целевой группы проекта по технологии «Мой багаж»

Ожидаемые результаты реализации проекта

1. Охвачено различными формами социально полезной деятельности в летний период 15 человек несовершеннолетних 14 – 17 лет, стоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел Росси по Николаевскому району

2. Снизилась острота проблемы незанятости молодежи группы риска и находящейся в трудной жизненной ситуации.

4. Организовано и проведено тематических дней - 21, мероприятий - не менее 40, с количеством участников не менее 20 человек.

5. Освоена и апробирована новая форма деятельности по профилактике "опасного" поведения молодежи 14-17 лет в летний период.

6. После анализа материалов обратной связи уровень удовлетворённости целевой группы 90%.

7. Опубликовано 2 статьи о проекте в местных СМИ, 15 постов в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook» телекоммуникационной сети «Интернет»