Календарный план реализации проекта

«Спорт во двор»

| № | Задача | Метод/ Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) |  | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информирование населения | - Согласование плана проекта с партнерами, специалистами - Информирование о старте и реализации проекта планируется осуществлять через социальные сети (личные страницы команды проекта, группы проекта в социальных сетях), сайт комитета образования, сайт администрации муниципального района. - Публикации в газете «Приильменская правда», - Личные встречи со старшими домов. | Февраль 2021 | Ноябрь 2021 | Более 1000 жителей района будут информированы о реализации проекта на территории района Проведение не менее 5 встреч в формате живого общения участников проекта с жителями микрорайонов и участие в 1 заседании координационного совета по развитию физической культуры и спорта на территории района Появление не менее 10 публикаций в СМИ |
| 2. | Благоустройство территорий микрорайонов | - Встреча с руководителями ТОСов о возможности реализации проекта на их территориях. - Встречи с администрациями поселений по согласованию работ по благоустройству территорий микрорайонов в 2021 году. | Февраль 2021 | Март 2021 | Привлечение внимания администраций поселений к активизации работ по благоустройству территорий микрорайонов. Вовлечение жителей многоквартирных домов в общественную жизнь через их непосредственное участие в работах по благоустройству дворов. |
| 3. | Популяризация занятий физкультурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни | - Публикации о развитии физкультуры и спорта в районе, пропаганде здорового образа жизни - Привлечение волонтеров - Проведение совместных спортивных праздников, соревнований и мероприятий | Февраль 2021 | Март 2021 | Увеличение доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, не менее чем на 1,5 %. Увеличение публикаций о развитии физкультуры и спорта в районе, пропаганде здорового образа жизни |
| 4. | Обучение технике дворовых игр | Проведение мероприятий и встреч, направленных на обучение дворовым играм и дворовому спорту | Апрель 2021 | Сентябрь 2021 | Обогащение представления детей о дворовых играх, профилактика негативных явлений в детской и подростковой среде |
| 5. | Развитие инфраструктуры дворового спорта | Приобретение необходимого спортивного инвентаря Подготовка площадок для проведения дворовых мероприятий | Май 2021 | Сентябрь 2021 | Рост спортивных и массовых мероприятий, организуемых для жителей микрорайонов Создание действующего спортивного волонтерского актива из числа участников проекта. |
| 6. | Привлечение родителей к активному отдыху с детьми. | Проведение совместных спортивных праздников, соревнований и мероприятий для семей, проживающих в одном дворе | Май 2021 | Сентябрь 2021 | Увеличение доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, не менее чем на 1,5 %. Обучение родителей играм с детьми для развития внутри семейного общения, укрепления дружбы и взаимопонимания |
| 7. | Привлечение населения к занятию спортом | Проведение совместных спортивных праздников, соревнований и мероприятий | Февраль 2021 | Ноябрь 2021 | Увеличение доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, не менее чем на 1,5 % |

«25» ноября  2020 года

Руководитель проекта: __________________________ А.В. Жаров