| 1.Название проекта | ## «Школа сохранения здоровья ZAVMED» |  |
| --- | --- | --- |
| 2.Информация о команде проекта | Команда: 1)Зайнуллин Артур Вадимович Тел.:8(937)4721828 (Автор и создатель проекта, Спикер по направлению Здоровый Образ Жизни (ЗОЖ) и Философия ЗОЖ. Студент Башкирского государственного медицинского университета по специальности «Медико-профилактическое дело», Является профсоюзным деятелем и активистом. Руководитель проектного офиса профсоюза обучающихся БГМУ. С 2015 года является волонтером.) 2) Титова Анастасия Аркадьевна Тел.: 8(927)6361331 (Координатор по работе с волонтерами, Спикер по направлению «Дерматовенерология» Окончила Башкирский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», ординатор первого года обучения, специальность «Дерматовенерология». Опыт работы: VI международные детские зимние игры (Уфа-2013) – волонтер-переводчик, пресс-служба; Международный скаутский центр (Бристоль, Великобритания-2013) –волонтер, координатор активитетов; XI Паралимпийские зимние игры (Сочи-2014) – волонтер-медик со знанием английского языка; Неделя здравоохранения стран-участниц БРИКС и ШОС (Уфа-2015) – волонтёр, сопровождение делегации из Китая; XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (Сочи-2017) – волонтер-медик со знанием английского языка. Имеется опыт организации международных стажировок студентов -медиков по программе IFSMA.) 3) Леонтьев Алексей Константинович Тел.: 8(996)5799334 Координатор по работе с социальными сетями. (Стаж фотографирования около 5 лет, прошел курс по фотографии в фотошколе «Пикча», участвовал в международном фестивале «ФОТОВЫЕЗД».) Наставники: 1)Титова Татьяна Николаевна Тел.:8(927)2325349 (Окончила Башкирский государственный медицинский университет, кандидат биологических наук; работает заместителем декана медико-профилактического факультета с отделением биологии, доцентом кафедры фундаментальной и прикладной микробиологии Башкирского государственного медицинского университета. Приняла участие в исследованиях, проводимых при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., в рамках реализации мероприятия 1.2.1. Государственный контракт № П385 от 30 июля 2009 года. Под руководством Титовой Т.Н. подготовлены проекты, получившие финансовую поддержку на молодежном форуме iВолга и программой поддержки талантливой молодежи «УМНИК».) 2) Нуриева Айгуль Тимерзагитовна Тел.: 8(927)9452266 (Молодежный министр здравоохранения Республики Башкортостан, |  |
| 3. География проекта | ГО город Уфа Республики Башкортостан |  |
| 4. Срок реализации проекта | 1 июля 2020 года – 31 января 2021 года. |  |
| 5. Краткая аннотация | Школа сохранения здоровья ZAVMED способствует повышению уровня знаний в сфере поддержания личного здоровья и повышению интереса к здоровому образу жизни. Добровольное тестирования 300 школьников в возрасте 14-18 лет, показало низкий уровень информированности о сохранении собственного здоровья более 95% тестируемых. В рамках проекта предлагается проведение лекций спикеров, специализирующихся в различных областях сохранения здоровья, с школьниками города Уфы. Спикеры будет обсуждать с молодыми людьми о современных проблемах здоровья и о способах их решения. В ходе работы школы планируется внедрение проекта на постоянной основе во всех образовательных учреждениях и организациях Республики Башкортостан. |  |
| 6. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект | По данным предоставленным Роспотребнадзором Башкирии, количество подростковых заболеваний увеличивается с каждым годом. Эта статистика сподвигла нас провести добровольное тестирование в одной из школ горда Уфы. К сожалению школьники города Уфы показали низкий уровень информированности о сохранении собственного здоровья. Добровольное тестирования 300 школьников в возрасте 15-18 лет, показало низкий уровень информированности о сохранении собственного здоровья более 95% тестируемых. В связи с чем данный проект направлен на информировании молодежи о важности здорового образа жизни, сохранения здоровья и о способах его поддержания. Ведь большинство проектов здравоохранения направленны на лечение, а не на профилактику и предупреждение заболеваний. |  |
| 7. Основные целевые группы, на которые направлен проект | Школьники города Уфы, в возрасте 14-18 лет. В проекте примут участие 10 школ города Уфы в Советском р-н. ( около 2100 школьников) |  |
| 8. Основная цель проекта | Повысить информационную компетенцию молодых людей в сфере сохранения здоровья посредством создания «Школы сохранения здоровья ZAVMED» и проведение занятий в формате лекций в период с июля 2020года по январь 2021 года для обучения молодежи Республики Башкортостан основам здорового образа жизни, здорового питания и способах поддержания собственного здоровья. |  |
| 9. Задачи проекта | 1.Составить программу Школы сохранения здоровья ZAVMED, обучить волонтеров и команду. 2.Договорится и пригласить спикеров 3.Информировать школы и школьников Республики Башкортостан о проведении Школы сохранения здоровья ZAVMED. 4.Провести занятия Школы сохранения здоровья ZAVMED, обучить школьников Республики Башкортостан основам здорового образа жизни, здорового питания и способам поддержания собственного здоровья. 5.Подвести итоги реализации проекта. |  |
| 10. Методы реализации проекта | 1. Лекции – ( устное систематическое и последовательное изложение материала по проблеме сохранения и поддержания здоровья) 2. Тематические занятия - 3. Тематические игры - 4. Открытые разговоры - |  |
| 11. Ожидаемые результаты | Отложенным результатом проекта станет: 1)Повышение информационной компетентности молодых людей в сфере сохранения здоровья. 2)Информирование молодежи о важности здоровья и методах его сохранения, приведет к снижению различных заболеваний в будущем. 3)Повышения качества знаний школьников города Уфы. 4)Количество волонтеров, обучившихся в рамках проекта - 5; количество спикеров школы – 4: 1.Идрисова Гульнара Расулевна (тематика – Здоровая молодежь-здоровая страна) 2. Габбасов Айнур Зубаирович (тематика – Физиология сна. Режим дня.) 3. Титова Анастасия Аркадьевна (тематика – Правильное питание) 4. Зайнуллин Артур Вадимович (тематика – Философия ЗОЖ); 5)Количество школьников, прошедших обучение в Школе сохранения здоровья ZAVMED –более 2100. |  |
| 12. Мультипликативность и дальнейшее развитие проекта | После окончания проекта, «Школа сохранения здоровья ZAVMED» продолжит свою реализацию с расширением географии, так как информационная поддержка молодежи необходима и в других образовательных учреждениях, организациях, при этом сохранится сформированная база из волонтеров, готовых регулярно информационно поддерживать молодых людей. |  |
| 13. Календарный план реализации проекта | №; Задача; Метод/Мероприятие; Сроки; Показатели результативности. 1; Подготовка к проведению Школы сохранения здоровья ZAVMED; 1.07.2020-1.08.2020; Договоренности со школами о проведении лекций со школьниками, составленное расписание работы команды, обучение волонтеров, договоренности со спикерами.. 2; Закупка оборудования и материалов, необходимых для занятий.; 1.08.2020-31.08.2020; Обеспечение участников и спикеров раздаточными и расходными материалами, оборудованием.. 3; Проведени занятий Школы сохранения здоровья ZAVMED; 01.09.2020-20.01.2021; 2100 молодых людей прошедших обучение в Школе сохранения здоровья ZAVMED. Видео документирование и создание фильма о школе.. 4; Подведение итогов работы школы, вручение благодарственных писем команде и волонтерам.; 20.01.2021-31.01.2021; Завершение работы школы. |
| 14. Детализированная смета расходов (необходимые ресурсы) | №; Статья расходов; Стоимость; Количество; Всего. 1; Услуги врача – по общей гигиене. (проведение 3х часового обучения 5 волонтеров в рамках семинара) 1 час = 2610р; 9000 рублей; 1; 9000 рублей. 2; Услуги дизайнера для проработки дизайна логотипа школы, буклетов, плакатов, одежды с логотипом школы, грамот, раздаточного материала.; 11300 рублей; 1; 11300 рублей. 3; Услуги фотографа, видеографа для подготовки видео и фото архива школы.; 14500 рублей; 1; 14500 рублей. 4; Услуги спикеров. 1.Идрисова Гульнара Расулевна (тематика – Здоровая молодежь-здоровая страна) 2.Габбасов Айнур Зубаирович (тематика - Физиология сна. Режим дня.); 22600 рублей; 1; 22600 рублей. 5; Заработная плата команде проекта.; 67800 рублей; 1; 67800 рублей. 6; Покупка услуг: 1. Услуга издания методических рекомендаций (образовательных буклетов) – 2700 шт. * 30руб. 2. Услуга печати плаката А2 о сохранении здоровья 10 шт. * 400руб. 3.Печать сертификатов, благодарственных писем 25 шт. * 25руб.; 85625 рублей; 1; 85625 рублей. 7; Покупка продуктов для Кофе-брейка Для команды занятий 5 чел. *10школ; 15000 рублей; 1; 15000 рублей. 8; 1. Покупка бомберов и кепок с символикой школы для команды и волонтеров 40шт (кепка 1000руб *20шт. ; бомбер 1500руб *20шт 2. Покупка Ноутбук ASUS TUF Gaming FX705DT-AU112T 89990 3. Флеш-диск Sony 128GB 2.0 MX (USM128MX/S) 2 990*5шт; 154940 рублей; 1; 154940 рублей. 9; 1.Покупка блокнотов с логотипом школы для команды и волонтеров 40шт формат А5 2.Покупка Ручек с логотипом школы синих 100шт 3.Покупка маркеров (цветные) набор *10шт 4.Покупка мелков (цветные) набор*10 4.Покупка Бейджей для команды 20 шт 5. Покупка бумаги А4 * 5 пачек. 6.Покупка папок для документов * 40 шт.; 16735 рублей; 1; 16735 рублей. Всего:; 400000 рублей. |
| 15. Опыт успешной реализации | Данный проект был успешно начат в 2020 году руководителем проекта (Зайнуллин Артур) за счет собственных средств. В лицее №83, в котором прошли добровольное тестирование и прослушали лекцию 300 школьников ( 9,10,11 классов). |  |
| 16. Партнеры проекта | 1) Школа здоровья "Babydoctor" – Информационная поддержка. |  |
| 17. Информационное сопровождение проекта | БСТ, ЮТВ -охват более 6 млн человек; публикации в социальных сетях (ВК, Instagram) |  |