Рабочий план подготовки к игре «Чистые Игры»

|  | Наименование задачи |
| --- | --- |
| За месяц до начала игры | Определить и подготовить места проведения игры (разведка возможных опасных мест и их ограждение, обеспечение электро- и пожарной безопасности на месте проведения мероприятия, оценка возможностей закрепления оборудования в случае плохой погоды) |
| За месяц до начала игры | Определение главного штаба, места приема сбора мешков скупщиками (4 штаба для скупки). При выборе мест учитывать возможность подъезда машины за мусором. Место под штаб должно быть достаточно большим, чтобы вместить: - административную зону (где будут находиться личные вещи, оборудование и рабочее место организаторов); - зону регистрации; - место для выдачи инвентаря; - площадку, где участники будут фотографироваться; - импровизированную (или настоящую) сцену для ведущего; - место, где будут находиться участники которые ещё не зарегистрировались; - место, где будут те участники, которые уже зарегистрировались; - место, где будет установлено звуковое оборудование; - зоны для проведения активностей и т.д. |
| За 2 недели до игры | Договориться по подключению электричества на главном штабе. В случае отсутствия на месте проведения игры электричества предусмотреть генератор. |
| За 2 недели до игры | Договориться с администрацией по вывозу мусора и объяснить, откуда забирать мусор, проконтролировать чтобы мусор забрали и найти грузчиков-волонтеров |
| За неделю до игры | Распечатать карту местности для каждой команды и скупщикам На карте обозначить места приема мусора, главный штаб (в случае отсутствия интернета на местности) |
| За месяц до начала игры | Найти спонсоров, информационных и социальных партнеров |
| За 1 месяц до начала игры | Заказать полиграфическую продукцию |
| За неделю до начала игры. | Закупить расходные материалы, инвентарь. Подготовить поттеры (5 шт)., чайники 2 шт., антисептическую жидкость или жидкое мыло, одноразовые полотенца, грабли 10 шт., лопаты 4 шт., тележки 4 шт., перчатки 240 пар, мешки 600 шт., веревки для завязывания мешков. Воду бутилированную питьевую, канистры с водой для мытья рук. |
| За месяц до начала игры | Продумать правила, дополнительные активности и мастер-классы |
| За 2 недели до игры | Подобрать музыку, отбивки, фанфары, зажигательную и фоновую. Подготовить музыку для фитнесс-разминки. Договориться с партнерами по звуковой аппаратуре, микрофону. |
| За месяц до начала игры | Закупить шатер для штаба, стульчики и столы для аппаратуры и еды |
| За 3 дня до начала игры | Подготовить баннеры, прессвол, подготовить крепления, веревки для фотозоны |
| За 2 недели до начала игры | Подобрать команду волонтеров: медицинский работник, дизайнер, фотограф, ведущий, ответственный за музыкальное сопровождение, видеооператор, аниматор для маленьких детей, не участвующих в сборе мусора |
| За 3 дня до игры | Подготовить планшеты, ручки и протоколы скупки мусора в случае отсутствия интернета |
| За 2 недели до игры | Подобрать команду волонтеров-скупщиков, провести для них обучение, тестовую игру |
| За неделю до игры | Подготовить вопросы викторины и раздать участникам на старте. Ответы раздать скупщикам |
| За месяц до начала игры | Распределить среди команды организаторов задачи и организационную работу |
| За месяц до начала игры | Начать активность в социальных сетях за месяц до проведения игры, подготовить пресс и пост-релизы, распространить информацию среди информационных партнеров |

План проведения игры

| Время | Наименование | Примечание | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.00 | Прибытие на место |  | Все |
| 10.00-11.30 | Организация штаба, настройка аппаратуры |  | Организаторы, волонтеры |
| 10.30-12.00 | Натягивание баннеров, пресс-вола |  | Организаторы, волонтеры |
| 10.30-11.30 | Раскладка продуктов, инвентаря, бейджиков и др. |  | Организаторы, Волонтеры |
| 12.00-12.30 | Регистрация команд, консультирование |  | Организаторы, Волонтеры |
| 12.00-12.30 | Фотографирование команд на фотозоне |  | Фотограф-волонтер |
| 12.30 | Торжественное открытие. Слово ведущему, приглашенным гостям |  | Ведущий-организатор |
| 12.35 | Фитнесс-разминка |  | Приглашенный гость |
| 12.40 | Правила игры. Техника безопасности. Вопросы. В это время скупщики уходят на штабные места по сбору мусора |  | Организатор |
| 12.50 | Раздача инвентаря |  | Волонтеры |
| 13.00 | Объявляется старт игры. |  | Ведущий |
| 13.00-14.30 | Сбор мусора |  | Организаторы, скупщики-волонтеры |
| 14.40. | Сбор на штабе. Приведение себя в порядок, кофе-брейк. |  | Волонтеры, организаторы |
| 14.55 | Голосование за лучший артефакт |  | Организатор, ведущий |
| 15.10 | Награждение. Подведение итогов. |  | Ведущий-организатор, организаторы, приглашенные гости |
| 15.15 | Общее фото |  |  |
| 15.20 | Погрузка мусора |  | Волонтеры |