Номинация «Уверенные в будущем»

Проект «Гордость предков»

Календарный план реализации проекта

| № | Решаемая задача | Метод/мероприятие и его описание | Сроки (дд.мм.гггг) | Сроки (дд.мм.гггг) | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привлечь волонтеров, разработать и внедрить региональную акцию «История героев Победителей» | Распространение информации о проекте в социальных сетях партнеров проекта. Закупка оборудования. Отбор наиболее активной и заинтересованной части молодежи среди некоммерческих организаций. Подготовка и проведение региональной акции «История героев победителей» суть акции состоит в том, чтоб создать буклеты с подвигами героев и солдат ВОВ из РСО-Алании, рассказать об этом подросткам и студентам. | 1.06.2020 | 10.06.2020 | Опубликовано в 4 социальных сетях. Отобрано – 20 волонтеров. Подготовлен материал для акции. Участники акции жители г. Владикавказ-не менее 400 челове |
| 2 | Подготовить социальные учреждения республики к участию в открытом фестивале детского анимационного кино "Победа глазами детей". Провести фестиваль детского анимационного кино. | Запись мастер-класса по созданию мультфильма на канал You Tube. Закупка канцтоваров и оборудования. Проведение тренингов по «Мультипликации», «Блог и блогосфера», «Игротерапии» для детей. Подборка музыкального ряда в лицее искусств. 1. Создание анимационных фильмов в: - Комплексном центре социального обслуживания Затеречного района, - Создание анимационного фильма в школе №6 г. Владикавказ - Создание анимационного фильма в Аланской гимназии. Знакомство с историей и технологией создания мультфильма в школе с.Мостиздах. - Создание анимационного фильма в Реабилитационном центре «Доброе сердце». Создание мультфильма очень кропотливая работа, которая требует большого количества времени, канцтоваров, сделанных кадров и монтажа. | 10.06.2020 | 30.06.2020 | Проведено 24 часа тренингов. Проведен 1 фестиваль показано 10 мультфильмов, 600 зрителей, 10 призовых мест. Опубликовано СМИ 10 статей, 8 концертных номеров, и 6 зон мастерклассов.Всего задействовано150 детей. |
| 3 | Провести фестиваль молодых поэтов Северного и Южного федеральных округов «317 мыслей о войне». | Рассылка информации о фестивале в регионы. Подготовка программы фестиваля. Отбор участников фестиваля согласно заявкам. Оплата договора о трансфере участников. Покупка необходимого оборудования. | 10.09.2020 | 10.10.2020 | 1 фестиваль. 8 субъектов РФ. Общее количество участников 50 человек. |
| 4 | Провести слет активистов, волонтёров, работающих в направлении патриотическое воспитание молодежи, СКФО «Патриоты Кавказа». Подготовить содержательный и финансовый отчет по проекту | Рассылка информационных писем студенческим объединениям, некоммерческим организациям, клубам субъектов СКФО работающих по патриотическому направлению. Приглашение, через отбор по мотивационным письмам и результатам работы в данном направлении. Приглашение специалистов тренеров из СКФО. | 10.10.2020 | 30.12.2020 | 1слет. 5 программ тренингов. 7 субъектов РФ. Опубликовано 5 статей. Проведено 6 мастер классов. Подготовлен материал для работы на слёте в п. Цей РСОАлания. Всего 90 участников. |

Детализированная смета расходов

| № | Статья расходов | Стоимость (ед.) | Количество единиц | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канцтовары. Покупка пластилина 10 цв. 123 г. восковой со стеком Гамма "Пчелка". | 78 | 17 | 1326 |
|  | Покупка бумаги «Снегурочка» А4 | 245 | 2 | 490 |
|  | Покупка бумаги цветной для офисной техники "Kaskad" А4 210*297 80 г/м 500 л | 699 | 1 | 699 |
|  | Покупка ватмана цветного чертежная А1 ( размер 610x860 мм, плотность 200 г/кв.м, белизна 100%) | 25 | 30 | 750 |
|  | Шпагат льняной 50м d=1.4мм 1250текс Komfi . | 41 | 1 | 41 |
|  | Покупка фломастеров 18 цв. Стамм Disney | 166 | 19 | 3154 |
|  | Покупка Клейкой ленты малярная 48мм*50мм OfficeSpace | 144 | 12 | 1728 |
|  | Покупка красок акварельных Гамма Мультики медовые с кистью 12 цветов | 73 | 30 | 2190 |
|  | Покупка маркера Перманентный черный MunHwa 1,5 мм с круглым наконечником | 32 | 20 | 640 |
|  | Покупка ножниц канцелярских 160 mm Silwerhof нерж сталь | 49 | 20 | 980 |
|  | Покупка фотобумаги глянцевой для цветной струйной печати Promega jet Photo (глянцевая, А4, 190 г/кв.м, 50 лист ов) | 1034 | 1 | 1034 |
|  | Покупка восковых мелков Kores Krayones трехгранные 12 цветов | 180 | 11 | 1980 |
|  | Покупка клейкой массы Gumfix | 180 | 10 | 1800 |
|  | Покупка картона цветной гофрированный Каляка-Маляка А4, 5 цветов, 5 листов | 69 | 20 | 1380 |
|  | Покупка бумаги акварельной Kroyter А3 200 листов | 1629 | 1 | 1629 |
|  | Покупка Attache бумага для флипчарта 600х900 мм белая 70%, 20 листов плотность 60 г/кв.м | 300 | 10 | 3000 |
|  | Покупка творческих наборов «Раскраска пластилином» | 180 | 100 | 18000 |
|  | Покупка блокнотов с нанесением логотипа проекта (цветное) | 150 | 150 | 22500 |
|  | Оплата договора на изготовление футболок с символикой слета (ХБ 100%, нанесение одноцветное тип шелкография) для участников проекта. | 600 | 90 | 54000 |
|  | Изготовление утепленных фирменных жилетов (ХБ 100%, нанесение цветное тип шелкография) | 1800 | 7 | 12600 |
|  | Изготовление флаеров и буклетов для региональной акции «История Героев Победителей». | 23 | 400 | 9200 |
|  | Оборудование. Покупка Фотоаппарата Fujifilm X-T20 Kit 15-45mm серебро.Разрешение матрицы, Мпикс 24.3, Физический размер матрицы 23.6х15.6 мм, Максимальное разрешение 6000х4000,Формат кадра 16:9, 3:2, 1:1, https://www.fotosklad.ru/catalog/fotoapparat-fujifilm-x-t20-kit-15-45mm-serebro-149139.html#specifications .Необходим для создания мультфильмов. Данным фотоаппаратом будет создан качественный видеоролик с итогами реализации проекта. В дальнейшем с помощью данного фотоаппарата продолжится работа по созданию мультфильмов в школах и соц. учреждениях республики. | 51990 | 1 | 51990 |
|  | Покупка Карта памяти Transcend microSDXC 64GB Class 10 UHS-I U1 (45Mb/s) + ADP, Тип носителя microSDXC, Объем, Гб 64, Класс скорости UHS-I, https://www.fotosklad.ru/catalog/karta-pamyati-transcend-micro-sdxc-64gb-class10-uhs-i-plus-adapter-067167.html . Для создания одного короткометражного мультфильма в среднем нужно 1500 кадров. Если учитывать характеристики фотоаппарата, необходимое количество кадров и памяти для хранения готовых видео, нужно большое количество памяти. | 1390 | 2 | 2780 |
|  | Покупка Штатив-трипод Hama Action II https://www.fotosklad.ru/catalog/shtativ-hama-action-ii-alyuminievyy-splav-186933.html#full_description . Нужен для закрепления фотоаппарата в неподвижном состоянии, для лучшего качества съемки. | 2000 | 1 | 2000 |
|  | Покупка Раций Kenwood TK-F6 Smart 10 штук https://www.ultratel.ru/basket/ . Для удобства взаимосвязи в условиях горной местности команды проекта и организационной группы и волонторов в условиях слабой сети. | 10890 | 1 | 10890 |
|  | Приобретение хештега (дерево 75*8) *2 | 1300 | 2 | 2600 |
|  | Приобретение баннера на каркасе для фестиваля детского анимационного кино. размером 3х2м. Помимо основной функции будет использован в качестве фотозоны. А на завершающее мероприятие проекта, на пустой каркас будет натянут льняной шпагат с печатными фотографиями согласно статье 32. | 8500 | 1 | 8500 |
|  | Приобретение баннера на фестиваль поэтов размером 2.80х1 м. roll up | 6500 | 1 | 6500 |
|  | Баннер растяжка с люверсами (тематический) двусторонний | 1500 | 1 | 1500 |
|  | Видеопроектор мультимедийный Acer P1250 Технология-DLP. Формат-16:9/4:3. Макс разрешение 1920х1080 Пикс (Full HD). Количество матриц-1. Световой поток- 3600 ANSI lm. Мощность лампы 203 Вт. Потребляемая мощность 260 Вт. https://www.mvideo.ru/products/videoproektor-multimediinyi-acer-p1250-10013925/specification . Данная статья расходов необходима для реализации 4 поставленных задач. В дальнейшем будет использоваться в других проектах. | 32990 | 1 | 32990 |
|  | Изготовление баннера 2х3 с люверсами | 3500 | 1 | 3500 |
|  | Печать фотографий 30х45 | 135 | 50 | 6750 |
|  | Покупка набора воздушных шариков | 70 | 29 | 2030 |
|  | Наградная продукция . Покупка наградной плакетки | 1100 | 10 | 11000 |
|  | Покупка сертификатов и благодарностей | 35 | 150 | 5250 |
|  | Клейкая лента малярная 48 мм*50 | 144 | 10 | 1440 |
|  | Ручка шариковая синяя Berlingo tribase 1.0 мм корп прозр | 9 | 151 | 1359 |
|  | Покупка интерактивных настольных игр GOLIATH / Игра интерактивная «Хитрый лис», «Jungle speed», «Activity», «Имоджинариум», «Monopoly». | 2000 | 5 | 10000 |
|  | Покупка кубков и статуэток для делегаций соседних регионов. | 1300 | 8 | 10400 |
|  | Кофе-Брейк. Из расчета на 1 человека (вода бутилированная, чай, кофе, печенье, конфеты, сладкое, осетинские пироги,фрукты) для фестиваля «317 мыслей о войне», Слет «Патриоты Кавказа» Всего 5 дней. | 350 | 140 | 49000 |
|  | Транспортные расходы. Владикавказ-Назрань (Назрань-Владикавказ) | 100 | 5 | 500 |
|  | Владикавказ-Грозный (Грозный-Владикавказ) | 500 | 5 | 2500 |
|  | Владикавказ-Махачкала (Махачкала-Владикавказ) | 1400 | 6 | 8400 |
|  | Владикавказ-Нальчик (Нальчик-Владикавказ) | 600 | 6 | 3600 |
|  | Ставрополь-Владикавказ (Владикавказ – Ставрополь) | 1700 | 8 | 13600 |
|  | Владикавказ –Черкесск (Черкесск Владикавказ) | 1400 | 7 | 9800 |
|  | Элиста-Владикавказ (Владикавказ-Элиста) | 2600 | 5 | 13000 |
|  | Трансфер Владикавказ- Цей 5 микроавтобусов до Альплагеря и обратно. Трансфер участников из СКФО слета "Патриоты Кавказа" | 12000 | 5 | 60000 |
|  | Трансфер Владикавказ – Тамиск (Тамиск-Владикавказ). | 10000 | 1 | 10000 |
|  | Проживание. Проживание и питание участников и спикеров слета СКФО «Патриоты Кавказа» РСО-Алания, Алагирский район, п. Цей база «Альплагерь» * 4 дня на одного участник | 4600 | 90 | 414000 |
|  | Проживание и питание участников и спикеров фестиваля молодых поэтов СКФО и ЮФО «317 мыслей о войне» в п.Тамиск на базе ГБУ РДРЦ «Тамиск». * 2 дня | 2100 | 50 | 105000 |
|  | Итого: |  |  | 1 000 000 |
|  | Запрашиваемая сумма: |  |  | 1 000 000 |
|  | Сумма софинансирования: |  |  | 302000 |
|  | Полная стоимость проекта |  |  | 1 302 000 |