2020 г.

- Название проекта – Волонтёрский проект «Чудо в каждый дом!»

- Разработчики проекта:

объединение «Городская детская Дума» (активисты: Зайцева Надежда, Астаев Никита, Бизяева Марина, Шитов Владислав, Скулкова Валерия, Стрижкова Виктория, Цибискина Кира, Щербакова Алёна),

наставник проекта – Трунькина Галина Викторовна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» г.Заречного Пензенской области

3. Проблема проекта:

Проблема - паническое настроение в период пандемии, отсутствие объединяющей позитивной истории в преддверии Нового года в помощь болеющим людям и медикам.

Целевая аудитория - дети, находящиеся на лечении в больнице или дома, дети с ОВЗ, медицинские работники, ветераны.

4. Цель и задачи проекта.

Цель: объединение волонтёров с целью проведения в декабре 2020 года благотворительного марафона «Чудо в каждый дом!» с использованием новогодней истории о снеговике-талисмане для больных детей, медиков и ветеранов.

Задачи:

1.   Создать новогоднюю историю о снеговике-талисмане.

2.   Создать группы проекта в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграмм» для объединения волонтёров и организации взаимодействия с участниками проекта.

3.  Привлечь партнеров к организации благотворительного марафона.

4.  Провести благотворительной марафон «Чудо в каждый дом!».

5.  Провести «Чудо-шоу».

6.  Распространить опыт проведения благотворительного марафона через социальные сети и средства массовой информации.

7.  Подвести итоги проекта.

5. Социальные партнеры проекта.

- Образовательные организации города Заречного

- ФГУЗ МСЧ №59 ФМБА России

- Пензенская областная детская клиническая больница им.Н.Ф.Филатова

- АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им.М.В.Проценко»

- ООО НПП «Сенсор»

- ГК «РОСАТОМ» - проект «Школа Росатома»

- Администрация г.Заречного Пензенской области

- ТРК «Заречный»

- Образовательные организации г.Сарова

- Образовательные организации г.Десногорска

- Образовательные организации г.Железногорска

- Образовательные организации г.Балаково

- Образовательные организации г.Заречного Свердловской области

- Образовательные организации г.Полярные Зори

- Образовательные организации г.Нижний Новгород

- Частная Московская Международная школа в г.Анталья, г.Силифке  (Турция)

6. Этапы реализации проекта.

6.1. Актуальность и важность данной проблемы для города, области, страны.

Чудо в каждый дом – это волонтёрский проект городской детской Думы города Заречного Пензенской области. Это – способ борьбы с тревожным, паническим настроением в период пандемии. Многие детские новогодние праздники отменены, но лишить детей атмосферы волшебства и ожидания чуда – нельзя! Проект объединяет волонтёров («чудесных людей»), которые создают праздничную новогоднюю атмосферу в первую очередь для детей, которые стараются одолеть болезнь и в преддверии Нового года находятся на лечении в больнице или дома. В городе Заречном дети с тяжёлыми заболеваниями есть во многих образовательных организациях: МДОУ «Детский сад №4», МДОУ «Детский сад №15», МОУ СОШ №222, МБОУ СОШ №225, МБОУ СОШ №226. Всего 81 человек. Есть дети, которые проходят лечение в больницах: в инфекционном отделении города Заречного – 10 детских мест; в Пензенской областной детской клинической больнице им. Н.Ф.Филатова – 348 мест, в областном онкологическом центре – 20 мест для детей.

Пожилые люди находятся на самоизоляции и лишены внимания, нельзя поздравить их с праздником лично.

Врачи находятся в самом эпицентре пандемии и тоже нуждаются в поддержке и позитивном настроении.

Создать такое позитивное настроение призваны «чудесные люди» (волонтёры). Они делают снеговиков-талисманов, формируют подарки для всех нуждающихся людей, передают эти подарки в больницу или домой, проводят на территории лечебных организаций или во дворах (так, чтобы детям всё было видно из окна) праздники, флешмобы, лепят из снега снеговиков. Снеговик-талисман может быть выполнен в разной технике, из разного материала, но обязательно на нём должны быть красная шапочка и шарфик, а главное – он должен быть выполнен с ДУШОЙ.

Для детей и взрослых снеговик – новогодний талисман, который помогает поверить в себя, в свои силы, справиться с трудностями и болезнями. У него есть волшебная сила, это сила сердец и души «чудесных людей» - волонтёров.

6.2. Сбор и анализ информации по проблеме.

В ноябре 2020 года ухудшилась эпидемиологическая обстановка по  Covid-19 во всём мире. Ежедневно катастрофически увеличивалось количество заразившихся и умерших от вируса. Во всех странах ужесточились меры ограничения. В средствах массовой информации новости по Covid-19 стали главными. Психологическая атмосфера накалилась до критических значений.

Социологический опрос, проведённый с 11 по 14 ноября 2020 года в городе Заречном, показал, что:

- людям не хватает позитива (100 % опрошенных),

- тревожность возрастает (у 91% опрошенных),

- приближение новогодних праздников не ощущается (97% опрошенных),

- в поддержке больше всего нуждаются дети и взрослые, находящиеся на лечении в больницах; дети-инвалиды; врачи; пожилые люди,

- нужна мотивирующая (волшебная) история для поднятия настроения (100 %)

Были проанализированы интернет-ресурсы по проблемам последствий от пандемии Covid-19:

- статистические данные по г.Заречному и миру:

- медицинские работники наиболее подвержены риску заражения, несмотря на средства защиты. Возрастает число погибших врачей по всему миру.

- в большинстве статей в интернете говорится о том, что изоляция может привести к различным психологическим последствиям: от повышенного уровня тревожности, бессонницы и эмоциональной нестабильности до посттравматического синдрома (ПТСР) и депрессии.
Психологи наблюдают рост тревожности, суицидальных настроений, домашнего насилия, а также появление панических атак и эмоциональной дисрегуляции.

- Массовые мероприятия, в том числе традиционные новогодние детские праздники, запрещены. Это негативно сказывается на настроении людей.

6.3. Программа действий, которую предлагает команда проекта.

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ожидаемый результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание новогодней истории о снеговике-талисмане. |  |  |  |
| 1.1 | Создание творческой группы проекта | 5-6.11.2020 | В состав группы входят активисты Городской детской Думы, детского движения «ЮнЗары» | Зайцева Надежда Астаев Никита Бизяева Марина Шитов Влад Трунькина Г.В. |
| 1.2 | Создание истории о снеговике | 7-12.11.2020 | Изучены российские и мировые новогодние традиции, создана история о снеговике-талисмане | Зайцева Надежда Астаев Никита Трунькина Г.В. |
| 1.3 | Визуализация образа снеговика | 13-15.11.2020 | Проанализированы интернет-ресурсы, выбран образ снеговика, создан прототип снеговика-талисмана | Зайцева Надежда, Бизяева Марина |
| 1.4 | Создание инструкции по использованию снеговика-талисмана. | 16-18.11.2020 | Созданы инструкции по использованию снеговика-талисмана для использования в больницах и детских садах. | Зайцева Надежда Астаев Никита Бизяева Марина Трунькина Г.В. |
| 1.5 | Создание буклета с историей о снеговике | 18-19.11.2020 | Использованы компьютерные программы «Canva», «Paint 3D», создан электронный макет буклета, распечатано 10 сигнальных экземпляров буклета на цветном принтере | Бизяева Марина Трунькина Г.В. |
| 1.6 | Создание бренд бука проекта | 20-23.11.2020 | Создана эмблема, шаблон письма, шаблоны благодарностей, сертификатов, грамот и т.п.) | Астаев Никита, Трунькина Г.В., Никитин В.М. |
| 2 | Создание группы проекта в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграмм» для объединения волонтёров и организации взаимодействия с участниками проекта. |  |  |  |
| 2.1 | Создание шаблонов оформления группы | 24-27.11.2021 | Созданы шаблоны для шапки профиля, аватарки группы для мобильного приложения | Астаев Никита, Трунькина Г.В. |
| 2.2 | Составление контент-плана ведения группы | 27.11.2021 | Разработано содержание, график размещения информации по проекту | Астаев Никита, Шитов Влад, Трунькина Г.В. |
| 2.3 | Настройка разделов группы, заполнение шапки профиля | 28.11.2021 | Оформлены шапки профиля группы проекта в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграмм» | Астаев Никита, Шитов Влад, Трунькина Г.В. |
| 2.4 | Старт работы группы | 29.11.2021 | Размещены первые публикации о проекте, ссылки на группу размещены в официальных группах детского движения «ЮнЗары» | Астаев Никита, Шитов Влад, Трунькина Г.В. |
| 3 | Привлечение партнеров к организации благотворительного марафона. |  |  |  |
| 3.1 | Составление пресс-релиза проекта для социальных партнёров | 30.11.2020 | Пресс-релиз проекта направлен в образовательные организации г.Заречного, участникам проекта «Школа Росатома» в города присутствия Госкорпорации «Росатом»; в ТРК «Заречный» | Зайцева Надежда Трунькина Г.В. |
| 3.2 | Организация презентации проекта социальным партнёрам в рамках проекта «Школа Росатома» | 1.12.2020 | Проект презентован на онлайн-мероприятии «Family Skills» в рамках проекта «Школа Росатома» | Трунькина Г.В. |
| 3.3 | Составление писем социальным партнёрам | 2.12.2020 | Направлены письма в ФГУЗ МСЧ №59 ФМБА России; АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им.М.В.Проценко»; ООО НПП «Сенсор» | Зайцева Надежда Трунькина Г.В. |
| 3.4 | Организация взаимодействия с партнёрами через группы в социальных сетях | 2-31.12.2020 | Взаимодействие с партнёрами происходит через комментарии, предложенные новости, личные сообщения. | Шитов Влад, Трунькина Г.В. |
| 4 | Проведение благотворительного марафона «Чудо в каждый дом!». |  |  |  |
| 4.1 | Создание штаба проекта | 1-2.12.2020 | Штаб создан в МАОУ ДО ДТДМ, информация о работе штаба размещена в группе проекта, определены дежурные по штабу | Трунькина Г.В. Никитин В.М. Шитов Влад |
| 4.2 | Привлечение волонтёров к реализации проекта | 1-10.12.2020 | Организовано взаимодействие с волонтёрами, распределены обязанности | Зайцева Надежда Астаев Никита Шитов Влад Бизяева Марина Стрижкова Вика Скулкова Лера Цибискина Кира Трунькина Г.В. Никитин В.М. |
| 4.3 | Разработка положения о проведении акции «Игрушка для чудо-ёлки на ул.Восточной» | 2-3.12.2020 | Положение согласовано с Администрацией г.Заречного, размещено в социальных сетях, направлено в дошкольные образовательные организации | Астаев Никита Бизяева Марина Трунькина Г.В. |
| 4.4 | Разработка положения о проведении благотворительного марафона | 3-4.12.2020 | Информация размещена волонтёрами в социальных сетях, направлена в городские СМИ | Зайцева Надежда Астаев Никита Шитов Влад Трунькина Г.В. |
| 4.5 | Организация мастер-классов по изготовлению снеговиков | 5-20.12.2020 | Волонтёрами проведены мастер-классы в с группе проекта в социальной сети «ВКонтакте» | Зайцева Надежда Астаев Никита Бизяева Марина Трунькина Г.В. |
| 4.6 | Сбор снеговиков-талисманов и новогодних сувениров для врачей и пациентов больницы в г.Заречном и г.Пенза | 5-20.12.2020 | Волонтёры отсортировали сувениры и упаковали их в фирменные пакеты проекта | Зайцева Надежда Астаев Никита Шитов Влад Трунькина Г.В. Никитин В.М. |
| 4.7 | Подведение итогов акции «Игрушка для чудо-ёлки» | 18.12.2020 | Снеговики для чудо-ёлки переданы городской организации для размещения на ёлке ул.Восточной. Всем участникам акции подарены сертификаты участников и значки волонтёров. | Зайцева Надежда Астаев Никита Бизяева Марина Трунькина Г.В. |
| 4.8 | Доставка снеговиков-талисманов в больницы для врачей и пациентов | 23-24. 12.2020 | Волонтёры доставили снеговиков и сувениры в больницу г.Заречного, Пензенскую областную детскую клиническую больницу им.Н.Ф.Филатова, детское отделение регионального онкологического центра | Астаев Никита Бизяева Марина Трунькина Г.В. Тарасова Ю.В. |
| 4.9 | Доставка снеговиков-талисманов в Детский сад №15 и школу №225 для детей с ОВЗ | 23.12.2020 | Собрана информация о количестве необходимых подарков, волонтёры передали подарки детям с ОВЗ | Астаев Никита Бизяева Марина Трунькина Г.В. |
| 4.10 | Доставка снеговиков-талисманов ветеранам Великой Отечественной войны | 24.12.2020 | Подарки доставлены Главе города Заречного для передачи ветеранам | Астаев Никита Бизяева Марина Трунькина Г.В. Никитин В.М. |
| 5. | Организация «Чудо-шоу» |  |  |  |
| 5.1 | Сбор заявок на проведение «Чудо-шоу» для детей с ОВЗ | До 20.12.2020 | Направлен запрос в детские сады и школы о возможности проведения праздника для детей, получены согласия родителей детей с ОВЗ на проведение шоу, согласована территория проведения шоу. | Зайцева Надежда Астаев Никита Трунькина Г.В. Никитин В.М. |
| 5.2 | Составление графика проведения «Чудо-шоу» для детей с ОВЗ. | 20.12.2020 | Составлен график проведения шоу во дворах и безопасный маршрут передвижения по городу в места проведения шоу. | Зайцева Надежда Астаев Никита Трунькина Г.В. Никитин В.М. |
| 5.3 | Получение разрешения в МСЧ№59 на проведение шоу на территории больницы. | 20.12.2020 | Получено разрешение начальника МСЧ-59 на проведение мероприятия на уличной территории перед инфекционным отделением | Трунькина Г.В. |
| 5.4 | Подготовка к проведению «Чудо-шоу» | 15-23. 12.2020 | Создан сценарий проведения «Чудо-шоу», подготовлены реквизит и оборудование для проведения | Зайцева Надежда Астаев Никита Шитов Влад Бизяева Марина Стрижкова Вика Скулкова Лера Цибискина Кира Трунькина Г.В. Никитин В.М. |
| 5.5 | Проведение «Чудо-шоу» по графику | 24-25. 12.2020 | Волонтёрами проведены «чудо-шоу» на уличной территории больницы, перед окнами домов, где живут дети с ОВЗ. | Зайцева Надежда Астаев Никита Шитов Влад Бизяева Марина Стрижкова Вика Скулкова Лера Цибискина Кира Трунькина Г.В. Никитин В.М. |
| 6 | Распространение опыта проведения благотворительного марафона через социальные сети и средства массовой информации. |  |  |  |
| 6.1 | Создание инструкции по реализации проекта на любой территории | 1.12.2020 | Разработаны подробные инструкции по реализации проекта для 3 форматов проекта (на выбор участников) | Зайцева Надежда Трунькина Г.В. |
| 6.2 | Рассылка инструкций по реализации проекта и брендбука участникам проекта в соответствии с заявками. | 1-20.12.2020 | Собраны заявки и эмблемы всех участников для размещения в буклете проекта, всем участникам направлены инструкции, шаблоны благодарственных писем и сертификатов, открытки, буклеты и т.п | Шитов Влад, Трунькина Г.В. |
| 6.3 | Проведение консультаций для участников проекта из других территорий | 1-25.12.2020 | Проведены онлайн-консультации для участников проекта, организована личная переписка по вопросам проекта | Трунькина Г.В. |
| 6.4 | Съёмка видео роликов по этапам реализации проекта | 1-30.12.2020 | Видео ролики сняты силами волонтёров по итогам каждого этапа проекта, сняты сюжеты журналистами студии «Автор» МАОУ ДО ДТДМ для телепередачи «Лестница». | Зайцева Надежда, Бизяева Марина, Трунькина Г.В. Никитин В.М. |
| 6.5 | Размещение актуальной информации о реализации проекта в группах в социальной сети «ВКонтакте», «Инстаграмм», «Твиттер», на сайте МАОУ ДО ДТДМ | 1-31.12.2020 1-31.01.2021 | В группах проекта в «ВКонтакте» и «Инстаграмм», также в сети «Твиттер» своевременно размещается информация о результатах проекта в соответствии с контент-планом, размещены предложенные новости от других регионов, сделаны репосты репортажей о проекте с интернет порталов городских СМИ. Информация о проекте размещается на сайте МАОУ ДО ДТДМ. | Шитов Влад Трунькина Г.В. Никитин В.М. |
| 6.6 | Организация взаимодействия с ТРК «Заречный» | 1-31.12.2020 | Достигнута договорённость о сотрудничестве по проекту, сделаны 4 новостных сюжета на ТРК «Заречный». | Трунькина Г.В. Никитин В.М. |
| 7. | Подведение итогов проекта |  |  |  |
| 7.1 | Изготовление сертификатов и дипломов участникам активностей проекта | 25-26. 12.2020 | Распечатаны фирменные сертификаты и дипломы участникам активностей проекта | Астаев Никита, Бизяева Марина, Никитин В.М. |
| 7.2 | Изготовлены значки для волонтёров | До 15.12.2020 | Получены спонсорские средства на изготовление значков волонтёрам, сделан эскиз для значка, оформлен заказ на изготовление 400 значков. | Никитин В.М. Трунькина Г.В. |
| 7.3 | Изготовление сувенирной продукции проекта | До 25.12.2020 | Разработаны макеты сувенирной продукции, распечатаны буклеты, чудо-календари, чудо-открытки, чудо-блокноты. | Астаев Никита, Бизяева Марина, Никитин В.М. Трунькина Г.В. |
| 7.4 | Организация торжественного подведения итогов проекта на платформе ZOOM | 29.12.2020 | Ссылки на подключение в ZOOM направлены всем участникам проекта, составлен сценарий проведения итоговой чудо-встречи, в подведении итогов участвуют все города –участники проекта, ведётся запись трансляции события. | Трунькина Г.В. Астаев Никита, Зайцева Надежда, Никитин В.М. |
| 7.5 | Вручение дипломов и сувениров участникам активностей проекта | 20-29.12.2020 8-15.01.2021 | Распечатанные дипломы и сувениры вручены участникам из г.Заречного. Участникам проекта из других городов дипломы, благодарственные письма и сувенирная продукция отправлена по почте. | Астаев Никита, Скулкова Лера, Стрижкова Вика, Трунькина Г.В. Никитин В.М. |

6.4. Реализация плана действий команды.

Создана творческая группа из активистов Городской детской Думы. Мозговым штурмом выбрана проблема проекта. Исследованы интернет-ресурсы по теме новогодних историй. Вдохновила история о снеговике-почтовике из советского мультфильма, а также американская история «Эльф на полке».  Был выбран образ снеговика, придумана история о волшебных свойствах снеговика, как талисмана и накопителя добра. Бизяева Марина нарисовала снеговика в программе Point на телефоне. Зайцева Надя искала мастер-классы по изготовлению снеговика и информацию об актуальности проблемы. Астаев Никита и Шитов Влад разрабатывали аккаунты проекта в сетях «ВКонтакте» и «Инстаграмм». Творческая группа в полном составе проводила анкетирование об актуальности проекта в своих классах и на улицах города. Всего было опрошено 148 человек.

Было принято решение о создании нескольких форматов проекта для привлечения как можно большего числа участников. Основной формат предназначен на врачей и пациентов больницы, а также детей с ОВЗ (на домашнем обучении), для ветеранов.  Две другие - «около истории» для детей детских садов и младшеклассников, а также для территории города.  Для удобства организации деятельности были созданы инструкции по реализации каждого формата проекта.

Творческой группой был разработан и создан буклет проекта, на котором размещались история снеговика, эмблемы участников. Также были разработаны эмблема проекта, шаблоны для оформления групп в «ВКонтакте» и «Инстаграмм», шаблоны для писем, сертификатов, благодарственных писем, пресс-релиз о проекте и др.

Был разработан контент-план для социальных сетей, подобрана информация, оформлена группа проекта в ВКонтакте (29.11.2020 г.)  и аккаунт в Инстаграмм (3.12.2020 г.).

Творческой группой проекта были проанализированы ресурсы по продвижению проекта и принято решение обратиться к начальнику Департамента образования Е.В.Аникиной с просьбой об оказании содействия в продвижении проекта в атомных городах. Встреча состоялась и согласие получено. Муниципальный координатор проекта «Школа Росатома» О.В.Головачёва помогла составить письмо в атомные города и уже 1.12.2020 на подведении итогов онлайн-мероприятия для семейных команд и родительских клубов «Family Skills» проект был презентован. 2.12.2020 начали поступать заявки на участие из других городов. Так же к проекту присоединились волонтёры из Нижнего Новгорода, они познакомились и подружились с активистами детской Думы на Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Всем участникам были высланы подробные инструкции по реализации и брендбук проекта (эмблема, шаблоны, буклет и др.).  Взаимодействие с участниками проекта осуществлялось через группу в «ВКонтакте». Для участников было предложено несколько активностей: конкурс мастер-классов по изготовлению снеговиков, конкурс на самую интересную историю о приключениях снеговика, сбор книг для турецкой школы и др. В день делалось несколько публикаций, размещались предложенные новости от участников проекта. Творческая группа систематически снимала видео о реализации проекта в Заречном и размещала их в группе. Волонтёры из г.Сарова проводили онлайн мастер-класс по изготовлению снеговиков. К реализации проекта присоединилась Частная Московская Международная школа в г.Анталья и г.Силифке (Турция). Для детей этой школы волонтёрами проекта была проведена акция по сбору книг русской классики. Часть собранных книг и сувенирная продукция проекта отправлены посылкой в г.Силифке (Турция).  Все публикации в группе были позитивными, добрыми, взаимодействие с участниками проекта было дружеским. Проект объединил волонтёров из 10 городов.

Для реализации проекта была составлена смета:

| № | Наименование расхода | Имеется | Требуется | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пакеты крафт с ручками (для упаковки снеговиков) |  | 10 рублей х140 штук = 1400 рублей | 1400 рублей |
| 2 | Бумага IQ PREMIUM, А4, 160 г/м2, 250 л (для печати сувенирной продукции и дипломов) |  | 464 рубля х 2 пачка = 928 рублей | 928 рублей |
| 3 | Колпаки новогодние красные (для волонтёров) |  | 50 рублей х 30 штук = 1500 рублей | 1500 рублей |
| 4 | Бенгальские огни (для проведения чудо-шоу) |  | 35 рублей х 20 штук = 700 рублей | 700 рублей |
| 5 | Хлопушки (для проведения чудо-шоу) |  | 300 рублей х 2 набора = 600 рублей | 600 рублей |
| 6 | Значки (для волонтёров) |  | 35 рублей х 400 штук = 14000 рублей | 14000 рублей |
| 7 | Фотобумага двухсторонняя (для печати сувенирной продукции – календарей) |  | 605 рублей х 1 пачка = 605 рублей | 605 рублей |
| 8 | Бумага ксероксная (для печати эмблем на пакеты и работы творческой группы) | 300 рублей х 1 пачка = 300 рублей (средства ДТДМ) |  | 300 рублей |
| 9 | Конверты (для отправки благодарственных писем и сувенирной продукции в города-участники) | 25 рублей х 14 штук = 350 рублей (средства волонтёров) |  | 350 рублей |
| 10 | Чернила для принтера (для печати сувенирной продукции и благодарственных писем) | 498 рублей х 4 штуки = 1992 рубля (средства волонтёров) |  | 1992 рубля |
| 11 | Ватманы (для чудо-шоу) | 20 рублей х 2 штуки = 40 рублей (средства ДТДМ) |  | 40 рублей |
| 12 | Батарейки (для чудо-шоу) | 90 рублей х 40 штуки = 360 рублей (средства ЦОИПО) |  | 360 рублей |
| 13 | Сотовая связь (для связи с волонтёрами проекта) | 400 рублей х 6 человек = 2400 рублей (личные средства волонтёров) |  | 2400 рублей |
| 14 | Интернет связь (для работы групп в «ВКонтакте» и «Инстаграмм») | 650 рублей х 2 человека = 1300 рублей (личные средства волонтёров) |  | 1300 рублей |
| 15 | Печать буклетов проекта |  | 20 рублей х 500 штук = 10 000 рублей |  |
| 16 | Отправка посылки в Турцию | 5000 рублей х 1 шт. = 5000 рублей (личные средства волонтёров) |  |  |
| 17 | Отправка бандеролей в города-участники проекта | 400 рублей х 13 шт. = 5200 (средства ДТДМ) |  |  |
|  | ИТОГО | 16 942 рубля | 29 733 рубля | 46 675 рублей |

Были составлены письма в ООО НПП «Сенсор» об оказании спонсорской поддержки проекта и в АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им.М.В.Проценко» о печати буклетов. Волонтёры доставили письма, получили обратную связь по обоим письмам. НПП «Сенсор» выделил 20 000 рублей на расходы по проекту, ПО «Старт» напечатал буклеты. Были привлечены средства МАОУ ДО ДТДМ и МАОУ ДО ЦО И ПО, а так же личные средства волонтёров. Было заказано 400 значков волонтёра проекта, эскиз для значка делали сами.

Для организации взаимодействия с волонтёрами проекта был создан штаб на базе МАОУ ДО ДТДМ, руководителем штаба был Никитин В.М. В штабе принимались снеговики и сувениры, сделанные волонтёрами. В штабе волонтёры детского движения «ЮнЗары» делали фирменные пакеты с эмблемой для упаковки снеговиков, сортировали сувениры по целевым группам. Было собрано: 27 подарков для детей с ОВЗ детского сада №15, 25 подарков для детей с ОВЗ школы №225, по 2 подарка для учеников школы №220, 221, 222, 226, 4 подарка для детей с ОВЗ детского сада №4, 250 снеговиков – пациентам Пензенской областной детской клинической больницы им.Н.Ф.Филатова, 30 снеговиков – пациентам областного онкологического Центра, более 200 снеговиков – пациентам и врачам МСЧ №59 г.Заречного, 20 подарков – ветеранам Великой Отечественной войны. В школах и детских садах г.Заречного в рамках проекта было изготовлено более 1000 снеговиков. Для украшения чудо-ёлки на улице Восточной воспитанниками детских садов было изготовлено 152 снеговиков. Всем участникам этой акции были подарены сертификаты участников и значки волонтёров проекта. Молодые специалисты ПО «Старт» изготовили 96 снеговиков. Волонтёр, Тарасова Ю.В., отвезла снеговиков в больницы г.Пенза. Активисты проекта встречались с Главой г.Заречного, О.В.Климановым, и передали ему снеговиков для ветеранов Великой Отечественной войны.

Для организации «Чудо-шоу» были собраны 3 заявки от родителей детей с ОВЗ, находящихся на домашнем обучении. Также заявки получены от школы №225. Начальнику МСЧ-59 было направлено письмо о получении разрешения на проведение чудо-шоу на территории инфекционного отделения. Получено разрешение. Волонтёры проекта заранее выходили на места проведения шоу, выясняли куда выходят окна квартиры, где живут дети с ОВЗ.  Время проведения согласовывалось с родителями.  Был составлен график проведения мероприятий. Волонтёры подготовили два позитивных плаката, снежинки с пожеланиями добра и здоровья, купили хлопушки, бенгальские огни. Была придумана короткая программа чудо-шоу, к реализации которой привлечены танцоры объединения «Чир-фристайл» и волонтёры проекта.

24 декабря 2020 года первые два шоу состоялись перед окнами инфекционного отделения МСЧ №59. Волонтёры приклеили на окна первого этажа снежинки с пожеланиями, показали танец под чудо-песню. Были использованы хлопушки и бенгальские огни. Было очень трогательно, пациенты больницы на 2 этаже приоткрывали окна и говорили детям «спасибо». Третье шоу прошло во дворе дома маленького мальчика-инвалида, по окончании мероприятия актёр-снеговик передал его маме подарок – снеговика-талисмана и сувениры. Мальчик видел это из окна и поверил в чудо!

25 декабря 2020 года волонтёры проекта провели чудо для детей с ОВЗ из школы №225. Ребят пригласили на территорию школы (так как внутри нельзя). Некоторые из ребят были на коляске, их привезли родители. В конце шоу всем детям подарили подарки проекта. И детям, и родителям очень понравилось мероприятие, было сказано много слов благодарности. В этот день состоялись ещё два шоу во дворах, которые прошли очень трогательно. Детям по окончании шоу отнесли подарки проекта.

В конце каждого дня была рефлексия, волонтёры решили взять шефство над детьми-инвалидами школы №225. Для детей-волонтёров участие в «Чудо-шоу» было настоящим  нравственным уроком.

Так же трогательно проходили «Чудо-шоу» и в других городах-участниках, новости об этом размещались в группах проекта.

https://vk.com/chudovkajdidom?w=wall-200722664_398

Важная часть проекта – подведение итогов и рефлексия. С этой целью была проведена онлайн-встреча в ZOOM с участниками проекта. На встрече были волонтёры из Заречного и других городов-участников проекта. Все делились опытом реализации проекта в своём городе, эмоциями, пожеланиями. Договорились продолжать проект и дальше. Волонтёры 8 городов России и 2 городов Турции объединились, стали настоящими друзьями!

Во все города-участники были направлены Почтой России бандероли с благодарственными письмами, значками и сувенирной продукцией. При получении посылки волонтёры из других городов присылали фото и видео с благодарностью.

Волонтёрам из Заречного также были вручены благодарственные письма и сувенирная продукция (календарь чудесных дел, настольный календарь, блокнот). В образовательные организации – участники проекта из г.Заречного дополнительно были переданы чудесные календари формата А2.

Партнёрам проекта: ФГУЗ МСЧ №59 ФМБА России, АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им.М.В.Проценко», ООО НПП «Сенсор», муниципальным координаторам проекта «Школа Росатома», ТРК «Заречный» - были направлены благодарственные письма от оргкомитета проекта.

7. Результаты проекта.

Проект «Чудо в каждый дом!» объединил волонтёров из 8 городов России и 2 городов Турции:

- г.Заречный Пензенской области:

Детские сады: №4, №5, №7, №10, №11, №13, №15, №16, №17, №18, №19.

Школы: Гимназия №216 «Дидакт», №220, №225, №226, Лицей №230

ДТДМ, ЦОИПО, ЦДТТ, Совет молодых работников ПО «Старт»

- г.Десногорск: МБОУ «СШ №1» (волонтёрский отряд «Горящие сердца»), МБОУ «СШ №4» (волонтёрский отряд «ДАНКО»), Дом детского творчества, МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка».

- г.Балаково: МАОУ СОШ №25 – 10 «А» класс, МАОУ ГИМНАЗИЯ №2 (волонтёрский отряд «Реальные гимназисты»)

- г.Железногорск: Школа №95, Школа №97

- г.Саров: МБДОУ «Детский сад №16» «Кораблик»

- г. Заречный Свердловской области: МКОУ ГО Заречный «СОШ №4» – 1 «А» класс

- г.Сосновый Бор: Центр Развития Творчества (ЦРТ) – объединение «Зелёные пионеры России»

- г.Нижний Новгород: «АСС» – районный Совет старшеклассников автозаводского района

- Турция: г.Анталья, г.Силифке - #ЧММШ – ЧАСТНАЯ МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА

В течение месяца было изготовлено несколько тысяч снеговиков-талисманов, 128 игрушек для чудо-ёлки.

Создана группа в «ВКонтакте»: 154 подписчика, 198 публикаций

Создан аккаунт в «Инстаграмм». 64 подписчика, 114 публикаций.

Проведено 8 мастер-классов по изготовлению снеговиков.

Написаны 3 волшебные истории о приключениях снеговика.

Организаторами проекта снято 9 видеороликов.

Проведено 6 чудо-шоу в г.Заречном, 8 – в других городах.

Создан бренд бук проекта: буклет, открытка, эмблема, инструкция по реализации проекта, благодарственное письмо, диплом, сертификат, блокнот, настольный календарь, календарь чудесных дел, чудо-календарь формата А2.

Изготовлены 400 значков для волонтёров

Проведена онлайн-встреча участников проекта

Участники проекта награждены благодарственными письмами, сувенирами проекта.

8 публикаций городских СМИ о проекте

Создано позитивное пространство для детей и взрослых

Отзывы участников:

8. Стратегия дальнейшего развития проекта.

Шефство над детьми с ОВЗ из МБОУ СОШ №225: проведение для детей творческих мастер-классов (лепка из теста, оригами и т.п.), квестов, игр на улице, подарки от проекта (в конце учебного года, в начале учебного года, на новый год)

Взаимодействие с Частной Московской Международной школой в г.Силифке. Организовано совместное образовательное событие «Здоровое питание» для учащихся 2-х и 3-х классов (март-апрель). Организовано участие школьников г.Заречного в научной конференции «Карловские чтения» (Турция) (март-май). Запланирован совместный проект по популяризации чтения (май – декабрь 2021года).

Запланированы активности в группе проекта, посвящённые знаменательным датам.

Запланировано проведение благотворительного марафона в новом формате.

Запланировано участие во Всероссийском конкурсе «Добровольцы России»

9. Ссылки на открытые источники информации о реализации проекта.

https://vk.com/chudovkajdidom

https://www.instagram.com/the_miracle_in_every_home/?igshid=7hn7rft5fjvx

https://vk.com/avtorstudio?w=wall-10119442_2092%2Fall

https://vk.com/avtorstudio?w=wall-10119442_2081%2Fall

http://zarpressa.ru/news/novosti-goroda/zarechenskie-shkolniki-nesut-chudo-v-kazhdyy-dom/

https://gorodz.info/news/30647

https://gorodz.info/news/30624

https://vk.com/id389874104?w=wall389874104_14720%2Fall

https://vk.com/chudovkajdidom?z=video-66716588_456242222%2Fe0133f591a59126c52%2Fpl_post_-66716588_28866