| ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ ПО ПРОЕКТУ № 10085969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Ресурсная площадка развития добровольчества (волонтерства) как основа инфраструктурной поддержки развития добровольческого движения в Корочанском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор проекта: |  |  |  |  |  |  |  | Бычихина Т.В., Заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проекта: |  |  |  |  |  |  |  | Мирошникова М.А., заместитель начальника управления культуры и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |  |  |  |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: |  |  |  |  |  |  |  | Нестеров Н.В., глава администрации Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Отчёт о достижении цели и результата проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель проекта: |  |  |  |  |  | К июлю 2020 года обеспечить получение комплекса услуг 100% обратившимся в ресурсную площадку развития добровольчества (волонтерства) по не менее чем по 6 направления на территории Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ достижения цели: |  |  |  |  |  | Разработать и внедрить механизм поддержки и развития волонтерской деятельности по 6 направлениям (консультационное, обучение, методическое, материально-техническое, информационное, организационное) на территории Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Результат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Период, год (план/факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подтверждение * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат проекта: |  |  |  |  |  | Внедрен механизм поддержки и развития волонтерской деятельности по 6 направлениям (консультационная, методическая, обучение, материально-техническая, информационная, организационная) на территории Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 1/ 1 |  |  |  |  |  |  | Положение о создании Ресурсной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Требование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Период, год (план/факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подтверждение * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результату проекта: |  |  |  |  |  | внесены изменения в должностную инструкцию сотрудников Цента молодежный инициатив Корочанского района, курирующих деятельность Ресурсной площадки по развитию добровольчества (волонтерства) на территории Корочанского района (не менее чем для 2 сотрудников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 2 / 2 |  |  |  |  |  |  | Скан должностных инструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результату проекта: |  |  |  |  |  | заключено не менее 10 соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между Ресурсной площадкой, молодежными общественными объединениями и образовательными организациями , межведомственными структурами Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 10 / 3 |  |  |  |  |  |  | Подписанные соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 5 / 9 |  |  |  |  |  |  | Подписанные соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подготовлено не менее 10 координаторов добровольческой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 5 / 24 |  |  |  |  |  |  | Реестр обученных, фотоотчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 10 / 38 |  |  |  |  |  |  | Реестр обученных, фотоотчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проведено не менее 100 мероприятий добровольческой направленности (в том числе, по обращениям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 50 / 91 |  |  |  |  |  |  | Информационное письмо, фотоотчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 100 / 43 |  |  |  |  |  |  | Информационное письмо, фотоотчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проведено не менее 4 обучающих мероприятий по развитию добровольческой деятельности с приглашением областных тренеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 2 / 2 |  |  |  |  |  |  | Информационное письмо, фотоотчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 4 / 4 |  |  |  |  |  |  | Информационное письмо, фотоотчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проведено обучение для сотрудников курирующих волонтерскую деятельность (не менее 25 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 25 / 38 |  |  |  |  |  |  | Информационное письмо, фотоотчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 10 / 24 |  |  |  |  |  |  | Информационное письмо, фотоотчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проведено социологическое исследование по развитию добровольческой деятельности в Корочанском районе (с охватом не менее 1000 респондентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 1 000 / 1 000 |  |  |  |  |  |  | Статистический анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результату проекта: |  |  |  |  |  | размещено в средствах массовой информации не менее 6 статей о проведении мероприятий добровольческой направленности (в том числе, по обращениям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 3 / 3 |  |  |  |  |  |  | Информационное письмо, скриншот новостных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 6 / 7 |  |  |  |  |  |  | Информационное письмо, скриншот новостных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | разработаны должностные инструкции для сотрудников, курирующих волонтерскую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 3 / 3 |  |  |  |  |  |  | Скан должностных инструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | рассмотрено не менее 20 обращений от граждан и структур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 20 / 17 |  |  |  |  |  |  | Скан базы обращений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 10 / 32 |  |  |  |  |  |  | Скан базы обращений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пользователи результатом проекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * в приложении к настоящему отчету необходимо представить сведения, подтверждающие достижение результата и выполнение требований к нему. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Отчёт по содержанию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  |  |  | Название работы/процесса |  |  |  |  | Документ о выполнении |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  |  |  | Окончание |  |  |  |  |  |  | Длительность, дни |  |  |  |  |  |  |  | ФИО исполнителя |  |  |  |  |  | Факт. труд-ты, дни |  |  |  |
| код |  |  | тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  | план |  |  |  | факт |  |  | план |  | факт |  |  |  | откл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Блок | Организационно-методический блок |  |  |  |  | Отчет по блоку |  |  |  |  |  |  | 22.04.2019 |  | 22.04.2019 |  |  |  |  | 11.06.2020 |  |  |  | 23.11.2020 |  |  | 286 |  | 401 |  |  |  | 115 |  | Виноходова О.В. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мирошникова М.А. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Работа | Разработка и утверждение положения, регламентирующего деятельность Площадки (выполнено) |  |  |  |  | Положение о создании Ресурсной площадки |  |  |  |  |  |  | 22.04.2019 |  | 22.04.2019 |  |  |  |  | 26.04.2019 |  |  |  | 19.06.2019 |  |  | 5 |  | 39 |  |  |  | 34 |  | Романьков Н.А. |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Блок | Актуализация реестра добровольческих (волонтерских) отрядов района (выполнено) |  |  |  |  | Отчет по блоку |  |  |  |  |  |  | 26.04.2019 |  | 26.04.2019 |  |  |  |  | 10.06.2019 |  |  |  | 19.06.2019 |  |  | 30 |  | 36 |  |  |  | 6 |  | Виноходова О.В. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гамзатова О.А. |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  | Процесс | Запрос актуальной информации о действующих добровольческих (волонтерских) отрядов на территории Корочанского района (выполнено) |  |  |  |  | Запрос |  |  |  |  |  |  | 26.04.2019 |  | 26.04.2019 |  |  |  |  | 27.05.2019 |  |  |  | 18.06.2019 |  |  | 20 |  | 35 |  |  |  | 15 |  | Гамзатова О.А. |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  | Процесс | Свод полученных данных и их анализ |  |  |  |  | Информационное письмо |  |  |  |  |  |  | 27.05.2019 |  | 27.05.2019 |  |  |  |  | 10.06.2019 |  |  |  | 19.06.2019 |  |  | 11 |  | 16 |  |  |  | 5 |  | Гамзатова О.А. |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Работа | Проведение организационных собраний с представителями добровольческих (волонтерских) организаций района (выполнено) |  |  |  |  | Информационное письмо, фотоотчет |  |  |  |  |  |  | 21.05.2019 |  | 21.05.2019 |  |  |  |  | 24.05.2019 |  |  |  | 19.06.2019 |  |  | 4 |  | 20 |  |  |  | 16 |  | Гамзатова О.А. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.4 |  |  | Процесс | Актуализация дорожной карты по развитию добровольческого (волонтерского) движения в районе |  |  |  |  | Утвержденная дорожная карта |  |  |  |  |  |  | 21.05.2019 |  | 21.05.2019 |  |  |  |  | 24.05.2019 |  |  |  | 19.06.2019 |  |  | 4 |  | 20 |  |  |  | 16 |  | Калашникова Е.Ю. |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Романьков Н.А. |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |
| 1.5 |  |  | Процесс | Разработка корпоративной символики (брендбука) Площадки |  |  |  |  | Электронные версии макетов |  |  |  |  |  |  | 27.05.2019 |  | 27.05.2019 |  |  |  |  | 20.08.2019 |  |  |  | 20.08.2019 |  |  | 61 |  | 61 |  |  |  | 0 |  | Романьков Н.А. |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Калашникова Е.Ю. |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |
| 1.6 |  |  | Работа | Разработка и заключение соглашений о взаимодействии с добровольческими молодежными объединениями |  |  |  |  | Подписанные соглашения |  |  |  |  |  |  | 27.05.2019 |  | 27.05.2019 |  |  |  |  | 20.08.2019 |  |  |  | 23.08.2019 |  |  | 61 |  | 64 |  |  |  | 3 |  | Романьков Н.А. |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |
| 1.7 |  |  | Работа | Выпуск корпоративной продукции (брендбука) Площадки |  |  |  |  | Товарная накладная |  |  |  |  |  |  | 27.05.2019 |  | 27.05.2019 |  |  |  |  | 20.10.2019 |  |  |  | 14.01.2020 |  |  | 104 |  | 158 |  |  |  | 54 |  | Романьков Н.А. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.8 |  |  | Работа | Разработка методических рекомендаций по итогам реализации проекта для координаторов ВО |  |  |  |  | Скан методических рекомендаций |  |  |  |  |  |  | 11.05.2020 |  | 20.10.2020 |  |  |  |  | 11.06.2020 |  |  |  | 17.11.2020 |  |  | 23 |  | 19 |  |  |  | -4 |  | Омельченко Т.П. |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |
| 1.9 |  |  | Процесс | Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников, курирующих деятельность Ресурсной площадки и волонтерскую деятельность; разработка должностных инструкций для сотрудников органов местного самоуправления, курирующих волонтерскую деятельность |  |  |  |  | Скан должностных инструкций |  |  |  |  |  |  | 22.10.2019 |  | 22.10.2019 |  |  |  |  | 20.01.2020 |  |  |  | 20.01.2020 |  |  | 58 |  | 57 |  |  |  | -1 |  | Романьков Н.А. |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
| 1.10 |  |  | Процесс | Заключение соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между Ресурсной площадкой, молодежными общественными объединениями и образовательными организациями, межведомственными структурами Корочанского района |  |  |  |  | Копии соглашений о взаимодействии |  |  |  |  |  |  | 22.10.2019 |  | 22.10.2019 |  |  |  |  | 20.01.2020 |  |  |  | 16.01.2020 |  |  | 58 |  | 56 |  |  |  | -2 |  | Романьков Н.А. |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |
| 2 |  |  | Блок | Реализация основных направлений деятельности |  |  |  |  | Реализация основных направлений деятельности |  |  |  |  |  |  | 01.05.2019 |  | 01.05.2019 |  |  |  |  | 01.06.2020 |  |  |  | 23.11.2020 |  |  | 272 |  | 394 |  |  |  | 122 |  | Виноходова О.В. |  |  |  |  |  | 3,75 |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Работа | Организация и проведение конкурса проектов для волонтерских объединений и добровольцев района |  |  |  |  | Итоговый протокол, скиншот информационных материалов |  |  |  |  |  |  | 01.05.2019 |  | 01.05.2019 |  |  |  |  | 01.08.2019 |  |  |  | 29.08.2019 |  |  | 64 |  | 84 |  |  |  | 20 |  | Калашникова Е.Ю. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Блок | Оказание консультационной и информационной поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) |  |  |  |  | Отчет по блоку |  |  |  |  |  |  | 01.06.2019 |  | 01.06.2019 |  |  |  |  | 01.06.2020 |  |  |  | 23.11.2020 |  |  | 251 |  | 373 |  |  |  | 122 |  | Виноходова О.В. |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мирошникова М.А. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  | Работа | Оказание консультационной и информационной поддержки во 2 квартале 2019 года |  |  |  |  | Копия журнала регистрации консультаций |  |  |  |  |  |  | 01.06.2019 |  | 01.06.2019 |  |  |  |  | 01.07.2019 |  |  |  | 01.07.2019 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 |  | Козлова С.Н. |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  | Работа | Оказание консультационной и информационной поддержки в 3 квартале 2019 года |  |  |  |  | Копия журнала регистрации консультаций |  |  |  |  |  |  | 01.07.2019 |  | 01.07.2019 |  |  |  |  | 01.10.2019 |  |  |  | 26.09.2019 |  |  | 67 |  | 64 |  |  |  | -3 |  | Козлова С.Н. |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
| 2.2.3 |  |  | Работа | Оказание консультационной и информационной поддержки в 4 квартале 2019 года |  |  |  |  | Копия журнала регистрации консультаций |  |  |  |  |  |  | 01.10.2019 |  | 01.10.2019 |  |  |  |  | 09.01.2020 |  |  |  | 09.01.2020 |  |  | 66 |  | 66 |  |  |  | 0 |  | Козлова С.Н. |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |
| 2.2.4 |  |  | Работа | Оказание консультационной и информационной поддержки в 1 квартале 2020 года |  |  |  |  | Копия журнала регистрации консультаций |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  | 01.01.2020 |  |  |  |  | 01.04.2020 |  |  |  | 25.03.2020 |  |  | 60 |  | 54 |  |  |  | -6 |  | Кудрявых Т.С. |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Козлова С.Н. |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
| 2.2.5 |  |  | Работа | Оказание консультационной и информационной поддержки во 2 квартале 2020 года |  |  |  |  | Копия журнала регистрации консультаций |  |  |  |  |  |  | 01.04.2020 |  | 01.04.2020 |  |  |  |  | 01.06.2020 |  |  |  | 11.11.2020 |  |  | 42 |  | 156 |  |  |  | 114 |  | Козлова С.Н. |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кудрявых Т.С. |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Блок | Организация обучающих мероприятий для партнеров, организаций добровольческой (волонтерской) направленности |  |  |  |  | Отчет по блоку |  |  |  |  |  |  | 01.06.2019 |  | 01.06.2019 |  |  |  |  | 01.06.2020 |  |  |  | 23.11.2020 |  |  | 251 |  | 373 |  |  |  | 122 |  | Виноходова О.В. |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мирошникова М.А. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.3.1 |  |  | Работа | Организация обучающих мероприятий для партнеров, организаций добровольческой (волонтерской) направленности во 2 квартале 2019 года |  |  |  |  | Информационное письмо, фотоотчет. |  |  |  |  |  |  | 01.06.2019 |  | 01.06.2019 |  |  |  |  | 01.07.2019 |  |  |  | 01.07.2019 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 |  | Омельченко Т.П. |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гамзатова О.А. |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |
| 2.3.2 |  |  | Работа | Организация обучающих мероприятий для партнеров, организаций добровольческой (волонтерской) направленности в 3 квартале 2019 года |  |  |  |  | Информационное письмо, фотоотчет |  |  |  |  |  |  | 01.07.2019 |  | 01.07.2019 |  |  |  |  | 01.10.2019 |  |  |  | 01.10.2019 |  |  | 67 |  | 67 |  |  |  | 0 |  | Гамзатова О.А. |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Омельченко Т.П. |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |
| 2.3.3 |  |  | Работа | Организация обучающих мероприятий для партнеров, организаций добровольческой (волонтерской) направленности в 4 квартале 2019 года |  |  |  |  | Информационное письмо, фотоотчет |  |  |  |  |  |  | 01.10.2019 |  | 01.10.2019 |  |  |  |  | 09.01.2020 |  |  |  | 09.01.2020 |  |  | 66 |  | 66 |  |  |  | 0 |  | Гамзатова О.А. |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Омельченко Т.П. |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |
| 2.3.4 |  |  | Работа | Организация обучающих мероприятий для партнеров, организаций добровольческой (волонтерской) направленности в 1 квартале 2020 года |  |  |  |  | Информационное письмо, фотоотчет |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  | 01.01.2020 |  |  |  |  | 01.04.2020 |  |  |  | 25.03.2020 |  |  | 60 |  | 54 |  |  |  | -6 |  | Омельченко Т.П. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гамзатова О.А. |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |
| 2.3.5 |  |  | Работа | Организация обучающих мероприятий для партнеров, организаций добровольческой (волонтерской) направленности во 2 квартале 2020 года |  |  |  |  | Информационное письмо, фотоотчет |  |  |  |  |  |  | 01.04.2020 |  | 01.04.2020 |  |  |  |  | 01.06.2020 |  |  |  | 12.11.2020 |  |  | 42 |  | 158 |  |  |  | 116 |  | Омельченко Т.П. |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |
| 2.4 |  |  | Блок | Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) |  |  |  |  | Отчет по блоку |  |  |  |  |  |  | 01.06.2019 |  | 01.06.2019 |  |  |  |  | 01.06.2020 |  |  |  | 23.11.2020 |  |  | 251 |  | 373 |  |  |  | 122 |  | Виноходова О.В. |  |  |  |  |  | 025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мирошникова М.А. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.4.1 |  |  | Работа | Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 2 квартале 2019 года |  |  |  |  | Отчет, товарные накладные |  |  |  |  |  |  | 01.06.2019 |  | 01.06.2019 |  |  |  |  | 01.07.2019 |  |  |  | 01.07.2019 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 |  | Романьков Н.А. |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
| 2.4.2 |  |  | Работа | Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 3 квартале 2019 года |  |  |  |  | Отчет, товарные накладные |  |  |  |  |  |  | 01.07.2019 |  | 01.07.2019 |  |  |  |  | 01.10.2019 |  |  |  | 02.10.2019 |  |  | 67 |  | 67 |  |  |  | 0 |  | Романьков Н.А. |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
| 2.4.3 |  |  | Работа | Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 4 квартале 2019 года |  |  |  |  | Отчет, товарные накладные |  |  |  |  |  |  | 01.10.2019 |  | 01.10.2019 |  |  |  |  | 09.01.2020 |  |  |  | 09.01.2020 |  |  | 66 |  | 66 |  |  |  | 0 |  | Романьков Н.А. |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
| 2.4.4 |  |  | Работа | Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) во 1 квартале 2020 года |  |  |  |  | Отчет, товарные накладные |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  | 01.01.2020 |  |  |  |  | 01.04.2020 |  |  |  | 25.03.2020 |  |  | 60 |  | 55 |  |  |  | -5 |  | Романьков Н.А. |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
| 2.4.5 |  |  | Работа | Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) во 2 квартале 2020 года |  |  |  |  | Отчет, товарные накладные |  |  |  |  |  |  | 01.04.2020 |  | 01.04.2020 |  |  |  |  | 01.06.2020 |  |  |  | 17.11.2020 |  |  | 42 |  | 160 |  |  |  | 118 |  | Романьков Н.А. |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
| 2.5 |  |  | Блок | Оказание организационной поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам): консультирование, обучение, рекрутирование, планирование |  |  |  |  | Отчет по блоку |  |  |  |  |  |  | 01.06.2019 |  | 01.06.2019 |  |  |  |  | 01.06.2020 |  |  |  | 23.11.2020 |  |  | 251 |  | 373 |  |  |  | 122 |  | Виноходова О.В. |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мирошникова М.А. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.5.1 |  |  | Работа | Оказание организационной поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) во 2 квартале 2019 года |  |  |  |  | Информационное письмо |  |  |  |  |  |  | 01.06.2019 |  | 01.06.2019 |  |  |  |  | 01.07.2019 |  |  |  | 01.07.2019 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 |  | Романьков Н.А. |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
| 2.5.2 |  |  | Работа | Оказание организационной поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 3 квартале 2019 года |  |  |  |  | Подтверждающий документ |  |  |  |  |  |  | 01.07.2019 |  | 01.07.2019 |  |  |  |  | 01.10.2019 |  |  |  | 01.10.2019 |  |  | 67 |  | 67 |  |  |  | 0 |  | Романьков Н.А. |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |
| 2.5.3 |  |  | Работа | Оказание организационной поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 4 квартале 2019 года |  |  |  |  | Информационное письмо |  |  |  |  |  |  | 01.10.2019 |  | 01.10.2019 |  |  |  |  | 09.01.2020 |  |  |  | 09.01.2020 |  |  | 66 |  | 66 |  |  |  | 0 |  | Романьков Н.А. |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |
| 2.5.4 |  |  | Работа | Оказание организационной поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 1 квартале 2020 года |  |  |  |  | Информационное письмо |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  | 01.01.2020 |  |  |  |  | 01.04.2020 |  |  |  | 25.03.2020 |  |  | 60 |  | 54 |  |  |  | -6 |  | Романьков Н.А. |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
| 2.5.5 |  |  | Работа | Оказание организационной поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) во 2 квартале 2020 года |  |  |  |  | Информационное письмо |  |  |  |  |  |  | 01.04.2020 |  | 01.04.2020 |  |  |  |  | 01.06.2020 |  |  |  | 17.11.2020 |  |  | 42 |  | 160 |  |  |  | 118 |  | Романьков Н.А. |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |
| 2.6 |  |  | Блок | Оказание методической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) |  |  |  |  | Отчет по блоку |  |  |  |  |  |  | 01.06.2019 |  | 01.06.2019 |  |  |  |  | 01.06.2020 |  |  |  | 23.11.2020 |  |  | 251 |  | 373 |  |  |  | 122 |  | Виноходова О.В. |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мирошникова М.А. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.6.1 |  |  | Процесс | Оказание методической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) во 2 квартале 2019 |  |  |  |  | Отчет |  |  |  |  |  |  | 01.06.2019 |  | 01.06.2019 |  |  |  |  | 01.07.2019 |  |  |  | 01.07.2019 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 |  | Гамзатова О.А. |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
| 2.6.2 |  |  | Процесс | Оказание методической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 3 квартале 2019 года |  |  |  |  | Отчет |  |  |  |  |  |  | 01.07.2019 |  | 01.07.2019 |  |  |  |  | 01.10.2019 |  |  |  | 03.10.2019 |  |  | 67 |  | 69 |  |  |  | 2 |  | Гамзатова О.А. |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
| 2.6.3 |  |  | Процесс | Оказание методической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 4 квартале 2019 года |  |  |  |  | Отчет |  |  |  |  |  |  | 01.10.2019 |  | 01.10.2019 |  |  |  |  | 09.01.2020 |  |  |  | 09.01.2020 |  |  | 66 |  | 66 |  |  |  | 0 |  | Гамзатова О.А. |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
| 2.6.4 |  |  | Процесс | Оказание методической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 1 квартале 2020 года |  |  |  |  | Отчет |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  | 01.01.2020 |  |  |  |  | 01.04.2020 |  |  |  | 26.03.2020 |  |  | 60 |  | 55 |  |  |  | -5 |  | Гамзатова О.А. |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
| 2.6.5 |  |  | Процесс | Оказание методической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) во 2 квартале 2020 года |  |  |  |  | Отчет |  |  |  |  |  |  | 01.04.2020 |  | 01.04.2020 |  |  |  |  | 01.06.2020 |  |  |  | 10.11.2020 |  |  | 42 |  | 156 |  |  |  | 114 |  | Гамзатова О.А. |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
| 2.7 |  |  | Блок | Организация и проведение не менее 100 мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности |  |  |  |  | Отчет по блоку |  |  |  |  |  |  | 01.06.2019 |  | 01.06.2019 |  |  |  |  | 01.06.2020 |  |  |  | 23.11.2020 |  |  | 251 |  | 373 |  |  |  | 122 |  | Виноходова О.В. |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мирошникова М.А. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.7.1 |  |  | Работа | Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности во 2 квартале 2019 года |  |  |  |  | фотоотчет |  |  |  |  |  |  | 01.06.2019 |  | 01.06.2019 |  |  |  |  | 01.07.2019 |  |  |  | 01.07.2019 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 |  | Крештель Г.И. |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лазухина С.Ю. |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Омельченко Т.П. |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гамзатова О.А. |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  |
| 2.7.2 |  |  | Работа | Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности во 3 квартале 2019 года |  |  |  |  | фотоотчет |  |  |  |  |  |  | 01.07.2019 |  | 01.07.2019 |  |  |  |  | 01.10.2019 |  |  |  | 01.10.2019 |  |  | 67 |  | 67 |  |  |  | 0 |  | Крештель Г.И. |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Омельченко Т.П. |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лазухина С.Ю. |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гамзатова О.А. |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  |
| 2.7.3 |  |  | Работа | Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности во 4 квартале 2019 года |  |  |  |  | фотоотчет |  |  |  |  |  |  | 01.10.2019 |  | 01.10.2019 |  |  |  |  | 09.01.2020 |  |  |  | 09.01.2020 |  |  | 66 |  | 66 |  |  |  | 0 |  | Лазухина С.Ю. |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гамзатова О.А. |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Омельченко Т.П. |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крештель Г.И. |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |
| 2.7.4 |  |  | Работа | Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности в 1 квартале 2020 года |  |  |  |  | фотоотчет |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  | 01.01.2020 |  |  |  |  | 01.04.2020 |  |  |  | 26.03.2020 |  |  | 60 |  | 56 |  |  |  | -4 |  | Лазухина С.Ю. |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крештель Г.И. |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Омельченко Т.П. |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гамзатова О.А. |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |
| 2.7.5 |  |  | Работа | Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности во 2 квартале 2020 года |  |  |  |  | фотоотчет |  |  |  |  |  |  | 01.04.2020 |  | 01.04.2020 |  |  |  |  | 01.06.2020 |  |  |  | 25.05.2020 |  |  | 42 |  | 36 |  |  |  | -6 |  | Крештель Г.И. |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гамзатова О.А. |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лазухина С.Ю. |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Омельченко Т.П. |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |
| 2.8 |  |  | Работа | Организация поощрения лучших добровольцев |  |  |  |  | Фотоотчет, список поощренных, скриншот информационных материалов |  |  |  |  |  |  | 01.05.2020 |  | 01.05.2020 |  |  |  |  | 31.05.2020 |  |  |  | 11.11.2020 |  |  | 20 |  | 136 |  |  |  | 116 |  | Калашникова Е.Ю. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мозговая Е.В. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.9 |  |  | Блок | Организация обучения сотрудников, курирующих добровольческую (волонтерскую) деятельность и добровольцев |  |  |  |  | Отчет по блоку |  |  |  |  |  |  | 01.06.2019 |  | 01.06.2019 |  |  |  |  | 01.06.2020 |  |  |  | 23.11.2020 |  |  | 251 |  | 373 |  |  |  | 122 |  | Мирошникова М.А. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виноходова О.В. |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
| 2.9.1 |  |  | Процесс | Организация обучения сотрудников, курирующих добровольческую (волонтерскую) деятельность и добровольцев во 2 квартале 2019 года |  |  |  |  | Реестр обученных, фотоотчет |  |  |  |  |  |  | 01.06.2019 |  | 01.06.2019 |  |  |  |  | 01.07.2019 |  |  |  | 01.07.2019 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 |  | Гамзатова О.А. |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |
| 2.9.2 |  |  | Процесс | Организация обучения сотрудников, курирующих добровольческую (волонтерскую) деятельность и добровольцев в 3 квартале 2019 года |  |  |  |  | Реестр обученных, фотоотчет |  |  |  |  |  |  | 01.07.2019 |  | 01.07.2019 |  |  |  |  | 01.10.2019 |  |  |  | 01.10.2019 |  |  | 67 |  | 67 |  |  |  | 0 |  | Омельченко Т.П. |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
| 2.9.3 |  |  | Процесс | Организация обучения сотрудников, курирующих добровольческую (волонтерскую) деятельность и добровольцев в 4 квартале 2019 года |  |  |  |  | Реестр обученных, фотоотчет |  |  |  |  |  |  | 01.10.2019 |  | 01.10.2019 |  |  |  |  | 09.01.2020 |  |  |  | 15.01.2020 |  |  | 66 |  | 69 |  |  |  | 3 |  | Гамзатова О.А. |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |
| 2.9.4 |  |  | Процесс | Организация обучения сотрудников, курирующих добровольческую (волонтерскую) деятельность и добровольцев в 1 квартале 2020 года |  |  |  |  | Реестр обученных, фотоотчет |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  | 01.01.2020 |  |  |  |  | 01.04.2020 |  |  |  | 25.03.2020 |  |  | 60 |  | 55 |  |  |  | -5 |  | Омельченко Т.П. |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
| 2.9.5 |  |  | Процесс | Организация обучения сотрудников, курирующих добровольческую (волонтерскую) деятельность и добровольцев во 2 квартале 2020 года |  |  |  |  | Реестр обученных, фотоотчет |  |  |  |  |  |  | 01.04.2020 |  | 01.04.2020 |  |  |  |  | 01.06.2020 |  |  |  | 11.11.2020 |  |  | 42 |  | 157 |  |  |  | 115 |  | Гамзатова О.А. |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
| 2.10 |  |  | Блок | Работа с обращениями граждан и структур и структур по вопросам волонтерства (добровольчества) |  |  |  |  | Отчет по блоку |  |  |  |  |  |  | 01.06.2019 |  | 01.06.2019 |  |  |  |  | 01.06.2020 |  |  |  | 23.11.2020 |  |  | 251 |  | 373 |  |  |  | 122 |  | Мирошникова М.А. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виноходова О.В. |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
| 2.10.1 |  |  | Работа | Организация работы по рассмотрению обращений от граждан и структур во 2 квартале 2019 года |  |  |  |  | Копия базы обращений |  |  |  |  |  |  | 01.06.2019 |  | 01.06.2019 |  |  |  |  | 01.07.2019 |  |  |  | 01.07.2019 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 |  | Козлова С.Н. |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
| 2.10.2 |  |  | Работа | Организация работы по рассмотрению обращений от граждан и структур в 3 квартале 2019 года |  |  |  |  | Копия базы обращений |  |  |  |  |  |  | 01.07.2019 |  | 01.07.2019 |  |  |  |  | 01.10.2019 |  |  |  | 01.10.2019 |  |  | 67 |  | 67 |  |  |  | 0 |  | Козлова С.Н. |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
| 2.10.3 |  |  | Работа | Организация работы по рассмотрению обращений от граждан и структур в 4 квартале 2019 года |  |  |  |  | Копия базы обращений |  |  |  |  |  |  | 01.10.2019 |  | 01.10.2019 |  |  |  |  | 09.01.2020 |  |  |  | 09.01.2020 |  |  | 66 |  | 66 |  |  |  | 0 |  | Козлова С.Н. |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
| 2.10.4 |  |  | Работа | Организация работы по рассмотрению обращений от граждан и структур в 1 квартале 2020 года |  |  |  |  | Копия базы обращений |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  | 01.01.2020 |  |  |  |  | 01.04.2020 |  |  |  | 25.03.2020 |  |  | 60 |  | 54 |  |  |  | -6 |  | Козлова С.Н. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кудрявых Т.С. |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
| 2.10.5 |  |  | Работа | Организация работы по рассмотрению обращений от граждан и структур во 2 квартале 2020 года |  |  |  |  | Копия базы обращений |  |  |  |  |  |  | 01.04.2020 |  | 01.04.2020 |  |  |  |  | 01.06.2020 |  |  |  | 11.11.2020 |  |  | 42 |  | 156 |  |  |  | 114 |  | Козлова С.Н. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кудрявых Т.С. |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
| 3 |  |  | Блок | Информационно-аналитический блок |  |  |  |  | Отчет по блоку |  |  |  |  |  |  | 01.06.2019 |  | 01.06.2019 |  |  |  |  | 01.06.2020 |  |  |  | 01.12.2020 |  |  | 251 |  | 380 |  |  |  | 129 |  | Виноходова О.В. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мирошникова М.А. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Процесс | Проведение I этапа информационной кампании во 2 квартале 2019 года |  |  |  |  | Скриншот новостных материалов |  |  |  |  |  |  | 01.06.2019 |  | 01.06.2019 |  |  |  |  | 01.07.2019 |  |  |  | 01.07.2019 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 |  | Калашникова Е.Ю. |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Процесс | Проведение II этапа информационной кампании в 3 квартале 2019 года |  |  |  |  | Скриншот новостных материалов |  |  |  |  |  |  | 01.07.2019 |  | 01.07.2019 |  |  |  |  | 01.10.2019 |  |  |  | 26.09.2019 |  |  | 67 |  | 64 |  |  |  | -3 |  | Калашникова Е.Ю. |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |
| 3.3 |  |  | Процесс | Проведение III этапа информационной кампании в 4 квартале 2019 года |  |  |  |  | Скриншот новостных материалов |  |  |  |  |  |  | 01.10.2019 |  | 01.10.2019 |  |  |  |  | 09.01.2020 |  |  |  | 09.01.2020 |  |  | 66 |  | 65 |  |  |  | -1 |  | Калашникова Е.Ю. |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |
| 3.4 |  |  | Процесс | Проведение в I этапа информационной кампании в 1 квартале 2020 года |  |  |  |  | Скриншот новостных материалов |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  | 01.01.2020 |  |  |  |  | 01.04.2020 |  |  |  | 04.03.2020 |  |  | 60 |  | 39 |  |  |  | -21 |  | Мозговая Е.В. |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Калашникова Е.Ю. |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |
| 3.5 |  |  | Процесс | Проведение II этапа информационной кампании в 1 квартале 2020 года |  |  |  |  | Скриншот новостных материалов |  |  |  |  |  |  | 01.04.2020 |  | 01.04.2020 |  |  |  |  | 01.06.2020 |  |  |  | 10.11.2020 |  |  | 42 |  | 155 |  |  |  | 113 |  | Калашникова Е.Ю. |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мозговая Е.В. |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |
| 4 |  |  | Блок | Заключительный блок |  |  |  |  | Отчет по блоку |  |  |  |  |  |  | 23.05.2020 |  | 20.10.2020 |  |  |  |  | 22.06.2020 |  |  |  | 01.12.2020 |  |  | 20 |  | 30 |  |  |  | 10 |  | Виноходова О.В. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мирошникова М.А. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Работа | Проведение социологического исследования по развитию добровольческой деятельности в Корочанском районе |  |  |  |  | Статистический анализ |  |  |  |  |  |  | 23.05.2020 |  | 20.10.2020 |  |  |  |  | 15.06.2020 |  |  |  | 23.11.2020 |  |  | 15 |  | 23 |  |  |  | 8 |  | Омельченко Т.П. |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |
| 4.2 |  |  | Процесс | Подготовка аналитического отчета |  |  |  |  | Аналитический отчет |  |  |  |  |  |  | 15.06.2020 |  | 20.11.2020 |  |  |  |  | 22.06.2020 |  |  |  | 19.11.2020 |  |  | 6 |  | -1 |  |  |  | -7 |  | Романьков Н.А. |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |
| 5 |  |  | Работа | Рабочей группой получен допуск в проект |  |  |  |  | Протокол тестирования |  |  |  |  |  |  | 17.06.2019 |  | 17.06.2019 |  |  |  |  | 17.07.2019 |  |  |  | 29.07.2019 |  |  | 23 |  | 30 |  |  |  | 7 |  | Виноходова О.В. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.04.2019 |  | 22.04.2019 |  |  |  |  | 22.06.2020 |  |  |  | 01.12.2020 |  |  | 293 |  | 408 |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Отчёт по бюджету проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  |  |  | Название работы/процесса |  |  |  |  |  | Сумма, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Бюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фед. |  |  | обл. |  |  |  |  |  |  | мест. |  |  |  | средства хоз. суб-та |  |  |  |  |  |  | заемные средства |  |  |  | прочие |  |  |  |  |  |
| код |  |  | тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  | план | факт |  | план |  |  |  |  | факт |  | план |  | факт |  | план |  |  |  | факт |  |  | план | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  |
| 1 |  |  | Блок | Организационно-методический блок |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 57,194 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.1 |  |  | Работа | Разработка и утверждение положения, регламентирующего деятельность Площадки (выполнено) |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.2 |  |  | Блок | Актуализация реестра добровольческих (волонтерских) отрядов района (выполнено) |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.3 |  |  | Работа | Проведение организационных собраний с представителями добровольческих (волонтерских) организаций района (выполнено) |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.4 |  |  | Процесс | Актуализация дорожной карты по развитию добровольческого (волонтерского) движения в районе |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.5 |  |  | Процесс | Разработка корпоративной символики (брендбука) Площадки |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.6 |  |  | Работа | Разработка и заключение соглашений о взаимодействии с добровольческими молодежными объединениями |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.7 |  |  | Работа | Выпуск корпоративной продукции (брендбука) Площадки |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 57,194 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.8 |  |  | Работа | Разработка методических рекомендаций по итогам реализации проекта для координаторов ВО |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.9 |  |  | Процесс | Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников, курирующих деятельность Ресурсной площадки и волонтерскую деятельность; разработка должностных инструкций для сотрудников органов местного самоуправления, курирующих волонтерскую деятельность |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.10 |  |  | Процесс | Заключение соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между Ресурсной площадкой, молодежными общественными объединениями и образовательными организациями, межведомственными структурами Корочанского района |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2 |  |  | Блок | Реализация основных направлений деятельности |  |  |  |  |  | 109,10 | 109,10 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 64,113 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.1 |  |  | Работа | Организация и проведение конкурса проектов для волонтерских объединений и добровольцев района |  |  |  |  |  | 30,00 | 30,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 30,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.2 |  |  | Блок | Оказание консультационной и информационной поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.3 |  |  | Блок | Организация обучающих мероприятий для партнеров, организаций добровольческой (волонтерской) направленности |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.4 |  |  | Блок | Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) |  |  |  |  |  | 9,10 | 9,10 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 24,963 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.4.1 |  |  | Работа | Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 2 квартале 2019 года |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.4.2 |  |  | Работа | Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 3 квартале 2019 года |  |  |  |  |  | 3,10 | 3,10 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,100 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.4.3 |  |  | Работа | Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 4 квартале 2019 года |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,763 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.4.4 |  |  | Работа | Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) во 1 квартале 2020 года |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,020 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.4.5 |  |  | Работа | Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) во 2 квартале 2020 года |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,900 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.5 |  |  | Блок | Оказание организационной поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам): консультирование, обучение, рекрутирование, планирование |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.6 |  |  | Блок | Оказание методической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.7 |  |  | Блок | Организация и проведение не менее 100 мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности |  |  |  |  |  | 70,00 | 70,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,150 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.7.1 |  |  | Работа | Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности во 2 квартале 2019 года |  |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.7.2 |  |  | Работа | Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности во 3 квартале 2019 года |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.7.3 |  |  | Работа | Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности во 4 квартале 2019 года |  |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,150 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.7.4 |  |  | Работа | Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности в 1 квартале 2020 года |  |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.7.5 |  |  | Работа | Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности во 2 квартале 2020 года |  |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.8 |  |  | Работа | Организация поощрения лучших добровольцев |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.9 |  |  | Блок | Организация обучения сотрудников, курирующих добровольческую (волонтерскую) деятельность и добровольцев |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.10 |  |  | Блок | Работа с обращениями граждан и структур и структур по вопросам волонтерства (добровольчества) |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3 |  |  | Блок | Информационно-аналитический блок |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4 |  |  | Блок | Заключительный блок |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 5 |  |  | Работа | Рабочей группой получен допуск в проект |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,10 | 159,10 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 121,30 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 5. Отчёт по рискам проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Риск |  |  |  |  |  |  | Дата наступления |  |  |  | Последствия наступления риска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предпринятые действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование мероприятия, сроки выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФИО ответственного исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Нехватка денежных средств |  |  |  |  |  |  | 18.10.2019 |  |  |  | Перенос сроков электронного аукциона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перенос сроков электронного аукциона; 18.10. 2019 - 30.11.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Романьков Н.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Ограничения на проведение массовых мероприятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, введенными Правительством РФ |  |  |  |  |  |  | 18.05.2020 |  |  |  | Продление срока выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продление срока выполнения работ; 18.05.2020 - 01.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мирошникова М.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Извлеченные уроки проекта и рекомендации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Рекомендации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Определение управленческих трудозатрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты (Т), дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество (К) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (ТxК), час. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. |  |  |  |  | макс. |  | факт |  |  | Норматив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор проекта: Бычихина Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение совещаний в ходе реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  | количество раз за весь проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Контроль реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | еженедельно на протяжении всего проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  | 82 |  |  |  |  |
| Разработка паспорта проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 1 раз при открытии проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Итого по Куратору проекта, час.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |
| Руководитель проекта: Мирошникова М.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постановка, уточнение задач по работам, процессам и их содержанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | количество работ и процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Анализ реализации проекта, подведение итогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 раз по итогам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Согласование промежуточных результатов проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | количество блоков работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  | количество раз за весь проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| Разработка плана управления проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 1 раз при открытии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Проведение установочного совещания с членами рабочей группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 раз при открытии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Разработка итогового отчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 1 раз при закрытии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Планирование работ и процессов, их распределение между исполнителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | количество работ и процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  | 26 |  |  |  |  |
| Приемка работ проекта у членов рабочей группы проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | количество работ и процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  | 13 |  |  |  |  |
| Контроль за исполнением работ и процессов (сроки, бюджет, качество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | количество работ и процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  | 13 |  |  |  |  |
| Проведение установочного совещания с членами рабочей группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 раз при открытии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Планирование работ и процессов, их распределение между исполнителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | количество работ и процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  | 26 |  |  |  |  |
| Разработка плана управления проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 1 раз при открытии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Приемка работ проекта у членов рабочей группы проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | количество работ и процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  | 13 |  |  |  |  |
| Анализ реализации проекта, подведение итогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 раз по итогам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Разработка итогового отчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 1 раз при закрытии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Постановка, уточнение задач по работам, процессам и их содержанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | количество работ и процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  | 13 |  |  |  |  |
| Контроль за исполнением работ и процессов (сроки, бюджет, качество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | количество работ и процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  | 13 |  |  |  |  |
| Согласование промежуточных результатов проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | количество блоков работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  | количество раз за весь проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| Итого по Руководителю проекта, час.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  |
| Администратор проекта: Романьков Н.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка итогового отчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 1 раз при закрытии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Подготовка ведомости изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | количество ведомостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Организация совещания при руководителе/кураторе проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  | количество раз за весь проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| Подготовка протокола совещания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  | количество раз за весь проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| Подготовка промежуточной отчетной информации по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | количество раз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Анализ информации об исполнении работ и процессов (контрольных событий) проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | количество работ и процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  | 11 |  |  |  |  |
| Подготовка паспорта проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 1 раз при открытии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Подготовка распорядительного документа об утверждении команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 1 раз при открытии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Подготовка плана управления проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 1 раз при открытии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Итого по Администратору проекта, час.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |
| Оператор мониторинга: Гамзатова О.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отражение информации в АИС «Проектное управление» согласно утвержденной проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 1 раз при открытии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Отражение изменений проекта в АИС «Проектное управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | количество ведомостей изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  |  |
| Размещение отчетных документов об исполнении работ и процессов проекта в АИС «Проектное управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | количество работ и процессов в проекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  | 16.4 |  |  |  |  |
| Итого по Оператору мониторинга, час.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.4 |  |  |  |  |
| Ответственный за блок работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Ответственному за блок работ, час.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 8. Отчёт по трудозатратам команды проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | ФИО, должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Роль в проекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарные трудозатраты, дни |  |  |  |  |  | Качество выполнения ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Бычихина Татьяна Владимировна (Заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Куратор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Виноходова Оксана Васильевна (заместитель главы администрации Новослободского с.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Мирошникова Марина Александровна (заместитель начальника управления культуры и молодежной политики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  | выполнено качественно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Романьков Николай Александрович (Директор ЦМИ Корочанского района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администратор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  | выполнено качественно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Гамзатова Ольга А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оператор мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,4 |  |  |  |  |  | выполнено качественно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Виноходова Оксана Васильевна (заместитель главы администрации Новослободского с.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за блок работ проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  | выполнено качественно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Гамзатова Ольга А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за блок работ проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  | выполнено качественно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Мирошникова Марина Александровна (заместитель начальника управления культуры и молодежной политики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за блок работ проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | выполнено качественно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Виноходова Оксана Васильевна (заместитель главы администрации Новослободского с.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Член рабочей группы Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  | выполнено качественно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Гамзатова Ольга А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Член рабочей группы Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,7 |  |  |  |  |  | выполнено качественно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Калашникова Елена Юрьевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Член рабочей группы Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | выполнено качественно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Козлова Светлана Николаевна (специалист ЦМИ Корочанского района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Член рабочей группы Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,25 |  |  |  |  |  | выполнено качественно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Крештель Галина Ивановна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Член рабочей группы Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  | выполнено качественно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Кудрявых Татьяна Степановна (специалист по делам молодежи и спорту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Член рабочей группы Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  | выполнено качественно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Лазухина Светлана Юрьевна (начальник управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Член рабочей группы Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,55 |  |  |  |  |  | выполнено качественно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Мозговая Екатерина Владимировна (Специалист по работе смолодежью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Член рабочей группы Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | выполнено качественно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  | Омельченко Татьяна Петровна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Член рабочей группы Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  | выполнено качественно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Романьков Николай Александрович (Директор ЦМИ Корочанского района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Член рабочей группы Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,65 |  |  |  |  |  | выполнено качественно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Гамзатова Ольга А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Член рабочей группы П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,13 |  |  |  |  |  | выполнено качественно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Калашникова Елена Юрьевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Член рабочей группы П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  | выполнено качественно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  | Мозговая Екатерина Владимировна (Специалист по работе смолодежью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Член рабочей группы П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | выполнено качественно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  | Омельченко Татьяна Петровна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Член рабочей группы П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | выполнено качественно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  | Романьков Николай Александрович (Директор ЦМИ Корочанского района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Член рабочей группы П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,87 |  |  |  |  |  | выполнено качественно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ** необходимо указать один из уровней качества выполнения: - «выполнено качественно»; - «имеются замечания к качеству выполнения»; - «низкое качество выполнения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Оценка реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование критерия успешности проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Критерий достигнут? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Если «ДА», то присваивается % |  |  |  |  |  |  |  | Значение критерия, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Цель и результат проекта достигнуты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55% |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Требования к результату проекта соблюдены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого сумма всех критериев «П»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диапазон значений критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект реализован успешно |  |  |  |  |  |  | Проект реализован успешно со значительными отклонениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55% ≤ П ≤ 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проект реализован успешно с незначительными отклонениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% < П < 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проект реализован успешно без отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П = 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект не реализован, ресурсы не использованы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П < 55% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект не реализован, ресурсы использованы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень сложности проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глобальный (наиболее значимый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высокий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выше среднего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип проекта |  |  |  |  | Показатель (критерий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диапазон значения критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономический |  |  |  |  | Проект по созданию нового производства. Прогнозируемый объем выручки после выхода на проектную мощность, млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 60 до 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 120 до 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 250 до 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проект, реализуемый на базе действующего производства. Прогнозируемое увеличение годового объема выручки после выхода на проектную мощность, млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 60 до 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 120 до 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 250 до 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальный |  |  |  |  | Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 10 до 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 35 до 50 (не вкл) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 10 до 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 35 до 50 (не вкл) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационный |  |  |  |  | Создание и оптимизация деятельности организационных структур, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1 до 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 7 до 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический |  |  |  |  | Бюджет проекта, млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 60 до 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 120 до 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 250 до 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |