Рабочий план реализации проекта

«Отражение памяти»

| № | Мероприятие | ФИО исполнителей | Источник финансирования мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта «Отражение памяти», плана мероприятий, концепции реализации, составление бюджета | Соболева А.В., Мунтян М.М. Хрипунова Л.В. | собственные средства (бюджет учреждения) |
| 2 | Анализ материально-технических, информационных и кадровых ресурсов | Соболева А.В., Хрипунова Л.В. | собственные средства (бюджет учреждения) |
| 3 | Определение участников, исполнителей, соисполнителей, формы взаимодействия | Мунтян М.М. | собственные средства (бюджет учреждения) |
| 4 | Организационное собрание участников и социальных партнёров реализации проекта, определение наставников по направлениям | Соболева А.В. | собственные средства, привлеченные средства |
| 5 | Координационная работа с участниками проекта | Соболева А.В., Мунтян М.М., Хазиахметова А.Н. | собственные средства |
| 6 | Приобретение оборудования и расходных материалов | Соболева А.В., Хрипунова Л.В. | средства Грантодателя |
| 7 | Информационное сопровождение реализации мероприятий проекта в средствах массовой информации (городская газета «Знамя», ТРК «СПЕКТР+») и социальных сетях («ВКонтакте», «Instagram») | Хазиахметова А.Н. | средства Грантодателя, собственные средства |
| 8 | Создание материально-технических условий ( подготовка помещений, установка оборудования, оснащение необходимыми расходными материалами) | Соболева А.В. | средства Грантодателя, собственные средства |
| 9 | Реализация образовательного блока (обучающие занятия, с участием специалистов в области культурологии, лингвистики, психологии, представителей СМИ, интернет медиа и коммуникаций и т.д.) | Соболева А.В., Мунтян М.М., Хазиахметова А.Н. | средства Грантодателя, собственные средства |
| 10 | Мастер-классы, профессиональные пробы, стажировки, профи-брифинги с участием социальных партнёров ( ТРК «Спектр+», газета «Знамя», пресс-служба администрации города Урай), а также по взаимодействию с представителями SMM | Соболева А.В., Мунтян М.М., Хазиахметова А.Н. | собственные средства |
| 11 | Реализация практико-ориентированного блока мероприятий (создание контента, сбор, систематизация, обработка информации, оформление и размещение материала на интернет-ресурсах) | Соболева А.В., Мунтян М.М., Хазиахметова А.Н. | средства Грантодателя, собственные средства |
| 12 | Взаимодействие с ветеранскими организациями (содействие в организации, проведении и информировании мероприятий; проведение мастер-классов по новым технологиям для членов ветеранских организаций, в том числе в индивидуальном порядке по запросу) | Соболева А.В., Мунтян М.М., Хазиахметова А.Н. | собственные средства |
| 13 | Мониторинг реализации проекта (анализ результатов, получение обратной связи, выявление мнения соисполнителей и социальных партнёров, практическое распространение опыта, полученного в ходе реализации) | Соболева А.В., Мунтян М.М., Хазиахметова А.Н. | собственные средства |

Схема управления проектом

Реализация проекта осуществляется на основе взаимодействия исполнителей программных мероприятий через согласование плана и подразумевает возложение на исполнителей функций, в рамках их ресурсов и компетентности.

| № | Исполнительная функция | Ответственный |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель проекта принимает меры по своевременному выполнению плановых мероприятий, привлекает в реализации социальных партнёров, обеспечивает условия для работы на всех этапах, осуществляет мониторинг реализации | Соболева Александра Владимировна, специалист по работе с молодёжью МБУ ДО «Центр молодёжи и дополнительного образования», стаж работы 16 лет, руководитель Муниципального ресурсного центра , координатор волонтёрского движения «Доброволец Урая», руководитель местного отделения ВОД «Волонтёры Победы» в г. Урай, исполнительный директор регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, региональный координатор ВОД «Волонтёры Победы» по направлению «Связь Поколений». |
|  | Исполнитель проекта, осуществляет деятельность по отбору участников и социальных партнёров проекта и взаимодействию с ними; организует и участвует в проведении образовательных мероприятий; участвует в проведении мониторинга реализации | Мунтян Марина Михайловна, специалист по работе с молодёжью МБУ ДО «Центр молодёжи и дополнительного образования» |
|  | Исполнитель проекта, проводит работу по информационному сопровождению подготовки и проведения мероприятий, осуществляет разработку, оформление, участвует в образовательных и организационных мероприятиях | Хазиахметова Анастасия Ниязовна, специалист по работе с молодёжью МБУ ДО «Центр молодёжи и дополнительного образования» председатель совета общественной организации УГООСТИМ «ИНДИГО», победитель конкурса Президентских грантов в 2017 году, победитель конкурса Гранта Губернатора 2020 года |

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (МОДУЛИ)

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИАВОЛОНТЁРОВ

В ПРОЕКТЕ «ОТРАЖЕНИЕ ПАМЯТИ»

Модуль «ОБРАЗОВАНИЕ» включает деятельность по обучению (участие в образовательных мероприятиях, проводимых для участников реализации проекта: вебинары, встречи со специалистами сферы медиа и коммуникацций. Участие в мастер-классах), образовательные мероприятия, проводимые медиаволонтёрами самостоятельно для жителей города (проведение образовательных модулей по темам для детей, подростков, представителей старшего поколения, практическое обучение навыкам размещения информации  и т.д.); исследовательская деятельность (поиск информации, инфоповодов, запись и оформление материала  в виде воспоминаний участников).

Модуль «МЕРОПРИЯТИЯ» включает участие в организации и проведении мероприятий в рамках реализации проекта (информационные  встречи, информационные кампании, презентационные мероприятия, познавательные занятия, квесты, конкурсы, стажировки для детей и подростков, медиамарафоны).

Модуль «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» включает совместную деятельность со средствами массовой информации и коммуникаций (ТРК «Спектр+», газета «Знамя», информационными порталами, общественными организациями, лидерами мнений), техническая поддержка проведения онлайн-мероприятий  представителями ветеранских общественных организаций и  разработка  для них рекламного продукта; работу по выявлению и размещению актуальной и достоверной информации.

Модуль «РАБОТА С КОНТЕКТОМ» включает практическую деятельность по созданию и сопровождению контекта.

Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» знакомств с профессиями сферы медиа- и коммуникаций, прохождение профессиональных проб и стажирок.