| 1 | Полное название проекта | Школа социального волонтерства «Шаги добра» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Автор проекта | Скрипникова Анна Николаевна |
| 3 | Руководитель проекта | Скрипникова Анна Николаевна |
| 4 | Территория представившая проект | Муниципальное образование город-курорт Анапа |
| 5 | Название проводящей организации | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр «21 век» |
| 6 | Адрес организации | Юридический адрес: город-курорт Анапа, ул. Крымская,99 Фактический адрес: город-курорт Анапа, ул. Ленина, 159 |
| 7 | Телефон, факс | 8 (86133) 5-64-49 |
| 8 | Цель проекта | Привлечение молодежи в волонтерское движение, изучение социального волонтерства, получение добровольцами необходимых практических знаний и навыков |
| 10 | Сроки проведения | 2020-2021 годы |
| 11 | Место проведения | Муниципальное образование город-курорт Анапа |
| 12 | Участники | Молодые люди, от 14 до 30 лет, вступившие в ряды добровольческой деятельности (50 человек) |
| 13 | Кадровое обеспечение | Специалисты управления по делам молодежи, заместители директоров по воспитательной работе преподаватели учреждений профессионального образования, специалисты II-ой категории в сельских округах. |
| 14 | Краткое содержание программы | Открытие обучающей школы социального волонтерства посредством проведения обучающих тренингов, семинаров, практических заданий. |

Информационная карта проекта «Шаги добра»

I. Обоснование значимости проекта «Шаги добра»

История волонтерского движения в России насчитывает не одно десятилетие. Понятие «волонтер» (доброволец) очень изменилось за последние 20 лет. В 80-е годы «добровольцы» ехали на целину и получали за свою работу зарплату, а «добровольность» работы на субботниках и уборках часто была связана с общественным принуждением («добровольно-принудительно»). В современном понимании волонтерство в России начинает формироваться одновременно с зарождением третьего сектора экономики (90-е годы), который составляют некоммерческие, общественные и благотворительные организации.

Во «Всеобщей декларации волонтеров» определяется, что «в соответствии со Всеобщей Декларацией прав человека 1948 года и Международной Конвенцией о правах ребенка 1989 года исходя из принципа, что «любое лицо имеет право свободного объединения в мирные ассоциации», волонтеры рассматривают свою деятельность как инструмент социального, культурного, экономического и экологического развития.

Волонтерство:

- это добровольный выбор, отражающий личные взгляды и позиции;

- это активное участие гражданина в жизни человеческих сообществ;

- способствует улучшению качества жизни, личному процветанию и углублению солидарности;

- выражается, как правило, в совместной деятельности в рамках разного рода ассоциаций;

- способствует реализации основных человеческих потребностей на пути строительства более справедливого мирного общества;

- способствует более сбалансированному экономическому и социальному развитию, созданию новых рабочих мест и новых профессий».

Волонтерство является показателем уровня гражданской активности, установки на общественную деятельность и уровня развития демократии в стране.

Добровольческое движение в России переживает новый подъем после организации и проведения ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Все больше людей понимают необходимость личного участия в масштабных мероприятиях не только нашей страны, но и всего мира, в решении проблем, стоящих перед обществом и государством, и готовы безвозмездно посвятить этому свое время, использовать свои опыт и знания. По оценкам экспертов в России сегодня добровольцами являются около 9 млн. человек. К сожалению, до настоящего времени добровольческое движение в России не поддерживалось государством как значимый политический и социально-экономический ресурс. Российские добровольцы, в отличие от добровольцев других стран, работают только в некоммерческих организациях – благотворительных, экологических, правозащитных и других. Они помогают организациям решать вопросы обеспечения их деятельности (привлечение финансовых ресурсов, пропаганды ее деятельности в СМИ, организация мероприятий и т.д.) и выполнять их программы (оказание социальной и другой помощи населению, охрана природы, защита прав инвалидов, беженцев и т.д.).

Мотивации участия в добровольческой деятельности очень разнообразны. Наиболее часто называются желание помочь нуждающимся, стремление усовершенствовать окружающий мир, самореализоваться, интересно провести свободное время, получить новые знания и профессиональные навыки, расширить круг общения.

Волонтер – это не просто помощник, это социально активный человек, который распространяет знания и своей работой подает пример другим людям.

Сейчас в России волонтеры участвуют в работе общественных организаций, реализующих свои проекты в различных сферах – социальной, культурной, сфере здравоохранения.

Для сферы образования и молодежной политики добровольческая деятельность детей и молодежи – это эффективный метод формирования и развития их знаний и навыков, духовно-нравственного и трудового воспитания, а также средство реализации профессионального интереса в карьерном росте, особенно в части получения опыта общения в коллективе и получения специальных знаний и навыков, необходимых в семье.

Волонтерство – это действительно одна из приоритетных линий, за которыми стоят определенные расчеты, намерения, планы. Поэтому самая важная задача в развитии добровольчества – это информационно-разъяснительная работа с волонтёрами, их обучение (популяризация волонтерства, участие в жизни НКО, помощь ближнему, правильное отношение ко всему этому).

Проанализировав проблему развития добровольчества, мы пришли к выводу, что существует необходимость открытия школы социального волонтерства.

II. Цель проекта «Шаги добра»

Развитие волонтерской (добровольческой) деятельности среди детей и молодежи.

III. Задачи проекта «Шаги добра»

- Распространение идеи о важности и престижности волонтерской (добровольческой) деятельности среди детей и молодежи.

- Создание системы подготовки организаторов волонтерской (добровольческой) деятельности.

3.	Создание и обеспечение условий для активного участия детей и молодежи в волонтерской (добровольческую) деятельности.

4.	Организация взаимодействия между волонтерскими (добровольческими) организациями региона, органами местного самоуправления в решении социально значимых проблем.

5.	Содействие информационному обеспечению волонтерской (добровольческой) деятельности в средствах массовой информации, социальных сетях.

IV. Механизм реализации проекта «Шаги добра»

Программа разработана в целях создания системы обучения волонтеров в ходе реализации добровольческой деятельности.

Программа реализуется муниципальным казенным учреждением «Молодежный центр «21 век», в первую очередь рассчитана на работу с детьми и молодежью в возрасте от 14 до 30 лет, вступившей в волонтерское движение на территории муниципального образования город-курорт Анапа.

V. Направления реализации проекта «Шаги добра»

- Организационное обеспечивает создание новых направлений деятельности волонтеров, организацию новых волонтерских отрядов, вовлечение детей и молодежи в общественно-значимую деятельность.

- Информационное направление способствует своевременное информирование членов волонтерских отрядов и молодежь города о проходящих акциях и различных мероприятиях; обеспечивает оперативное решение социальных вопросов, связанных с волонтерством.

- Обучающее-воспитательное направление обеспечивает обучение, консультирование, формирование необходимых компетенций у детей и молодежи для участия в волонтерских акциях.

- Развивающее направление предполагает развитие на муниципальном уровне следующих направлений волонтерской деятельности:

  - Социальное волонтерство (помощь и поддержка пожилых граждан, ветеранов ВОВ; помощь детям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детям с инвалидностью);

  - Экологическое волонтерство (воспитания у подрастающего поколения любви к родной природе, проведении экологических акций по уборке побережья Черного моря, формирования экологической культуры);

  - Формирование ЗОЖ среди детей и молодежи муниципального образования;

  - Событийное волонтерство (подготовку и участие в городских, региональных, всероссийских и международных спортивных и культурных мероприятиях);

  - Медицинское волонтерство (донорство);

  - Педагогическое волонтерство (педагогические отряды по работе на детских игровых площадках, детских сменах ДОЛ).

Реализация проекта предполагает создание штаба волонтеров при Управлении по делам молодежи, сектора работы с волонтерскими отрядами при молодежном центре «21 век», школы социального волонтерства.

VI. Схема управления проекта «Шаги добра»

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа

Управление по делам молодежи

Молодежный центр «21 век»

Школа социального волонтерства «Шаги добра»

Учебные заведения города, сельские округа

VII. Проект плана реализации проекта «Шаги добра»

План проведения теоретических обучающих курсов по волонтерству

| № п/п | Наименование разделов (тем) курса | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Волонтерство: что это такое? Личность волонтера | 10 |
| 2. | Направления волонтерской деятельности в России | 4 |
| 3. | Технологии организации волонтерской деятельности | 10 |
| 4. | Взаимодействие волонтерского отряда с государственными и общественными организациями | 10 |
| 6. | Современные формы проведения добровольческих мероприятий социального значения | 14 |
| 7. | Методика организации добровольческих мероприятий | 24 |
|  | ВСЕГО: | 104 |

VIII. План проведения практического обучения волонтеров

| № п/п | Название мероприятия | Дата проведения мероприятия | Краткое содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Краевая ежегодная благотворительная акция «Я с тобой» | 1-15 февраля 2021 г. | Акция проводится в рамках Международного дня детей, имеющих онкологические заболевания. В ходе проведения акции волонтерами проводится сбор денежных средств для лечения детей. |
| 2. | Донорская акция «Капля крови ради жизни» | 6-14 февраля 2021 г. | Сдача крови добровольцами для детей, имеющих онкологические заболевания |
| 3. | Экологическая акция «Чистые берега» | 12 марта 11 апреля 2021 г. | Очистка пляжей волонтерами от мусора |
| 4. | Муниципальный добровольческий форум «Территория добра» | апрель 2021 года | В рамках форума предполагается работа тематических секций, направленных на развитие добровольчества в Анапе |
| 6. | Донорская акция «Донорское совершеннолетие» | 15-17 апреля 2021 года | Сдача крови добровольцами в рамках Всероссийского дня донора |
| 7. | Участие волонтеров города в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы | 9 мая 2021 года | Сопровождение волонтерами ветеранов Великой Отечественной Войны на парад Победы, торжественный концерт |
| 8. | Участие в краевой акции «Ветеран рядом» | май 2021 года | Посещение ветеранов на дому, в больницах |
| 9. | Участие в краевой благотворительной акции «Ради жизни» | 1 июня 2021 года | Сбор денежных средств для детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении волонтерами города |
| 10. | Экологическая акция «Наш чистый дом» | 21 августа 2021 года | Уборка волонтерами центральных улиц города |
| 11. | Кинолекторий «Добрым будь» | 25 сентября 2021 года | Просмотр фильмов на тему благотворительности, волонтерства |
| 12. | Добровольческая акция «Старость в радость» | 1 октября 2021 г. | Поздравление и оказание адресной помощи пожилым людям |
| 13. | Добровольческая акция «Благодарю тебя» | 27 ноября 2021 г. | Поздравление и оказание помощи женщинам-ветеранам |
| 14. | Проведение экологических игр | Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Организация и проведение экологических игр, направленных на воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к окружающей среде |
| 15. | День волонтера Торжественное вручение участникам сертификатов об окончании школы | 5 декабря 2021 года | Подведение итогов года, торжественное вручение сертификатов об окончании школы |

IX. Кадровое обеспечение проекта «Шаги добра»

Кадровое обеспечение программы осуществляется сотрудниками управления по делам молодежи, работающими на постоянной основе, привлеченными специалистами, специалистами I-ой категории в сельских округах, волонтерскими отрядами из числа студентов ВУЗов и ССУЗов города-курорта Анапа.

X. Предполагаемые результаты проекта «Шаги добра»

1. Повышение интереса у молодежи к волонтерскому движению;

2. Увеличение числа добровольцев на территории муниципального образования город-курорт Анапа на базе учреждений профессионального образования;

3. Изыскание новых методов и форм работы, направленных на совершенствование добровольчества;

4. Появление возможности формировать компетенции по работе в команде, коммуникации.