ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В МОЛОДЕЖНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА «IВОЛГА-2013»

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ УЧАСТНИКА

| 1. Название проекта | Двор - территория игры. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Слоган проекта | Выходи играть во двор! |  |  |
| 3. Основная идея проекта | Идея проекта: организовать позитивный досуг детей и подростков в каникулярный период, путем обучения их дворовым играм на площадках по месту жительства. Обучение детей и подростков дворовым играм проводится силами волонтеров из числа учащихся школ и ССУЗов по принципу «равный обучает равного». Проект позволяет создать условия для обеспечения занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время, с другой стороны – дает возможность ребятам – волонтерам попробовать себя в роли организаторов, проявить свою активность в конкретном социально значимом деле. В рамках проекта будет организовано обучение 20 волонтеров из числа учащихся школ и студентов ССУЗов города Гая навыкам проведения дворового досуга в «Школе дворовых игр». Волонтерами будут изучены особенности микрорайонов, создана информационная «Карта дворов» и выбраны дворовые территории для проведения площадок по месту жительства. В период летних каникул волонтеры проведут 12 площадок по месту жительства в микрорайонах города с привлечением не менее 200 детей и подростков. За каждой волонтерской группой будет закреплен куратор из числа специалистов по работе с молодежью Городского молодежного центра. |  |  |
| 4. Стадия проекта | в процессе реализации |  |  |
| 5. Проблема | Проблема проведения досуга детей и подростков очень актуальна для нашего города, особенно остро она встает в каникулярный период. По данным опроса, проведенного специалистами Городского молодежного центра среди учащихся 4-8 классов, 56 % ребят предпочитает проводить досуг у телевизора или за компьютером, лишь 12% гуляют на улице. Как следствие сложившейся ситуации – проблемы с физическим здоровьем у подрастающего поколения (гиподинамия, потеря зрения, неправильное развитие мышц молодого организма), а также проблемы с общением. На смену живому общению со сверстниками пришло общение в социальных сетях - 27% подростков отметили, что общаются с друзьями в Интернете. Традиция дворового досуга в детской и подростковой среде на сегодняшний день почти утеряна. Знания о дворовых играх у подростков очень ограничены, наиболее известны футбол, прятки, догонялки, карты. 42% ребят ответили, что не играют в игры, когда гуляют во дворе. Проводя время на улице, дети и подростки, не умея позитивно себя занять, зачастую обращаются к социально неприемлемым способам развлечений (курение, употребление алкогольных напитков). Знания о дворовых играх по принципу преемственности всегда передавались младшим детям от старших детей или взрослых. Эта цепочка прервалась из-за того, что в обществе появились другие ценности. Сейчас даже старшие сверстники не представляют, во что и как можно играть во дворе. Да и современные родители – это поколение 90-х годов, когда почти в каждом доме начали появляться компьютеры и дворовые игры начали исчезать. Детям и подросткам нужен источник знаний о дворовых играх. Решить данную ситуацию поможет организация специального обучения дворовым играм поколения старших подростков, которые могли бы стать источником знаний и опыта для своих сверстников. |  |  |
| 6. География проекта | Муниципальное образование город Гай Оренбургской области |  |  |
| 7. Срок проекта | С 1.05.2013г. по 6.09.2013г. |  |  |
| 8. Цель проекта | Организация позитивного досуга детей и подростков по месту жительства в каникулярный период силами волонтеров на территории муниципального образования г. Гай. |  |  |
| 9. Основные задачи проекта | - Провести обучение 20 волонтеров навыкам организации дворовых игр в «Школе дворовых игр» - Создать информационную «Карту дворов» и определить микрорайоны с наибольшей социальной напряженностью. - Организовать работу 4 площадок по месту жительства в летний период с привлечением детей и подростков – жителей микрорайонов. |  |  |
| 10. Целевая аудитория проекта | - Подростки – волонтеры из числа учащихся школ и ССУЗов города в возрасте от 13 до 16 лет; - Дети и подростки в возрасте от 5 до 15 лет – жители микрорайонов города. |  |  |
| 11. Календарный план реализации проекта |  |  |  |
| наименование и описание мероприятия |  | сроки начала и окончания | ожидаемые итоги |
| Организационный этап |  |  |  |
| Проведение организационных совещаний с кураторами проекта |  | с 13.05.2013г. 1 раз в неделю | Распределены функции кураторов в рамках проекта. |
| Проведение практического семинара для кураторов «Формы и методы организации работы на площадках по месту жительства» |  | 17.05.2013г | Кураторы получат знания о формах проведения работы на площадках по месту жительства и выбор эффективных |
| Разработка программы «Школы дворовых игр» |  | 13.05.-31.05.2013г. | Подготовлена программа занятий в «Школе дворовых игр», распределены функции по ведению занятий между кураторами. |
| Разработка и выпуск информационной продукции (листовки) |  | 13.05.-31.05.2013г. | Выпущено 100 рекламных листовок о проведении площадок по месту жительства. |
| Установление взаимодействия с Центральной библиотекой, ЦДТТ «Радуга» по вопросам участия в проекте |  | 13.05.-31.05.2013г. | Заключено соглашение с представителями учреждений об участии в проекте. |
| Набор волонтеров для участия в проекте |  | 13.05.-31.05.2013г. | Проведен набор 20 волонтеров для участия в проекте. |
| Создание информационной карты дворовых площадок. Выбор площадок для реализации проекта. |  | 13.05.-31.05.2013г. | Определены 3 площадки по месту жительства. |
| Основной этап |  |  |  |
| Проведение занятий с волонтерами в «Школе дворовых игр» |  | 3.06-13.06.2013г | Проведено 6 занятий с 20 волонтерами – участниками проекта. |
| Вручение свидетельств волонтерам. |  | 14.06.2013г. | 20 волонтеров получат свидетельства об окончании «Школы дворовых игр» |
| Разработка планов и программ деятельности на дворовых площадках |  | 3.06-14.06.2013г | Разработаны планы и программы проведения площадок по месту жительства |
| Приобретение инвентаря для проведения дворовых игр. |  | 3.06-14.06.2013г | Приобретен инвентарь для проведения мероприятий проекта |
| Взаимодействие со СМИ с целью информирования населения о проведении площадок по месту жительства. |  | 17.06.-30.08.2013г. | Информирование жителей микрорайона о предстоящих мероприятиях на дворовой площадке. |
| Распространение рекламных листовок о проведении площадок по месту жительства |  |  |  |
| Проведение инструктивных совещаний с кураторами и волонтерами |  | 17.06.2012. | Проведен инструктаж по ТБ с кураторами и волонтерами |
| Организация дворовых игр и досуговых мероприятий на площадках по месту жительства |  | 17.06.-30.08.2013г. | Проведены |
| Заключительный этап |  |  |  |
| Сбор отчетов кураторов по итогам реализации проекта |  | 2.09-6.09.2013г. |  |
| Подведение итогов реализации проекта |  | 2.09-6.09.2013г. | Отчет о реализации проекта на координационном совете по развитию добровольчества в городе Гае. |
| Награждение волонтеров и кураторов. Творческие отчеты волонтеров о реализации проекта. |  | 2.09-6.09.2013г. | Оформлены фотоотчеты, презентации о реализации проекта. |
| 12. Команда проекта | Руководитель проекта - отвечает за реализацию проекта и несет ответственность за эффективность использования средств. Организует и контролирует работу кураторов команд волонтеров, обеспечивает информационную и техническую поддержку проекта. Составляет отчетную документацию по проекту. Куратор команды волонтеров - обеспечивают набор волонтеров. Разрабатывают информационную продукцию по проекту и программу «Школы дворовых игр», проводят обучение волонтеров. Организуют исследовательскую работу волонтеров для составления информационной «Карты дворов». Совместно с волонтерами разрабатывают программу мероприятий на площадках по месту жительства. Организуют и контролируют работу волонтеров на площадках по месту жительства в соответствии со сроками. Обеспечивают безопасность проводимых волонтерами мероприятий. Инструктор по технике безопасности- проводит инструктаж кураторов и волонтеров по правилам техники безопасности при проведении мероприятий на площадках, по правилам оказания первой медицинской помощи. К участию в проекте привлекается команда волонтеров в составе 20 человек из числа учащихся школ и ССУЗов города. |  |  |
| 13. Партнеры проекта | Отдел по делам молодежи администрации города Гая Отдел архитектуры и строительства администрации города Гая Центральная библиотека Театр игры «Карусель» Центра детского технического творчества «Радуга» Официальный сайт администрации города Гая Информационный портал ГАЙ. РФ |  |  |
| 14. Результаты проекта | 1. 20 волонтеров приобретут знания об организации дворового досуга со сверстниками. 2. Проведено 20 досуговых и спортивных мероприятий на 4 площадках по месту жительства. 3. Создана информационная карта дворов 4. Не менее 75% участников мероприятий на площадках по месту жительства будут удовлетворены проведенными мероприятиями. 5. На 0,25% повысится процент молодежи, вовлеченной в социально значимую деятельность. |  |  |
| 15. Методы оценки результатов | - Уровень усвоения волонтерами знаний по организации дворового досуга со сверстниками. Уровень знаний будет оцениваться с помощью тестирования. - Количество проведенных мероприятий на площадках по месту жительства определяется методом прямого подсчета. - Удовлетворенность участников мероприятий выявляется с помощью опроса, анкетирования. |  |  |
| 16. Дальнейшая реализация проекта | - «Школа дворовых игр» после реализации проекта сможет работать на регулярной основе. Для прохождения подготовки можно привлекать новых волонтеров. - Мероприятия проекта могут быть реализованы в последующем в период осенних и зимних каникул, с подбором соответствующих сезону игр и развлечений. - Отдельные мероприятия проекта могут проводиться с детьми и подростками в летних городских лагерях дневного пребывания. |  |  |

| 17. Бюджет проекта. Оформляется в виде нижеследующей таблицы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование статьи |  | единица - (чел., мес., шт. и т.п.) | кол-во | цена (руб.) | стоимость |
| 1 | Изготовление рекламной продукции, сертификатов |  | штук | 120 | 30,0 | 3600,0 |
| комментарий и обоснование: Для рекламы мероприятий проекта планируется разработать и изготовить информационные листовки в количестве 100 штук (30 руб. за штуку). По окончании занятий в «Школе дворовых игр» волонтерам выдаются сертификаты в количестве 20 штук (по 30 рублей за штуку) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение инвентаря: Скакалки Мячи Мел Кегли Свисток Медицинская аптечка Стаканчики (одноразовые) Мешки мусорные Вода бутилированная | штук |  | 10 6 20 4 2 1 1000 1 100 | 200,0 400,0 50,0 300,0 100,0 1000,0 0,50 30,0 20,0 | 2000,0 2400,0 1000,0 1200,0 200,0 1000,0 500,0 30,0 2000,0 |
| комментарий и обоснование: Для организации площадок по месту жительства необходимо приобретение оборудования и спортивного инвентаря. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья детей при проведении мероприятий на площадках предусмотрено приобретение аптечки первой медицинской помощи. Для организации питьевого режима предусмотрено приобретение питьевой воды. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение канцелярских товаров Ватман Бумага Ножницы Ручки Карандаши Фломастеры Скотч Планшетка | штук |  | 12 4 4 40 8 4 2 1 | 10,0 150,0 60,0 5,0 5,0 50,0 15,0 110,0 | 120,0 600,0 240,0 200,0 40,0 200,0 30,0 110,0 |
| комментарий и обоснование: Для проведения досуговых мероприятий (игр) необходимо приобретение канцелярских товаров. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Призовой фонд для проведения мероприятий | штук |  | 600 | 10,0 | 6000,0 |
| 5 | Прочие текущие расходы |  |  |  |  | 3000,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 24470,0 |  |