**Календарный план проекта**

Подготовительный этап:

1) Вывесить на информационном стенде гимназии плакат, который проинформирует учеников о нашем проекте (13.01.2020, ответственный - Юлия Плотникова);

2) Провести анкетирование среди 5 классов о пользовании Интернетом (22.01.2020, ответственный - Анна Артемьева);

3) В рекреациях гимназии вывесить определения терминов из темы “Кибербезопасность” и на переменах рассказывать всем, кто подходит о правилах пользования Интернетом и тем самым рассказали о нашем проекте (03.02.2020, ответственный - Николай Антоненков);

4) Провести классные часы в 4-6 классах и раздать брошюры с информацией о проекте (10.02.2020, ответственный - Софья Сутягина).

Основной этап:

1) Провести занятие “Информационная безопасность в сети Интернет для детей” (02.03.2020, ответственный - Юлия Плотникова);

2) Провести тест на компьютерную зависимость (04.03.2020, ответственный - Анна Артемьева);

3) Провести занятие “Как не натолкнуться на мошенников в Интернете?” (11.03.2020, ответственный - Николай Антоненков);

4) Проведение занятия “Безопасность в социальных сетях для детей” (14.04.2020, ответственный - Софья Сутягина);

5) Проведение мастер-класса “Интернет вещей”, на котором школьники разберутся с тем, как сейчас развивается Интернет, какие есть угрозы безопасности и как можно с ними бороться, с программистами города Йошкар-Ола (20.04.2020, ответственный - Анна Артемьева);

6) Пресс-конференция школьников с учителями информатики нашей гимназии (29.04.2020, ответственный - Софья Сутягина);

7) Проведение занятия “Механизм работы Интернета” с просмотром видеороликов по этой теме (05.05.2020, ответственный - Николай Антоненков).

Заключительный этап:

1) Проведение квест-игры “Кибербезопасность с детства” (18.05.2020, ответственный - Юлия Плотникова);

2) Проведение итоговых анкетирований об усвоении знаний по кибербезопасности и пользе нашего проекта (22.05.2020, ответственный - Николай Антоненков);

3) Итоговое собрание с учащимися и педагогами, отчет о ходе реализации и результатах проекта. Подведение итогов (25.05.2020, ответственные - Анна Артемьева, Софья Сутягина).