2

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

«Дорога из жёлтого кирпича»
(указать наименование Проекта)

1. ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОЕКТЕ

	Наименование 

Грантополучателя
	Муниципальное образование «Город Коряжма»

	Цель Проекта
	Создание комплексной системы работы с семьей и детьми, направленной на снижение уровня социального сиротства, предупреждение семейного неблагополучия, социализации и адаптации детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории г. Коряжмы.

	Задачи Проекта
	- Создание условий для формирования устойчивой продуктивной модели внутриотраслевого и межведомственного взаимодействия по социальному сопровождению семей с детьми;

- Проведение активной разъяснительной работы о методах воспитания детей в условиях сложной жизненной ситуации семьи,  органах и учреждениях, содействующих гражданам в этом;

- Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  включая социальное сопровождение семей, принявших детей-сирот в семью на воспитание,  в  том числе детей-инвалидов;

- Поддержка детей и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- Создание условий для самоорганизации и самоуправления детей и семей их воспитывающих в целях удовлетворения их личностных, социальных, творческих потребностей;

 - Совершенствование методического и материально-технического оснащения организаций и учреждений, осуществляющих деятельность по профилактике социального сиротства на территории города Коряжмы.

	Целевые группы Проекта
	1) Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обусловленной: 

- низким уровнем доходов (80 детей);

- инвалидностью ребенка или других детей в этой семье (30 детей); 

- наличием обстоятельств, вызывающих риск оставления ребенка без попечения родителем или законным представителем (20 детей); 

2) Дети из семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в помощи по организации жизнедеятельности такой семьи в интересах благополучия детей (20 детей);

3) Семьи, находящиеся в обстоятельствах, которые они не могут преодолеть самостоятельно, и вследствие этого нуждаются в помощи путем социального сопровождения (90 семей), в том числе

замещающие семьи (20 семей).

	Целевые показатели, характеризующие адресную направленность Проекта
	- Создание устойчивой системы работы с семьей и детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории города Коряжмы;

- Вовлечение в деятельность по проекту не менее 150 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и не менее 90 семей с детьми;

- Привлечение к мероприятиям в рамках проекта не менее 500 детей из социального окружения детей целевой аудитории и не менее 300 взрослых (родители, опекуны, попечители, члены семей детей целевой группы);

- Подготовка и вовлечение в деятельность по проекту не менее 13 наставников;

- Организация социального сопровождения не менее 40 семей;

- Вовлечение в работу клубов выходного дня не менее 300 человек (детей, их родителей, законных представителей, наставников);

- Доля семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и отношений с социальным окружением благодаря помощи наставников и участию в мероприятиях проекта составит не менее 33% от общей численности семей целевой группы проекта);

- Вовлечение в реализацию проекта 4 муниципальных учреждения, 3 государственных учреждения и организаций, 2 некоммерческих общества, 20 специалистов, обеспечивающих реализацию проекта;

- Обучение 32 специалистов заинтересованных организаций использованию эффективных социальных практик, новых технологий и методик работы по профилактике социального сиротства;

- Привлечение к участию в мероприятиях по профилактике социального сиротства не менее 150 активных граждан, проявляющих личную инициативу, направленную на улучшение положения детей и семей с детьми, нуждающихся в помощи;

- Организация и проведение не менее 20 мероприятий по распространению новых технологий и методик работы (тренинги, семинары, стажировки, конференции и т.д.);

- Издание не менее 10 информационно-методических изданий (брошюр, буклетов, методических пособий и др.) общим тиражом не менее 300 экземпляров;

- Издание не менее 42 публикаций в печатных СМИ, 5 теле эфиров, 216 публикаций на интернет-ресурсах по тематике проекта, ходе и результатах его реализации;

- Количество специалистов, владеющих профессиональными компетенциями учреждений разной ведомственной принадлежности, работающих с этой категорией детей и семей, прошедших обучение составит 21 человек;

- Доля семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с обращениями на сопровождение по причинам: трудности в  адаптации приемных детей (прохождение нормативных кризисов), «трудное» поведение детей, наличие конфликтных ситуаций в образовательных организациях, в которых обучаются приемные дети,  сократится до 3%;

- Доля детей-сирот, возвращенных в организацию для детей-сирот, в общей численности детей-сирот, находящихся на воспитании в семьях граждан, сократится до 0%;

- Количество граждан, изъявивших желание принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вследствие популяризации приёмного родительства, увеличится до 65 человек;

- снижение уровня социального сиротства, семейного неблагополучия на территории г. Коряжмы.

	Продолжительность, 

сроки реализации Проекта
	18 месяцев, с 1 апреля 2018 г. по 30 сентября 2019 г.

	Территория реализации 
Проекта
	Архангельская область, Муниципальное образование «Город Коряжма»

	Исполнители мероприятий Проекта
	-  Отдел образования  управления социального развития администрации муниципального образования «Город Коряжма» (Отдел образования)

- Отдел социальной политики управления социального развития администрации муниципального образования «Город Коряжма» (Отдел соц. политики)

-  Отдел по делам молодежи  и спорту управления социального развития администрации муниципального образования «Город Коряжма» (Отдел по делам молодёжи и спорту)

-  Отдел культуры управления социального развития администрации муниципального образования «Город Коряжма» (Отдел культуры)

-   Отдел опеки и попечительства администрации муниципального образования «Город Коряжма» (отдел опеки и попечительства)
- Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Город Коряжма» (ТКДН и защите их прав при МО «Город Коряжма»)

-  Государственное казенное учреждение «Отделение социальной защиты населения по г. Коряжме» (ГКУ «Отделение социальной защиты населения по г. Коряжме»)

-  Государственной бюджетное учреждение Архангельской области, «Коряжемский детский дом-школа» (ГБУ АО «Коряжемский детский дом-школа»)

- Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области «Коряжемский комплексный центр социального обслуживания» (ГБУ СОН АО «Коряжемский КЦСО»)
- Муниципальное учреждение “Молодежно-культурный центр «Родина» (МУ «МКЦ» Родина»)
-  Филиал дополнительного образования детей «Дом детского творчества» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» (ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы»)
- Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-медико-социального сопровождения» МОУ «СОШ № 2 г. Коряжмы (МУДО «Центр психолого-медико-социального сопровождения» МОУ «СОШ № 2 г. Коряжмы)

- Муниципальное учреждение “Коряжемский культурно-досуговый центр» (МУ «ККДЦ»)

- Муниципальное учреждение  «Централизованная библиотечная система» (МУ «КЦБС»)

	Объем финансирования Проекта


	Объем средств на реализацию мероприятий Проекта (всего) – 2 715 026,00 рублей, в том числе: 

объем денежных средств Грантодателя на реализацию мероприятий Проекта – 1 733 926,00 рублей;

объем собственных средств Грантополучателя  на реализацию мероприятий Проекта – 556 700,00 рублей;

объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших на реализацию мероприятий Проекта – 424 400,00 рублей



2. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

	№№

п/п
	Наименование

мероприятия


	Период реализации
	Ожидаемые 

результаты

мероприятия
	Исполнители

мероприятия


	Отчетные 

документы 

и 

материалы

	
	
	2018 год
	2019 год
	
	
	

	
	
	Апрель-сентябрь
	Октябрь-декабрь
	Январь-июнь
	Июль-сентябрь
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подготовительный этап

	1.
	Организация деятельности координационного совета по реализации проекта
	апрель-сентябрь
	октябрь-декабрь
	январь-июнь
	июль-сентябрь
	Функции по координации деятельности организаций-исполнителей мероприятий в рамках проекта, контролю за ходом и результатами их деятельности будут возложены на Рабочую группу по организации деятельности по исполнению   инновационного социального проекта «Дорога из жёлтого кирпича», в состав которого войдут 11 специалистов.

Основной формой деятельности рабочей группы являются ее заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
	Администрация МО «Город Коряжма»;


	Приказ управления социального развития администрации города;

Программа деятельности по проекту («дорожная карта»);

статья в печатных СМИ;

видеосюжет на городском телеканале ТВК;

протоколы заседаний

	2.
	Создание и сопровождение  Интернет-ресурсов
	апрель-сентябрь
	октябрь-декабрь
	январь-июнь
	июль-сентябрь
	В целях организации информационного сопровождения проекта, информирования населения и целевой аудитории о деятельности по проекту, привлечения не менее 500 подписчиков будет создана группа проекта в социальной сети ВКонтакте, а также 

планируется создать на официальном сайте МО «Город Коряжма» http://www.koradm.ru рубрику «Инновационный проект «Дорога из желтого кирпича». Информация о ходе и результатах проекта будет размещаться не реже 1 раза в месяц.
	 МУ «МКЦ «Родина»
	Перечень интернет-ресурсов, на которых размещается информация;

скрин-шоты страниц, материалов, размещенных на интернет-ресурсах

	3.
	Формирование целевой группы проекта
	апрель-май 
	-
	-
	-
	Целевая группа будет сформирована с учетом предложений и рекомендаций Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства, социальной защиты населения, организаций здравоохранения других организаций и учреждений – участников проекта.

В состав целевой группы войдут:

- дети из семей с низким уровнем доходов – 80 чел.;

- дети из семей, воспитывающих детей-инвалидов - 30 чел.

- дети из семей с риском оставления ребенка без попечения родителем или иным законным представителем – 20 чел.;

- дети из семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в помощи по организации жизнедеятельности такой семьи в интересах благополучия детей – 20 чел.;
- семьи, находящиеся в обстоятельствах, которые они не могут преодолеть самостоятельно, и вследствие этого нуждаются в помощи путем социального сопровождения – 90 семей.

Итого - 150 детей и 90 семей.
	Координационный совет;

ТКДН
	Список детей и семей с детьми

	4.
	Подбор  и обучение наставников 
	июнь - сентябрь
	-
	октябрь
	-
	Подбор кандидатов в наставники, организация их подготовки, методическое сопровождение будет осуществляться ГБУ АО «Коряжемский детский дом-школа» при содействии органов социальной защиты населения. Всего в рамках проекта планируется привлечь не менее 13 наставников. Одним из критериев подбора наставников будет являться наличие у кандидата определенного жизненного опыта и социальных компетенций, отвечающих потребностям конкретных детей. 

Для потенциальных наставников специалистами детского дома-школы в октябре 2018 г. будет организована и проведена серия обучающих мероприятий с привлечением специалистов Центра профилактики социального сиротства Архангельского областного института открытого образования. В рамках обучения наставники будут ознакомлены с особенностями взаимодействия с детьми, нуждающимися в помощи, методиками работы по формированию устойчивых пар «взрослый – подросток», созданию благоприятного социального окружения подопечных детей, способами поведения в конфликтных ситуациях. 
	Координационный совет;

ГБУ АО «Коряжемский детский дом-школа»
	Решение Координационного совета о формировании группы наставников;

список группы наставников;

программа обучения;

список привлеченных специалистов;

договор с АО ИОО на проведение обучения

	5.
	Обучение по программе подготовки тьютеров (наставников)


	сентябрь - октябрь
	-
	-
	-
	В целях изучения современных моделей успешной социализации детей, 2 специалиста пройдут обучение по программе подготовки тьюторов (наставников), проводимой ООО «Оценка качества образования» совместно с ФГАУ «Федеральный институт развития образования».
	ГБУ АО «Коряжемский детский дом-школа»;

ООО «Оценка качества образования» 
	Договор с ООО «Оценка качества образования»;

программа обучения;

копии документов о прохождении обучения

	6.
	Повышение профессиональных компетенций  специалистов, осуществляющих деятельность по сопровождению замещающих семей
	сентябрь
	-
	-
	-
	Планируется обучение 2 специалистов ГБУ «Коряжемский детский дом-школа», осуществляющих деятельность по сопровождению замещающих семей. Обучение пройдет на базе ООО «ИОЦ «Северная столица» 
(г. Санкт- Петербург) по теме: «Приемная семья. Организация работы с приемными семьями».
	ГБУ АО «Коряжемский детский дом-школа»;

ООО «ИОЦ «Северная столица»
	Договор с ООО «ИОЦ «Северная столица»;

программа обучения;

копии документов о повышении профессиональных компетенций

	7.
	Обучение на дистанционном курсе «Технологии и методы социально-психологического сопровождения детей группы риска» 
	-
	Ноябрь – декабрь 
	-
	-
	Для оказания качественной и своевременной помощи детям целевой группы проекта, для 2 специалистов Детского дома-школы и КЦСО будет организовано обучение на дистанционном курсе «Технологии и методы социально-психологического сопровождения детей группы риска». В рамках данного курса слушатели пройдут основную теоретическую подготовку по вопросам профилактики и коррекции девиантного поведения детей, а также приобретут навыки оказания психологической помощи детям группы риска.
	ГБУ АО «Коряжемский детский дом-школа»;

АНО ДПО «Инновационного образовательного центра повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»
	Программа курсов;

копии документов о прохождении обучения

	8.
	Работа городских методических объединений социальных педагогов, педагогов–психологов
	апрель – сентябрь 
	октябрь – декабрь 
	январь – июнь 
	июль – сентябрь 
	В целях распространения информации о мероприятиях проекта для участников городских методических объединений социальных педагогов и педагогов-психологов образовательных учреждений будут организованы информационные  тематические встречи, в рамках которых будут освещаться вопросы профилактики социального сиротства и работа, проделанная в ходе реализации проекта, а также достигнутые результаты. 

Собрания городских методических объединений проводятся регулярно, не менее 1 раза в месяц. 
	Отдел образования
	Планы работы объединений

	Основной этап

	9.
	Создание и организация работы Клуба замещающих семей 
	апрель – сентябрь 
	октябрь – декабрь 
	январь – июнь 
	июль – сентябрь 
	Создание «Клуба замещающих семей» на базе Коряжемского детского дома-школы является одной из наиболее эффективных и доступных форм сопровождения приемных семей. Цель Клуба – психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей для предотвращения кризисных ситуаций и профилактики вторичного сиротства. Работу Клуба планируется вести в 3 направлениях:

1. Клубные встречи для приемных родителей в форме родительских гостиных, тренингов (1 раз в месяц). Каждая встреча будет иметь свою тематику, актуальность и учитывать пожелания самих приемных родителей (по предварительному анкетированию). В рамках Клубных встреч предусмотрены сеансы психологической разгрузки в сенсорной комнате. 
2. Семейные встречи для приемных родителей и их детей, находящихся на сопровождении. На занятиях предусматривается использование интерактивной среды темной сенсорной комнаты. Частота встреч с каждой семьей – 6 занятий по специально разработанной программе. В течение месяца будут организованы не менее 4 встреч.
Основная цель Семейных встреч – укрепление детско-родительских взаимоотношений и улучшение психологического климата в замещающей семье. Занятия также призваны помочь несовершеннолетним и их приемным родителям освободиться от негативных эмоций, повысить стрессоустойчивость, пробудить желание самоисследования, укрепить уверенность в себе. 

В данном случае сенсорная комната будет способствовать активизации взаимодействия членов семьи при опосредованном влиянии музыки и интерактивного оборудования.

3. Индивидуальные консультации для приемных родителей и индивидуальные занятия для приемных детей, чьи семьи находятся на сопровождении. Частота таких мероприятий индивидуальна для каждой замещающей семьи, исходит из их потребностей и отражается в составленном индивидуальном плане сопровождения семьи. Занятия и консультации будут проводиться не менее 1 раза в неделю.
Особое значение отводится новинке сенсорной комнаты – Проекционному дизайну – проекции анимации в интерьере. Для отслеживания результатов работы, а именно гармонизации психоэмоционального состояния членов замещающей семьи, планируется использовать Цветовой тест Люшера. 
В деятельность клуба планируется вовлечь:

- 22 ребенка;

- 20 семей;

- 10 специалистов
	ГБУ АО «Коряжемский детский дом-школа»
	Планы работы клуба;

списки членов клуба;

отчеты о деятельности клуба;

фотоотчеты



	10.
	Создание и организация работы клуба выходного дня
	апрель – сентябрь 
	октябрь – декабрь 
	январь – июнь 
	июль – сентябрь 
	На базе «МКЦ «Родина» будет осуществлять работу клуб выходного дня для всех категорий семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Целью деятельности клуба станет сокращение числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, помощь в решении проблем неблагополучных семей, непосредственное вовлечение таких семей в общественную работу, а также в сферу творческой и социальной активности, включение ее в практически направленную деятельность, повышение ее авторитета и укрепление института семьи, возрождение семейных ценностей и традиций, укрепление связей между поколениями, пропаганда здорового образа жизни в сфере досуга семьи. Занятия в клубе будут проводиться регулярно, не реже 1 раза в месяц, преимущественно по субботам. 

В программу работы клуба войдут мероприятия как информационно-методического, так и досугового характера. 

Информационно-методические мероприятия будут разрабатываться на основе выявляемых в ходе работы с целевой группой проблем, актуальных вопросов, возникающих в процессе деятельности по проекту, с учетом пожеланий участников проекта (на основе предварительных опросов). Планируется провести: 5 тренингов, 10 консультаций, 10 бесед. Мероприятия досугового характера будут направлены на установление и укрепление дружественных отношений межу детьми и взрослыми (родителями, законными представителями, наставниками). В число таких мероприятий войдут игровые программы, кинопросмотры с последующим обсуждением, чаепития и т.д. Кроме того, в рамках работы клуба выходного дня будут организованы следующие занятия по интересам:

- декоративно-прикладное творчество;

- хореография;

- пение и др., исходя из желаний и потребностей участников.

Планирование и наполнение досуговых мероприятий будет осуществляться с учетом пожеланий и потребностей целевой группы (детей, их родителей и законных представителей), при их непосредственном участии, что способствует вовлечению данной категории населения в создание собственной системы самоорганизации и самоуправления.

 В деятельность клуба планируется вовлечь:

- 30 детей;

- 20 семей;

- 10 специалистов
	- МУ «МКЦ «Родина»
	- планы работы клуба;

- списки членов клуба;

- отчеты о деятельности клуба;

- фотоотчеты;

- копии публикаций в СМИ;

- скрин-шоты материалов, размещенных на интернет-ресурсах

	11.
	Организация социального сопровождения семей
	апрель – сентябрь 
	октябрь – декабрь
	январь – июнь 
	июль – сентябрь 
	Социальное сопровождение семей будет осуществляться в целях оказания помощи данной категории населения в связи со сложностями социализации детей, возникновении внутрисемейных конфликтов и проблем, с которыми семья не может справиться самостоятельно.

Специалисты, при получении информации о семье или несовершеннолетнем, организуют первичное обследование условий жизни несовершеннолетнего и семьи, в том числе с участием специалистов органов и учреждений системы профилактики, и составляет акт жилищно-бытовых условий.            

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний или семья относятся к категории находящихся в социально опасном положении, специалисты готовят соответствующее заключение и осуществляют постановку данного несовершеннолетнего или семьи на профилактический учет. Если сведения указывают на то, что у несовершеннолетнего или семьи существуют обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, предусмотренные ст. 15 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», специалисты осуществляют постановку несовершеннолетнего или семьи на контроль для последующего наблюдения.

С целью обеспечения эффективности проведения индивидуальной профилактической работы специалистами используются следующие методы:

- посещение социально неблагополучных семей специалистами отделения профилактики безнадзорности с целью обследования жилищно-бытовых условий, а также совместно со специалистами органов и учреждений системы профилактики (не реже 1 раза в месяц для каждой семьи);
- проведение профилактических бесед с родителями и несовершеннолетними (не менее 2 бесед в месяц с каждой семьей);

- распространение наглядной информации для родителей и несовершеннолетних (памяток, буклетов, содержащих информацию о правах и обязанностях детей и родителей, органах, службах и учреждениях, оказывающих помощь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и п.п. Общий тираж информационных материалов составит не менее 100 экземпляров);

- оказание содействия в организации летнего отдыха, оздоровления;

- привлечение несовершеннолетних и их родителей к участию в мероприятиях, проводимых специалистами как в отделении, так и вне;

- организация рабочих встреч с представителями ГКУ АО «Центр занятости населения г. Коряжмы», молодежной биржи труда для оказания помощи подросткам в возрасте от 14 до 18 лет в трудоустройстве (не менее 2-х встреч в период подготовки к летнему трудоустройству подростков). Результатом встреч будет являться организация временного трудоустройства в летний период не менее 100 подростков;

- оказание содействия родителям в устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения;

- привлечение несовершеннолетних к участию в благотворительных  акциях, мероприятиях, проводимых специалистами;

- оказание консультативной помощи родителям о мерах социальной поддержки семей с детьми на территории МО «Город Коряжма». Консультирование будет осуществляться на базе КЦСО по мере возникновения необходимости в консультациях у участников целевой группы.

В целях обеспечения качественного и эффективного оказания услуг семьям и несовершеннолетним, специалистами организовано тесное сотрудничество с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города.
В деятельность по социальному сопровождению планируется вовлечь:

- 40 детей;

- 40 семей;

- 10 специалистов
	ГБУ СОН АО «КЦСО»


	Список семей и детей, получивших помощь в виде социального сопровождения;

планы работы с семьями;

аналитические справки специалистов о проделанной работе

	12.
	Подготовка детей к принятию в свою жизнь нового значимого взрослого человека 
	-
	ноябрь - декабрь
	-
	-
	В целях подготовки детей и семей, их воспитывающих, к введению в их жизнь наставников, будет организована серия мероприятий:

- консультационная беседа с родителями (законными представителями) детей целевой группы, в рамках которой родители познакомятся с ролью наставников в жизни ребенка;

- индивидуальные беседы с детьми целевой группы, в ходе которых будут определены конкретные дети и семьи, нуждающиеся в помощи наставников, определены и личностные и внутрисемейные проблемы, с учетом чего будет произведено закрепление наставников за детьми;

- проведение личных встреч наставников с подопечными с целью первоначального знакомства и установления контакта между ребенком и взрослым.
	- ГБУ АО «Коряжемский детский дом-школа», 

- КЦСО
	Список детей и семей и закрепленных за ними наставников

	13.
	Организация спортивно-оздоровительной группы для детей-инвалидов
	апрель – сентябрь 
	октябрь – декабрь 
	январь – июнь 
	июль – сентябрь 
	Привлечение в спортивно-оздоровительную группу не менее 30 детей. Занятия в спортивно-оздоровительной группе будут проводиться на базе частного учреждения «Спроткомбинат «Олимп» с привлечением инструкторов-методистов. Для детей будут организованы занятия в плавательном бассейне и тренажерном зале (1 раз в месяц).  
	СК «Олимп»;

Управление социального развития;

ВОИ;

БФ «Илим-Гарант»
	Списки детей;

отчет об исполнении мероприятий

	14.
	Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий для детей и молодежи
	апрель, май
	октябрь – декабрь 
	январь – май 
	-
	Привлечение к участию не менее 700 детей и подростков (дети целевой группы проекта и дети из их социального окружения);

- организация и проведение не менее 20 мероприятий различных по форме и содержанию;

- улучшение межличностного взаимодействия детей.
	КЦБС
	Положение о проведении мероприятия;

- программа мероприятия;

- список участников;

- отчет о проведении мероприятия;

- фотоотчет;

- копии публикаций в СМИ;

	15.
	Военно-спортивная игра «День испытаний»
	апрель
	октябрь
	май
	-
	В целях  пропаганды здорового образа жизни, физкультуры и спорта в среде подростков «группы риска» планируется провести 3 военно-спортивные игры

с привлечением не менее 200 детей. Игра организуется специалистами «Дома детского творчества» для детей целевой группы. Игра подразумевает прохождение нескольких этапов: выполнение видов испытаний ГТО;  тест на военную тематику;  разборка-сборка автомата;  военизированная эстафета.
	ФДОД «ДДТ»;

ТКДН;

Отдел полиции
	Положение о проведении игры;

список участников;

фотоотчет

	16.
	Городской фестиваль декоративно-прикладного творчества для детей-инвалидов «Творчество без границ»
	апрель - март
	-
	апрель - март
	-
	В фестивале примут участие дети-инвалиды в возрасте от 5 до 17 лет. В ходе мероприятия в течение дня дети, совместно с опытными наставниками и специалистами, работают в мастерских на выбор: • театральная – обучение основам творческого мастерства: подготовка мини-спектакля; • танцевальная: - обучение элементам классического танца, - обучение элементам восточного танца; • декоративно-прикладная; - обучение основам флористики, - изготовление оберега, - обучение элементам техники «мукасоль»; • изобразительное искусство - обучение элементам нетрадиционной техники рисования. Участники фестиваля определяют выбор творческой мастерской по своему желанию. Также в работе творческих мастерских вместе с детьми могут принять участие и их родители. После окончания мастер-классов организуется итоговое мероприятие, в рамках которого состоится презентация выполненных работ и награждение участников дипломами фестиваля и призами. 
К участию в мероприятии планируется привлечь:

- 20 детей

- 20 семей

- 8 специалистов
	- ФДОД «ДДТ»;

- ВОИ
	Положение о проведении мероприятия;

программа мероприятия;

список участников;

отчет о проведении мероприятия;

фотоотчет;

копии публикаций в СМИ;

эфирные справки

	17.
	Организация летних профильных отрядов для детей целевой группы 
	июнь - август
	-
	июнь -август
	июль
	В целях организации летней занятости и оздоровления детей целевой группы будут организованы:

- профильные отряды для детей-инвалидов (участие не менее 13 детей-инвалидов);

- профильные трудовые отряды для трудных подростков из числа детей целевой группы (2 профильных отряда с привлечением не менее 40 детей ежегодно); 
- летний профильный лагерь для детей целевой группы (1 смена, продолжительностью 27 календарных дней (привлечение не менее 20 детей) 
	ФДОД «ДДТ»;

Отдел образования

МУ «МКЦ «Родина»;

ТКДН;

отдел полиции по г. Коряжме;

«ЦПМСС» МОУ «СОШ № 2»;

ОСЗН;

ГБУ «Коряжемский детский дом-школа»
	Списки детей;

программа лагеря;

отчеты специалистов;

фотоотчет

	18.
	Акция «Собери ребенка в школу»
	август
	-
	август
	-
	В целях поддержки детей из малоимущих семей и подготовки их к школе будет проведена акция «Собери ребенка в школу» с привлечением 100 жителей города.

Акция организуется на территории города Коряжма Центром социального обслуживания населения. В ходе акции будут распространятся информационные листовки и буклеты, содержащие сведения о целях мероприятия, необходимой помощи, датах и месте сбора средств и комплектов школьных принадлежностей.
	Отдел социальной защиты населения;

КЦСО
	Списки детей;

отчет о проведении мероприятия;

копии публикаций в СМИ



	19.
	Акция «Вместе – против общей беды»
	-
	октябрь - декабрь
	-
	-
	Акция организуется и проводится специалистами библиотечной системы на базе Центральной библиотеки. К участию в акции будут привлечены не менее 100 детей и подростков (дети целевой группы проекта и дети из их социального окружения). Основной задачей акции будет являться улучшение межличностного взаимодействия детей и наставников. 

В рамках акции будут организованы и проведены не менее 2 мероприятий (для детей и наставников):

- беседа с элементами обзора «Образ молодого поколения» (в романе Э. Берджесса «Заводной апельсин»)

- обзор-размышление  «Цена жизни» (по рассказу М. Булгакова  «Морфий»). 

Кроме того, участникам будет предложено поучаствовать в конкурсе на лучший отзыв о данных произведениях.
	- КЦБС
	- положение о проведении мероприятия;

- программа мероприятия;

- список участников;

- отчет о проведении мероприятия;

- фотоотчет;

- копии публикаций в СМИ;

	20.
	Городской фестиваль «Зажги звезду» для детей-инвалидов
	-
	октябрь
	-
	-
	В фестивале примут участие дети-инвалиды в возрасте от 4 до17 лет. Цель мероприятия – поддержка творческой активности детей-инвалидов. Дети выступят на сцене  в номинациях: художественное чтение, инструментальное исполнение, танец, вокал, театральное искусство, видеопрезентация.
- участие не менее 20 детей;

- участие не менее 200 зрителей
	МУ «ККДЦ»;

ВОИ
	Положение о проведении мероприятия;

программа мероприятия;

список участников;

отчет о проведении мероприятия;

фотоотчет;

копии публикаций в СМИ;

эфирные справки, 

	21.
	Подготовка и проведение мероприятий для замещающих семей


	-
	октябрь - декабрь
	январь - апрель
	-
	В целях гармонизации внутрисемейных отношений в замещающих семьях, будет организован цикл мероприятий, направленных на вовлечение детей и взрослых в совместную творческую деятельность:

- Конкурс для замещающих семей «Визитная карточка семьи» (октябрь 2018г.);
- Конкурс рисунков замещающих семей «Моя семья» (декабрь 2018г.);

- Спортивное мероприятие замещающих семей «От семейных побед к спортивным рекордам!» (февраль 2018г.);

- Конкурс замещающих семей «Семейное блюдо» (март 2018г.);
К участию в мероприятиях планируется привлечь не менее 30 семей.
	ГБО «Коряжемский детский дом-школа»
	Положение о конкурсе;

список участников;

отчет о проведении мероприятия;

фотоотчет

	22.
	Подготовка и реализация мероприятий, в том числе массовых, для обеспечения продуктивного общения пар «взрослый – подросток»


	-
	октябрь, декабрь
	январь, февраль
	март, май
	В целях обеспечения продуктивного общения взрослых и подростков, формирования доверительных отношений между наставниками и подопечными будет организована серия мероприятий:

- Тренинги  на знакомство и сплочение пар взрослый-подросток (не менее 2 тренингов, октябрь-декабрь 2018г.);

- Игра для детей и наставников с элементами командного квеста (январь 2018г.);

- Игротеки и турниры по настольным играм (4 турнира по настольным играм и не менее 10 игротек для целевой группы с участием детей и взрослых, входящих в социальное окружение детей целевой группы).

В мероприятиях примут участие: 
- 100 детей;

- 13 наставников;

- 15 специалистов
	МКЦ «Родина»
	- списки специалистов и участников мероприятий;

- программы тренингов;

- положение о проведении мероприятий;

- информационно-аналитические и отчеты о проведении мероприятий;

- фотоотчет;

- скрин-шоты материалов, размещенных на интернет-ресурсах

	23.
	Правовая игра «Подросток и закон»
	-
	-
	декабрь
	-
	Целью мероприятия является повышение уровня правовой грамотности молодежи.

Где будет проходить  игра, кто организаторы

К участию в мероприятии планируется привлечь не менее 70 детей.
	ФДОД «ДДТ»;

Отдел полиции;

ЦПМСС
	Положение о проведении мероприятия;

программа мероприятия;

список участников;

отчет о проведении мероприятия;

фотоотчет

	24.
	Цикл новогодних мероприятий для детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации

	-
	-
	декабрь
	-
	В преддверии новогодних праздников для детей целевой аудитории проекта будет организована серия мероприятий:

- Новогодний карнавал для детей из малоимущих семей

- Шоу-программа «Волшебство вокруг нас» для детей-инвалидов;

- «Снеженика» (новогодняя ёлка для детей из малоимущих   многодетных семей).

В общей сложности, к участию в мероприятиях будет привлечено не менее 120 детей.
	- ФДОД «ДДТ»;

- МКЦ «Родиа»;

- Отдел социальной защиты населения
	- положение о проведении мероприятия;

- программа мероприятия;

- список участников;

- содержательный отчет о проведении мероприятия;

- фотоотчет;

- копии публикаций в СМИ;

- эфирные справки, подтверждающие телепоказ видеосюжетов

	25.
	Организация и проведение форума «Шаги навстречу»
	-
	-
	апрель
	-
	В целях распространения положительного опыта работы с замещающими семьями и установления общения между замещающими семьями, проживающими на юге Архангельской области будет проведен форум «Шаги навстречу».

Планируется издание и распространение информационно-методических брошюр «Работа с замещающими семьями» (для специалистов, тираж – 50 экземпляров), «Воспитание приемного ребенка» (для семей, тираж – 50 экземпляров);

Состоится награждение победителей семейных конкурсов. 

В мероприятии примут участие:

- не менее 50 семей;

- не менее 40 специалистов, работающих с замещающими семьями


	ГБУ «Коряжемский детский дом-школа»
	Положение о проведении Форума;

список участников;

список приглашенных специалистов;

отчет о проведении мероприятия;

фотоотчет;

копии публикаций в печатных СМИ;

эфирные справки

	26.
	Разработка и внедрение программ выходного дня для всей семьи 


	сентябрь
	октябрь-декабрь
	январь -  июнь
	июль - сентябрь
	Будут проведены мероприятия, направленные на гармонизацию внутрисемейных отношений, сплочение детей и взрослых посредствам совместной деятельности. Целью мероприятий станет организация полезного досуга детей и семей с детьми. Будут проведены:

- турнир по пейнтболу среди семейных команд (июнь 2019 г.);

- туристические походы (организация не менее 4 туристических походов с привлечением детей и взрослых из социального окружения целевой группы детей);

- организация занятий в клубе «Горизонт» и спортивных клубах МКЦ «Родина» (регулярно 1 раз в неделю).
	МКЦ «Родина»;

Отдел социальной защиты населения;

ТКДН;

КЦСО
	Положение о проведении мероприятий;

список участников;

отчет о мероприятии;

фотоотчет

	Заключительный этап

	27.
	Выпуск и распространение информационно-методических материалов
	-
	-
	-
	сентябрь
	В целях распространения положительного опыта работы по профилактике социального сиротства будет разработано и издано методическое пособие «Дорога из жёлтого кирпича» общим тиражом не менее 300 экземпляров.  Издание будет распространено среди специалистов учреждений – участников проекта
	Отдел образования;
отдел соц. политики;
отдел опеки и попечительства;
ТКДН;
ОСЗН;

ГБУ «Коряжемский детский дом-школа»;

КЦСО;

«МКЦ» Родина»;

ЦПМСС
	Информационно-методические издания

	28.
	Региональный форум «Мы вместе». Презентация комплексной системы работы по профилактике социального сиротства, сохранению и восстановлению семейного окружения ребенка
	-
	-
	-
	сентябрь
	На завершающем этапе реализации проекта планируется организация и проведение Регионального форума для представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов организаций социальной сферы. Определяющими задачами форума станут транслирование положительного опыта МО «Город Коряжма» в сфере работы с детьми и семьями, их воспитывающими по выявлению и устранению причин семейного неблагополучия. 

Форум пройдет в двухдневном формате: в первый день состоится открытие форума, Конференция, на которой участникам будет представлен проект «Дорога из желтого кирпича», рассказано о эффективных социальных практиках, технологиях и методиках профилактики социального сиротства, реализованных на территории города Коряжма в процессе работы над проектом, о достигнутых результатах и перспективах дальнейшей работы в данном направлении.

Во второй день форума будет организована работа методических площадок, посвященных различным социальным практикам и методикам, примененным в ходе работы по проекту. На завершающем мероприятии форума участникам будет презентовано и распространено методическое пособие «Дорога из жёлтого кирпича».

Всего в мероприятии примет участие 300 чел., в том числе привлечение к участию не менее 30 специалистов, занимающихся вопросами профилактики социального сиротства на территории Архангельской области.
	Координационный совет
отдел соц. политики;
отдел опеки и попечительства;
ТКДН;
ОСЗН;ГБУ «Коряжемский детский дом-школа»;

КЦСО;

«МКЦ» Родина»;

ЦПМСС
	Положение о проведении форума;

программа мероприятия;

списки участников;

отчет о мероприятии;

фотоотчет;

 копии публикаций в печатных СМИ;

эфирные справки; скрин-шоты материалов, опубликованных на интернет-ресурсах


Глава муниципального образования

«Город Коряжма» 
________________  (А.А. Ткач)

     (подпись)              (расшифровка подписи)

М.П.

