ЗАЯВКА

на участие в конкурсе Доброволец России-2020

| Номинация | «Дети и молодёжь» |
| --- | --- |
| Название проекта | «Кукольный театр своими руками» |
| Сроки реализации | С 4 мая по 30 сентября |
| Организация | Усть-Ламенский СДК |
| Руководитель проекта (контактные телефоны) | Короткая Тамара Алекперовна 89199387314. KOROTKAYA.TA@yandex.ru |
| География проекта | Усть-Ламенское сельское поселение село Усть-Ламенка, Голышмановского городского округа, Тюменской области. Здание Усть-Ламенского СДК и территория, прилегающая к зданию СДК. |
| Общий бюджет проекта | 75000-00 |
| Запрашиваемая сумма | 50000-00 |
| Имеющиеся средства | 25000-00 |
| Дата проведения итогового мероприятия | 24 августа 2020 |
| Описание актуальности проекта В летний период с селе остаётся много детей которым необходимо организовать увлекательное и интересное время отдыха. В усть-Ламенском СДК на летний период работает досуговая площадка, которую посещают наши ребята. Занять ребят на досуговой площадке чем тот новым очень сложно. Для этого мы подготовили данный проект, в котором прямыми участниками реализации данного проекта станут не только взрослые, но и дети. Окунувшись в творческий процесс, дети сами смогут создать героев сказки и уже с готовой куклой участвовать в спектакле поможет ребятам не только разнообразить свое время, но и получить удовольствие и полезные навыки. Проект «Кукольный театр своими руками» способен эффективно повлиять на воспитательно-образовательный процесс. Сплочение коллектива, повышение культуры поведения – все это возможно осуществлять через обучение и творчество на театральных занятиях. Оно не только поможет воспитывать, но и обучить т с помощью игры, т.к. для детей игра в этом возрасте - основной вид деятельности, постоянно перерастающий в работу (обучение). |
| Цели и задачи Организация активного летнего отдыха детей, находящихся в селе. Приобщение детей к творчеству, выявление и развитие их творческих способностей. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи проекта: Образовательные: формировать практические навыки творческой деятельности; Развивающие: развивать культуру и технику речи, память, воображение, артистические способности; Воспитательные: воспитывать способность улавливать и эмоционально воспринимать нравственную суть поступков героев произведений. Занятия театральным творчеством не только активизирует интерес детей к искусству театра, но и развивает фантазию, память, внимание и другие качества, воспитывает и улучшает психологическую атмосферу. Подготовка спектакля – длительный процесс, но очень важный. В подготовку его входят подбор произведений – русских народных сказок, оформление спектакля, начиная с монтировки и оформления кукол, декораций. Необходимо создание психологически комфортной атмосферы занятий. В этот период дети учатся общаться друг с другом, делятся своими мыслями, умениями, знаниями. |
| Механизм реализации проекта I этап - организационно-подготовительный -Проведение встреч в школе с целью пригласить ребят участвовать в творческом проекте. -. Знакомство с целями и задачами проекта «Кукольный театр своими руками» - Просмотр презентаций: «Виды кукол»; «Кукольный театр». Приобретение необходимых материалов для изготовления кукол. Выбор сказки для показа в кукольном театре. Подготовка мастер классов по изготовлению кукол. -Наброска эскизов кукол, подбор материалов для изготовления кукол и составление технологической карты. - Изготовление кукол и декораций для показа сказки в кукольном театре. II этап- подготовка сценария и подготовка к показу кукольных спектаклей на досуговой площадке. III этап заключительный показ итогового спектаклей в Доме культуры и детском саду «Буратино» Презентация и защита проекта «Кукольный театр своими руками». |
| Партнерские отношения Администрация Усть-Ламенского сельского поселения, -Усть-Ламенский сельский дом культуры, -Усть-Ламенская средняя школа, -Усть-Ламенская сельская библиотека. -Усть-Ламенский детский сад. -Совет Ветеранов Усть-Ламенского сельского поселения. - ИП Сарана |
| Предполагаемый результат . - В реализации проекта примут участие – более 150человек Жители села Усть-Ламенка. Из них дети и молодежь составит -80 человек; пенсионеры 30человек, взрослое население 40челове. - В процессе работы будут привлечены 25 волонтёров: -6 человек в работе мастер классов. - 3 человека для изготовления оборудования - 4 спонсора - 12 подростков и молодёжи для работы в спектаклях. - Наиболее задействованной категорией в проекте будут дети. Пожилые выступают в первую очередь, как наставники, тем самым прививая любовь подрастающего поколения к труду и творчеству. -В рамках проведения проекта мы сможем привлечь к участию людей разного возраста, особо будет уделяться детям группы риска. Вовлекая их в изучение театрального творчества, мастер классы по изготовлению кукол и декораций для спектакля. Тем самым мы сможем снизить рост правонарушений среди несовершеннолетних. Помочь подросткам реализовать свои творческие и индивидуальные способности. В результате данного проекта дети получают не только увлекательное путешествие в мир театра, но и приобретают представления: об истории театральной куклы; о профессиях людей, которые работают в театре (режиссер, художник- декоратор, бутафор, актер и т.д.); и умеют: водить куклу над ширмой; изготавливать театральную куклу из различных материалов; создавать декорации и афиши для спектаклей; проявлять свои способности и добиваться успеха; приобретать и применять свои знания на практике работать в группе, защищать творческий проект. Мы планируем что Наш проект будет и дальше жить. Кружок в клубе «Весёлый театрал» будет и дальше радовать зрителей своими работами |
| План – график реализации проекта ( |

| №п/п | Наименование действия или мероприятия | Ответственный | Сроки реализации | Необходимые ресурсы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор инициативной группы и распределение обязанностей. | Короткая Т.А | апрель |  |  |
| 2 | Проведение встреч в школе с целью пригласить ребят участвовать в творческом проекте. | Короткая Т.А. Носова Ню Ю. | апрель |  |  |
| 3 | Знакомство с целями и задачами проекта «Кукольный театр своими руками» - Просмотр презентаций: «Виды кукол»; «Кукольный театр». | Короткая Т.А. Носова Н. Ю Тихонова Н.А. | май |  |  |
|  | Приобретение необходимых материалов для изготовления кукол | Шендель С.В. | май | Канцелярские принадлежности, ткани, заготовки для кукол. |  |
|  | Подготовка мастер классов по изготовлению кукол. -Наброска эскизов кукол, подбор материалов для изготовления кукол и составление технологической карты. | Короткая Т.А. Шилкова М.А. | май |  |  |
|  | - Изготовление кукол и декораций для показа сказки в кукольном театре. | Носова Н.Ю. Чалкова Р.С. | Май- июнь |  |  |
|  | подготовка сценария и подготовка к показу кукольных спектаклей на досуговой площадке | Корокая Т.А. | Май-июнь |  |  |
|  | Презентация и защита проекта «Кукольный театр своими руками». Показ итогового спектакля в Доме культуры | Короткая Т.А. | август |  |  |
|  | Показ итогового спектакля в детском саду «Буратино» | Тихонова Н.А. | сентябрь |  |  |

-- в реализации проекта примут участие – более 150 человек Жители села Усть-Ламенка. Из них дети и молодежь составит -80 человек; пенсионеры 30человек, взрослое население 40 человек. - Наиболее задействованной категорией в проекте будут дети. Пожилые выступают в первую очередь, как наставники, тем самым прививая любовь подрастающего поколения к труду и творчеству. -В рамках проведения проекта мы сможем привлечь к участию людей разного возраста, особо будет уделять детям группы риска. Вовлекая их в изучение театрального творчества, мастер классы по изготовлению кукол и декораций для спектакля. Тем самым мы сможем снизить рост правонарушений среди несовершеннолетних. Помочь подросткам реализовать свои творческие и индивидуальные способности. - Все организационные мероприятия будут распределены между участниками инициативной группы и группы поддержки. -Короткая Тамара Алекперовна-Общее руководство. Проведение мастер класса по изготовлению кукол и декораций. Подготовка сценария и организация и проведение итогового показа кукольного спектакля. -Усольцева Валентина Геннадьевна-Реклама и вовлечение молодежи и семейные пары в организацию и проведение праздничного мероприятия. - - одежды куклам. -Шендель Светлана Владимировна-приобретение материалов -Чалкова Раиса Семёновна и Сусликова Валентина Николаевна –проведение мастер классов по изготовлению кукол. -Носова Наталья Юрьевна- музыкальная подборка к спектаклю. Музыкальное сопровождение мероприятий. Изготовление буклетов, афиш и памяток. -Шилкова Марина Анатольевна- подборка литературы -Тихонова Наталья Анатольевна-сбор информации за весь период подготовки мероприятия. Подготовка итоговой фотовыставки -Шендель Лидия Семёновна-вовлечение пожилых людей к подготовке организации и проведению мероприятия.

Настоящим подтверждаю достоверность предоставляемой мной информации.

Подпись руководителя проекта: _Короткая Т.А__

Дата: __________________

Приложение № 2

к Положению конкурса поддержки

Бюджет проекта __________________________________

название проекта

Запрашиваемая сумма _____50000-00

Собственный вклад 25000-00

Полная стоимость проекта 75000-00

Необходимые средства на реализацию Проекта (Грант)

| № | Наименование расходов | Стоимость единицы (руб.) | Количество единиц | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |
| 1.1 | Оборудование |  |  |  |
|  | пряжа | 20-00 | 10 | 200-00 |
|  | Ткань для изготовления кукол | 115-00 | 12 | 1380-00 |
|  | Приобретение костюмов артистам | 2500-00 | 12 | 30000-00 |
|  | Фурнитура для кукол | 70-00 | 60 | 4200-00 |
|  | наполнитель | 76-00 | 5 | 380-00 |
|  | тесьма | 40-00 | 30 | 1200-00 |
|  | Стержень для клеевого пистолета | 30-00 | 100 | 3000-00 |
|  | Ткань для ширмы | 250-00 | 12м. | 3000-00 |
|  | Лента атласная | 31-00 | 20м | 620-00 |
| 2 | Награждение (призы, сувениры) |
| 2.1 |  | - | - | - |
| 3 | Канцелярские товары |
| 3.1 | Цветная бумага | 350-00 | 1 | 350-00 |
|  | клей | 70-00 | 4 | 280-00 |
|  | Гуашь | 295-00 | 2 | 590-00 |
|  | кисточки | 25-00 | 20 | 500-00 |
|  | Краска для цветного принтера | 300-00 | 8 | 2400-00 |
|  | Бумага для принтера | 300-00 | 4 | 1200-00 |
|  | Фото бумага | 350-00 | 2 | 700-00 |

Руководитель проекта: ________________/________Короткая Т.А.

(подпись)                         (Ф.И.О.)