Проект «школа социального мастерства «Омск молодой»

Трек: Волонтеры и НКО. Номинация: страна возможностей

| Название проекта |  | Школа социального мастерства «Омск молодой» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб проекта |  | региональный |  |
| Дата начала |  | 01.03.2022 |  |
| Дата окончания |  | не позднее 31.08.2022 |  |
| Руководитель проекта |  | Миннибаев Айрат Ринатович |  |
| Команда |  |  |  |
| Краткая информация о проекте |  | Проект предполагает собой создание школы социального мастерства для популяризации добровольческой деятельности, обмена опытом в рамках молодежной политики и воспитательной работы между студентами высших учебных заведений г. Омска, регионов Российской Федерации и стран Центрально-Азиатского региона. Благодаря проекту сотни молодых людей региона смогут окунуться в атмосферу социального проектирования, межнационального взаимодействия, а также культурной и творческой деятельности. Лучшие участники станут амбассадорами проекта и получат возможность принять участие в ежегодном фестивале инициативы и творчества «АРТ-ЛИГА» в 2022 году. |  |
| Описание проблемы, решению/снижению которой посвящен проект |  | Недостаточная вовлеченность молодых людей в молодежную общественную деятельность региона. Нехватка постоянных студенческих площадок для раскрытия инициативы и творческого потенциала что в совокупности давало-бы эффект «синергии». В ВУЗах г. Омска регулярно обучаются студенты из Казахстана, Таджикистана, Киргизии, в 2019-2020 уч. году обучалось около 11 000 таких студентов, при общей численности студентов ВУЗов 75164 человека (Высшее и среднее профессиональное образование в Омской области: Стат. сб./ Омскстат.- Омск, 2020). В связи с высокой численностью студентов из стран ЦАР, а также приграничной зоны, в рамках молодежной политики и воспитательной деятельности в ВУЗах необходимо обучать молодежь культурному, профессиональному и межэтническому взаимодействию для укрепления межнациональных отношений, привлекать молодых людей к общественной деятельности и активной жизненной позиции. Решение проблемы представляется наиболее успешным через проведение школы социального мастерства, для популяризации активной жизненной позиции и определения собственной идентичности молодежи в студенческой среде. В результате полученных знаний и опыта участники студенческого объединения смогут участвовать в проведении и организации крупных городских студенческих мероприятий, транслировать свой опыт на межрегиональный уровень, а также получат возможность раскрыть собственный творческий и профессиональный потенциал. Решение данной проблемы соответствует одному из направлений молодежной политики в Российской Федерации (ФЗ №489 «О молодежной политике», статья 6, пункт 2) и целям гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года (Указ Президента РФ №1666 от 19.12.2012 г, раздел III, пункт 17, д). |  |
| Основные целевые группы, на которые направлен проект |  | Студенты высших учебных заведений г. Омска и стран Центрально-Азиатского региона в возрасте от 18 до 25 лет. |  |
| Основная цель проекта |  | Создание условий для развития межкультурной и диалоговой коммуникации 400 студентов Омской области и стран Центрально-Азиатского региона в период с марта 2022 г. по октябрь 2022 г. через проведение школы социального мастерства. |  |
| Опыт успешной реализации проекта |  |  |  |
| Дальнейшая реализация и мультипликативность проекта |  | - В дальнейшем проект будет реализовываться в формате студенческого объединения, заинтересованного в межрегиональном молодежном сотрудничестве на постоянной основе. Создание устойчивых связей внутри студенческого объединения и контактов с представителями Центрально-Азиатского региона позволит продолжать и расширять деятельность на международном уровне. Дальнейшее развитие проекта будет осуществляться за счет средств партнеров, а также собственной материально-технической и кадровой базы. Опыт проекта может быть использован иными приграничными регионами Сибирского Федерального округа для развития сотрудничества со странами Центрально-Азиатского региона. |  |
| География проекта |  | Омская область |  |
| Медиа |  |  |  |
| Плановое количество просмотров в сети Интернет |  | 60000 |  |
| Плановое количество публикаций в сети Интернет |  | 80 |  |
| Результаты |  |  |  |
| Плановое количество мероприятий |  | 19 |  |
| Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта |  | 400 |  |
| Социальный эффект |  | Благодаря школе социального мастерства участники проекта получат необходимые компетенции для формирования гражданской идентичности, активной жизненной позиции и социального проектирования. Будет освещена и популяризована волонтерская, спортивно-оздоровительная и творческая деятельность в молодежной среде. Благодаря участию в фестивале инициативы и творчества «АРТ-ЛИГА» в 2022 году перспективная молодежь получит возможность принять участие в образовательных программах и стажировках партнеров проекта. |  |
| Вкладка Календарный план |  |  |  |
| Задачи |  |  |  |
| Поставленная задача |  | Организовать школу социального мастерства в период с марта по июль 2022 года для студентов высших учебных заведений Омской области и стран ЦАР по 4 основным трекам: - Добровольчество; - Социальное проектирование; - Межкультурное взаимодействие; - Культура и творчество. |  |
| Задача №1 |  |  |  |
| Название мероприятия |  | Проведение информационной кампании среди студентов ВУЗов г. Омска с целью привлечения их к реализации проекта. |  |
| Крайняя дата выполнения |  | 31.03.2022 |  |
| Описание мероприятия |  | Организация и проведение тематических онлайн квиз-викторин и масштабного трехдневного квеста, который включает в себя задания по всем 4 направления школы социального мастерства. |  |
| Количество мероприятий: |  | 4 квиз-викторины и 1 тематический онлайн квест. |  |
| Количество участников (Ожидаемое количество участников) |  | Не менее 150. |  |
| Количество публикаций (Ожидаемое Количество публикаций о мероприятии в СМИ и интернете) |  | Не менее 15. |  |
| Количество просмотров (Ожидаемое количество просмотров публикаций о мероприятии в СМИ и интернете) |  | Не менее 10000. |  |
| Задача №2 |  |  |  |
| Название мероприятия |  | Проведение коворкинг сессии «Твой вектор» и организация мастер-классов по 4 разным трекам, а также тренинг на командообразование. |  |
| Крайняя дата выполнения |  | 31.04.2021 |  |
| Описание мероприятия |  | Благодаря специфическим мастер-классам, в которых может принять участие любой желающий, участники смогут проявить свой творческий потенциал и выявить свои предрасположенности, что поможет выбрать необходимый трек для развития индивидуальных качеств и обучения в рамках представленной программы. |  |
| Количество мероприятий: |  | Три выездные сессии в три учебных заведения высшего образования г. Омска с целью проведения интерактивной программы для студентов Омской области. |  |
| Количество участников (Ожидаемое количество участников) |  | Не менее 250. |  |
| Количество публикаций (Ожидаемое Количество публикаций о мероприятии в СМИ и интернете) |  | Не менее 15. |  |
| Количество просмотров (Ожидаемое количество просмотров публикаций о мероприятии в СМИ и интернете) |  | Не менее 10000. |  |
| Задача №3 |  |  |  |
| Название мероприятия |  | Начало работы по трекам. Мероприятия будут проводиться как в рамках очной встречи, так и в формате онлайн-встречи на платформе zoom. |  |
| Крайняя дата выполнения |  | 31.05.2021 |  |
| Описание мероприятия |  | В рамках образовательной программы будут организованы 4 трека по основным направлениям подготовки. В зависимости от специфики работы будут проводиться общие встречи и обучающие сессии, а также интеллектуальные и состязательные игры, в том числе и на свежем воздухе. |  |
| Количество мероприятий: |  | 1 массовое спортивно-оздоровительное мероприятие на свежем воздухе, спортивный стадион. Не менее 2 мероприятий в рамках каждого трека. |  |
| Количество участников (Ожидаемое количество участников) |  | Не менее 150. |  |
| Количество публикаций (Ожидаемое Количество публикаций о мероприятии в СМИ и интернете) |  | Не менее 20. |  |
| Количество просмотров (Ожидаемое количество просмотров публикаций о мероприятии в СМИ и интернете) |  | Не менее 15000. |  |
| Задача №4 |  |  |  |
| Название мероприятия |  | Подведение итогов школы социального мастерства. |  |
| Крайняя дата выполнения |  | 31.06.2022 |  |
| Описание мероприятия |  | Приглашение лучших участников проекта. Подведение итогов по каждой из площадок и совместная разработка концепции программы на летний фестиваль инициативы и творчества «АРТ-ЛИГА». |  |
| Количество участников (Ожидаемое количество участников) |  | Не менее 30. |  |
| Количество публикаций (Ожидаемое Количество публикаций о мероприятии в СМИ и интернете) |  | Не менее 15. |  |
| Количество просмотров (Ожидаемое количество просмотров публикаций о мероприятии в СМИ и интернете) |  | Не менее 10000. |  |
| Задача №5 |  |  |  |
| Название мероприятия |  | Летний фестиваль инициативы и творчества «АРТ-ЛИГА» |  |
| Крайняя дата выполнения |  | 31.06.2022 |  |
| Описание мероприятия |  | Организация и проведение фестиваля инициативы и творчества «АРТ-ЛИГА» в 2022 году, приуроченного ко Дню молодежи. |  |
| Количество участников (Ожидаемое количество участников) |  | Не менее 150. |  |
| Количество публикаций (Ожидаемое Количество публикаций о мероприятии в СМИ и интернете) |  | Не менее 15. |  |
| Количество просмотров (Ожидаемое количество просмотров публикаций о мероприятии в СМИ и интернете) |  | Не менее 15000. |  |