Шаблон

План мероприятий и затраты

| № | Мероприятия и статьи расходов | Сроки | Место проведения | Партнёры | Охват (чел.) |  | Финансы (руб.) |  | Медиа-мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Благопо-лучатели | Волонтёры ресурсного центра добр-ва | Премия #МЫВМЕСТЕ | Софинанси-рование |  |
| 1 | Военно-спортивная игра «Тропа разведчика» с вовлечением семей участников СВО при содействии Старорусского отделения Союза десантников и курсантов Старорусской разведшколы | Сентябрь 2023 | Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» | Администрация Старорусского района ООО «Инженер-Стар», гендиректор А.В. Рудев, арендатор «Лесной сказки» Новгородское рег. отделение межрегио-нальной общественной организации «Союз десантников», председатель Михаил Решетников | 15 (примерно 5 семей участников СВО) | 10 волонтёров + 6 курсантов Старорусской разведшколы | - | 20 000 – аренда территории лагеря на 6 часов (расчёт по ссылке https://cloud.mail.ru/public/iJdP/QsEKYgpmq ) 20 000 – транспортные расходы на доставку участников из Старой Руссы в лагерь и обратно: расчёт по ссылке https://cloud.mail.ru/public/WYcG/Tuq3vfUYE 15 000 – гонорар ведущего 15 000 – гонорар видеографа 15 000 – гонорар фотографа 12 000 – призы победителям, изготовление дипломов участникам и благодарностей партнёрам 7 040 – питание 10 волонтёров и 6 курсантов (коммерческие предложения от кафе – по ссылке https://cloud.mail.ru/public/nsQK/yzcfaRkEi ) ИТОГО: 104 040 | Фоторепортаж в группе журнала «РуссаГРАД» Публикация о мероприятии в старорусской газете «РАЙЦЕНТР» с отзывами участников Публикация в интернет-СМИ «Новгород.ру» |
| 2 | Концерт «Папа, я тебя люблю» с участием детей из семей участников СВО и чествованием самих участников СВО. Подведение промежуточных результатов за 2023 года проекта «Когда мой папа дома» | 15 октября 2023 (третье воскресенье октября – День Отца в России) | Молодёжный культурный центр | Администрация Старорусского района МАУ «Молодёжный культурный центр», директор Маргарита Тимофеева | 100 | 15 | - | 10 000 – гонорар двух ведущих 10 000 – гонорар видеографа 5 000 – гонорар фотографа 6 700 - питание 15 волонтёров (коммерческие предложения от кафе – по ссылке https://cloud.mail.ru/public/nsQK/yzcfaRkEi ) ИТОГО: 31,7 | Фоторепортаж и видеоролик в группе журнала «РуссаГРАД» Публикация в газете «РАЙЦЕНТР» |
| 3 | Акция «Письмо Деду Морозу» - театрализованная постановка в библиотеке о том, что «просили» дети у Деда Мороза в разные эпохи. Написание участниками акции писем Деду Морозу | 4 декабря 2023 (День заказов подарков Деду Морозу и написания писем) | Центральная городская библиотека им. Ф.М. Достоевского | МБУК «Меж-поселенческая центральная библиотечная система», директор Наталья Артамонова Народный театр «Диалог» МКЦ, худрук Татьяна Васина | 20, в том числе 10 детей из семей участников СВО | 2 | - | 5 000 – гонорар ведущего 5 000 – гонорар фотографа 2 000 –изготовление дипломов участникам и благодарностей партнёрам ИТОГО: 12,0 | Публикация в группе журнала «РуссаГРАД» Публикация в газете «РАЙЦЕНТР». Публикация в интернет-СМИ «Новгород.ру» |
| 4 | Конкурс «Снежная скульптура» на Соборной площади | Январь 2024 | Соборная площадь | Администрация Старорусского района МБУ«Админи- стративное управление городским хозяйством», директор Ольга Сельскова Агентство праздников Виктории Ляминой | 30, в том числе 15 детей из семей участников СВО | 10 | 15 000 – гонорар актёра (Деда Мороза) 15 000 – гонорар актёра (Снегурочка) 15 000 – гонорар видеографа 10 000 – призовой фонд, 8 000 – изготовление дипломов участникам и благодарностей партнёрам 4 000 – питание волонтёров (коммерческие предложения от кафе – по ссылке https://cloud.mail.ru/public/nsQK/yzcfaRkEi ) ИТОГО: 67 000 | 15 000 – гонорар фотографа ИТОГО: 15 000 | Фоторепортаж и видеоролик в группе журнала «РуссаГРАД» Публикация в газете «РАЙЦЕНТР». Публикация в интернет-СМИ «Новгород.ру» Телесюжет на Новгородском областном телевидении или ГТРК «Славия» |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: 822 000 |  |  |
| 5 | Создание видеоролика с воспоминаниями пап о призыве в армию и о службе в армии в специальной фотозоне и на улицах Старой Руссы | Январь-февраль 2024 | Фотозона Центра народного творчества и ремёсел «Берегиня» | Администрация Старорусского района Центра народного творчества и ремёсел «Берегиня» директор Елена Тимина | 12, в том числе семьи участников СВО | 2 | 20 000 – аренда фотозоны на несколько дней для записи ролика 10 000 – гонорар визажиста 10 000 – гонорар видеоператора 10 000 – гонорар монтажёра ИТОГО: 50 000 | 10 000 - гонорар фотографа ИТОГО: 10 000 | Расширение аудитории проекта, продвижение, дальнейшая работа над темой патриотического воспитания по окончании действия гранта |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: 60 000 |  |  |
| 6 | «Дорогами наших отцов» - экскурсия-квест в парке Победы к 80-летию со дня освобождения Старой Руссы от немецко-фашистских захватчиков (18 февраля 1944 г.) Демонстрация созданного в феврале в рамках проекта видеоролика о службе пап в армии | Февраль 2024 | Парк Победы, музей Северо-Западного фронта | Музей Северо-Западного фронта (филиал) Новгородского государ-ственного объединённого музея-заповедника, директор филиала Любовь Сизёва | 30, в том числе дети из семей участников СВО | 5 | 10 000 - гонорар экскурсовода 10 000 – гонорар видеографа 10 000 - призовой фонд 8 000 - изготовление дипломов участникам и благодарностей партнёрам 5 000 - затраты на реквизит 3 000 – входные билеты в музей Северо-Западного фронта ИТОГО: 46 000 | 10 000 - гонорар фотографа ИТОГО: 10 000 | Фоторепортаж и видеоролик в группе журнала «РуссаГРАД» Публикация в газете «РАЙЦЕНТР» Публикация в интернет-СМИ «Новгород.ру» Телесюжет на Новгородском областном телевидении или ГТРК «Славия» |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: 56 000 |  |  |
| 7 | Арт-терапия для семей участников СВО. Мастер-класс по рисованию акрилом. | Март 2024 | Молодёжный культурный центр | Администрация Старорусского района МАУ «Молодёжный культурный центр», директор Маргарита Тимофеева Агентство праздников Виктории Ляминой | 20 членов семей участников СВО | 5 | 15 000 - гонорар мастеру 10 000 - гонорар психологу 5 000 - материалы для рисования (акрил, кисти, холсты, салфетки, карандаши) 5 000 - изготовление дипломов участникам и благодарностей партнёрам ИТОГО: 35 000 | 5 000 - гонорар фотографа ИТОГО: 5 000 | Публикация в группе журнала «РуссаГРАД» Публикация в газете «РАЙЦЕНТР» Публикация в интернет-СМИ «Новгород.ру» |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: 40,0 |  |  |
| 8 | Мастер-класс «Скворечник» от фирмы «Рушанин» | Апрель 2024 | Выставочная площадка фирмы «Рушанин» | Индивидуальный предприниматель Роман Онищук Агентство праздников Виктории Ляминой | 15, в том числе дети из семей участников СВО | 10 | 10 000 - гонорар ведущего 10 000 – гонорар видеографа 10 000 - призовой фонд 8 000 - изготовление дипломов участникам и благодарностей партнёрам 5 000 - затраты на стройматериалы и реквизит 4 000 – питание волонтёров ИТОГО: 47 000 | 10 000 - гонорар фотографа ИТОГО: 10 000 | Фоторепортаж и видеоролик в группе журнала «РуссаГРАД» Публикация в газете «РАЙЦЕНТР» Публикация в интернет-СМИ «Новгород.ру» Телесюжет на Новгородском областном телевидении или ГТРК «Славия» |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: 58 000 |  |  |
| 9 | Торжественный вечер «Напутствие призывнику» с выступлениями ветеранов военных действий Демонстрация созданного в феврале в рамках проекта видеоролика о службе пап в армии | Май 2024 | Центр культуры имени Героя Советского Союза Тимура Фрунзе | Администрация Старорусского района ЦК им. Тимура Фрунзе, директор Инна Позднякова Агентство праздников Виктории Ляминой | 40 старшеклассников и студентов, в том числе сами призывники | 10 | 10 000 - подарки призывникам с символикой проекта и малой родины (Старой Руссы) 5 000 – гонорар двух ведущих 5 000 – гонорар видеографа ИТОГО: 20 000 | 5 000 – гонорар фотографа ИТОГО: 5 000 | Фоторепортаж и видеоролик в группе журнала «РуссаГРАД» Публикация в газете «РАЙЦЕНТР» Публикация в интернет-СМИ «Новгород.ру» |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: 25 000 |  |  |
| 10 | Спортивная игра «Веселые старты для всей семьи» | Июнь 2024 | Физкультурно оздоровительный комплекс на улице «Трибуны» | Администрация Старорусского района МАУ «ФОК», директор Григорий Вялых Агентство праздников Виктории Ляминой | 20, в том числе 10 членов семей участников СВО | 10 | 15 000 – гонорар ведущей 15 000 – гонорар видеографа 10 000 - призовой фонд, 8 000 - изготовление дипломов участникам и благодарностей партнёрам 5 000 – реквизит (спортинвентарь, краски холли и т.д.) 4 400 – питание волонтёров ИТОГО: 57 400 | 15 000 – гонорар фотографа ИТОГО: 15 000 | Фоторепортаж и видеоролик в группе журнала «РуссаГРАД» Публикация в газете «РАЙЦЕНТР» Публикация в интернет-СМИ «Новгород.ру» Телесюжет на Новгородском областном телевидении или ГТРК «Славия» |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: 72 400 |  |  |
| 11 | Соревнования по плаванию «Семейный заплыв» в курорте «Старая Русса» | Сентябрь 2024 | Бассейн и зал отдыха Аквацентра курорта «Старая Русса» | Сеть отелей «AMAKS Hotels & Resorts», генеральный директор Антонина Репникова Агентство праздников Виктории Ляминой | 15 | 10 | 10 000 – аренда 2 часов работы бассейна в Аквацентре курорта «Старая Русса» 15 000 – аренда зала отдыха Аквацентра курорта «Старая Русса» (расчёт по ссылке - https://cloud.mail.ru/public/jD5y/UMsvZ76jC ) 10 000 - подарки семьям победителям заплыва 10 000 – гонорар ведущего 10 000 – гонорар видеографа 10 000 – гонорар фотографа 4 400 – питание волонтёров ИТОГО: 59 400 | - | Фоторепортаж и видеоролик в группе журнала «РуссаГРАД» Публикация в газете «РАЙЦЕНТР» Публикация в интернет-СМИ «Новгород.ру» Телесюжет на Новгородском областном телевидении или ГТРК «Славия» |
| 12 | Разработка «паспорта» проекта (условное название) и методических рекомендаций для тиражирования проекта «Когда мой папа дома» на других территориях. Проведение круглого стола по итогам проекта | Октябрь 2024 |  | Комитет по образованию администрации Старорусского района, председатель Ольга Розанова. Отдел молодёжной политики, заведующая Алла Арсеньева |  | 5 | 10 000 – издание «паспорта» проекта (условное название) 5 000 - распечатка методических материалов для круглого стола ИТОГО: 15,0 | - | Популяризация проекта, продвижение, дальнейшая работа по окончании действия гранта |
| 13 | Подготовка отчёта по гранту #МЫВМЕСТЕ и перспективного плана | Ноябрь 2024 |  |  |  |  | - | - | Дальнейшая работа по окончании действия гранта |
| 14 | Создание сайта и группы ВКонтакте проекта «Когда мой папа дома» | По мере поступления финансирования премии | Центр культуры «Русич» | Центр культуры «Русич», директор Александра Джумаева |  |  | 15 – оплата услуг дизайнера и программиста ИТОГО: 15,0 | - | Расширение аудитории проекта, продвижение, дальнейшая работа по окончании действия гранта |
| 15 | Оплата домена для сайта на платформе «Тильда» | По мере поступления финансирования премии |  |  |  |  | 8,0 ИТОГО: 8,0 |  | Расширение аудитории проекта, продвижение, дальнейшая работа по окончании действия гранта |
| 16 | Покупка переносного громкоговорителя для гида LAudio WS-VA030 | Сентябрь 2023 |  |  |  |  | 3,0 ИТОГО: 3,0 | - | Для проведения уличных мероприятий. Дальнейшая работа по окончании действия гранта |
| 17 | Приобретение портативной колонки для проведения уличных мероприятий Audio Pro A10 Light Grey | По мере поступления финансирования премии |  |  |  |  | 17,5 ИТОГО: 17,5 | - | Для проведения уличных мероприятий. Дальнейшая работа по окончании действия гранта |
| 18 | Разработка бренбука проекта «Когда мой папа дома» для изготовления ролл-апа, банера, календарей на 2024 год и другой полиграфической продукции с символикой проекта | По мере поступления финансирования премии | В офисе проекта на базе Центра культуры «Русич» | Центр культуры «Русич», директор Александра Джумаева |  |  | 20,0 – услуги дизайнера 2,0 – услуги программиста (ребрендинг сайта и группы проекта ВКонтакте) ИТОГО: 22,0 | - | Популяризация проекта, продвижение, дальнейшая работа по окончании действия гранта |
| 19 | Изготовление ролл-апа с символикой проекта | По мере поступления финансирования премии | Хранение в офисе проекта на базе Центра культуры «Русич» | Центр культуры «Русич», директор Александра Джумаева |  |  | 5,0 ИТОГО: 5,0 | - | Популяризация проекта, продвижение, дальнейшая работа по окончании действия гранта |
| 20 | Приобретение каркаса усиленного для фотозоны 3 х 3 метра | По мере поступления финансирования премии | Хранение в офисе проекта на базе Центра культуры «Русич» | Центр культуры «Русич», директор Александра Джумаева |  |  | 18,0 ИТОГО: 18,0 | - | Популяризация проекта, продвижение, дальнейшая работа по окончании действия гранта |
| 21 | Изготовление банера для фотозоны 3 х 3 метра | По мере поступления финансирования премии | Хранение в офисе проекта на базе Центра культуры «Русич» | Центр культуры «Русич», директор Александра Джумаева |  |  | 5,0 ИТОГО: 5,0 | - | Популяризация проекта, продвижение, дальнейшая работа по окончании действия гранта |
| 22 | Изготовление карманных календарей на 2024 год с символикой проекта «Когда мой папа дома» для вручения каждому участнику, партнёрам, волонтёрам. 3 700 руб. за 1000 шт. https://goo.su/7Jt5a 4 000 руб. за 1000 шт. https://goo.su/PoAs 4 400 руб. за 1000 шт. https://goo.su/ARW7g | По мере поступления финансирования премии |  | Типография «Позитив» (Великий Новгород) | 500 |  | 3 700 ИТОГО: 3 700 | - | Популяризация проекта, продвижение |
| 23 | Изготовление 50 ТРИО-календарей на 2024 год с символикой проекта «Когда мой папа дома» для вручения победителям конкурсов, партнёрам, волонтёрам. 11 750 руб. за 50 шт.- https://goo.su/7Jt5a 20 000 руб. за 100 шт. https://goo.su/PoAs |  |  |  | 50 |  | 235 руб. х 50 = 11 750 ИТОГО: 11 750 |  |  |
| 24 | Приобретение ультрабука MSI Prestige 14 Evo A12M-263RU (12-ядерный процессор, большая оперативка, быстрый, компактный, лёгкий, удобный для транспортировки в локации проведения мероприятий) 84 799 руб. https://goo.su/5zwADN 89 700 руб. https://goo.su/MZsfaUY 98 751 руб. -https://goo.su/hfi5 | По мере поступления финансирования премии | В офисе проекта на базе Центра культуры «Русич» | Центр культуры «Русич», директор Александра Джумаева |  |  | 84 799 ИТОГО: 84 799 | - | Обеспечение работы команды проекта, хранения и обработки данных. Популяризация и тиражирование проекта. Оперативная обработка информации и выгрузка в социальные сети |
| 25 | Приобретение операционной системы Microsoft Windows 10 Pro [64 бита, DVD, OEM] 16 990 руб. - https://goo.su/iyJv6Ba | По мере поступления финансирования премии | В офисе проекта на базе Центра культуры «Русич» | Центр культуры «Русич», директор Александра Джумаева |  |  | 12,0 ИТОГО: 12,0 | - | Обеспечение работы команды проекта |
| 26 | Приобретение антивируса [лицензия, компьютер/ноутбук, 36 мес, BOX] | По мере поступления финансирования премии | В офисе проекта на базе Центра культуры «Русич» | Центр культуры «Русич», директор Александра Джумаева |  |  | 3,0 ИТОГО: 3,0 | - | Обеспечение работы команды проекта |
| 27 | Приобретение карты памяти USB Flash 16 ГБ | Сентябрь 2023 | В офисе проекта на базе Центра культуры «Русич» | Центр культуры «Русич», директор Александра Джумаева |  |  | - | 0,5 ИТОГО: 0,5 | Обеспечение работы команды проекта, хранения и обработки данных. Популяризация и тиражирование проекта |
| 28 | Приобретение USB-разветвителя GiNZZU GR-518UB | Сентябрь 2023 | В офисе проекта на базе Центра культуры «Русич» | Центр культуры «Русич», директор Александра Джумаева |  |  | - | 1,0 ИТОГО: 1,0 | Обеспечение работы команды проекта |
| 29 | Приобретение внешнего жёсткого диска 4 ТБ Внешний HDD Toshiba Canvio Basics [HDTB440EK3CA] (оптимальный объём памяти для проекта, хранения фото- и видеоинформации, высокая скорость чтения) 3 701 руб. по акции по состоянию на 05.08.23 - https://goo.su/pp0C6 9 275 руб. - https://goo.su/O8Bo0 13 489 руб. - https://goo.su/5YIeV 16 550 руб. - https://goo.su/QOhovi | По мере поступления финансирования премии | В офисе проекта на базе Центра культуры «Русич» | Центр культуры «Русич», директор Александра Джумаева |  |  | 9 275 ИТОГО: 9 275 | - | Обеспечение работы команды проекта, хранения и обработки данных. Популяризация и тиражирование проекта |
| 30 | Издание спецвыпуска журнала «РуссаГРАД», полностью посвящённого проекту «Когда мой папа дома», тираж 1000 экземпляров Коммерческое предложение - | До мая 2024, по мере поступления финансирования премии |  | ООО «Принт 24» (Санкт-Петербург), Валерия Калашникова |  |  | 140,0 ИТОГО: 140,0 | - | Спецвыпуск журнала «РуссаГРАД» для бесплатного распространения среди участников проекта |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого за всё время 868,5 | Итого за всё время 208 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО за всё время 1076,5 |  |  |