# О проекте

## Наименование

Социальный проект  «Дерево Победы», в рамках проекта «Народная Победа»

## Цель

    - В период с 01 мая 2024 года по 30 ноябрь 2024 год провести комплексные мероприятия, с участием дошкольников, школьников, студентов ВУЗов и СУзов, общественных организаций ТОС-ов в создании аллей из 300 саженцев ели и дуба в память об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территориях Ульяновской области и сохранении семейных традиций у подрастающего поколения.

## Задачи

1. Провести анализ ресурсов и информирование населения о проекте "Народная Победа" в средствах массовой информации и сетей Интернет, месенджеры.

2. Собрать семена, посеять и посадить деревьев в рамках проекта "Дерево Победы" международной акции "Сад памяти".

3.Разработать познавательно - исследовательские занятия по исследованию уровня аттрактивности прилегающих территорий МО Троицкосунгурского сельского поселения , в рамках экскурсионного маршрута «Расти росток зеленый», «Родными тропами за чистыми истоками».

4.Подготовить волонтеров для проведения экскурсий по достопримечательностям села и природным объектам туристического маршрута "Жемчужина России".

5.Создать электронную базу данных :

* Участников Великой Отечественной войны 1941-45 года и мест проведения посадок именных саженцев деревьев, карты заложенных парков или аллей на территориях Ульяновской области и других регионов;

*Участников образовательных учреждений дошкольного, школьного и среднего и высшего образования, принявших участие в посадках.

* Экскурсоводов-лекторов- волонтеров , с занесением верифицированных количества часов в личную книжку волонтера на сайте Добро.РУ ;

* Участников корпоративного волонтерства социально ответственных предприятий и общественных организаций.

## Дата начала реализации

01.05.2024

## Дата окончания реализации

01.11.2024

  - Статус (масштаб) проектной активности Статус (масштаб) проектной активности межмуниципальный

  - География проектной активности География проектной активности Ульяновская область

## Формат проведения проектной активности

Смешанный (очный и онлайн)

## Описание проектной активности

Идея проекта «Дерево Победы», в рамках реализации социального проекта «Народная Победа"» заключается в том, что воспитание экологической культуры и бережного отношения к природе, поможет сохранить не только вид дуба черешчатого, но и улучшить рекреационные зоны отдыха и места проживания жителей села Троицкий Сунгур Ульяновской области , а так же туристов и гостей нашего края и необъятной нашей Родины. Сегодня обходимо сохранить память о подвигах участников боев с фашисткой Германией, поэтому наши дубы являются связующим звеном в сохранении памяти. Выращенные и распространенных нами саженцы дуба, для всех желающих, станут началом дубовых аллей памяти, которые к 2025-му году станут рощами и будет живым напоминанием о тех, кто нам подарил счастливую жизнь в 40-е роковые года. Каждая желающая семья сможет высадить свое дерево Победы и обозначить его памятной табличкой о своем родственнике, участнике Великой Отечественной войны.

Администрация Справка о количестве жителей, семей Участинков ВОВ, труженики тыла, вдовы.pdf

## Обоснование актуальности проектной активности, а также описание инициатора (инициативной группы) проектной активности

«…для большинства россиян слово патриотизм сохранило своё первоначальное значение. Это чувство гордости перед своим Отечеством, его историей, свершениями. Это стремление сделать свою страну краше, богаче, крепче. Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения». В.В. Путин.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день проблема патриотического воспитания детей и подростков является особо значимой и актуальной. О негативной ситуации в этой сфере свидетельствует ряд показателей: отрицательный уровень общественной этики и морали, тотальная утрата современного общества ценностных ориентиров, низкий уровень полноценного включения молодежи в социальные отношения. Говоря, о выше сказанном считаю необходимым отметить, что патриотическое воспитание является особенно важным для становления подрастающего поколения, так как именно оно закладывает основу единства и сплочённости общества, воспроизводства и развития трудового и интеллектуального потенциала страны, стремления к укреплению государства.

Проект "Дерево Победы" объединяет общими усилиями всех членов семьи, тем самым сподвигают их на посадку молодого саженца, в память о своем предке. Передавая из поколения поколению историю подвига своего близкого и родного человека, гордятся им . Совместное участие в процессе посадки желудя, выращивания с последующей высадкой, будет способствовать получению практических навыков по созданию зеленых островков – парковых зон отдыха. Дети с ослабленным здоровьем смогут улучшить свое духовное и физическое состояние.

Мы уверены, что это поможет каждому участнику проекта не только больше узнать о явлениях в природе, но и научит контролировать загрязнение окружающей среды на местах проживания. Благодаря реальному вкладу в оздоровлении сельской среды, дети и взрослые будут чувствовать себя сопричастными и ответственными за будущее нашей малой родины и страны в целом.

Семейные ценности консолидируют общество. Я скажу больше: Россия — это действительно огромная семья, можно сказать "семья семей". Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, а, напротив, объединяет Россию", — сказал президент. Указ о проведении в стране Года семьи в 2024 году.

«Семья — это не просто основа государства и общества, это духовное явление, основа нравственности» В. В. Путин.  Он напомнил, что за последние годы количество многодетных семей в России выросло на 26%, а число детей, которых в них воспитывают, — на 30%.

Документы, подтверждающие актуальность проектной активности

СВИДЕТЕЛЬСВО - ДЕТСКИЕ САДЫ Эколята.pdf

Протокол Собрания Родителей.pdf

1231_-_r-1 Стратегия Образования и воспитания до 2030 года.pdf Приказ о комплектовании Групп 2023 -24 уч.год.pdf

Стратегия развития государства по направлениям ГрантДвижениеПервых.pdf

## Количество участников проектной активности

Муниципальный уровень – 350 человек

Межмуниципальный  уровень более 150 человек

## Категории участников проектной активности

Целевые группы, благо получатели по итогам проекта:

- Дошкольники МДОУ Троицко-Сунгурский детский сад 70 человек, дошкольники ДОУ Новоспасского района до 150 человек (общее количество 900 дошкольников );

- Школьники МОУ «Троицко –Сунгурская казачья средняя школа» 190 человек, из них кадеты ВППКО "Патриот" 30 человек;

- Воспитатели 5 человек и педагоги школы 12 человек;

-  Родители 300 человек Жители села Троицкий Сунгур 1 600 человек

- Проинформированные люди более 10000000 человек

## Социальная эффективность и значение, а также потенциал проектной активности

Качественные показатели:

- Озеленение прилежащих территорий 100 кв /м;

- Создание комфортных условий в местах проживания в 5 муниципалитетах Ульяновской области;

- Получение практических и учебно- исследовательских навыков в пред профильной подготовке обучающихся , участников волонтерской деятельности при работе в питомник 80 дошкольников;

- Общественное одобрение и количество семей, посадивших свое дерево в память о ветеранах более 300 деревьев (100 дубов и 200 елей);

- Сохранение истории о подвиге родных, воевавших с 1941 по 1945 год, в памяти у молодого поколения "Моя родословная" -10 семей.

-  Разработка и апробация  более 10 туристических маршрутов на территории  Ульяновской области.

Социальные изменения:

- Объединит неравнодушных граждан, предложив посадить именные деревья, воплотив в жизнь лозунг «Я помню, я горжусь!» более 100 семей;

- Патриотическое воспитание молодежи более 350 человек;

- Организация волонтерской добровольческой деятельности при проведении сбора, посадки, распространении сеянцев 20 детей и 30 родителей ;

- Очистка территорий, переработка вторичного сырья, вторая жизнь -сбор макулатуры 2 раза весной и осенью ; -Взаимодействие общественности, образовательных организаций и соц. структур по экологическому просвещению и социально-гражданской активности населения.

Привлечены к посадкам более 15 партнеров:

- финансовая поддержка:

- общественных организации МКОО "Станица Троицкосунгурская»".

-Ассоциация ТОС Ульяновской области ;

-безвозмездно ФГБУ "Россельхозцентр" филиал поУл.обл.,

Информационная:

- АНО "Родной Лес",

- Фонд "Я люблю тебя жизнь"

- WWW.greenpatrol.ru

- Основное строительство парка "Народная Победа" предприятия холдинга ЗАО Проминвест

Проведение экскурсий, проведение посадок 3 (весна, осень) экскурсий 8 раз. волонтеры 100 человек ( Юнармия, студенты УлГПУ, волонтеры РДДМ.

- Проведение сбора и посадки 3 кг семян желудя и Пикирование 100 сеянцев дуба

- Посадка на временное место в матичный питомник.

- Проведение 12 экологических занятий , (2 раза за период 1 месяцев) для дошкольниками МДОУ Троицко-Сунгурская СШ

- Проведение 4 экологических акций (за 6 месяц) МОУ "Троицко-Сунгурская казачья СШ.

Публикаций в сети интернет- 10 в месяц , в Газетах- 2 в месяц

- Выступление на семинарах 2 раза, на конференциях - 4 раза.

Данный вид деятельности будет способствовать укреплению семейных уз и развитию добровольчества и волонтерства. до 20 человек.

## Оригинальность, уникальность, инновационность форм и механизмов реализации проектной активности, а также способов вовлечения детей и молодежи для участия в проектной активности

1.Участниками сетевого взаимодействия для продвижения инновационного опыта «от идеи до ее реализации» станут более 300 воспитанников и 40 сотрудников образовательных организаций различных уровней . 2.В волонтерское движение будут вовлечены молодые семьи (многодетные ) . 3. Прохождение не менее70 % воспитателей и педагогов дополнительного образования, инструкторов по физической культуре Ульяновской области переподготовки по компетенции R58J в области организации экскурсионных услуг – Юниоры WorldSkills Russia. 4. Создание координационного центра послужит началом для обмена опытом в проектной , научной и исследовательской деятельности. 5. Создание банка данных о дошкольных учреждений Ульяновской области занимающихся пред профориентацией. . 6. Сбор статистических данных о количестве заложенных парках и аллеях, в память об односельчанах–героях Великой Отечественной войны, выращенных и посаженных саженцев; 7. Проведение мониторинга о предприятиях и бизнес компаниях, которые участвуют в создании и реализации программ корпоративного добровольчества (с целью повышения социальной ответственности бизнес компаний в Ульяновской области).

Инновационность проекта:

-Персонализированный контент в реализации системы наставничества в дошкольных учреждениях ;

-Разработка интерактивного контента с полным погружением дошкольников в изучаемый материал, через создание туристических эко маршрутов.;

-Проф ориентационная подготовка будущих молодых специалистов в Ульяновской области  для бизнес компаний и социальных партнеров.

Алгоритм внедрения проекта

1 этап – Подготовительный:

-  Выявление и анализ ресурсов.

-  Информирование населения о проекте "Дерево Победы".

- 2 этап Практический:

-  Проведение сбора посадочного материала.

- Стратификация и исследование  посадочного материала.

- Подготовить место для посадки и проведение химик биологических и агротехнических  работ.

Просчитать риски проекта и найти способы их устранения:

1.Отсутствие семян в виду не урожайного года.

2.Резкие климатические изменения и вымерзание сеянцев.

3.Затягивание оптимальных сроков аграрно-посевных работ.

4. Не правильные агротехнических мероприятий и селекционные мероприятия

5. Отсутствие  финансовых средств

6. Не предвиденные кризисные ситуации Отсутствие волонтеров и инициативных людей, готовых оказывать помощь в посадке, поливе сенцев, обработке сеянцев. (Пандемия)

7. Не возможно распространение (отправка)  сеянцев и саженцев за пределы региона по причине отсутствия Сертификата подтверждающего  проведённых исследований семян.

- Привлечь специалистов для проведения сертификации семян.

- Привлечь финансовые средства для реализации проекта : спонсорских средства, грантовых средства.

- Провести сбор макулатуры для получения собственных средств.

- Провести посадку семян дуба черешчатого.

- Распространить сеянца дуба.

- Проведение эко-уроков, акций, участие в форумах, конкурса и тд.

-Привлечение волонтеров  для оказания помощи в посадке, поливе, прополке.

- Информирование о проекте в СМИ и сети интернет

3 этап Аналитический:

Подведение итогов и подготовка финансовой, аналитической и информационной отчетности.

Перспектива на 2025-2030 года:

- Экскурсии в МДОУ Троицко-Сунгурский детский сад станет частью комплексных мероприятий по проведению экскурсий, лекций онлайн и офлайн практика ориентированных занятий по направлениям «От семени до сеянца».

-  Созданные рекреационные зоны отдыха будут способствовать оздоровлению людей, Занятия пешим и вело – экотуризмом, агротуризмом  по разработанному маршруту "Жемчужина России",  помогут увидеть не только красоту природы.   Туристы смогут   посетить 4 парковых зоны, два искусственно созданных пруда, духовный центр храма Живоначальной Святой Троицы,а также  посетить Центр АВЕ и конного спорта "Серебряная Грива", заняться рыбалкой. В зимнее время катание на лыжах, участие в фестивале снежных скульптур и зимней рыбалке. Познакомятся с культурой и бытом казаков Станицы Троицкосунгурская. Туристы примут участие в гастрономических дегустациях и покупках сыро-молочной хлебобулочной продукции, а так же природных даров леса-это ягоды, грибы, мед и тд.

## Муниципальные, региональные, федеральные органы власти и организации, а также местные сообщества и объединения, привлекаемые для организации проектной активности

не заполнено

Письмо Поддержки Администрация Отдела Образования.pdf Письмо Поддержки Фонд Я люблю тебя жизнь-объединены (1).pdf Письмо о поддержке МКОО Троицкосунгурсеая.pdf

Бюджет Проекта Казачество Подписано Софинансирование.pdf

Гарантийное письмо Министерство сельского хозяйства ФГБУ Россельхозцентр.pdf Письмо Ассоциация ТОС Ульяновской области.pdf

Письмо Гарантия Родной Лес .35 Потаева.pdf Письмо поддержки Москва Зеленый патруль.pdf

Региональное Соглашение о сотрудничестве Раздельный сбор.pdf Письмо поддержки Региональное движение Матери России.pdf Тосы Новоспасского района Глава района Матвеев.pdf Партнеры проекта Грант Движение Первых.pdf

Туристический маршрут.	pdf

## Руководитель и команда проектной активности

Описание информации о руководителе проектной активности

Мерзлякова Оксана Викторовна - руководитель проекта https://narodpobeda.tilda.ws/ педагог дополнительного образования и инструкторов физической культуры Новоспасского района Ульяновской области. В 2020 награждена Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», Благодарственным письмо за помощь, содействие и поддержку в организации и проведении шествия «Бессмертный полк онлайн», в 2021 награждена Грамотой и памятной Медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе Президентов Российской Федерации Путиным В.В., в 2019 и 2022 годах Министерством спорта РФ награждена Золотыми знаками ВФСК ГТО VIII и IX ступени Дипломом I степени Национальной премии «Золотой фонд Российского образования» Сотник МКОО «Станица Троицкосунгурская» Председатель Семейного Совета поселения ,Председатель Общественной палаты района Информация Личная книжка волонтера https://dobro.ru/volunteers/2210

Характеристик Мерзлякова О.В..docx

Руководитель прокта Личная книжка Волонтера Мерзлякова О.В..pdf Удостоверение к нагрудному знаку 200 лет Георгиевскому кресту.pdf Удостоверение народного дружинника.pdf

Удостоверение казака.pdf

Удостоверение к ведомственной награде Почетный работник воспитания и просвещения РФ.pdf Общие награды и достижения.pdf

Описание информации о команде проектной активности

Команда проекта :

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ «СЕЛО ТРОИЦКИЙ СУНГУР «МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТРОИЦКОСУНГУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НОВОСПАССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОСКОЙ ОБЛАСТИ»  ( ТОС «СЕЛО ТРОИЦКИЙ СУНГУР»)  Руководитель организации: председатель Чекушкин Александр Владимирович (  казак МКОО "Станица Троицкосунгурская", МНОГОДЕТНЫЙ ОТЕЦ, воспитывает троих дочерей, УЧАСТНИК ЛОКАЛЬНОГО КОНФЛИКТА В 1-ой ЧЕЧЕНСКОЙ КОМПАНИИ Рядовой Чекушкин Александр Владимирович прошел срочную службу в 1995 году на Дагестано-Чеченской границе, где выполнял боевую задачу на стратегической важной точке Гребенской мост , через реку Терех).

Волонтеры  команды проекта:

Личная книжка МЕлихов Иван.pdf

Личная книжка волонтера Корнишигнна Милана.pdf

Личная книжка волонтера Сайгушева.pdf Личная книжка волонтера Авдеева Алена .pdf

Личная книжка Волонтера Зейналова Александра.pdf Личная книжка волонтера Авдеева Мария .pdf Личная книжка волонтера Коновалова Юлиана.pdf

Команда Проекта Конкурса Грант Движение Первых.docx

## Привлеченные ресурсы

Финансы https://narodpobeda.tilda.ws/ Общественная организация территориальное общественное самоуправление "Село Троицкий Сунгур" -32200,00 рублей (собственные средства); Местная казачья общественная организация "Станица Троицкосунгурская" - 142393,00 рубля (софинансирование) Ассоциация территориальных общественных самоуправлений Ульяновской области -5000,00 рублей (софинансирование) Ресурсная поддержка оборудованием , техникой, семенами. саженцами ООО "Агро-Инвест" - Безвозмездное пользование землей (Договор); МКОО "Станица Троицкосунгурская" -техника, садовое оборудование (согласование по договоренности в устной форме) Фонд содействия развития гражданского общества "Я люблю тебя Жизнь" - туристические палатки (безвозмездно- на время проведения двухдневного палаточного лагеря, транспортные услуги, оборудование для приготовления пищи) Министерство сельского хозяйства РФ федеральное государственное бюджетное учреждение "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР" (ФГБУ "Россельхозцентр") по Ульяновской области - грунт и удобрение для проведение посадки семян (безвозмездно) АНО "РОдной ЛЕС" г. Вологда -предоставление саженцев. Человеческие ресурсы - волонтеры: -Молодежная администрация с. Троицкий Сунгур, кадеты ВПККО "Патриот", казаки , ТОСЫ района Информационная : Газета Сунгурский Вестник, Сельская правда, сайты - Общественной палаты рег. отделение Всероссийского движения "Матери России", Роднойлес.35 " WWW. greenpatrol.ru г. Москва в сети интернет

## Наличие успешного опыта реализации схожих мероприятий

Проект "Красная звезда героя" успешно реализован в мае 2019 года, когда на 100 домах жителей села Комаровка и села Троицкий Сунгур были установлены памятные доски на домах участников ВОВ. Победитель Всероссийского конкурса «Доброволец России», где занял 2 место в номинации «Уверенные в будущем». Проект "Твой лес Победы" по выращиванию саженцев дуба. Заложена аллея памяти "Я помню, я горжусь" . Лауреаты конкурса "Моя страна моя Россия" финалисты "Я гражданин России" Грантовые средства конкурса "Добро не уходит на каникулы" 300 тысяч Проект "Красные звезды Победы" установлена фото экспозиции - стена памяти "Народная Победа" грантовые средства областного бюджета социально ориентированных некоммерческих организаций 300 тысяч и софинансирование МКОО "Станица Троицкосунгурская" .Строительство парка "Народная Победа" в с.Троицкий Сунгур при финансовой поддержке в размере более 5 миллионов рублей , с участием предприятий холдинга ЗАО Проминвест Генеральный директор Мясников Н.Г.

Опыт проектной деятельности Субсидии на реализацию Проектов Красные звезды Победы-объединены.pdf Форум Ассоциации ТОС Новоспасское в Ульяновске Значение проектной деятельности в успешной социализации личности детей дошкольного возраста-сжатый.pdf

Проект Красная звезда героя Победитель конкурса Доброволец России.pdf Социально значимый проект Твой лес Победы-сжатый.pdf

Опыт работы «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА»-2022-сжатый.pdf

Воспитатель года Региональный этап 16.05.2023-сжатый.pdf

Партнер АгроИнвест Договор безвоздмезного пользования землей парк Народная Победа.pdf Проминвест Проект -План Схема - Дизан -Парк Народная Победа Грант.pdf

Партнер Проминвест Расчеты и Гграфики строительства парка Народная Победа.pdf Региональный конкурс Программа Поддержки Местных инициатив.pdf

Вестник образования статья текст стр 32 Мерзлякова.pdf Вестник образования статья Текст стр 47 Мерзлякова.pdf

Публиации о проектной деятельности на местном, муниципальном,региональном ,федеральном уровнях.pdf

# План мероприятий по проекту

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Описание ожидаемого результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торжественное | Руководитель проекта | 01.05.2024 | 01.05.2024 | Познавательное |
|  | мероприятие "Мир, труд | Мерзлякова О.В. |  |  | развлечение детей и |
|  | май- меня встречай" |  |  |  | родителей. Формирование |
|  |  |  |  |  | экологических знаний и |
|  |  |  |  |  | практических умений у |
|  |  |  |  |  | детей и родителей. |
|  |  |  |  |  | Познавая мир-познаешь |
|  |  |  |  |  | себя. |
| 2 | Международная акция "Сад | Руководитель проекта | 01.05.2024 | 15.05.2024 | Саженцы дуба , в рамках |
|  | Памяти " | Мерзлякова О.В. |  |  | проекта "Дерево Победы" |
|  |  | Комольцева родительский |  |  | посаженные |
|  |  | комитет |  |  | воспитанниками ДОУ в |
|  |  |  |  |  | марте, посадить в открытый |
|  |  |  |  |  | грунт в рамках |
|  |  |  |  |  | Международной акции "Сад |
|  |  |  |  |  | Памяти" Осуществление |
|  |  |  |  |  | ухода за посаженными |
|  |  |  |  |  | саженцами в период с мая |
|  |  |  |  |  | по октябрь 2024. Сбор |
|  |  |  |  |  | заявок и распространение |
|  |  |  |  |  | по дошкольным |
|  |  |  |  |  | образовательным |
|  |  |  |  |  | учреждениям района , через |
|  |  |  |  |  | взаимодействие с ТОСАми |
| 3 | 1. Выявление и анализ | Менеджер Радаев | 01.05.2024 | 30.06.2024 | Организационный сбор |
|  | ресурсов | Александр Иванович , |  |  | команды, партнеров и |
|  |  | Радаева Дарья Мерзлякова |  |  | волонтеров. Отбор семян |
|  |  | О.В. Руководитель проекта |  |  | ели, дуба и проведение |
|  |  | Сайгушева Д.А. Мелихов И. |  |  | посадки в мини питомник. |
|  |  | Ю. Молодежная |  |  | Проведение прополки |
|  |  | администрация Сасина Д.С. |  |  | сеянцев, после всходов |
|  |  | и Корнишина М. кадеты |  |  | весной в открытом грунте |
|  |  | ВКППО "Патриот" Авдеева |  |  | мини питомника, |
|  |  | А. Авдеева М. студенты |  |  | заложенного осенью 2023 |
|  |  | волонтеры Комольцева Е. |  |  | года на территории МДОУ |
|  |  | Родитель |  |  | Троицко-Сунгурский |
|  |  |  |  |  | детский сад. Мероприятия |
|  |  |  |  |  | проходят при участии |
|  |  |  |  |  | педагогов, эколят. 2 |
|  |  |  |  |  | субботника в месяц ,с |
|  |  |  |  |  | участием кадет и участием |
|  |  |  |  |  | родителей. Консультация о |
|  |  |  |  |  | правильном поливе и |
|  |  |  |  |  | пикировании менеджера |
| 4 | Информационное | Руководитель проекта | 01.05.2024 | 01.11.2024 | - Информирование |
|  | продвижение проекта | Мерзлякова О.В. Сайгушева |  |  | населения о проекте на |
|  |  | Дарья Медиа - фотограф |  |  | сходе граждан, казачьем |
|  |  | проекта (фото и видео |  |  | круге. - Информирование |
|  |  | съемка события, обработка |  |  | через сети интернет: * |
|  |  | и заливка фотографий и |  |  | Вконтакте @club167672368 |
|  |  | видео на гугл-диск, |  |  | @trsungurds http://sungur- |
|  |  | техническая подготовка |  |  | sad.ucoz.ru/ @mo_troitskii_ |
|  |  | постов, подготовленных |  |  | sungur @public215953262 * |
|  |  | командой проекта, |  |  | Сайт регионального |
|  |  | размещение лучших |  |  | отделения «Волонтеры |
|  |  | фотографий и |  |  | Победы» @ulyanovsk. |
|  |  | смонтированных |  |  | zapobedu *Ульяновский |
|  |  | видеосюжетов на странице |  |  | Отдел СКВРиЗ. |
|  |  | проекта в социальной сети, |  |  | Симбирский Округ @ |
|  |  | единое оформление |  |  | kulikov59 Союз казаков – |
|  |  | (подготовка кликабельных |  |  | воинов России и зарубежья |

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Описание ожидаемого результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ссылок, расстановка общих |  |  | www.скврз.рф @ |
|  |  | для проектов хештегов). |  |  | public91912708 Сфера ТВ @ |
|  |  |  |  |  | s.tv93 -Администрация МО |
|  |  |  |  |  | "Новоспасский район" @ |
|  |  |  |  |  | novospasskiy73 - |
|  |  |  |  |  | Администрация МО |
|  |  |  |  |  | Троицкий Сунгур @ |
|  |  |  |  |  | public215953262 - |
|  |  |  |  |  | Ассоциация-Тос |
|  |  |  |  |  | Ульяновской-Области @ |
|  |  |  |  |  | astos73 -ТОС |
|  |  |  |  |  | Новоспасского района @ |
|  |  |  |  |  | public210330509 - |
|  |  |  |  |  | Автономна некоммерческая |
|  |  |  |  |  | организация по |
|  |  |  |  |  | возрождению леса |
|  |  |  |  |  | РОДНОЙ ЛЕС les https://vk. |
|  |  |  |  |  | com/rodnoy_les https:// |
|  |  |  |  |  | forest35.ru/ -Ульяновский |
|  |  |  |  |  | региональный «Экокампус» |
|  |  |  |  |  | @enk_odtdm -Федеральный |
|  |  |  |  |  | центр дополнительного |
|  |  |  |  |  | образования Группа по |
|  |  |  |  |  | естественнонаучной |
|  |  |  |  |  | направленности @ |
|  |  |  |  |  | ecobiocentre -Экостанции |
|  |  |  |  |  | России Телеграмм канал |
|  |  |  |  |  | https://t.me/ecobiocentre |
|  |  |  |  |  | Одноклассники:https://ok.ru/ |
|  |  |  |  |  | fcse.rf -Экологическое |
|  |  |  |  |  | движение «РазДельный |
|  |  |  |  |  | Сбор» @rsbor - |
|  |  |  |  |  | Информирование в |
|  |  |  |  |  | печатных изданиях: в |
|  |  |  |  |  | местной газете |
|  |  |  |  |  | «Сунгурский вестник», |
|  |  |  |  |  | районной газете «Сельская |
|  |  |  |  |  | правда»; - Страница на |
|  |  |  |  |  | платформах: *http:// |
|  |  |  |  |  | narodpobeda.tilda.ws/ * |
|  |  |  |  |  | Единая информационная |
|  |  |  |  |  | система «Добро.РУ» * |
|  |  |  |  |  | Платформа «Добро. |
|  |  |  |  |  | Журнала» |
| 5 | Повышение экологической | Мерзлякова О.В. | 01.05.2024 | 01.11.2024 | Мероприятия с |
|  | культуры у дошкольников, | руководитель проекта |  |  | воспитанниками ДОУ: - |
|  | кадет и школьников с. |  |  |  | Проведение онлайн эко |
|  | Троицкий Сунгур |  |  |  | уроков по посадке и |
|  |  |  |  |  | выращиванию саженцев. - |
|  |  |  |  |  | Проведение цикла |
|  |  |  |  |  | познавательных |
|  |  |  |  |  | наблюдений «В мире |
|  |  |  |  |  | природы» - Просмотр |
|  |  |  |  |  | мультфильма «Берегите |
|  |  |  |  |  | природу!» - Создание |
|  |  |  |  |  | познавательного |
|  |  |  |  |  | мультсериала "Капа, дубок, |
|  |  |  |  |  | ель и эколята дошколята - |
|  |  |  |  |  | защитники отечества" - |
|  |  |  |  |  | Проведение выставок |
|  |  |  |  |  | детских работ «Мы юные |
|  |  |  |  |  | любители природы» |
|  |  |  |  |  | (совместное сотворчество |
|  |  |  |  |  | родители и дети) |
| 6 | Акция "Цветы Победы" | Мерзлякова О.В. | 02.05.2024 | 04.05.2024 | Дошкольники ДОУ при |

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Описание ожидаемого результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руководитель проекта Председатель родительского комитета Комольцева Е , Гурьянова |  |  | совместном участии родителей примут участие в посадках цветов , выращенных в доу в парках: 75 летия Победы и Мемориале войнам погибшим в Афганистане и "горячих" точках России. |
| 7 | День эколога "Родными тропам - за чистыми истоками" | Мерзлякова О.В. руководител проекта Сайгушева Д.А. Мелихов И. Ю. Молодежная администрация Сасина Д.С. и Корнишина М. кадеты ВКППО "Патриот" Авдеева А. Авдеева М. студенты волонтеры Комольцева Е. Родитель | 05.05.2024 | 05.05.2024 | Прохождение туристического маршрута дистанция до 3 км. Исследование воздуха, воды. Сбор лекарственных растений. Изготовление гербария. Праздник эколят - дошколят -юных защитников природы. Посещение лесного питомника размещенного на территории МО Троицкосунгурского сельского поселения. . Мероприятие с участие лесничего (пенсионера) воспитанницы ДОУ Никишина С.В. |
| 8 | Поисковая работа по сбору информации об участниках военных действий, с участием родителей | Мерзлякова О.В. руководитель проекта Комольцева Е Председатель родительского комитета , Гурьянова | 05.05.2024 | 01.10.2024 | - Офлайн встречи с семьями участников сражений, вдовами и тружениками тыла, односельчане – дети войны. - Поиск информации об участниках ВОВ в интернете: - Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941– 1945 гг.». - Банк данных о погибших в ВОВ. «Soldat. ru» . - Информационный сайт о портале «Память Народа». - Обобщенный банк данных «Мемориал». |
| 9 | День Победы 9 мая акция "Гвоздика", "Георгиевская лента" | Руководитель проекта Мерзлякова .В. Родители Комольцева Е. , Гурьянова | 09.05.2024 | 09.05.2024 | Участие в народном шествии Бессмертный полк более 2000 человек. Подготовить с эколятами - дошколятами и родителями Гвоздики не менее 100 штук, Георгиевские ленты не менее 100 шт |
| 10 | Мини проект "Расти росток зеленый" | Менеджер Радаев Александр Иванович , Радаева Дарья Мерзлякова О.В. Руководитель проекта Мелихов И. Ю. Молодежная администрация Сайгушева Д.А. Молодежная администрация Сасина Д.С. кадет ВКППО "Патриот" Комольцева Е. Родитель | 15.05.2024 | 16.05.2024 | Дошкольники подготовительной и старшей групп (35 человек) посетят теплицу , где выращивают овощи в закрытом грунте. Узнают способы выращивания, вид сортов, состав почвы и систему капельного полива . Отличия сеянца от саженца. Виды удобрений и периоды, способы внесения подгорки др. Проведут |

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Описание ожидаемого результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | пикирование саженцев. Работа в микро группах: полив, сбор , сортировка урожая. |
| 11 | День защиты детей и Всемирный день родителей. Туристические походы «Родными тропами за чистыми истоками» | Мерзлякова О.В. руководитель проекта Сайгушева Д.А. Мелихов И. Ю. Молодежная администрация Сасина Д.С. и Корнишина М. кадеты ВКППО "Патриот" Авдеева А. Авдеева М. студенты волонтеры Комольцева Е. Родители | 01.06.2024 | 01.06.2024 | Туристический маршрут с посещением центра верховой езды "Серебряная грава" Исследование уровня аттрактивности: воздуха, почвы и воды. Искусственно - созданный пруд центральный . Посадка дерева предоставленных АНО Родной лес Вологда. в на территории иппоцентра. |
| 12 | Мини проект "Расти росток зеленый" | Менеджер Радаев Александр Иванович , Радаева Дарья Мерзлякова О.В. Руководитель проекта Мелихов И. Ю. Молодежная администрация Сайгушева Д.А. Молодежная администрация Сасина Д.С. и Корнишина М. кадеты ВКППО "Патриот" Комольцева Е. Родитель | 12.06.2024 | 13.06.2024 | Дошкольники подготовительной и старшей групп (35 человек) посетят теплицу , где выращивают овощи в закрытом грунте. Узнают способы выращивания, вид сортов, состав почвы и систему капельного полива . Работа в микро группах: полив, сбор , сортировка урожая. Изучение видов болезней растений. Сорта гибриды. На что влияет часовой пояс, климат. Выращивание сортов космосе на орбитальном космическом корабле. Русские учены, инновации и традиции в селекции. |
| 13 | Великая Отечественная война 22 июня 18941 года . Возложение цветов в парке 75 летия Победы. Митинг реквием. Акция "Свеча памяти" .Поход в парк "Народная Победа" полив дубов | Мерзлякова О.В. руководитель проекта Мелихов Иван, Сайгушева Дарья, волонтеры , студенты. Родители Гурьянова В., КомольцеваЕ. | 22.06.2024 | 22.06.2024 | На мне забыть тех дней жестоких, когда пришли на землю к нам..враги.. Мини спектакль "Дети против войны". выступление на сцене. |
| 14 | Межрайонный туристический слет семей Новоспасского района в честь Дня семьи, любви и верности «Радость» 05.07. 2024 Умение устанавливать палатку. Способы разведения костра(имитация). 06. 07. 2024 Экологический поход «Чистый воздух и вода - наши верные друзья» Круглый стол с родителями «Современное воспитание: от патриотизма созерцания к патриотизму действия» или «Прописано сердце по адресу Русь: особенности современного | Партнеры ФОДН содействия развитию Новоспасского района Ульяновской области «Я люблю тебя жизнь» Дудочкина С.В. Мерзлякова О.В. Руководитель проекта Авдеева А.А. Волонтеры студенты Авдеева М.А. Волонтеры студенты Мелихов И. Ю. Молодежная администрация Сайгушева Д.А. Молодежная администрация Сасина Д.С. кадет ВКППО "Патриот" Корнишина М.А. кадет ВКППО "Патриот" Комольцева Е. Родитель | 05.07.2024 | 07.07.2024 | Проведение палаточного лагеря в которым примут участие более 350 человек. Для них будет организованы практические занятия по прохождению туристического пешего маршрута. "Жемчужина России" . Всего походов пройдет 3 на дистанция до 2 км . Участники получат практические навыки преодоления переправ, оказание помощи ЧС в природных условиях. Исследование уровня аттрактивности зон отдыха. Проведут исследования качества воды в источниках |

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Описание ожидаемого результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | патриотического воспитания детей и молодежи».Скворцова Ирина Викторовна к.п.н. главный специалист ОГАУ «ИРО» , Встреча с представители Общественной палаты района для награждения семей за участие в социальных проекта. 07.07. 2024 Пеший туризм – полоса препятствий «Папа, мама, я- спортивная семья» . Экологический десант "Чисто там , где не мусорят", операция "Чистый береге, акция "Живи лес" |  |  |  | родника Петрова. Проведут исследования ионизации воздуха , боните почв. научаться очищать воду от примесей. Примут участие в изучении растений и изучении Красной книги. Создадут гербарий. Примут участие в поливе и прополке саженцев в парке "Народна Победа" . Узнают историю села Троицкий Сунгур и познакомятся с традициями и бытом казаков. Примут участие в фото сессии. ПРОГРАММА проведения туристического слета в приложении Партнеры Фонд (Дудочкина С.В.), Региональное отделение всероссийского движение Женщины России (Желтова О.В.) https://ok.ru/ video/3676814643539 Турслет 2021 год https:// youtu.be/xZIjNMhzsYQ ссылка на фильм турслет 2022 https://youtu.be/ xXNwXcDfCDw 1 часть https://youtu.be/ jjyRp5AyogQ 2 часть https:// youtu.be/U28ydupF8kI 3 часть |
| 15 | Мини проект "Расти росток зеленый" | Менеджер Радаев Александр Иванович , Радаева Дарья Мерзлякова О.В. Руководитель проекта Сайгушева Д.А. Молодежная администрация Сасина Д.С. и Корнишина М. кадеты ВКППО "Патриот" Авдеева А. Авдеева М. студенты волонтеры Комольцева Е. Родитель | 14.08.2024 | 15.08.2024 | Дошкольники подготовительной и старшей групп (35 человек) посетят теплицу , где выращивают овощи в закрытом грунте. Узнают способы скрещивания видов растений Работа в микро группах: полив, сбор , сортировка урожая. Проведут исследование почвы, влажности воздуха и его влияние на рост овощей. Что будет , если с растениями, если будет мало света. Заболевания растений при не правильном соблюдении условий содержания. Зарубежные учены, инновации и традиции в селекции. Конкурс поделок из овощей "Умелые руки не знают скуки" |
| 16 | День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны | Руководитель проекта Мерзлякова О.В. Родительский комитет Комольцева Е. | 03.09.2024 | 03.09.2024 | Дошкольники и родителе посетят парк 75 летия Победы . Пройдет возложение цветов. Митин реквием. Дети узнают о трудностях российского народа, которые они смогли преодолеть. Примут |

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Описание ожидаемого результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | участие в акция "Свеча памяти" |
| 17 | Мини проект "Расти росток зеленый" | Менеджер Радаев Александр Иванович , Радаева Дарья Мерзлякова О.В. Руководитель проекта Сайгушева Д.А. Мелихов И. Ю. Молодежная администрация Сасина Д.С. и Корнишина М. кадеты ВКППО "Патриот" Авдеева А. Авдеева М. студенты волонтеры Комольцева Е. Родитель | 11.09.2024 | 12.09.2024 | Дошкольники подготовительной и старшей групп (35 человек) посетят теплицу , где выращивают овощи в закрытом грунте. Узнают способы сбора, транспортировки, сроки годности овощей. Что такое ГМО. Как проверить овощи на наличие ГМО , Влияние его наличия в овощах на рост молодого организма. Как омолодить растение, для дальнего роста урожая. Работа в микро группах: полив, сбор , сортировка урожая., сбор урожая. Виды консервирования,"рецепт дня". Можно ли сушить овощи и способы хранения сушеных продуктов. Знак качества-что это такое. СанПин нормы. Свои семена -лучшие сорта. Фото сессия. Конкурс "Я - агроном" (поделка, фотография, стихотворение ) Викторина "Знатоки" |
| 18 | Проведение посадки выращенных саженцев дубов и елей на территории парка "Народная Победа" МО Троицкосунгурского сельского поселения Ульяновской области и других муниципалитетов , участников проекта . | Менеджер Радаев Александр Иванович , Радаева Дарья Мерзлякова О.В. Руководитель проекта МЕлихов И.Ю. и Сайгушева Д.А. Молодежная администрация Сасина Д.С. и Корнишина М. кадеты ВКППО "Патриот" Авдеева А. Авдеева М. студенты волонтеры Комольцева Е. Родитель | 20.09.2024 | 20.10.2024 | Разработать однодневный туристический маршрут "В тайничках Сунгурского леса". Провести 2 туристических пеших или вело похода с участие детей и родителей по туристическому маршруту, для проведения осеннего сбора семян дуба и ели . Посадить не менее 100 саженцев ели. Распространить не менее 200 саженцев. Нанести места посадки на карту . |

## Дополнительные материалы

# Бюджет

Распределение средств

|  | 2024 | Итого |
| --- | --- | --- |
| Общая сумма | 782 622,86 | 782 622,86 |
| Софинансирование | 179 393,00 | 179 393,00 |
| Привлеченные средства | 147 393,00 | 147 393,00 |
| Собственные средства | 32 000,00 | 32 000,00 |
| Запрашиваемая сумма | 603 229,86 | 603 229,86 |

2024 год:

  - Закупка работ и услуг

| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Количество | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, рублях) |  | Запрашиваемая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Привлеченные средства,руб | Собственные средства,руб |  |
| Руководитель проекта | 9 621,00 | 6 мес. | 57 726,00 | 0,00 | 0,00 | 57 726,00 |
| Комментарий: Минимальный размер оплаты труда по Ульяновской области за 2024 год составляет 19 242,00 з/п за 0, 25 МРОТ Для работников организаций, учрежденных областью или муниципальными образованиями области, а также для работников малого предпринимательства — в размере МРОТ Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ульяновской области от 01. 12.2023 № 108-ДП |  |  |  |  |  |  |
| Бухгалтер | 4 810,50 | 6 мес. | 28 863,00 | 0,00 | 0,00 | 28 863,00 |
| Комментарий: Минимальный размер оплаты труда по Ульяновской области за 2024 год составляет 19 242,00 з/п за 0, 25 МРОТ Для работников организаций, учрежденных областью или муниципальными образованиями области, а также для работников малого предпринимательства — в размере МРОТ Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ульяновской области от 01. 12.2023 № 108-ДП |  |  |  |  |  |  |
| Менеджер | 4 810,50 | 6 мес. | 28 863,00 | 0,00 | 0,00 | 28 863,00 |
| Комментарий: Минимальный размер оплаты труда по Ульяновской области за 2024 год составляет 19 242,00 з/п за 0, 25 МРОТ Для работников организаций, учрежденных областью или муниципальными образованиями области, а также для работников малого предпринимательства — в размере МРОТ Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ульяновской области от 01. 12.2023 № 108-ДП |  |  |  |  |  |  |

  - Закупка непроизводственных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств

| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Количество | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, рублях) |  | Запрашиваемая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Привлеченные средства,руб | Собственные средства,руб |  |
| Цифровая биосистема по выращиванию растений «ANRO expert», для начальной школы и дошкольного образования. | 226 212,00 | 1 шт. | 226 212,00 | 0,00 | 0,00 | 226 212,00 |
| Комментарий: ТД «Комплектант» (ООО «АСК-Трейд») |  |  |  |  |  |  |

| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Количество | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, рублях) |  | Запрашиваемая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Привлеченные средства,руб | Собственные средства,руб |  |
| Комплект оборудования к цифровой лаборатории по биологии для учителя | 37 226,00 | 1 шт. | 37 226,00 | 0,00 | 0,00 | 37 226,00 |
| Комментарий: ТД «Комплектант» (ООО «АСК-Трейд») |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторный комплект (набор) Окружающий мир | 12 503,00 | 2 шт. | 25 006,00 | 0,00 | 0,00 | 25 006,00 |
| Комментарий: Обучение |  |  |  |  |  |  |
| Биологическая микролаборатория | 20 217,00 | 2 шт. | 40 434,00 | 0,00 | 0,00 | 40 434,00 |
| Комментарий: Обучение |  |  |  |  |  |  |
| Микроскоп MP- 1200 zoom (2132) | 4 671,00 | 2 шт. | 9 342,00 | 0,00 | 0,00 | 9 342,00 |
| Комментарий: Обучение и исследования |  |  |  |  |  |  |
| Развивающая игрушка "Моя первая лаборатория. Смешиваем и измеряем" (22 элемента) | 13 347,00 | 1 шт. | 13 347,00 | 0,00 | 0,00 | 13 347,00 |
| Комментарий: Исследования на занятиях. Практические навыки |  |  |  |  |  |  |
| Биологическая микролаборатория (Комплект приборов и принадлежностей для микроскопирования | 14 397,00 ) | 1 шт. | 14 397,00 | 0,00 | 0,00 | 14 397,00 |
| Комментарий: Проведение занятий |  |  |  |  |  |  |
| Методические рекомендации по использованию биологической микролаборатории | 960,00 | 1 ед. | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| Комментарий: Методическое пособие для проведения занятий |  |  |  |  |  |  |
| Методические рекомендации по использованию биологической микролаборатории «Биологические исследования» | 773,00 | 1 ед. | 773,00 | 0,00 | 0,00 | 773,00 |
| Комментарий: Методическое пособие для проведения занятий |  |  |  |  |  |  |
| Методические | 662,00 | 1 ед. | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 662,00 |

| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Количество | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, рублях) |  | Запрашиваемая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Привлеченные средства,руб | Собственные средства,руб |  |
| рекомендации к лабораторному комплекту Окружающий мир |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Проведение занятий |  |  |  |  |  |  |
| Набор для оценки чистоты воздуха методом биоиндикации Строникум | 24 000,00 | 1 шт. | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| Комментарий: Исследования , проведение занятий, практические навыки |  |  |  |  |  |  |
| Набор для оценки качества воды пресного водоема Строникум | 12 500,00 | 1 шт. | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| Комментарий: Практические занятия в полевых условиях. |  |  |  |  |  |  |
| Тент Outventure Royal House Артикул: 112876OUT-T1- one size | 21 999,00 | 1 шт. | 21 999,00 | 0,00 | 0,00 | 21 999,00 |
| Комментарий: Проведение занятий в полевых условиях для соблюдения техники безопасности , при изменении погодных условий. Объем позволяет вместить несколько семей. |  |  |  |  |  |  |
| Рюкзак Outventure Creek 65 Артикул: 112850OUT-Z4- one size | 4 759,00 | 2 ед. | 9 518,00 | 0,00 | 0,00 | 9 518,00 |
| Комментарий: Передвижение по местности, в походных условичях перенос снаряжения. |  |  |  |  |  |  |
| Коврик пенный Outventure Артикул: 107540OUT-Z2- one size | 999,00 | 10 шт. | 9 990,00 | 0,00 | 0,00 | 9 990,00 |
| Комментарий: Проведение походов. Размещение детей и родителей. |  |  |  |  |  |  |
| Набор Outventure: стол + 4 стула Артикул: 107740OUT-U2- one size | 6 199,00 | 1 ед. | 6 199,00 | 0,00 | 0,00 | 6 199,00 |
| Комментарий: Проведение исследований, установка микро биоматериалов для проведения исследований с химическими препаратами. Техника безопасности при работе с биолог. и хим. препаратами. |  |  |  |  |  |  |
| Азбука "Природолюбия" Полноцветное издание, формата А4, объем 320 страниц, твердый переплет. | 1 400,00 | 6 шт. | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Количество | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, рублях) |  | Запрашиваемая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Привлеченные средства,руб | Собственные средства,руб |  |
| Комментарий: Проведение занятий по программе обучения для дошкольников экологического движения "Эколята дошколята" |  |  |  |  |  |  |
| Значок (4 вида) с образами 4-х героев Эколят | 65,00 | 25 шт. | 1 625,00 | 1 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комментарий: Атрибутика движения Эколята" просветительская и агитационная деятельность с дошкольниками и родителями. Софинансирование МКОО "Станица Троицкосунгурская" |  |  |  |  |  |  |
| Пилотка с логотипом и надписью | 396,00 | 25 шт. | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комментарий: Атрибутика . Пропаганда экологического движения |  |  |  |  |  |  |
| Ручка с символикой Эколят | 145,00 | 10 шт. | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комментарий: Атрибутика |  |  |  |  |  |  |
| Футболка с логотипом "Эколята" | 998,00 | 25 шт. | 24 950,00 | 24 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комментарий: Проведение акций и мероприятий Эколята дошколята |  |  |  |  |  |  |
| Блокнот с логотипом "Эколята" | 385,00 | 5 шт. | 1 925,00 | 1 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комментарий: Проведение записей матриалов занятий и заданий. |  |  |  |  |  |  |
| Настольная игра ходилка «Азбука природолюбия» | 203,00 | 4 шт. | 812,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комментарий: Проведение игровых и развивающих занятий в 4 группа ДОУ |  |  |  |  |  |  |
| Настольная игра ходилка «Идем в гости к Эколятам» | 203,00 | 4 шт. | 812,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комментарий: Проведение игровых, познавательных и развивающих занятий в 4 группах ДОУ |  |  |  |  |  |  |
| Настольная игра ходилка «Уроки Эколят» | 341,00 | 4 шт. | 1 364,00 | 1 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комментарий: Проведение занятий в 4 х группах для 80 детей вДОУ |  |  |  |  |  |  |
| Настольная игра ходилка "Ждем твоей помощи" | 302,00 | 4 шт. | 1 208,00 | 1 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комментарий: Занятия для детей 4 х групп ДОУ по экологии |  |  |  |  |  |  |
| Настольная игра ходилка "Помоги своим друзьям Эколятам" | 203,00 | 4 шт. | 812,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комментарий: Занятия для 4 групп 80 детей в ДОУ по направлению экология |  |  |  |  |  |  |
| Настольная игра | 341,00 | 4 шт. | 1 364,00 | 1 364,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Количество | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, рублях) |  | Запрашиваемая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Привлеченные средства,руб | Собственные средства,руб |  |
| ходилка "Учимся дружить с Природой" |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Проведение занятий по экологии в 4 х группа х для 80 детей ДОУ |  |  |  |  |  |  |
| Настольная игра ходилка "Собери картинку с Эколятами" | 302,00 | 4 шт. | 1 208,00 | 1 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комментарий: Проведение развивающих и обучающих занятий для 80 детей в 4 группах ДОУ |  |  |  |  |  |  |
| Плакат "Эколята" формат А4 | 56,00 | 4 шт. | 224,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комментарий: Агитационная и просветительская работа с детьми и родителями для воспитания экологической культуры |  |  |  |  |  |  |
| Плакат "Эколята" формат А3 | 87,00 | 4 шт. | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комментарий: Наглядный материал, оформление зала |  |  |  |  |  |  |
| Процессор Intel Core i3-12100F OEM [LGA 1700, 4 x 3.3 ГГц, L2 - 5 МБ, L3 - 12 МБ, 2 х DDR4, DDR5- 4800 МГц, TDP 89 Вт] | 8 499,00 | 1 ед. | 8 499,00 | 8 499,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комментарий: Наполнение компьютерной техники |  |  |  |  |  |  |
| Материнская плата MSI PRO H610M-E [LGA 1700, Intel H610, 2xDDR5-5600 МГц, 1xPCI- Ex16, 1xM.2, Micro-ATX] | 8 999,00 | 1 ед. | 8 999,00 | 8 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комментарий: Наполнение компьютерной техники |  |  |  |  |  |  |
| Корпус DEXP DC-202M черный [Mini-Tower, Micro-ATX, Mini- ITX, USB 2.0 Type-A] | 1 399,00 | 1 ед. | 1 399,00 | 1 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комментарий: Наполнение компьютерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV3 [GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV3] [PCI-E 3.0 4 ГБ GDDR6, 128 бит, DisplayPort, DVI- D, HDMI, GPU | 15 499,00 | 1 ед. | 15 499,00 | 15 499,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Количество | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, рублях) |  | Запрашиваемая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Привлеченные средства,руб | Собственные средства,руб |  |
| 1485 МГц] |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Наполнение компьютерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Кулер для процессора ID- COOLING SE- 903-XT [основание - алюминий\медь, 2200 об/мин, 25.8 дБ, 4 pin, подсветка, 130 Вт] | 1 550,00 | 1 ед. | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комментарий: Наполнение компьютерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Оперативная память Samsung [M323R2GA3BB0- CQK] 16 ГБ [DDR5, 16 ГБx1 шт, 4800 МГц, 40-40-40] | 5 499,00 | 1 ед. | 5 499,00 | 5 499,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комментарий: Наполнение оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 500 ГБ SSD M.2 накопитель Team Group T-FORCE CARDEA Z44L [TM8FPL500G0C12 [PCI-E 4.0 x4, чтение - 3300 Мбайт/сек, запись - 2400 Мбайт/сек, 3 бит TLC, NVM Express] | 3 499,00 7] | 1 ед. | 3 499,00 | 3 499,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комментарий: Наполнение компьютерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Блок питания DEEPCOOL DE600 v2 [DP- DE600US-PH] [450 Вт, 20 + 4 pin, 8 pin CPU, 4 SATA, 6+2 pin PCI-E] | 3 499,00 | 1 ед. | 3 499,00 | 3 499,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комментарий: Наполнение компьютерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 23.8" Монитор MSI PRO MP2412 черный [1920x1080 (FullHD)@100 Гц, VA, LED, 4000:1, 300 Кд/м², 178°/178°, DisplayPort 1.2a, HDMI 1.4b, AMD FreeSync] | 9 999,00 | 1 ед. | 9 999,00 | 9 999,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Количество | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, рублях) |  | Запрашиваемая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Привлеченные средства,руб | Собственные средства,руб |  |
| Комментарий: Для работы |  |  |  |  |  |  |
| Клавиатура проводная DEXP Liquid Metal SE [мембранная, клавиш - 104, USB, черная] | 950,00 | 1 ед. | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комментарий: Для работы |  |  |  |  |  |  |
| Мышь проводная DEXP CM- 802GUB черный [2400 dpi, светодиодный, USB Type-A, кнопки - 6] | 450,00 | 1 шт. | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комментарий: для работы |  |  |  |  |  |  |
| Проводная гарнитура Aceline AHG-525 черный [2.0, охватывающие, 20 Гц - 20000 Гц, 20Ω, проводной, кабель - 2.1 м] | 1 150,00 | 1 шт. | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комментарий: Для работы |  |  |  |  |  |  |
| МФУ струйное Xiaomi Wireless All-in-One Inkjet Printer | 24 999,00 | 1 ед. | 24 999,00 | 24 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комментарий: Для печати материала, фото, |  |  |  |  |  |  |
| Форма военная | 2 500,00 | 2 ед. | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комментарий: Проведение военно патриотических мероприятий. |  |  |  |  |  |  |
| Переплетная машина для пластиковой пружины BRAUBERG "B12", пробивает до 12 листов, сшивает до 450 ли 530959 | 6 421,00 | 1 ед. | 6 421,00 | 0,00 | 6 421,00 | 0,00 |
| Комментарий: Изготовление наглядного материала, оформление работ |  |  |  |  |  |  |
| Ламинатор BRAUBERG L65, формат А4, толщина пленки 1 сторона 75-125 мкм, скорость 51 см/мин, 531352 | 5 912,00 | 1 ед. | 5 912,00 | 0,00 | 5 912,00 | 0,00 |
| Комментарий: для печати, оформления, наглядные пособия, карточки |  |  |  |  |  |  |

| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Количество | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, рублях) |  | Запрашиваемая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Привлеченные средства,руб | Собственные средства,руб |  |
| Бумага Sveto Сopy А4, 80г/м2 500л. класс "С", Светогорск, бел. 96%,146% (CIE) 110086 | 310,00 | 5 шт. | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 |
| Комментарий: Печати материалов. текстовых работ |  |  |  |  |  |  |
| Бумага цветная BRAUBERG, А4, 80 г/м2, 250 л., (5 цветов х 50 л.), интенсив, для офисной техники, 112 112464 | 970,00 | 1 шт. | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 |
| Комментарий: Изготовление поделок, ручная работа наглядные материала. работа детей на праздники. |  |  |  |  |  |  |
| Пружины пласт. д/переплета BRAUBERG,В КОМПЛЕКТЕ 100шт, 10 мм (для сшивания 41-55 530812 | 750,00 | 1 шт. | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| Комментарий: Для изготовления наглядного материала для занятий |  |  |  |  |  |  |
| Обложки д/ переплета BRAUBERG, 1шт, А4, пластик 150 мкм, прозрачные, 530825 530825 | 944,00 | 1 шт. | 944,00 | 0,00 | 944,00 | 0,00 |
| Комментарий: Наглядные пособия, карточки, картотека материалов для занятий |  |  |  |  |  |  |
| Клей "Момент- 1",125 мл, в шоу - боксе (781737) | 450,00 | 2 шт. | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| Комментарий: Изготовление поделок. наглядного материалов, для проведения занятий |  |  |  |  |  |  |
| Набор для шитья игрушки из фетра "Совушка", ЮНЛАНДИЯ, 664493 | 400,00 | 1 шт. | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Комментарий: Занятия с маленькими детьми, изготовление поделок для мелкой моторики рук |  |  |  |  |  |  |
| Фотобумага матовая, А4, 120 г/м2, односторонняя, 50 листов, BRAUBERG ORIGINAL, 363981 363981 | 430,60 | 5 шт. | 2 153,00 | 0,00 | 2 153,00 | 0,00 |
| Комментарий: Изготовление фотографий и грамот |  |  |  |  |  |  |
| Оплата сайта | 6 000,00 | 1 ед. | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Количество | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, рублях) |  | Запрашиваемая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Привлеченные средства,руб | Собственные средства,руб |  |
| проекта на 1 год по тарифу Tilda Personal |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Ведение информационной и аналитической работы по проекту для аудитории. Пропаганда движения. |  |  |  |  |  |  |
| Профессиональная программа Movavi | 6 000,00 | 1 ед. | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| Комментарий: Оформление видео фильмов , презентаций, создание видео контента |  |  |  |  |  |  |

  - Оплата труда штатных сотрудников (включая НДФЛ)

| Должность | Стоимость единицы (в рублях) | Количество | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, рублях) |  | Запрашиваемая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Привлеченные средства,руб | Собственные средства,руб |  |

  - Командировочные расходы штатных сотрудников

| Цель поездки и назначение | Стоимость единицы (в рублях) | Количество | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, рублях) | Запрашиваемая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Количество | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, рублях) | Запрашиваемая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уплата страховых взносов Руководитель | 2 934,41 | 6 мес. | 17 606,46 | 0,00 | 17 606,46 |
| Комментарий: 30,5% |  |  |  |  |  |
| Уплата страховых взносов Менеджер | 1 467,20 | 6 мес. | 8 803,20 | 0,00 | 8 803,20 |
| Комментарий: 30,5% |  |  |  |  |  |
| Уплата страховых взносов Бухгалтер | 1 467,20 | 6 мес. | 8 803,20 | 0,00 | 8 803,20 |
| Комментарий: 30,5% |  |  |  |  |  |

Итого за год

| Общая сумма | Софинансирование |  | Запрашиваемая сумма |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Привлеченные средства | Собственные средства |  |
| 782 622,86 | 147 393,00 | 32 000,00 | 603 229,86 |

Дополнительные документы

КП Комплектант ТОС ворд текст.pdf

ПРАЙС ПРАЙС Эколята.pdf Парта Концтовары.zip

Спортмастер Xerox WorkCentre 3550_20240215104154.pdf DNS ХЗ9-000046 Коммереское предложение.pdf

КП РОБОТБАЗА Строникум.pdf

Информационное освещение:

-Команда дошколят и родителей "Вздобрячёк" https://vk.com/club167672368

-Союз казаков –воинов России и зарубежья - www.скврз.рф

-Ульяновский Отдел СКВРиЗ https://vk.com/public91912708

-Симбирский Округ ВВКО https://vk.com/kulikov59

-Региональное отделение «Волонтеры Победы» https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/organizations/125787/info

-Районная газета «Сельская правда» https://vk.com/selprav1930

-Сфера ТВ https://vk.com/s.tv93

-Единая информационная система «Доброволец России.РФ»

-Платформа «Добро.Журнала» https://xn--80alqgor.xn--90af4abj.xn--p1ai/

-Газета «Сунгурский вестник»;

-Районная газета «Сельская правда».

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1.Ссылка Видеозащита проекта: Я гражданин России Авдеева Мария.mp4 (126320931)

2. Ссылка:  Видеорепортаж на телеканале www.REPORTER73.ТV https://ok.ru/video/1032064733692

3.Презентация «Твой лес Победы!»:

https://cloud.mail.ru/public/4tbW/59Xdu2Ckz

- Видео о природоохранной деятельности объединения «Экологический туризм» с 2017 по 2019 гг : https://vk.com/video?z=video209892451_456239057%2Fpl_cat_updates

2.	 Ссылка на страница на платформе Тильда   http://project2755641.

tilda.ws/page12794971.html#rec214986516

3.	Ссылка на платформе Dobro.ru  https://dobro.ru/project/10019750

4.	https://vk.com/club65409256

5.	https://vk.com/club136337946

6.	https://vk.com/event195576231

7.	https://dobro.ru/volunteers/49735 https://dobro.ru/volunteers/49735/resume

8.	https://dobro.ru/project/10018627

9.	Видеосюжет акции на телеканале www.REPORTER73.ТV

10.	https://ok.ru/video/1032064733692 Выступление Большая перемена  с участием Кириленко  https://vk.com/event195576231?w=wall-195576231_6%2Fall

11.	https://dobro.ru/event/10007807 https://dobro.ru/project/10019750

12.	https://yadi.sk/i/IzdFk4YQH4CLjA https://yadi.sk/i/kAY1xaIy67k2vg