ПРОЕКТ,

направленный на экологическое просвещение и природоохранную деятельность на территории Пестречинского муниципального района Республики Татарстан «В СТИЛЕ ЭКО»

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Название проекта: проект, направленный на экологическое просвещение и природоохранную деятельность на территории Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

Аннотация проекта:

Сохранение культурного и природного наследия – глобальная задача современной цивилизации. Экологическая культура призвана обеспечивать устойчивое развитие системы «природа – общество». Человечество уже пришло к пониманию необходимости принятия совместных мер по решению экологических проблем. Свидетельством этого является объединение усилий всех заинтересованных организаций и людей на международном, национальном и местном уровнях в деле сохранения нашей живой и цветущей планеты.

Основной задачей  является обеспечение экологической безопасности и сохранение уникальной природы России. Ключевые решения года — внедрение наилучших доступных природоохранных технологий, улучшение экологических показателей регионов, совершенствование системы управления отходами, охранение водных, лесных и земельных ресурсов, развитие заповедной системы.

На сегодняшний день в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан существуют проблемы с вовлечением молодёжи в экологическое движение, природоохранную деятельность и  решения экологических проблем муниципального образования.

В Пестречинском районе, расположенном вблизи мегаполиса, имеющим все предпосылки – большое количество природных объектов, удобные подъезды и выезды, множество культурно-исторических  памятников,   стихийный массовый отдых на природе может иметь неблагоприятные последствия в виде несанкционированных свалок и скопления невообразимых объёмов бытовых отходов.

Экологическая ситуация, сложившаяся в нашем районе, заставляет задуматься и вызывает необходимость проводить и пропагандировать природоохранную работу, как среди учащихся школы, так и за её пределами.

Поэтому в этом году, как никогда, важно донести до людей, что они должны быть патриотами  –  любить и защищать природу родного края, своей малой родины, что «наше» экологическое завтра находится в руках каждого из нас.

Развитие личности и образование подрастающего поколения немыслимо без экологического воспитания и образования в области окружающей среды. Экологическое воспитание – шаг на пути повышения экологической культуры населения, которая неразрывно связана с возрождением духовно-нравственного отношения к природе.

Проект  направлен на  экологическое воспитание молодого поколения и имеет своей целью формирование мировоззрения, позволяющего чувствовать себя ценной составляющей мира, в котором он живет, элементом окружающей природы, от которой зависит его благополучие. Общество должно взять на себя ответственность за то, чтобы гражданин страны обладал определенным набором экологических знаний, необходимых для того, чтобы его поведение было экологически осмысленным, что бы у молодого человека  было сформировано внутреннее  побуждение в активном познании и доступном улучшении окружающего природного мира.

Данный проект позволит усовершенствовать механизмы взаимодействия общественных организаций и муниципальных органов власти в решении экологических проблем муниципального образования. Очистить родники, берега рек от мусора, ведь  водные объекты являются важнейшим компонентом окружающей среды, возобновляемым, ограниченным и уязвимым природным ресурсом, без которого невозможно обеспечение экономического, социального и экологического благополучия населения, существование животного и растительного мира. Реализация  данного проекта  позволит решить насущные экологические проблемы сельских территорий, мобилизовать молодёжь в сфере природоохранной деятельности и экологического просвещения.

Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект:

- Загрязнение территории Пестречинского муниципального района Республики Татарстан бытовыми отходами;

- Экологическая безграмотность;

- Отсутствие механизмов управления вторичным сырьём;

- Пассивность молодёжи в решении экологических проблем своего муниципального образования.

Основные цели и задачи  проекта:

Цель: экологическое просвещение молодежи Пестречинского муниципального района  Республики Татарстан и содействие природоохранной деятельности на ее территории.

Задачи:

- Привлечение молодёжи к решению актуальных экологических проблем муниципального района;

- Популяризация экологического движения среди  молодёжи;

- Стимулирование молодёжи к поддержанию чистоты в своих сельских поселениях;

- Очистка родников, берегов реки  в Пестречинском районе.

- Сохранение и благоустройство природоохранных зон.

- Развитие экологического просвещения  и культуры  среди населения района

Основные целевые группы,  на которые направлен проект:

Молодежь Пестречинского муниципального района Республики Татарстан в возрасте от 14 до 35 лет.

Механизм  реализации проекта:

Проект предполагает проведение комплекса мероприятий, направленных на экологическое просвещение молодежи и природоохранную деятельность в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан, во взаимодействии активистов проекта и представителей Исполнительного комитета муниципальных образований: проведение круглых столов по проблеме экологического воспитания молодежи, фотоконкурса « Моя Земля – моя планета», проведение молодежного экофестиваля в ДОЛ «Здоровячок», , акция « Чистый берег», «Наш Родник».Организация  экологических акций среди молодежи в населенных пунктов района, проведение субботников,  проведение мероприятий, направленных на экологическое просвещение молодежи. В ДОЛ « Здоровячок» участники проекта организуют акцию «Второе дыхание» по изготовлению  импровизированных поделок из вторичного сырья, которых в летний сезон на территории лагеря имеется большое количество. В течении смены  организаторы проекта проводят «Экокросс», экологические мероприятия с детьми разных возрастов, а все остальные отдыхающие становятся гостями и зрителями праздников.

Календарный план мероприятий по  реализации проекта:

| № | Наименование мероприятия | сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение семинаров, круглых столов по проблемам экологического воспитания молодежи | июнь |
| 2 | Проведение молодежного экофестиваля | июнь |
| 3 | Организация и проведение экологических акций среди молодежи | июнь - август |
| 4 | Проведение акции «Чистый берег» | июль |
| 5 | Организация работ по расчистке лесных массивов, прилегающих к родникам, проведение субботников по благоустройству родников | Июнь-июль |
| 6 | День экологии в ДОЛ « Здоровячок» | июль |
| 7 | Проведение мероприятий, направленных на экологическое просвещение молодежи района | Весь период |
| 8 | Проведение акции по очистке прибрежной зоны: «Чистый берег» | июль |
| 9 | Проведение фотоконкурса « Сохраним природу для будущего» | июль - август |
| 10 | Проведение муниципального конкурса творческих работ в рамках года экологической культуры и охраны окружающей среды. | июль-август |
| 11 | Освещение мероприятий в местных средствах массовой информации и на муниципальном сайте | Весь период |
| 12 | Подведение итогов проекта, поощрение активистов | август |

Партнеры проекта:

- Отдел по делам молодёжи

-Татмедиа Информационный центр « Пестрецы»

- Исполнительные комитеты сельских поселений

- МБУ « Отдел образования»

- МБУ «Молодёжный центр»

Ожидаемые результаты:

– увеличение числа молодёжи вовлечённой в экологическое движение;

– уменьшение числа выбросов населением твёрдых бытовых отходов на территориях прилегающих к поселениям;

– очистка лесных массивов, прилегающих к родникам, проведение субботников по благоустройству родников Пестречинского муниципального района Республики Татарстан;

– ознакомление с природой муниципального района;

- выявление несанкционированных свалок;

– формирование бережного отношения к природе и к окружающему миру;

– повышение ответственности молодежи за сохранность природы родного края;

– привлечение внимания общественности к решению экологических проблем.

Смета проекта:

| № | Наименование расходов | Ед. измерения | Количество | Стоимость за единицу | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационные буклеты | шт | 300 | 10 | 3000 |
| 2 | Приобретение футболок с логотипом проекта | шт | 15 | 1000 | 15 000 |
| 3 | Приобретение ноутбука | шт | 1 | 35 000 | 35 000 |
| 4 | Поощрение активистов проекта | шт | 15 | 1000 | 15000 |
| 5 | Приобретение баннера | шт | 1 | 5000 | 5000 |
| 6 | Призы для творческих конкурсов | шт | 6 | 1000 | 6000 |
| 7 | Грамота | пачка | 5 | 30 | 150 |
| 8 | Фломастеры | пачка | 15 | 90 | 1350 |
| 9 | Цветная бумага | пачка | 4 | 150 | 600 |
| 10 | Бумага «Снегурочка» | пачка | 2 | 220 | 440 |
| 11 | Столы | шт | 3 | 1900 | 5700 |
| 12 | Стулья | шт | 25 | 700 | 17500 |
| 13 | Ручки | шт | 15 | 10 | 150 |
| 14 | Цветные карандаши | шт | 4 | 50 | 200 |
| 15 | Мешки для мусора | шт | 30 | 200 | 6000 |
| 16 | Перчатки резиновые | шт | 40 | 30 | 1200 |
| 17 | Перчатки тряпичные | шт | 40 | 40 | 1600 |
| 18 | Грабли | шт | 5 | 160 | 800 |
| 19 | Ведро | шт | 4 | 120 | 480 |
| 20 | Метла | шт | 6 | 150 | 900 |
| 21 | Блокноты | шт | 15 | 80 | 1200 |
| 22 | Кепки для команды проекта | шт | 15 | 300 | 4500 |
| 23 | Ватман | шт | 14 | 30 | 420 |

Итого: 122 190 руб