| Название проекта | Академия трудовых отрядов подростков "Труд крут" |
| --- | --- |

| Оргкомитет проекта | Ефанов Алексей Владимирович |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. руководителя проекта |
|  | 17.07.1990 |
|  | Дата рождения |
|  | 432063 пр. Созидателей д 16 кв 261 |
|  | Адрес проживания с индексом |
|  | 89020072391 |
|  | Городской (с кодом) и мобильный телефоны |
|  | alexeyef17@gmail.com |
| География проекта | Ульяновская область |

| Продолжительность проекта |  |
| --- | --- |
|  | Начало реализации проекта (день, месяц, год) |
|  | Окончание реализации проекта (день, месяц, год) |

| 1. Краткое описание | Проект является совместным проектом ООО «Российские студенческие отряды (Далее РСО) и Общероссийской общественно – государственной детско - юношеской организации «Российское движение школьников» (Далее РДШ) Академия состоит из трёх этапов: 1)Подача заявок участников. 2)Дистанционное (заочное) обучение 3) Очное обучение (проходит на базе одного из образовательных центров Ульяновской области Дистанционное обучение включает ознакомительную и образовательную часть, где участники смогут пообщаться не только с представителями организации РСО И РДШ, но и с руководителями проектов, программ организаций. Академия станет первым шагом в формировании новых ТОПов, ознакомлении участников организаций (РДШ и РСО) друг с другом и формировании двух планов: 1)План «Календарь добрых дел», который будет включать в себя региональные добровольческие мероприятия и Дни единых добрых действий. 2)Программы Всероссийской добровольческой акции «Снежный десант», которая направлена на развитие добровольчества в молодёжной среде, профориентации и содействие в трудоустройстве молодёжи.? |
| --- | --- |

| 2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта для молодёжи | 1. Общественное: наладить взаимодействие организации для более плотного и хорошего сотрудничества. 2. Трудовое, гражданско-патриотическое, духовное и нравственное воспитание молодёжи. 3.Возможность временно трудоустроить молодежь как из города, так и из муниципальных образований области 4. Развивающее, представить интересные формы 5. Личностное, возможность личностного роста после поступления в ВУЗ или СУЗ продолжить активную деятельность. |
| --- | --- |

| 3. Основные целевые группы, на которые направлен проект | От 14 до 25 лет, ученики 8-11 классов. Школьники образовательных организаций Ульяновской области, члены, созданные ТОПы, кандидаты и бойцы студенческих отрядов Ульяновской области. |
| --- | --- |

| 4. Основная цель проекта | Создание условий для всестороннего развития молодёжи и взаимодействия |
| --- | --- |

| 5. Задачи проекта | 1)Собрать команду организаторов 2) Разработать очную и заочную программу школы 3) Организовать сбор заявок 4) Обеспечить и организовать качественное проведение школы 5) Отслеживать качественные и количественные показатели эффективности проведения школы. |
| --- | --- |

6. Методы реализации проекта

1. Целеполагание

Определение цели проекта, его обоснование; выявление структуры проекта (подцели, основные этапы работы, которые предстоит выполнить. Создание организационного комитета.).

2. Временной

Определение сроков выполнения проекта, составление графика его реализации, расчет необходимых ресурсов. Утверждение плана подготовки и проведения академии

3. Практический

Определение необходимых объемов и источников финансирования. Подбор исполнителей, подготовка и заключение договоров.

4. Контрольный

Обеспечение контроля за ходом выполнения проекта со стороны организационного комитета. Назначение руководителей за подготовку блоков работы. Приглашение наставников ( ведущих заочной и очной формы академии).

- Информационный

Организация информационного сопровождения всех этапов реализации проекта. Размещение информации в региональных и вузовских СМИ, на сайтах, в соцсетях, создание действующей группы, подготовка видеосюжетов, фоторепортажей.

- Отчетный

Подготовка отчета о мероприятии и оценка результатов его проведения.

7. Календарный план реализации проекта

| № | Мероприятие | Количественные показатели реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Создание организационного комитета | 13 человек |
|  | Приглашение гостей, экспертов | 10 человек |
|  | Определение места проведения школы | Вместимость места проведения не менее 150 человек |
|  | Информационное сопровождение проекта | 1 Группа ВК, страница, в истаграмме. |
|  | Приглашение участников смены | 100 человек, |
|  | Изготовление атрибутики: баннеры, значки, флаги и др. | Около 50 видов |
|  | Утверждение плана проведения школы |  |
| 8. | Закупка необходимого оборудования |  |
| 9. | Решение вопросов питания и проживания участников и организаторов во время |  |
| 10. | Заказ транспорта | Вместимость не менее 100 человек (2 автобуса по 40 человек и транспорт для орг. состава проекта) |
| 11. | Заезд части орг. состава смены на базу ее проведения очного этапа | Микроавтобус |
| 12. | Утверждение культурной программы (итоговая репетиция) | Более 50 различных форматов обучения |
| 13. | Проведение школы | Количество участников – 100 человек |
| 14. | Сбор обратной связи от организаторов и участников проекта |  |
| 15. | Подготовка отчета о проделанной работе |  |

| 8. Ожидаемые результаты (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта) | В мероприятии примут участие 150школьников и студентов различных образовательных учреждений Ульяновской области и 10 экспертов. Будет проведено: 10 занятий заочного этапа 10 дней единых действий 10 форматов проведения мероприятий 7 дней плотной работы 1 профильная смена |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | Впервые будет создана площадка для совместной деятельности общественных организаций направленных на добровольческие инициативы, социализацию профориентацию школьников школьников |

9. Мультипликативность

Впервые РСО И РДШ В Ульяновской области проведут Академию трудовых отрядов подростков "Труд крут", что станет стартом для ТОПов, обмена опытом , совместном формировании деятельности после возможность распространения по другими регионами России.