Приложение 1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

проекта, представленного на Региональный конкурс молодежных проектов «Алдар Батыр»

| N п/п | Наименование мероприятия |  | Период реализации | Описание и количественные показатели итогов проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационный сбор команды социального проекта «Микромобильность в Стерлитамаке» |  | 07.01.2021- 08.01.2021 | Сбор 5 членов командыпроекта.. Определен план работы на ближайший у, распределены обязанности в команде, создана группа в «ВКонтакте», аккаунт в «Instagram», опубликовано 5 информационных постов о проекте с охватом более 1000 человек, опубликована статья о проекте в газете «Романтик» |
| 2 | Подготовка к мастер-классам и зарядкам со спортсменами города и Республики |  | 10.01.2021- 01.02.2021 | Подготовлены 10 мастер-классов и зарядок со спортсменами города и Республики , опубликовано 5 информационных постов с охватом более 1000 человек, опубликована статья о проекте в газете «Романтик» |
| 3 | Проведение мастер-классов и зарядок со спортсменами города и Республики |  | 02.02.2021- 22.05.2021 | Организованы и проведены 10 мастер-классов и зарядок со спортсменами города и Республики, организация и проведение, более 500 человек стали участниками мероприятий, 10 человек приняли участие в качестве приглашенных гостей, 30 человек задействовано в качестве волонтеров, опубликовано 20 информационных постов с охватом более 5000 человек, опубликованы статьи в газете «Романтик» и «Стерлитамакский Рабочий». |
| 4 | Организация и проведение ремонта велодорожек; Проложение новых маршрутов |  | 10.04.2021- 31.08.2021 | Организован и проведен ремонт велодорожек в городе, проложение новых маршрутов велодорожек в городе, опубликовано 5 информационных постов с охватом более 5000 человек, опубликованы статьи в газете «Романтик» и «Стерлитамакский Рабочий». |
| 5 | Подготовка и организация квестов и игр |  | 25.05.2021- 01.08.2021 | Организованы и проведены квесты и игры, 5 человек приняли участие в качестве жюри, 30 человек задействовано в качестве волонтеров, опубликовано 15 информационных постов с охватом более 5000 человек, опубликованы статьи в газете «Романтик». |
| 6 | Подготовка и организация велозабегов |  | 15.06.2021- 20.08.2021 | Организованы и проведены велозабеги, 10 человек приняли участие в качестве жюри, 30 человек задействовано в качестве волонтеров, опубликовано 10 информационных постов с охватом более 10000, опубликованы статьи в газете «Романтик» и «Стерлитамакский Рабочий». |
| 7 | Организационные сборы команды проекта |  | 05.09.2021- 10.09.2021 | Сбор 5 членов команды проекта, подведение итогов реализации проекта, опубликовано 2 информационных поста о проекте с охватом более 1000 человек, опубликована статья в газете «Романтик» |