ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10086430

«Ресурсная площадка развития добровольчества (волонтерства) как основа инфраструктурной поддержки развития добровольческого движения в Корочанском районе»

- Основные положения

| Координирующий орган: Администрация муниципального района «Корочанский район» |  |  |  | Куратор проекта: Бычихина Татьяна Владимировна, заместитель главы администрации района по социальной политике |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель: Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района |  |  |  | Руководитель проекта: Виноходова Оксана Васильевна, заместитель начальника управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района |  |  |  |  |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Нестеров Николай Васильевич, глава администрации Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инициатор: Виноходова Оксана Васильевна, заместитель начальника управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: |  | дата начала: 22.04.2019 |  |  |  | дата окончания: 22.06.2020 |  |  |
| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория реализации проекта: Корочанский район |  |  | Уровень сложности проекта: средний |  |  |  | Тип проекта: социальный |  |
| Направление Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Корочанский район» Белгородской области: 4.1.4. Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения |  |  |  |  | Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Корочанский район» Белгородской области: Удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями молодежной политики, к общему числу молодежи (%) |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы Корочанского района: «Развитие образования Корочанского района» |  |  |  |  | Наименование подпрограммы муниципальной программы Корочанского района: «Подпрограмма № 9 «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Корочанского района» |  |  |  |
| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение по бюджету: | Превышение на не более 5400 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение по срокам: | Превышение на не более 10 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Достижение результата проекта: | Внедрен механизм поддержки и развития волонтерской деятельности по 6 направлениям (консультационная, методическая, обучение, информационная, организационная) Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Соблюдение требований к результату: | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта - внесены изменения в должностную инструкцию сотрудников Цента молодежный инициатив Корочанского района, курирующих деятельность Ресурсной площадки по развитию добровольчества (волонтерства) на территории Корочанского района (не менее чем для 2 сотрудников); - заключено не менее 10 соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между Ресурсной площадкой, молодежными общественными объединениями и образовательными организациями , межведомственными структурами Корочанского района ; - разработаны должностные инструкции для сотрудников органов местного самоуправления, курирующих волонтерскую деятельность (не менее 3); - проведено обучение для сотрудников курирующих волонтерскую деятельность (не менее 25 часов); - проведено не менее 4 обучающих мероприятий по развитию добровольческой деятельности с приглашением областных тренеров; - подготовлено не менее 10 координаторов добровольческой деятельности; - рассмотрено не менее 20 обращений от граждан и структур; - проведено не менее 100 мероприятий добровольческой направленности (в том числе, по обращениям) - размещено в средствах массовой информации не менее 6 статей о проведении мероприятий добровольческой направленности (в том числе, по обращениям); - проведено социологическое исследование по развитию добровольческой деятельности в Корочанском районе (с охватом не менее 1000 респондентов); |  |  |  |  |  |  |  |

- Цель и результат проекта

| Цель проекта: |  | К июню 2020 года обеспечить получение комплекса услуг 100% обратившимся в ресурсную площадку развития добровольчества (волонтерства) по не менее чем 6 направлениям на территории Корочанского района |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ достижения цели: |  | Разработать и внедрить механизм поддержки и развития волонтерской деятельности по 6 направлениям (консультационное, обучение, методическое, материально-техническое, информационное, организационное) на территории Корочанского района |  |  |  |  |
| Результат проекта: | Результат: |  | Базовое значение | Период, год |  | Вид подтверждения: |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. |  |
|  | Внедрен механизм поддержки и развития волонтерской деятельности по 6 направлениям (консультационная, методическая, обучение, материально-техническая, информационная, организационная) на территории Корочанского района |  | - | - | 1 | Положение о создании Ресурсной площадки |
| Требования к результату проекта: | Требования к результату |  | Базовое значение | Период, год |  | Вид подтверждения: |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. |  |
|  | внесены изменения в должностную инструкцию сотрудников Цента молодежный инициатив Корочанского района, курирующих деятельность Ресурсной площадки по развитию добровольчества (волонтерства) на территории Корочанского района (не менее чем для 2 сотрудников); разработаны должностные инструкции для сотрудников, курирующих волонтерскую деятельность |  | - | 3 | - | Скан должностных инструкций |
|  | заключено не менее 10 соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между Ресурсной площадкой, молодежными общественными объединениями и образовательными организациями , межведомственными структурами Корочанского района |  | - | 5 | 10 | Подписанные соглашения |
|  | проведено обучение для сотрудников курирующих волонтерскую деятельность (не менее 25 часов) |  | - | 10 | 25 | Информационное письмо, фотоотчет |
|  | проведено не менее 4 обучающих мероприятий по развитию добровольческой деятельности с приглашением областных тренеров |  | - | 2 | 4 | Информационное письмо, фотоотчет |
|  | подготовлено не менее 10 координаторов добровольческой деятельности |  | - | 5 | 10 | Реестр обученных, фотоотчет |
|  | рассмотрено не менее 20 обращений от граждан и структур |  | - | 10 | 20 | Скан базы обращений |
|  | проведено не менее 100 мероприятий добровольческой направленности (в том числе, по обращениям) |  | - | 50 | 100 | Информационное письмо, фотоотчет |
|  | размещено в средствах массовой информации не менее 6 статей о проведении мероприятий добровольческой направленности (в том числе, по обращениям) |  | - | 3 | 6 | Информационное письмо, скриншот новостных материалов |
|  | проведено социологическое исследование по развитию добровольческой деятельности в Корочанском районе (с охватом не менее 1000 респондентов) |  | - | 500 | 1000 | Статистический анализ |
| Пользователи результатом: |  | - волонтерские организации и объединения Корочанского района; - волонтеры Корочанского района (школьники в возрасте от 14 лет, студенты среднего профессионального образования, серебряные волонтеры в возрасте от 55 лет, активные граждане); - граждане и структуры, нуждающиеся в добровольческой помощи; - межведомственные структуры (управление социальной защиты населения администрации Корочанского района, управление образования администрации Корочанского района, ОГАПОУ «Корочанский СХТ», управление культуры и молодёжной политики администрации Корочанского района, Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Корочанского района и д.р.). |  |  |  |  |