Приложение № 2

к Положению о проведении открытого

конкурсного отбора
на уровне субъекта Российской Федерации
в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства

«Регион добрых дел» 2021 года

Паспорт ПРОЕКТА поддержки добровольчества (волонтерства)

Краткая текстовая презентация проекта, дающая целостное представление
о сути проекта и отражающая основную идею проекта, цель, содержание
и наиболее значимые ожидаемые результаты (заполняются по 2-5 предложений). Текст краткого описания проекта-победителя открытого конкурсного отбора 
на уровне субъекта Российской Федерации будет использован для публикации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Описание проекта поддержки добровольчества (волонтерства)

| Наименование организации | МКУ «Агентство развития социальной политики» - Центр «серебряного» волонтерства |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Линия жизни |
| Приоритетное направление конкурса, которым соответствует проект (указать только один пункт) | «серебряное» добровольчество (волонтерство) |
| Краткое описание проекта | Объединение женщин и оказание им социально-психологичного помощи в лечении, реабилитации и жизни с онкозаболеванием молочной железы и других органов репродуктивной системы. Заболеваемость РМЖ высока практически во всех развитых странах мира, кроме Японии, и низка в странах Азии, Африки и Южной Америки. Самая высокая смертность от РМЖ зафиксирована в Дании (29), Нидерландах (29), Великобритании (27), Израиле (26). В России смертность относительно невелика (17). Самая низкая смертность от РМЖ отмечается в Китае (4,5) и Японии (7,7) (данные предоставлены Новосибирским областным клиническим опкодиспансером) Проект направлен на продвижение информационно-просветительской работы со здоровым населением о сути онкологических заболеваний, целесообразности профилактических осмотров и своевременного обращения к специалисту с целью выявления ранних форм болезней, когда лечение эффективно. Подготовить из числа женщин, Центра «серебряного» волонтерства и женщин возраста 40 +, группу проекта «Линии жизни» для просветительского движения. Проведение волонтерами образовательно- просветительских мероприятий, без вмешательства в подробности лечения. Объединение женщин разного возраста, врачей, специалистов, заинтересованных людей в проект «Линия жизни» для совместного решения возникающих проблем. Организация клубной работы для женщин, направленная на выведение их из создавшейся трудной психологической ситуации. Способствование изменению взгляда на онкологических больных со стороны семьи и всего общества. Публикация информационных материалы: буклеты, брошюры, плакаты, листовки, направленные на своевременное обращение и ранее выявление патологии онкологических заболеваний. |
| Основная цель и задачи проекта | Цель: - Способствовать выявлению рака молочной железы (РМЖ) на ранних стадиях у жительниц Новосибирска и области. - Помочь женщинам после операции рака груди жить долго и счастливо, создав условия для их комплексной реабилитации и возвращения их к полноценной жизни. - Увеличить их продолжительность жизни с хорошим ее качеством. Задачи: - Поэтапная разработка дорожной карты по реализации проекта «Линия жизни». - Разработка анкеты для анкетирования и отбора волонтеров. - Набор волонтеров из числа женщин Центра «серебреного» волонтёрства и вновь пришедших для добровольческой медико-просветительской работы в качестве консультантов. - Разработка обучающий программы привлеченными экспертами. - Обучение и подготовка волонтеров-консультантов путем проведения семинаров-тренингов на протяжении всей их деятельности, с привлечением психологов, онкопсихологов и врачей. - Организация встреч волонтеров-консультантов проекта «Линия жизни» с женщинами онкологического отделения больницы г. Новосибирска и Регионального Центра медицинской профилактики для оказания психологической поддержки. - Привлечение волонтеров к участию в выездных Школах пациента в населенные пункты Новосибирской области для проведения просветительской работы. |
| Описание проблемы, на решение которой направлен проект, обоснование актуальности и социальной значимость проекта и предлагаемых решений. | Заболеваемость РМЖ растет в большинстве стран мира, особенно в странах Восточной Азии. В Китае ежегодный прирост заболеваемости РМЖ составил 5%. В то же время смертность от РМЖ во многих западных странах начала снижаться. Например, в США темп снижения составляет 1,7% в год. В России отмечается рост как заболеваемости, так и смертности от РМЖ. Интерпретация трендов заболеваемости и смертности от РМЖ трудна. Очевидно, что в заболеваемости РМЖ в течение длительного времени наблюдался рост. Однако его можно объяснить и возросшим уровнем скрининга среди женщин без симптомов РМЖ, особенно в последнее время. В частности, было установлено, что маммографический скрининг позволяет диагностировать изменения в молочной железе, которые гистологически могут быть квалифицированы как рак; но по клиническому течению оказались доброкачественными. Причины роста заболеваемости РМЖ могут отличаться в разных странах. В США, Великобритании и Норвегии рост заболеваемости объясняется возросшим скринингом. В большинстве европейских и других стран рост заболеваемости и смертности от РМЖ столь значителен, что вряд ли может объясняться только скринингом или улучшением регистрации впервые заболевших и учетом умерших. Прогноз РМЖ достаточно благоприятен. Наилучший показатель 5-летней выживаемости отмечен в США (84%), Австралии (73%), Японии (74%). Показатель выживаемости в Европе составляет 63-67 %. В целом в мире 5-летняя выживаемость равна 50-60 %. Согласно данным Канцер-регистра (программа для ведения учета онкольных в РФ), показатель заболеваемости раком молочной железы в России в 2019 г. составил 89,5 на 100 тысяч женщин. Заболеваемость выросла в связи с совершенствованием диагностических мероприятий. Но при этом статистические данные не показывают увеличение заболеваемости среди молодого населения. Риск развития рака молочной железы драматически увеличивается в группе пациенток возрастной группы 45 лет и старше. Современные тенденции в лечении рака молочной железы ориентированы на уменьшение агрессивности лечения. Все больше усилий направляется на улучшение качества жизни пациенток. С середины 90-х годов наблюдается тенденция к медленному снижению смертности от рака молочной железы: на 0,2% ежегодно. Вот что говорит врач—рентгенолог медицинского центра «Авиценна» Татьяна Калегина Рак молочной железы — номер один среди женщин России в возрасте 35-55 лет. Неутешительна и статистика Новосибирского онкологического центра: рак груди — это второе по частоте после рака кожи онкологическое заболевание среди городского населения (в т.ч. и мужчин), и на четвёртом месте по смертности среди злокачественных опухолей. Рак молочной железы был диагностирован у 698 новосибирчанок (данные 2020 г.) Но есть и хорошие новости: доля выявления рака груди на ранних стадиях развития равна 66%, что немного больше чем по России. ( http://www.avicenna-nsk.ru/about/articles/weak-point) Динамика заболеваемости ЗНО за период 2011 – 2020 гг. (на 100 тыс. населения) (грубый показатель) 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; Темп роста (%). Молочная железа; 78,28; 84,44; 90,94; 93,33; 89,52; 101,14; 97,92; 50,91; 48,18; 48,28; -38,5. Регион в целом; 427.2; 421.2; 426.3; 445.2; 448.6; 458.4; 459,8; 469,06; 474,36; 429,9; +0,6. Анализ динамики доли пациентов, выявленных на I-II стадии заболевания в регионе за 2011-2020 гг. (%). Ло кализация ЗНО; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; Темп роста (%). Молочная железа; 72.0; 73.8; 72.5; 75.4; 72.6; 72.6; 72,8; 74,1; 72,2; 72,0; +9,8. Всего; 50.0; 50.0; 50.3; 53.0; 52.4; 53.6; 53,6; 55,2; 56,0; 53,1; +9,7. ( данные предоставлены Новосибирским Региональным медицинским онкодиспансером ) |
| Основная целевая группа и ее количественный состав (на кого направлен проект, сколько человек) | - Участники Центра «серебряного» волонтерства. Женщины от 50 лет и старше в количестве 305 человека. - Женщины разных возрастов, обратившиеся в Региональный центр медицинской профилактики. - Женщины города, возраста 40+, проходящие иную реабилитацию в МБУ «Лунный камень» и «Обские Зори». Количество - до 50 чел. в месяц. - Получатели услуг, находящиеся на социальном обслуживании в комплексных центрах г. Новосибирска: 8 центров города. - Общественные организации города: Женский Совет Ленинского района», Региональная общественная организация «Совет матерей Новосибирской области» и другие - Женская аудитория от 18 + |
| Деятельность (что именно будет сделано в рамках реализации проекта) | Предполагается, что образованная команда волонтёров за время реализации проекта позволит охватить не менее 200 девушек/женщин разного возраста. Тренинги и работа в малых группах повысят способность волонтеров к активному слушанию, эмпатии для эффективного взаимодействия с онкологическими пациентками. Для подготовки волонтеров буду приглашены специалисты высокого уровня, которые не понаслышке знакомы с этой проблемой. Исполняющий обязанности главного врача Лебович В.С Новосибирского областного клинического онкодиспансера, Фомичева М.Л директор Регионального центра медицинской профилактики, готовы оказывать сотрудничество с Центром «серебряного» волонтерства на базе МКУ «Агентства развития социальной политики» Приобретенное оборудование (компьютер, ноутбуки) позволит осуществлять качественную работу: готовить отбор волонтеров, проходить обучение, составлять презентации. |
| Описание поэтапного механизма реализации проекта | 1.Подготовительный этап реализации проекта (июль – сентябрь 2021) включает подготовку к старту проекта: проведение встреч и отбор организаций и специалистов для обучения волонтеров. Разработка и утверждение программы обучения. Подбор привлеченных специалистов для реализации проекта, подготовка помещений и оборудования, подбор контрагентов, партнеров, проведение договорной работы и заключение договоров поставок и соглашений о сотрудничестве. «Живые» встречи с врачами, пациентами, перенесшие онкозаболевание. В данном этапе активна команда проекта: руководитель проекта, ответственный за финансово-экономический блок проекта. Так же данный этап включает полномасштабную компанию по информированию проекта. Встречи с партнерами проекта. 2.Старт проекта (октябрь-декабрь 2022) - реализация модуля привлечения, отбора и обучения волонтеров. Данный этап включает проведение обучение кандидатов по разработанной программе, определение кандидатами профильного направления, выявление лидера и назначение его тим-лидером направления. Обучение будет организовано в очной и дистанционной форме (вебинары, онлайн-консультации, домашние задания). Примеры тем тренингов «Взаимодействие волонтеров с онкологическими больными", цель которого формирование умений и навыков конструктивного взаимодействия волонтеров с онкологическими пациентами. Очные мероприятия планируются проводить на базе «Центра серебряного волонтерства» и других организаций. Подготовить до 10 волонтеров, с которыми можно начинать работу по принципу «равная-равной». Написание ТЗ для дизайнера. Разработка дизайна, буклетов листовок, визиток, плакатов. 3.Этап практический (январь-сентябрь 2022) – этап реализации проекта. После прохождения обучающей программы волонтеры постепенно включаются в деятельность по оказанию консультаций в соответствии с выбранными направлениями деятельности. Волонтёры подключаются к добровольческой деятельности после получения необходимых компетенций. В процессе всего времени проходят тренинги, встречи, обучения. Посещение волонтерами Регионального центра медицинского профилактики (Новосибирск, ул. Кошурникова 16\1) с привлечением психологов, врачей. Выездные мероприятия по области для проведения просветительской работы. Проведения мастер-классов для пациенток на разные темы. Организация экскурсий силами волонтеров-экскурсоводов. Проведение просветительских лекций в колледжах и библиотеках города. Участие в акциях, форумах, выставках. Организация «особой» группы участниц в «Студии стиля». Студия стиля "Элегантный возраст" - флагманский проект" Новосибирского Центра Серебряного волонтерства, созданного при департаменте по социальной политике мэрии г. Новосибирска. В студии консультанты – профессионалы учат людей 50+ созданию цельного, стильного образа на занятиях: по разбору гардероба, изготовлению деталей костюмов и аксессуаров к ним, по уходу за лицом, телом, волосами, актерскому мастерству, сценическому движению, сценической речи, дефиле, по этикету, по здоровому образу жизни. https://vk.com/public186012812 4. Этап аналитический (август 2022) – этап сбора, обобщения и аналитики, информации о деятельности проекта. Мониторинг деятельности (статистика, выявление проблем, их решение) осуществляется постоянно (по отдельной схеме), при выявлении проблем, требующих внесения изменений в процесс реализации проекта. Данный этап реализации проекта опирается на опыт подобного центра «Вита» из г. Калининграда. При личной встречи была получена информация запуска подобного проекта. Имеется возможность постоянного консультирования у коллег из Калининграда. https://www.facebook.com/vita.onko39 Приобретенный ранее опыт запуска и реализации многих проектов Центра «серебряного» волонтёрства, позволяет структурированно и логически подойти к реализации всех этапов. |
| Ожидаемые количественные и качественные результаты от реализации проекта | Ожидаемые количественные результаты: - количество добровольцев (волонтеров), прошедших образовательные программы, для добровольческой медико-просветительской деятельности – не менее 50 чел.; - количество благополучателей, получивших медико-просветительскую поддержку – не менее 500 чел.; - количество проведенных добровольческих (волонтерских) инициатив – не менее 50 мероприятий-; - количество партнеров, привлеченных к реализации добровольческих (волонтерских) инициатив – не менее 5 организаций; - количество публикаций в социальных сетях о добровольческих (волонтерских) инициативах и их результатах – не менее 60; - количество публикаций в СМИ о добровольческих волонтерских инициативах и их результатах – не менее 25. Ожидаемые качественные изменения: волонтеры трудоспособного возраста получат знания о волонтерском движении, возможности и способах участия в проекте «Линия жизни». Волонтеры смогут компетентно оказывать медико-просветительскую помощь людям в качестве равных консультантов женщинам, перенесших онкозаболевание, а также здоровому населения в возрасте от 18 и старше. Реализация проекта позволит повысить активность настроя лечение у целевой группы. Снизить эмоциональный дискомфорт и тревогу о будущем. Развить просветительскую работу со здоровым населением, участвовать в мероприятиях. И все это в рамках муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории г. Новосибирска»» А также создать условия для самореализации волонтеров «серебряного» возраста в этом направлении. Важной оценкой деятельности проекта будет: участие женщин, перенесших онкозаболевание, в волонтерском движении «Линия жизни». Или в общем волонтерском движении Центра «серебряного» волонтерства. Один из примеров: Ирина Мацеева победила рак и исполнила мечту – полетать в кабине самолета. https://ngs.ru/text/health/2021/04/12/69853535/ |
| Долгосрочные результаты реализации проекта | По окончанию реализации проекта группа волонтеров, принимавших участие в проекте, будут иметь знания по вопросам добровольческого медико-просветительского направления, что позволить им самостоятельно развивать добровольческие инициативы, разрабатывать реализовывать социальные проекты на благо социальных групп и общества в целом. Волонтеры будут оказывать адресную, профессиональную и реабилитационную помощь нуждающимся, участвовать в мероприятиях, проектах и программах, одной из программ которой на сегодня является муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории г. Новосибирска»» Полученный опыт по результатам проекта будет обобщён и представлен в публичном издании для последующего внедрения в практику некоммерческих организаций. Это те отсроченные долгосрочные количественные и качественные изменения, которые, как вы прогнозируете, могут произойти в жизни добровольцев (волонтеров)/благополучателей проекта в результате реализации проекта через некоторое время после его завершения. |
| Дальнейшее развитие проекта | Дальнейшее устойчивое развитие проекта будет достигнуто через участие организации в различных грантовых конкурсах для расширения своей деятельности. Будет использована шеринг-технология по обмену ресурсами между НКО, работающими с волонтерами в этом направлении. Всё оборудование и инвентарь, приобретенное в рамках проекта, будет использоваться в дальнейшем для данной деятельности. Организация будет искать дополнительные источники финансирования (благотворители, бюджетные организации, субсидии органов власти). Также планируется привлечение социально ответственных предпринимателей, органов муниципальной власти, учреждений в районах области в рамках совместных мероприятий (технологии межсекторного социального партнёрства). |
| Материально-технические ресурсы, привлекаемые для успешной реализации проекта | На условиях безвозмездного пользования помещением: - конференц-зал на 25 посадочных мест, общей площадью 24 кв. метров. В данном помещении возможно проводить групповые обучающие занятия; - комната приема посетителей площадью 16 кв. метров; Помещения расположены в центральной части города Новосибирска вблизи транспортных развязок (ул. Серебренниковская, 23). На условиях безвозмездного пользования оборудованием: - интерактивный экран -1 шт; презентер, 1 шт.; стационарный ПК – 4 шт.; ноутбук, 2 шт.; термопот - 1 шт.; кулер для воды – 2 шт.; Описание финансовых, материально-технических, нематериальных и организационных ресурсов организации, которые могут быть привлечены к реализации проекта. |
| Объем запрашиваемых средств. рублей (указать значение до двух знаков после запятой) и основные направления расходования средств субсидии | 1 387 429,01 руб. Данные средства будут направлены на обеспечение оплату труда привлеченных специалистов, включая отчисления с ФОТ, приобретение компьютерного оборудования, полиграфическую продукцию и проведения мероприятий и на прочие расходы. |
| Объем софинансирования, рублей (указать значение до двух знаков после запятой) | 843 500,10 руб. В данную сумму входит содержание помещения, освещение, отопление, водоснабжения, электроснабжения и оплату других эксплуатационных и коммунальных услуг. |
| Опыт организации – ключевого исполнителя проекта | МКУ «АРСП» является стратегическим партнером АНО «Центр развития социальных технологий», которые успешно реализовал следующие проекты: - проект «Городской доброхот» (сентябрь 2017- декабрь2018). Проект стал победителем первого конкурса Президентских грантов № 17-1-012426 от 23.05.2017 г. Сумма гранта – 367 430,00. - проект «Региональный центр серебряного волонтерства Новосибирской области» (июль 2018- декабрь 2019), стал победителем федерального конкурса Ассоциации волонтерских центров г. Москва. Сумма гранта – 200 000. -проект «Акселератор серебряного волонтёрства» (июль 2019 – февраль 2021). Проект стал победителем первого конкурса Президентских грантов № 19-1-014551 от 08.07.2019 г. Сумма гранта - 2 260 722,00. |
| Состав команды, реализующей проект, опыт и компетенции членов команды | 1.Руководитель проекта: Суханова Людмила Викторовна, https://www.facebook.com/profile.php?id=100011711837684, Координатор проектов Центра «серебряного» волонтерства. Участие в реализации особо значимых социальных проектах г. Новосибирска: организация и сопровождение проекта «Центра «серебряного» волонтерства», в Форумах "Новосибирск - город безграничных возможностей", содействие в организации проекта "Школа грантового проектирования»; проекта "Школа русского жестового языка»; проекта "Доступ есть. Геолокация»; участие в проектах "Городской Доброхот". Руководитель проекта «Обучение кибербезопасности лиц старшего поколения». Сотрудничество с партнерами: ПАО «Ростелеком», ООО «Медтехника для дома», Coca Cola HBC Россия и другие. Профессиональные достижения: Участник стажировки по программе мобильности в г. Калининграде в сфера гражданской активности и добровольчества. Член рабочей группы «Развитие добровольчества в сфере социальной защиты среди граждан старшего возраста» при Общественной палате Российской федерации. Прошла обучения в рамках проекта «Программа развития инклюзивных экспертов: новые возможности для реабилитации и трудоустройства волонтеров с инвалидностью» и курс «Комплексный подход в организации доступной среды на объектах социальной структуры». Онлайн-университет социальных наук: курс по «Основам волонтерства для органов власти и бюджетных учреждений», курс «Событийного волонтерства». Награды: благодарственное письмо от мэра города Новосибирска Локтя А.Е. Благодарственное письмо от РОО «Союза пенсионеров России Новосибирской области» и другие. 2. Специалист информационного модуля. Паздников Владимир Владимирович, https://www.facebook.com/pazdnikov, Профессиональный журналист с более 20-летним опытом, как в традиционных, так и в современных СМИ. Автор более 2000 публикаций. Участие в качестве эксперта по направлениям создание и организация медиа пространства Форум «Новосибирск - город безграничных возможностей», создание и организация медиа пространства проекта «Городской Доброхот»; создание и организация медиа пространства проекта «Акселератор серебряного волонтерства», создание и организация медиа пространства проекта «Доступ есть. Геолокация» 3. Медиа дизайнер - Семина Ольга Юрьевна, https://www.facebook.com/profile.php?id=100001613549248, Графический дизайнер с 20 летним опытом работы в компаниях г. Новосибирска. Ключевые навыки и знания: дизайн печатной продукции от концепции до воплощения, разработка логотипов и иных элементов идентификации, создание макетов для медиа пространства, знание графических программ ADOBE, CORELDRAW. Успешный опыт сопровождения социально-значимых и волонтерских проектов. Дизайнерская поддержка на протяжении двух лет «Студии Стиля». 4.Руководитель центра развития Добровольчества – Картвелишвили Светлана Викторовна. https://www.facebook.com/profile.php?id=100053834076386 Более 6 лет успешный опыт проектной деятельности, на должности Руководитель проектов (сотрудничество с международными компаниями). Составление индивидуальных обучающих программ, бюджетное и инвестиционное планирование. Организация работы подразделения. Разработка стратегии и координация волонтерской деятельности. Реализация волонтерских проектов, направленных на популяризацию волонтерской деятельности. Организация социальных акций совместно с ПАО Сбербанк, ПАО «Ростелеком», благотворительными фондами и другими волонтерскими организациями города. Вовлечение граждан в развитие добровольческой деятельности в городе Новосибирске, направленной на пропаганду здорового образа жизни в рамках Муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории города Новосибирска». 5. Менеджер организационно-правового сопровождения проекта Карпенко Кирилл Вячеславович Начальник отдела нормативно-правового и юридического сопровождения МКУ «Агентство развития социальной политики». Член Ассоциации юристов России. Автор статей по правовым вопросам. Разработка правовой модели ряда социальных проектов. Юрист с опытом работы в социальной сфере более 5 лет.Сопровождение ряда значимых социальных проектов. 6. Приглашенные эксперты |
| Ключевые партнеры реализации проекта и их роль | МКУ "Агентство развития социальной политики города Новосибирска": - использование портала медиаресурсов: социального портала города Новосибирска, городвозможностей.рф и соц. сетей, для информирования о мероприятиях проекта; - использование помещений учреждения в качестве штаб-квартиры проекта; - использование материально-технических ресурсов для реализации проекта; Социальные учреждения, подведомственные Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска: - использование площадок учреждений для проведение групповых мероприятий с благополучателями различных социальных категорий; Всероссийское общественное движение волонтеров в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» , движению 5 лет: - вебинары, обучение, консультации Новосибирский областной клинический онкологический диспансер Лейбович Владимир Станиславович- исполняющий обязанности главного врача: http://nokod-nso.ru/ - личные консультации исп. обязанности гл. врача Лейбович В.С., в рамках реализации проекта - встречи с врачами онкоцентра Региональный центр медицинский профилактики, руководитель Фомичева Марина Леонидовна – к.м.н. главный специалист по медицинские профилактики: http://rcmp-nso.ru/profila/spec.php - привлечение специалистов центра для проведение организационно- методической работы при подготовке волонтеров |
| Информирование о проекте его участников и в целом местного сообщества | Всю оперативную информацию о ходе реализации проекта планируется разместить на порталах: - социальный портал г. Новосибирска https://socialnsk.ru/ - группа в социальных сетях в vk https://vk.com/arsp3152213. Facebook https://www.facebook.com/groups/1608474476148993/?multi_permalinks=2830751753921253 ok.ru/gorodvoz instagram.com/gorodvozm. -канал ВГТРК – сюжеты о проекте «Линия жизни» -полиграфические материалы ( буклеты, листовки, плакаты А2 ) Также на сайтах партнерских организаций: cip.nsk.su, sozvezdieserdec.ru и http://rcmp-nso.ru/ многие другие. Издательская продукция (плакаты, буклеты, листовки) будут размещены в местах с высокой проходимостью горожан (стации метро, офисы банков, МФЦ и т.п.). В газетах "Новосибирская медицинская газета", "Советская Сибирь", "Левобережный навигатор", "Бердские новости", "Аэро-сити", "Компас" и др. будет размещена информация о проекте. В крупнейшие СМИ региона (ТВ и радио): ГТРК "Новосибирск", ГУП "Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети", "Новосибирские новости", "Наш дом Новосибирск". «Серебряный дождь» и многие другие будут направлены пресс и пост релизы о ключевых мероприятиях проекта. |
| Видеопаспорт проекта | Данный раздел является не обязательным, на усмотрение субъекта Российской Федерации данный пункт может быть исключен. Наличие видеопаспорта позволит экспертам сформировать более полное представление о проекте. Видеопаспорт готовится с помощью любого записывающего устройства – видеокамеры, мобильного устройства – и не имеет ограничений по техническим требованиям, за исключением требования к общему времени ролика (не более 3-х минут). Видеопаспорт размещается на любом ресурсе – сайте, Youtube, открытой странице в социальной сети, на дисковом хранилище (указывается ссылка на ресурс, где размещен видеопаспорт). В видеопаспорте рекомендуется отразить следующую информацию: представление руководителя проекта, представление руководителя организации, представление основных членов проектной команды, информация о том, почему данный проект актуален именно для вашей региона и для вашей целевой группы, что именно вы планируете сделать и чем это отличается от того, что делают другие организации или уже сделано вами; показать материальные ресурсы организации, необходимые для реализации проекта – помещения, инвентарь, оборудование; рассказать, что, по вашему мнению, должно получиться в итоге и что изменится для благополучателей и участников проекта. |

План мероприятий по реализации проекта поддержки добровольчества (волонтерства)

| № п\п | Наименование мероприятия | Место проведения мероприятия (наименование населенного пункта или полный адрес при наличии) | Сроки проведения мероприятия | Организаторы и партнеры мероприятия | Ожидаемые результаты мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение встреч и отбор организаций и специалистов для обучения волонтеров. | Новосибирск, ул. Серебренниковская 23. Центр «серебряного» волонтерства | Июль-сентябрь 2021 г. | МКУ «Агентство развития социальной политики» | Формирование пула специалистов с профессиональными компетенциями. |
|  | Разработка и утверждение программы обучения со специалистами. | Новосибирск, ул. Серебренниковская 23. Центр «серебряного» волонтерства | Август-сентябрь 2021 г. | МКУ «Агентство развития социальной политики» | Утверждение обучающей программы, подготовка поэтапного плана реализации проекта. |
|  | Закупка оборудования: компьютер, ноутбуки. | Новосибирск, ул. Серебренниковская 23. Центр «серебряного» волонтерства | Июль-сентябрь 2021 г. | МКУ «Агентство развития социальной политики» | Подготовка оборудования к работе. |
|  | Разработка и дизайн полиграфической продукции | Новосибирск, ул. Серебренниковская 23. Центр «серебряного» волонтерства. | Август- сентябрь 2021 г. | Производственная компания INARI г. Новосибирск, ул. Станционная 16/1 | Печать полиграфического ма- териала |
|  | Разработка дизайна и размещение публикаций о мероприятии проекта, информационная компания в СМИ и сети Интернет | Новосибирск, ул. Серебренниковская 23. Центр «серебряного» волонтерства. | Июль –май 2021 г. | Новосибирск, ул. Серебренниковская 23. | Количество публикаций в социальных сетях – не менее 60; Количество публикаций в СМИ – не менее 35. |
|  | Набор волонтеров для проекта «Линия жизни» | Новосибирск, ул. Серебренниковская 23. Центр «серебряного» волонтерства | Октябрь 2021 г. | Новосибирск, ул. Серебренниковская 23 МКУ «Агентство развития социальной политики» | Отобрать до 15 волонтеров |
|  | Обучение волонтеров с привлечением специалистов | Новосибирск, ул. Серебренниковская 23. Центр «серебряного» волонтерства. РЦМП , ул. Кошурникова 16\1 | Ноябрь-декабрь 2021 г. | МКУ «Агентство развития социальной политики». Привлеченные специалисты. | Подготовить из волонтеров специалистов-консультантов для добровольческой просветительской деятельности |
|  | Проектная деятельность | г. Новосибирск, Новосибирская область | Декабрь-август 2021 г. | Встречи с женщинами в читальных залах библиотек, колледжах. | Выездные просветительские мероприятия |
| 7. | Сбор, аналитика | Новосибирск, ул. Серебренниковская 23. Центр «серебряного» волонтерства | Сентябрь 2021 г. | Новосибирск, ул. Серебренниковская 23 МКУ «Агентство развития социальной политики» | Сбор, обобщение, аналитика. Продолжение развитие проекта |