Социальный проект

Водительские права для родителей, или как стать счастливым со своим ребенком, понимая его

# Приоритетное направление:

# «Помощь детям»

# Автор проекта:

# Ипполитова

# Ольга Викторовна,

# детский психолог

# Описание проекта

| 1. Общая характеристика ситуации на начало реализации проекта | В 2019 году к специалистам АНО «Дальневосточное профессиональное сообщество психологов» обратились 187 родителей, имеющих детей в возрасте от 3-ех до 16 лет ( г. Комсомольск-на-Амуре). Наиболее частным основанием для обращения родителей за получением психологической помощи служат: трудности, возникающие во взаимоотношениях между родителями и детьми, жалобы учителей школ и воспитателей детских садов на поведение детей и подростков, сложности в обучении и развитии детей, нарушения у детей в эмоциональной сфере. Запросы подростков, обращающихся за психологической помощью, относятся, в первую очередь к непониманию их родителями («Меня не понимают…»). Анализ ситуации в части обращения за психологической помощью в другие психологические службы г. Комсомольска-на-Амуре (городская психологическая служба «Психологи», психологический центр «Шаг навстречу») показал, что ежемесячно к специалистам обращаются более 15-20 родителей и 10-15 подростков в возрасте 15-17 лет. В среднем за год в психологические центры города за психологической помощью для детей обращаются около 360 родителей. Факты обращения родителей по подобным проблемам фиксируют, прежде всего, психологи образовательных учреждений города (37 школ и 53 детских сада). Однако, должностные обязанности психологов в образовательных учреждениях не позволяют им всесторонне и глубоко удовлетворить подобные запросы родителей, т.к. их деятельность направлена на психологическое сопровождение ребенка в образовательном процессе. Получение психологической помощи у специалистов часто затруднена из-за стоимости этой услуги. Средняя стоимость 1 консультации у психолога в г. Комсомольске-на-Амуре составляет 1500-2000 рублей (в г. Хабаровске от 2000 до 3500 рублей). Как правило, требуется минимум от 3-ёх до 10-ти встреч с родителями, чтобы помощь была эффективной. К сожалению, не каждая семья может позволить себе оплатить услуги психолога. В г. Комсомольске-на-Амуре отсутствует психологическая помощь семьям, в качестве социальной услуги, за счет средств бюджетных средств. АНО «ДВПСП» в феврале 2018 г. и в июне 2019 г. проведен онлайн опрос родителей о проблемах, в решении которых они испытывают затруднения и им требуется помощь психолога. В опросе приняло участие 1225 человек. Наиболее частым ответом родителей было: «Я не знаю, что происходит с моим ребенком. Я не понимаю, почему он так себя ведет. Я не знаю, что мне делать. Скажите, что мне делать»….. Часто причиной возникших конфликтных ситуаций между родителями и детьми, проблемах в развитии ребенка и его психическим здоровьем, связаны с отсутствием у родителей знаний о развития психики ребенка. Не имея этих знаний, родители не могут сами помочь своему ребенку и себе. Отсутствие знаний у родителей о возрастных особенностях и закономерностях развития психики ребенка приводят к применению неэффективных способов воспитания и взаимодействия со своими детьми, формированию дисгармоничных детско-родительских отношений. Более того, родители часто из-за непонимания серьезности состояния ребенка упускают время и подвергают ребенка риску развития у него психических расстройств. Практически все родители отмечают, что, к сожалению, не обладают психологическими знаниями в том объеме, чтобы помочь себе и своему ребенку. Таким образом, отсутствие психологических знаний у родителей о возрастных психологических особенностях и закономерностях формирования психики ребенка, в соответствии с возрастом и полом, отсутствие знаний о способах взаимодействия с ребенком частая недоступность в получении своевременной квалицированной помощи у специалистов-психологов из-за высокой стоимости приводят к нарушениям детско-родительских отношений, которые, в свою очередь, оказывают влияние на психическое здоровье ребенка, его адаптацию в социуме, проявление его индивидуальности, ухудшают качество жизни ребенка в целом. Из вышеизложенного следует, что психологическая компетентность родителей недостаточна и, следовательно, проблема психологического просвещения родителей очень актуальна. |
| --- | --- |
| Проблема | Наиболее характерной проблемой родителей в г. Комсомольске-на-Амуре является несформированость представлений о психическом развитии ребенка и умений выстраивать с ним гармоничные отношения. Это усиливает риск нарушения детско-родительских отношений и возникновения нарушений в психическом здоровье детей и подростков. |
| Цель проекта Повышение психологической компетентности родителей как условие выстраивания гармоничных детско-родительских отношений и обеспечения сохранности психического здоровья детей и подростков посредством реализации просветительской программы для родителей. |
| Задачи проекта |
| 1. Информирование родительского сообщества г. Комсомольска-на-Амуре о проекте 2. Реализовать программу психологического просвещения родителей 3. Проведение анализа реализации проекта |

| Целевая группа граждан, на которых направлен проект: на кого конкретно направлен проект, какую группу населения они представляют, роль проекта в решении проблем целевой группы, порядок привлечения и отбора участников проекта и/или получателей услуг: |
| --- |
| Количество родителей, проживающих в г. Комсомольска-на-Амуре, вовлеченных в реализацию проекта (человек), имеющих детей в возрасте от рождения до 16 лет | 420 |

4. Календарный план мероприятий, этапы и сроки реализации проекта:

| Мероприятие | Срок начала проведения мероприятия | Срок окончания проведения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Задача 1 Информирование родительского сообщества г. Комсомольска-на-Амуре о проекте |
| Мероприятие 1 Размещение информации о проекте на сайте АНО «ДВПСП», сайтах партнеров и в социальных сетях | 01.09.2020 | 30.06.2021 |
| Мероприятие 2 Публикация информационных статей о проекте в СМИ г. Комсомольска-на-Амуре, радиоканале г. Комсомольска-на-Амуре | 01.09.2020 | 30.06.2021 |
| Мероприятие 3 Размещение информационных плакатов и баннеров, буклетов в образовательных учреждениях | 01.09.2020 | 30.09.2021 |
| Мероприятие 4. Размещение видеозаписей занятий на сайте АНО «ДВПСП» и канале YouTube | 01.11.2020 | 31.05.2021 |
| Мероприятие 5 Ведение форума для родителей | 01.11.2020 | 31.05.2021 |
| Мероприятие 6 Создание видеофильма о проекте | 01.06.2021 | 15.06.2021 |
| Задача 2 Реализовать программу психологического просвещения родителей |
| Мероприятие 1 Заключение договоров с участниками проекта | 15.09.2020 | 15.10.2020 |
| Мероприятие 2 Проведение анкетирования участников проекта | 15.09.2020 | 15.10.2020 |
| Мероприятие 3 Корректировка программы занятий для родителей | 16.10.2020 | 30.10.2020 |
| Мероприятие 4 Создание видеороликов о занятиях «Анонс занятий» | 01.09.2020 | 15.10.2020 |
| Мероприятие 5 Рассылка зарегистрированным участникам проекта видеороликов о занятиях «Анонс занятий» | 25.10.2020 | 15.05.2021 |
| Мероприятие 6 Проведение цикла лекционно-практических занятий для слушателей школы «Все мы родом из детства» | 01.11.2020 | 31.01.2021 |
| Мероприятие 7 Проведение цикла лекционно-практических занятий для слушателей школы «Большие проблемы маленьких детей» | 01.12.2020 | 31.03.2021 |
| Мероприятие 8 Проведение цикла лекционно-практических занятий для слушателей школы «Дети с проблемами в развитии» | 01.02.2021 | 31.03.2021 |
| Мероприятие 9 Проведение тренингов для родителей | 01.01.2021 | 15.05.2021 |
| Задача 3 Проведение анализа реализации проекта |
| Мероприятие 1 Анкетирование участников проекта | 15.09.2020 | 15.10.2020 |
| Мероприятие 2 Общая встреча родителей «Водительские права для родителей» | 01.06.2021 | 14.06.2021 |
| Мероприятие 3 Проведение круглого стола для партнеров и волонтеров и команды проекта | 15.06.2021 | 20.06.2021 |
| Мероприятие 4 Подготовка аналитического и финансового отчетов | 16.06.2021 | 30.06.2021 |

| Общая продолжительность проекта 10 месяцев |
| --- |
| Начало реализации проекта | 01 | сентября | 2020 год |
| Завершение реализации проекта | 30 | июня | 2021год |

5. Смета расходов на реализацию проекта с указанием общего объема расходов на реализацию проекта и объема расходов за счет средств из внебюджетных источников в размере не менее 15 процентов от общего объема расходов на реализацию проекта, с ее обоснованием:

| № п/п | Наименование статьи расходов | Средства субсидии | Внебюджетные средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата труда | 180 200 | 0 |
| 1.1 | Оплата труда штатных специалистов | 100 000 | 0 |
| 1.2 | Оплата труда привлеченных специалистов | 50 000 | 0 |
| 1.3 | Отчисления с фонда оплаты труда | 30 200 | 0 |
| 2 | Оплата работ и услуг | 100 | 182 400 |
| 3 | Оборудование | 36 000 | 59 000 |
| 4 | Аренда помещений | 110 564 | 76 740 |
| 5 | Связь и коммуникации | 40 000 | 8 150 |
| 6 | Расходные материалы, канцелярские принадлежности | 23 380 | 5 330 |
| 7 | Типографские, полиграфические расходы | 16 000 | 11 000 |
| 8 | Расходы на проведение мероприятий | 3 840 | 6 420 |
| 9 | Услуги банка | 9 449 | 990 |
| Полная стоимость проекта: 867 363 | 519 433 | 347 930 |

| Расчет сметы |
| --- |
| Наименование статьи затрат | Стоимость | Количество | Общая сумма | Средства гранта | Внебюд- жетные источники |
| 1. Оплата труда | Размер заработной платы | Занятость (месяцев) | Общая сумма | Средства гранта | Внебюд- жетные источники |
| 1.1.Оплата труда штатных специалистов | Размер заработной платы | Занятость (месяцев) | Общая сумма | Средства гранта | Внебюд- жетные источники |
| Руководитель | 30 000 | 10 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Удержание НДФЛ 13% | 3 900 | 10 | 6 500 | 6 500 | 0 |
| Итого по должности: |  |  | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Бухгалтер | 30 000 | 10 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Удержание НДФЛ 13% | 3 900 | 10 | 6 500 | 6 500 | 0 |
| Итого по должности: |  |  | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Итого: |  |  | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 1.2. Оплата труда привлеченных специалистов | Стоимость | Количество | Общая сумма | Средства гранта | Внебюд- жетные источники |
| Специалист по техническому сопровождению проекта | 5 000 | 10 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Удержание НДФЛ 13% | 650 | 10 | 6 500 | 6 500 | 0 |
| Итого по должности: |  |  | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Итого: |  |  | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 1.3. Отчисления с Фонда оплаты труда | Налого-облагаемая база | Ставка | Сумма выплаты | Средства гранта | Внебюд-жетные источники |
| Руководитель | 300 000 | 20,2% | 60 600 | 10 100 | 0 |
| Итого по должности: |  |  | 60 600 | 10 100 | 0 |
| Бухгалтер | 300 000 | 20,2% | 60 600 | 10 100 | 0 |
| Итого по должности: |  |  | 60 600 | 10 100 | 0 |
| Специалист по техническому сопровождению проекта | 50 000 | 20,0% | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Итого по должности: |  |  | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Итого: |  |  | 131 200 | 30 200 | 0 |
| 2. Оплата работ, услуг | Стоимость | Количество (единиц) | Общая сумма | Средства гранта | Внебюджет-ные источники |
| Проведение лекционно-практических занятий для родителей | 2 000 | 26 | 52 000 | 52 000 | 0 |
| Проведение тренингов для родителей | 6 000 | 8 | 48 000 | 48 000 |  |
| Публикация информационных статей в газете «Дальневосточный Комсомольск» | 11 040 | 10 | 110 400 | 0 | 110 400 |
| Проведение радиопередач на канале «РАДИО-2» | 18 000 | 4 | 72 000 | 0 | 72 000 |
| Итого: |  |  | 100 000 | 100 000 | 182 400 |
| 3. Оборудование | Стоимость | Количество (единиц) | Общая сумма | Средства гранта | Внебюджет-ные источники |
| Кресло -груша | 3 000 | 12 | 36 000 | 36 000 | 0 |
| Видеокамера (час работы) | 150 | 158 | 23 700 | 0 | 23 700 |
| Экран (час работы) | 50 | 107 | 5 350 | 0 | 5 350 |
| Флипчарт (час занятости) | 50 | 152 | 7 600 | 0 | 7 600 |
| Проектор (час занятости) | 150 | 155 | 23 250 | 0 | 23 250 |
| Итого: |  |  | 95 900 | 36 000 | 59 900 |
| 4. Аренда помещений | Стоимость | Количество (единиц) | Общая сумма | Средства гранта | Внебюджет- ные источники |
| Офисный кабинет | 262 | 540 | 141 480 | 70 740 | 70 740 |
| Залы для проведения лекционно-практических занятий | 262 | 104 | 27 248 | 27 248 | 0 |
| Зал для проведения тренингов | 262 | 48 | 12 576 | 12 576 | 0 |
| Зрительный зал Дворца творчества | 2 000 | 3 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| Итого: |  |  | 187 304 | 110 564 | 76 740 |
| 5. Связь и коммуникации | Стоимость | Количество (единиц) | Общая сумма | Средства гранта | Внебюджет-ные источники |
| Интернет | 4 000 | 10 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| Стационарная телефонная связь | 815 | 10 | 8 150 | 0 | 8 150 |
| Итого: |  |  | 48 150 | 40 000 | 8 150 |
| 6. Расходные материалы, канцелярские принадлежности | Стоимость | Количество (единиц) | Общая сумма | Средства гранта | Внебюджет-ные источники |
| Бумага писчая | 240 | 10 | 2 400 | 2 400 | 0 |
| Блокноты | 40 | 96 | 3 840 | 3 840 | 0 |
| Ручки | 15 | 100 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| Цветные карандаши | 120 | 8 | 960 | 0 | 960 |
| Ватман | 31 | 50 | 1 550 | 0 | 1 550 |
| Маркеры для флипчарта | 120 | 20 | 2 400 | 2 400 | 0 |
| Блоки для флипчарта | 400 | 8 | 3 200 | 3 200 | 0 |
| Картридж для лазерного принтера | 2 600 | 1 | 2 600 | 2 600 | 0 |
| Итого: |  |  | 28 710 | 23 380 | 5 330 |
| 7. Типографские, полиграфические расходы | Стоимость | Количество (единиц) | Общая сумма | Средства гранта | Внебюджет-ные источники |
| Изготовление макетов листовки и буклета | 1 000 | 3 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Печать листовок (формат А2) | 80 | 200 | 16 000 | 16 000 | 0 |
| Печать буклетов (черно-белые) | 4 | 2 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| Итого: |  |  | 27 000 | 16 000 | 11 000 |
| 8. Расходы на проведение мероприятий | Стоимость | Количество (единиц) | Общая сумма | Средства гранта | Внебюджетные источники |
| Вода питьевая бутилированная (5 л) | 65 | 8 | 520 | 0 | 520 |
| Вода питьевая бутилированная (0,5 л) | 40 | 96 | 3 840 | 3 840 | 0 |
| Конфеты | 300 | 12 | 3 600 | 0 | 3 600 |
| Кофе | 450 | 2 | 900 | 0 | 900 |
| Чай | 100 | 4 | 400 | 0 | 400 |
| Сахар | 60 | 2 | 120 | 0 | 120 |
| Сливки | 110 | 8 | 880 | 0 | 880 |
| Итого: |  |  | 10 260 | 3 840 | 6 420 |
| 9. Услуги банка | Стоимость | Количество (единиц) | Общая сумма | Средства гранта | Внебюджет-ные источники |
| Обслуживание счета | 499 | 10 | 4 990 | 4 990 | 0 |
| Комиссия за перевод в сторонний банк | 49 | 91 | 4 459 | 4 459 | 0 |
| СМС- сообщения | 99 | 10 | 990 | 0 | 990 |
| Итого: |  |  | 10 439 | 9 449 | 990 |
| ИТОГО |  |  | 867 363 | 519 433 | 347 930 |

Комментарии к смете расходов

| Наименование статьи затрат | Комментарий |
| --- | --- |
| Оплата труда- 180 200 рублей |
| 1.1.Оплата труда штатных специалистов – 100 000 рублей Средства гранта 100 000 рублей |
| Руководитель проекта: - несет персональную ответственность за реализацию проекта -осуществляет общее планирование деятельности участников проекта (специалисты, партнеры, волонтеры) -осуществляет связь со СМИ -заключает договоры с участниками проекта -ведет табель учета рабочего времени -заключает договоры на оказание услуг -оставляет акты по выполнению услуг -предоставляет отчеты по проекту (промежуточный и итоговый) | Среднемесячная заработная плата руководителя АНО «ДВПСП» при 36-ти часовой рабочей недели составляет 30 000 рублей. В проекте руководитель использует для выполнения своих обязанностей 6 часов в неделю, что составляет 16% от полной занятости. Следовательно, оплата труда в месяц составляет 5000 рублей 10 месяцев *5000 рублей=50 000 рублей. Средства гранта- 50 000 рублей |
| Бухгалтер проекта - ведет бухгалтерский учет по проекту - взаимодействует с банком - проводит платежи -осуществляет контроль за целевым расходованием средств гранта -предоставляет бухгалтерские отчеты по проекту | Среднемесячная заработная плата при 36-ти часовой рабочей недели составляет 30000 рублей. В проекте бухгалтер использует для выполнения своих обязанностей 6 часов, что составляет 16% от полной занятости. Следовательно, оплата труда бухгалтера в месяц составляет 5000 рублей 10 месяцев *5000 рублей=50 000 рублей. Средства гранта- 50 000 рублей |
| 1.2. Оплата труда привлеченных специалистов – 50 000 рублей Средства гранта- 50 000 рублей |
| Специалист по техническому сопровождению и поддержке сайта - размещает на сайте АНО «ДВПСП» еженедельно информацию о проекте -обрабатывает видеоматериалы (лекционно-практические занятия), размещает их на сайте АНО «ДВПСП» и канале YouTube - проводит рассылку анонсов занятий (420 рассылок) | В проекте специалист на выполнение обязанностей по проекту затрачивает 6 часов в неделю. Оплата труда за 6 часов в неделю составляет 5000 рублей. Специалист имеет опыт работы по техническому сопровождению сайтов, работы в программах по обработке видеоматериалов, работа в рассылочных серверах. 10 месяцев *5000 рублей=50 000 рублей. Средства гранта- 50 000 рублей |
| . Отчисления с Фонда оплаты труда – 30 200 рублей Средства гранта- 30 200 рублей |
| Руководитель |  |
| Пенсионный Фонд (20%) | 10 000 |
| Фонд социального страхования (0,2%) | 100 |
| Итого по должности: | 10 100 |
| Бухгалтер |  |
| Пенсионный Фонд (20%) | 10 000 |
| Фонд социального страхования (0,2%) | 100 |
| Итого по должности: | 10 100 |
| Специалист по техническому сопровождению и поддержке сайта |  |
| Пенсионный Фонд (20%) | 10 000 |
| Фонд социального страхования (0%) | Уплачивается по основному месту работы |
| Итого по должности | 10 000 |
| Оплата работ и услуг- 100 000 рублей Средства гранта- 100 000 рублей Софинансирование – 182 400 рублей |
| Проведение лекционно-практических занятий для родителей | Для проведения лекционно-практических занятий заключается договор на оказание услуг с Индивидуальным предпринимателем Куличенко Еленой Сергеевной (квалификация: детский психолог,) и Индивидуальным предпринимателем Алямкиной Еленой Алексеевной (квалификация: клинический психолог, психолог-психоаналитик) Количество занятий – 26. Продолжительность 1 занятия 4 часа. Стоимость 1 часа занятий – 500 рублей. 104 часа*500 рублей= 52 000 рублей. Средства гранта- 52 000 рублей |
| Проведение тренингов для родителей | Для проведения лекционно-практических занятий заключается договор на оказание услуг с Индивидуальным предпринимателем Куличенко Еленой Сергеевной (квалификация: детский психолог) и Индивидуальным предпринимателем Алямкиной Еленой Алексеевной (квалификация: клинический психолог, психолог-психоаналитик) Количество тренингов для родителей -8. Продолжительность 1 тренинга 6 часов. Стоимость 1 тренинга – 6 000 рублей. 8 тренингов*600 рублей= 48 000 рублей. Средства гранта- 48 000 рублей |
| Публикация информационных статей в газете «Дальневосточный Комсомольск» | Письмо поддержки от редакции «Дальневосточный Комсомольск» Организация-партнер берет на себя обязательства оказать информационную поддержку и напечатать 10 статей о проекте на сумму 110 400 рублей. Софинансирование- 110 400 рублей |
| Проведение радиопередач на канале «РАДИО-2» | Письмо поддержки от редакции «Радио-2 Организация-партнер берет на себя обязательства оказать информационную поддержку и провести 4 радиопередчи о проекте на сумму 72 000 рублей. Софинансирование- 72 000 рублей |
| Оборудование –95 900 рублей Средства гранта -36 000 рублей Софинансирование – 59 900 рублей |
| Кресло-мешок GoodPoof "груша" XXL, | Используется при проведении тренингов с родителями, для обучения родителей техникам релаксации для использования их с детьми Требуется 12 кресел –мешков (по количеству участников тренингов для родителей) Стоимость 1 кресла -3000 рублей (12*3000 рублей=36 000 рублей) |
| Видеокамера | Используется для видеозаписи занятий и тренингов -158 часов: - лекционно-практические занятия- 104 – тренинги- 48 часов -общая встреча с родителями – 3 часа - встреча с партнерами и волонтерами- 3 часа. Стоимость1 часа аренды видеокамеры- 150 рублей. 158 часов*150 рублей= 23 700 рублей. Софинансирование- 23 700 рублей. |
| Экран | Используется при проведении лекционно-практических занятиях и на встрече с партнерами и волотерами – 107 часов (104+3) Стоимость 1 часа аренды экрана – 50 рублей. 107 часов*50 рублей= 5 350 рублей. Софинансирование - 5 350 рублей. |
| Флипчарт | Используется при проведении тренингов и занятий тренингов -152 часов: Стоимость 1 часа аренды флипчарта - 50 рублей. 152 часа *50 рублей= 7 600 рублей. Софинансирование- 7 600 рублей. |
| Проектор | Используется при проведении тренингов и занятий тренингов, на встрече с партнерами и волотерами 155 часов: Стоимость 1 часа аренды проектора - 150 рублей. 155 часа *150 рублей= 23 250 рублей. Софинансирование- 23 250 рублей. |
| Аренда помещений – 187 304 рубля Средства гранта – 110 564 рубля Софинансирование – 76 740 рублей Стоимость содержания арендуемого помещения в месяц составляет 44000 рублей (арендная плата, тепловая энергия, холодное водоснабжение, электрическая энергия, охрана, содержание и обслуживание) Средняя занятость в месяц составляет 168 часов 44000 рублей/168 часов=262 рубля Стоимость 1 часа аренды помещения -262 рубля |
| Кабинет руководителя и бухгалтера | Площадь 16 кв.м. Общая занятость кабинета -36 часов в неделю. Используется специалистами для работы по проекту 12 часов в неделю- 54 часа в месяц Общая занятость в проекте 10 месяцев 10 месяцев*54 часа = 540 часов*262 рубля=141480 рублей Средства гранта- 70740 рублей Софинансирование - 70740 рублей |
| Залы для проведения лекционно-практических занятий | Задействуются 2 зала: Зал оборудованный столами и стульями для проведения лекционной части занятия (площадь 40 кв.м.) Зал для проведения практических занятий (упражнения, игры, обучение приемам релаксации) (площадь 36 кв.м.) Продолжительность 1 занятия 4 академических часа. Общее количество лекционно-практических занятий – 26 26 занятий *4 часа=104 часа 104 часа*262 рубля=27248 рублей Средства гранта 27 248 рублей |
| Зал для проведения тренингов | Зал площадью 36 кв.м. Задействован для проведения 8 тренингов для родителей. Продолжительность 1 тренинга составляет 6 часов. Общая занятость зала составляет 48 часов. 48 часов *262 рубля = 12576 рублей Средства гранта 12 576 рублей |
| Зрительный зал Дворца творчества детей и молодежи г. Комсомольска-на-Амуре | Стоимость 1 часа аренды – 2000 рублей. Занятость – 3 часа (общая встреча родителей при завершении проекта) Общая стоимость аренды зала 6000 рублей. Площадь зала 400 кв.м. Софинансирование 6000 рублей |
| Связь и коммуникации - 48 150 рублей Средства гранта -40 000 рублей Софинансирование – 8 150 рублей |
| Услуги интернета | Поставщик услуги: ПАО «Ростелеком» Договор услуг заключен между ПАО «Ростелеком» и АНО «ДВПСП» (проводной интернет) Тариф: 4000 рублей в месяц. Срок действия:10 месяцев Оплата за счет средств гранта2000 рублей Оплата за счет собственных средств -2000 рублей Итого за 10 месяцев 40 000 рублей. Средства гранта- 40 000 рублей Софинансирование -0 рублей |
| Услуги стационарной телефонной связи | Стационарный телефон, номер 8(4217)232-900. Поставщик услуги: ПАО «Ростелеком» Абонентская плата 815 рублей в месяц. Итого за 10 месяцев 8150 рублей. Оплачивается за счет средств Софинансирования-8150 рублей. |
| Расходные материалы, канцелярские принадлежности – 28 710 рублей Средства гранта -23 380 рублей Софинансирование – 5 330 рублей |
| Бумага писчая Блокноты Ручки Цветные карандаши Ватман Маркеры для флипчарта Блоки для флипчарта Картридж для лазерного принтера | Бумага требуется в количестве 10 пачек (5000 листов) - для печати договоров с участниками проекта- не менее 120 договоров по 2 листа= 240 листов - для печати бланков анкет ( 2 анкеты) – по 3 листа (3 листа*120 человек*2 раза= 720 листов) - для тренингов – 2 пачки (1000 листов) -для оформления иных документов, связанных с реализацией проекта - для печати буклетов Средняя стоимость 1 пачки 240 рублей Блокноты нужны для участников тренингов (96 шт.) средняя цена блокнота – 40 рублей Ручки (100 шт.) нужны для участников лекционно-практических занятий и тренингов, волонтеров, специалистов проекта. Цветные карандаши (8 пачек) требуются для проведения тренингов Средняя цена набора из 12 карандашей – 120 рублей Ватман – 50 листов требуются для проведения тренингов Маркеры для флипчарта- 20 шт. по цене 120 рублей для работы на занятиях и тренингах. Блоки для флипчарта – 8 шт по 400 рублей требуются для проведения тренингов. Картридж для лазерного принтера – 1 шт.2600 рублей. |
| Типографские, полиграфические расходы- 27 000 рублей Средства гранта -16 000 рублей Софинансирование – 11 000 рублей |
| Изготовление макета информационных листовок, (буклет, баннер) | Будет изготовлено 3 макета: - листовка (2) - буклет (1) Стоимость 1 макета -1000 рублей. Производится за счет средств Софинансирования-3 000 рублей |
| Печать листовок (формат А2) | Будет напечатано 200 листовок формата А2 для размещения в образовательных и медицинских учреждениях города. Стоимость печати 1 листовки 80 рублей. Средства гранта- 16 000 рублей |
| Печать буклетов | Печать буклетов- 2000 штук. Формат А4. Стоимость использования МФУ – 4 рубля на каждый буклет= 8000 рублей Софинансирования-8 000 рублей |
| Расходы на проведение мероприятий – 10 260 рублей Средства гранта -3 840 рублей Софинансирование – 6 420 рублей |
| Вода питьевая бутилированная (5 л) Вода питьевая бутилированная (0,5 л) Конфеты Кофе Чай Сахар Сливки | Для проведения кофе-брейка на тренингах с родителями. 8 тренингов- 96 участников. Посуда одноразовая не используется. Имеется посуда фаянсовая (бокалы, тарелки), ложки чайные. Бутилированная вода объемом 0,5 л.- для индивидуального пользования участников. За счет средств гранта –3 840 рублей Софинансирование-6 420 рублей |
| Услуги банка – 10 349 рублей Средства гранта – 9 449 рубле Софинансирование – 990 рублей |
| Обслуживание счета Оплата за перевод в сторонний банк Оплата смс-оповещения | Оплата за обслуживание счета -490 рублей в месяц Оплата смс-оповещения – 99 рублей в месяц Оплата услуги за перевод в другой банк -49 рублей 10 месяцев *490 рублей=4900 рублей Количество переводов в другой банк -заработная плата: 10 месяцев*3 плат/поручения. =30 п/пор. - уплата налогов и сборов НДФЛ, ФСС, ПФР -10 мес.*3п/пор=30 п/пор. -оплата услуг: 2 пл.поручения -оплата оборудования – 3 п/ поручения - расходы на мероприятия – 3 п/поручения - типографские расходы-1 п/ поручение - расходные материалы – 2 п/поручения - связь и коммуникации – 10 п/поручений - аренда помещения – 10 п/поручений Итого 91 платежное поручение – перевод в сторонний банк 91*49 рублей=4459 рублей Итого: 4900+990+4459= 10349 рублей Средства гранта – 9 449 рублей Софинасирование – 990 рублей |

| 6. Информация о наличии опыта осуществления социально ориентированной деятельности, предусмотренной проектом (реализованные программы/проекты) |
| --- |
| Наименование проекта | Период выполнения | Цель и основные результаты |
| Курс лекционно-практических занятий для педагогических работников «Тайны детской души» | май-июнь 2017 г., октябрь-декабрь 2017 г. | Повышение психологической компетентности педагогических работников МОУ СОШ № 5 г. Комсомольска-на-Амуре. Проведено 16 двухчасовых занятий. Количество участников – 54 человека Цель проекта: раскрыть взаимосвязь развития психики ребенка в раннем возрасте с поведенческими проявлениями у детей и подростков в период школьного обучения. |
| Школа для родителей «ОТРАЖЕНИЕ» (Фонд президентских грантов, 1-ый конкурс 2018 г.) | 02.07.2018-28.02.2019 | Проект был направлен на повышение психологической компетентности родителей. Основные мероприятия проекта были проведены в 10 районах края и в г. Хабаровске, и г. Комсомольске-на-Амуре. Общее количество участников – 1952 человека. Основная форма – онлайн участие. |
| Есть ли жизнь после развода родителей | Август 2018 г.-июнь 2019 г. | Цель проекта: Помочь детям из разведенных семей, принять и пережить развод родителей посредством разработки и реализации комплексной программы психологического сопровождения Целевая аудитория-родители (144 человека) и дети из разведенных семей (31 человек) Полученные родителями знания в области заключения медиативного договора позволили бывшим супругам обратиться за помощью к медиаторам. В ходе лекционных занятий разбирались причинно-следственные связи ухудшения поведения детей после развода родителей и пути восстановления адекватных детско-родительских отношений. Как отмечают участники проекта им стали более понятны мотивы поведения своих детей. Понимание со стороны родителей оказывает влияние на улучшение взаимоотношений с детьми. Полученные знания и умения могут применять во взаимоотношениях с бывшими супругами, детьми. Снизилась агрессия у детей в отношении обоих родителей. Дети научились проговаривать свои чувства, появился опыт конструктивного разрешения эмоций. Многие дети признали право родителей на их собственные отношения друг с другом. Уменьшилась обида и злость на родителя, ушедшего из семьи. Полученные умения в области управления своими эмоциями дети могут применять во взаимоотношениях в социуме, со сверстниками и взрослыми. |

| 7.Резюме команды проекта |
| --- |
| Руководитель проекта |  |
| ФИО (полностью): | Ипполитова Ольга Викторовна |
| Должность в проекте: | Руководитель проекта |
| Сведения о квалификации (опыте) | Высшее психологическое образование. Квалификация: специальная психология. Средне-профессиональное педагогическое образование Квалификация: воспитатель, заведующий детского сада Профессиональная переподготовка: - «Клиническая психология» (специализация: нейропсихологическое обследование и коррекционно-развивающее обучение) Повышение квалификации: - «Психологическое сопровождение подростков, находящихся в кризисных состояниях, в т.ч. имеющих суицидальные тенденции» -144 часа (2019 г.) - «Особенности обучения детей, имеющие проблемы в развитии» - 72 часа (2018 г.). Руководитель нейропсихологического центра «Камерттон» (г. Комсомольск-на-Амуре) Имеет опыт преподавательской работы. |
| Телефон мобильный: | 8-924-116-22-45 |
| Телефон рабочий (с кодом города): | 8(4217)232-900 |
| Электронная почта | Ippolitova61@mail.ru |
| Бухгалтер проекта |  |
| Фамилия, имя, отчество | Гляделова Елена Александровна |
| Должность в проекте | бухгалтер |
| Сведения о квалификации (опыте) | Высшее бухгалтерское образование. Опыт работы в должности главного бухгалтера в коммерческих организациях, муниципальном унитарном предприятии. |
| Рабочий телефон | 8(4217)27-60-83 |
| Мобильный телефон | 8-914-183-28-40 |
| Электронная почта | e.glyadelowa@yandex.ru |
| Член команды |  |
| ФИО (полностью): | Хвоянок Виктория Викторовна |
| Должность в проекте: | Специалист по техническому обеспечению проекта, сопровождению сайта |
| Сведения о квалификации (опыте) | Высшее педагогическое образование. Высшее психологическое образование Квалификация: Методист дошкольного образования. Профессиональная переподготовка: - «Практичекий психолог» - «Военный психолог» - «Информационные технологии в педагогике и психологии» - «Клиническая психология» специализация: патопсихологическая диагностика и психотерапия) Опыт работы в области психологии – 15 лет Опыт работы в области информационных технологий- 9 лет |
| Телефон мобильный: | 8-914-656-30-27 |
| Телефон рабочий (с кодом города): | 8 (4217) 232-900 |
| Электронная почта | hvoy@mail.ru |
| ФИО (полностью): | Бачурина Альбина Валерьевна |
| Должность в проекте: | Ведущий анкетирования. Разрабатывает входящую и итоговую анкеты. Обрабатывает анкеты. Готовит анализ по анкетированию. |
| Сведения о квалификации (опыте) | Высшее педагогическое образование Квалификация: - преподаватель педагогики и психологии (дошкольной) Профессиональная переподготовка - «Клиническая психология» (специализация: патопсихологическая диагностика и психотерапия) - преподаватель высшей школы Повышение квалификации: - «Психологическое сопровождение подростков, находящихся в кризисных состояниях, в т.ч. имеющих суицидальные тенденции» -144 часа (2019 г.) |
| Телефон мобильный: | +7 914-818-97-07 |
| Телефон рабочий (с кодом города): | 8 (4217) 232-900 |
| Электронная почта | albina.bachurina@list.ru |
| ФИО (полностью): | Федорова Нина Геннадьевна |
| Должность в проекте: | Психолог-консультант |
| Сведения о квалификации (опыте) | Высшее психологическое образование Квалификация: Психолог. Преподаватель психологии. Профессиональная переподготовка: - «Клинический, прикладной, философский психоанализ» - «Клиническая психология» (специализация: патопсихологическая диагностика и психотерапия) |
| Телефон мобильный: | 7-924-315-85-95 |
| Телефон рабочий (с кодом города): | 8 (4217) 232-900 |
| Электронная почта | analitic.fedorova@yandex.ru |

8. Ожидаемые результаты реализации проекта

| Ожидаемые результаты |
| --- |
| Качественный показатель | Количественный показатель |
| Формирование у родителей представлений: ( об особенностях развития психики ребенка в каждом возрастном периоде и о закономерностях ее развития; ( о причинах появления психологических проблем у детей и подростов в разные возрастные периоды; ( о способах взаимодействия с детьми и подростками разного возраста; | Общее количество участников проекта не менее 420 человек из числа родителей, имеющих детей в возрасте от рождения до 16 лет и проживающих в г. Комсомольске-на-Амуре |
| Формирование у родителей умения проведения самоанализа стилей родительских воздействий на ребенка и подростка и самостоятельно корректировать их с учетом полученных знаний. | Будут проведены 26 лекционно-практических занятий для родителей |
| Формирование у родителей первичных умений понимать психологические проблемы детей и подростков, и, по возможности самостоятельно разрешать их или обратиться за помощью к специалисту. | Будет проведено 8 шестичасовых тренингов для родителей с целью формирования у них эффективных способов взаимодействия с детьми разного возраста и пола через совместную деятельность |
| Расширение информированности родителей о видах психологической помощи детям, подросткам и родителям, оказываемой в г. Комсомольске-на-Амуре | Будет проведена 1 общая встреча с родителями – участниками проекта с целью подведения итогов проекта и полученных результатов. |
|  | Проведено 2 анкетирования (в начале проекта и в конце проекта) |
|  | Опубликовано 10 статей о проекте в газете «Дальневосточный Комсомольск» |
|  | Проведено 4 радиопередачи о проекте на канале «Радио-2» |
|  | Привлечено 12 волонтеров для работы в проекте |
| 9. Сведения о наличии информации о деятельности организации в средствах массовой информации и (или) сети Интернет | Сайт: dv-psp.ru Социальные сети: https://ok.ru/group58269007413299 |
| 10.Количество новых или сохраняемых рабочих мест в случае реализации проекта | 4 |
| 11.Количество добровольцев, которых планируется привлечь к реализации проекта | 12 |

| 12. Информация о наличии материально-технической базы и помещений для реализации проекта |
| --- |
| № | Наименование мероприятия | Необходимые материальные и технические ресурсы организации и помещения |
| 1 | Лекционно-практические занятия для родителей | 2 зала общей площадью 76 кв.м. Видеокамера, штатив, Проектор, экран Флипчарт, маркеры, съемные блоки Вода питьевая Столы и стулья офисные |
| 2 | Тренинги для родителей | Зал площадью 36 кв.м. Видеокамера, штатив, Проектор, экран Флипчарт, маркеры Канцелярские товары (ватман, блокноты, цветные карандаши) Салфетки Вода питьевая Кресла мягкие Напольное покрытие мягкое |
| 6 | Проведение общей встречи с родителями | Зрительный зал Городского дворца творчества детей и молодежи. Общая площадь 400 кв.м. Видеокамера, штатив Проектор, экран |
| 7 | Встреча с партнерами и волонтерами проекта | Зал площадью 40 кв.м. Видеокамера, штатив Проектор, экран Флипчарт, маркеры Столы, стулья офисные |
| 8 | Анкетирование родителей | Зал площадью 40 кв.м. Бланки анкет Столы, стулья офисные |
| 12 | Заключение договоров с участниками | Кабинет площадью 16 кв.м. Столы. Стулья Бланки договоров. |

13.Дальнейшее развитие проекта

После завершения проекта для родителей в городе будут создан родительский клуб: Занятия в родительском клубе будут вести специалисты АНО «Дальневосточное профессиональное сообщество психологов» по вопросам, которые предлагают обсудить родители. Занятия в клубах будут проводиться с периодичностью 1-2 раза в месяц. Далее из числа участников клуба могут создаваться тематические группы, для более глубокой работы над существующими проблемами, более узкой направленности. Эти группы несут на себе функции психологической поддержки родителей.