КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Проекта «Источник добра» Республика Саха (Якутия) в номинации «Рожденные помогать»

| № | Наименование мероприятия | Срок проведения | Показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В связи пандемией подготовительный этап будем проводить дистанционно, через платформу ZOOM, ватсап. | 01.09.2020 –01.10.2021 | Подготовительный этап: - формирование у волонтеров мотивации на участие в проекте; -создание волонтерского отряда и распределение обязанностей между участниками; -формулировка целей и задач проекта; - разработка плана мероприятий |
|  | Закупка оборудования для реализации проекта | 01.02.2021 - 20.02.2021 | Закупка электронного оборудования: ноутбуков(5шт), принтера, картридж (1 шт.), портативного громкоговорителя (1 шт.), фотоаппарата (1 шт.), радиоузла (1шт) |
|  | «Активное долголетие» | 21.02.2021-21.03.2021 | Организация просветительской и оздоровительной деятельности среди пожилых людей и инвалидов, поддержание здорового образа жизни пожилых людей. Соревнование по лыжным гонкам. Так как мы живем на крайний север этот вид спорта очень популярен. Не все пожилые люди не смогут себе позволить лыжи, поэтому с помощью соревнования у нас будут комплект лыж, в дальнейшем наши благополучатели могут по желаниям кататься на лыжах для поддержания здорового духа. |
|  | «Месячник добрых дел» | 22.03.2021-22.04.2021 | Оказание социальной помощи и психологической поддержки одиноким престарелым людям, а также инвалидам «Тимуровская» помощь по заготовке дров. Большинство наших домов в селе не имеют центрального отопления, заготовка дров крайне важная помощь. В прошлом году мы выиграли грант «Добро не уходит на каникулы» и поэтому у нас уже имеются дружбы. Бензин на заготовку дров спонсирует администрация села «МО Хатылынский наслег» |
|  | Акция «Урожай» | 23.04.2021-4.05.2021 | уборка придомовой территории, подготовка и обработка приусадебного участка, посадка огорода. |
|  | «Мы - внуки седых Ветеранов» | 5.05.2021-31.05.2021 | К 76-летию Великой Победы в ВОВ мы хотим озеленить территорию школы, посадить много цветов, отремонтировать, покрасить памятники, изготовить к 9 мая георгиевские ленты и подарить жителям села и района. |
|  | «Мы-будущее нашей Родины» | 1.06.2021-31.08.2021 | Обучение волонтеров и организаторов в волонтерской деятельности. Волонтерские курсы, стажировки в городах России. |
|  | Акция «Урожай» | 02.09.2021-15.09.2021 | Уборка придомовой территории, уборка урожая, вскапывание и обработка приусадебного участка. |
|  | Мероприятия, посвященные к 78-летию насильственного переселения Чурапчинцев в годы ВОВ в северные районы. | 16.09.2021-1.12.2021 | Снять документальный видеоролик о трагедии Чурапчинского переселения в годы Великой Отечественной войны с участием переселенцев, очевидцев тех трагических событий. Для это нам нужна набор фотографа(камера,кабеля, штатиф) |
|  | «Научи пожилых ИКТ» | 01.10.2021 - 10.12.2021 | Оказание безвозмездной помощи пожилым людям в овладении навыками ИКТ., изучение основ компьютерной грамотности и возможностей домашних компьютеров, мобильных приложений. В связи с пандемией обучение пожилых и инвалидов компьютерной грамотности очень актуально, чтобы не выходя из дома например оплатили услуги ЖКХ, света итд. |
|  | Изготовление поздравительных открыток, подушек к праздничным датам. | 01.10.2021-15.10.2021 | Акция «Поздравляем с праздником!» Приурочена к праздничным датам: День Учителя, День пожилого человека. |
|  | «Вместе мы сила» | 16.10.2021-26.10.2021 | Организация и презентация выставки детских рисунков |
|  | «Будь милосердным» | 27.10.2021-11.11.201 | Сочинение-рассуждение |
|  | Акция «Твори добро» | 12.11.2021-01.12.2021 | Генеральные уборки в квартирах, мытье и утепление окон. |
|  | «Говорит школьный радиоузел» | 02.12.2021-10.12.2921 | Актуальные радиорепортажи о документальном видеоролике о трагедии Чурапчинского переселения в годы Великой Отечественной войны с участием переселенцев, очевидцев тех трагических событий. Новости о волонтерской деятельности, пропаганда ЗОЖ. |
|  | Подготовка отчетной документации по реализации проекта. | 20.11.2021 – 10.12.2021 | Подготовка и сдача отчетной документации по реализации проекта. |