КАРТОЧКА ПРОЕКТА

| Направление проекта | Медиа |
| --- | --- |
| Название проекта | Сообщество медиа-волонтеров Санкт-Петербурга |
| Информация о руководителе проекта (автор проекта) | Устелёмов Владислав Анатольевич -руководитель Образование: Аспирант Санкт-Петербургского государственного университета, факультет социологии Опыт: корреспондент Молодежного информационного агентства «МИР» (2016 – н.в.) Руководитель PR и SMM в АНО Волонтерский центр «Все вместе с городом» Пресс-секретарь Молодежного Совета при Администрации Центрального района Санкт-Петербурга (2018- 2021.) Член Молодежного Совета при Доме национальностей Санкт-Петербурга (с 2018 г.) Молодежный посланник ЦУР № 1 в России в 2019 г. Победитель Молодежной Премии Правительства Санкт-Петербурга (2020) Победитель Всероссийского конкурса лучших практик в сфере межнациональных отношений в 2019 г. Награжден медалью Правительства Санкт-Петербурга за вклад в развитие культурно-просветительского добровольчества. Резюме: https://vlad-ustelemov.tilda.ws/ Городской тел: 8 (812) 422-43-48; мобильный: +7 951 689 63 35 Адрес электронной почты vlad19940620@mail.ru Социальные сети: Вконтакте: https://vk.com/vlad_ustelemov Instagram: https://www.instagram.com/vlad_ustelemov/ Telegram: https://t.me/Vladislav_Ustelemov Skype: Vladislav_Ustelemov Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010757261399 |
| Территория реализации проекта | Первый год - Санкт-Петербург и пригороды. Наличие межрегиональных связей и выстроенная коммуникация с авторами проектов в режиме «онлайн» обеспечит возможность тиражирования лучших социально-ориентированных практик на всероссийском уровне и оперативно обмениваться актуальными новостями между регионами. |
| Срок реализации проекта | 01.09.2022 – 31. 12.2023 |
| Актуальность проблемы, которую решает проект и обоснование его социальной значимости Актуальность проблемы, на решение которой направлен проекта в части реализации стратегических документов социально-экономического развития Российской Федерации | Санкт-Петербург – город больших возможностей. Здесь проживает более 1 миллиона молодых инициативных людей, готовых использовать свой образовательный потенциал для развития благоприятной городской среды. Однако этому препятствует низкий уровень вовлеченности молодых активистов в государственную молодежную политику и волонтерскую деятельность – менее 1% Причина тому – их слабая осведомленность о способах самореализации и обусловленная этим низкая социальная активность. В городе до сих пор отсутствует общегородской информационный ресурс, позволяющий оперативно узнавать об актуальных возможностях в сфере добровольчества и молодежной политики, деятельности некоммерческих организаций, а также досуга и реализации творческих инициатив молодежи. Все это затрудняет усилия по популяризации волонтерской деятельности, указанной как одна из приоритетных задач в Концепции развития добровольчества в Российской Федерации до 2025 года. Проблема популяризации волонтерской и добровольческой деятельности российской молодежи современными средствами массовой информации подробно рассматривается в диссертации Тарасенко Е.В (https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-tselesoobraznosti-populyarizatsii-volonterskoy-i-dobrovolcheskoy-deyatelnosti-rossiyskoy-molodezhi-sredstvami-massovoy) На основе анализа данных опросов, посвященных волонтерской и добровольческой активности, установлено, что в нашей стране имеется достаточно значительная группа молодых людей, являющихся потенциально готовыми к осуществлению деятельности, направленной на оказание помощи нуждающимся в ней людям. Вместе с тем, это возможно при условии надлежащего информирования о рассматриваемой деятельности и активной работе с потенциальными волонтерами и добровольцами. При этом важно учитывать, что в добровольческой деятельности в настоящее время остаются нерешенными множество проблем. С точки зрения сопредседателя Ассоциации волонтерских центров России А. Метелева, именно недостаточное освещение в средствах массовой информации является одной из главных проблем, препятствующих эффективному развитию волонтерской и добровольческой деятельности в стране, одной из значимых форм самореализации для многих людей. Добиться этому можно с помощью реализации грамотной информационной политики, выступающей в качестве необходимого средства активизации потенциала благотворительности и добровольчества. Это отражено в Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в РФ от 2009. В ней отмечена необходимость «активизации потенциала благотворительности и добровольчества как ресурса развития общества, способствующего формированию и распространению инновационной практики социальной деятельности». Как показывают результаты вышеуказанного опроса ВЦИОМ, публикации в СМИ, могли бы способствовать более широкому вовлечению россиян в рассматриваемую деятельность [Что вдохновляет волонтеров? Пресс-выпуск ВЦИОМ. 1.09.2017 г. URL: www.wciom.ru] К сожалению, органы власти в сфере молодежной политики недостаточно полно и интересно освещают эту деятельность. А многочисленные НКО и волонтерские центры, хоть и используют актуальные для молодежи форматы взаимодействия, действуют автономно, и нередко испытывают сложности с информационным сопровождением своей деятельности. Устранение информационных пробелов, допускаемых ими и федеральными СМИ при освещении таких событий, выступает в качестве неотъемлемого условия привлечения молодых россиян к волонтерскому и добровольческому движению. В связи с обозначенным выше, для дальнейшего роста повышения качества информационного сопровождения молодежной политики и продвижения социальных инициатив необходимо объединять усилия молодежи, вовлекая их в создание позитивного контента и предоставляя новые возможности для реализации добровольческих инициатив. |
| Актуальность проблемы, на решение которой направлен проекта в части реализации стратегических документов | Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р [П. 7 ч. а, б, г, е , п. 8 ч. д, е) п. 10 ч. б), п. 13]. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, раздел «Связь», с .71, с. 98 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, (отрасли социальной сферы – развитие культуры, с. 43 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 год, с. 21-22, с .83-84 Национальные проекты «Культура», "Информационное общество, "Развитие культуры и туризма" Ст. 13 «Национальная программы в сфере культуры»: к) поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации. |
| Описание проекта, ожидаемые результаты | Сообщество медиа-волонтеров Санкт-Петербурга – креативный кластер с сфере добровольчества. В рамках проекта будет создана информационная среда, Кот которая объединит инициативных горожан, готовых на общественных началах создавать интересный и позитивный контент для молодежи, освещать городские культурно-массовые мероприятия с помощью современных мультимедийных средств и продвигать в соцсетях, интернет-пространстве и СМИ социальные инициативы НКО и индивидуальных социальных проектировщиков. Предусматривается разработка информационной платформы, где будет ежедневно размещаться контент, а также проведение ряда мастер-классов по журналистике и контентмейкингу, а также оффлайн встречи медиа-волонтеров на базе молодежных коворкингов Санкт-Петербурга Создание централизованного сообщества медиа-волонтеров, освещающих работу добровольцев, городские социально значимые мероприятия и инициативы третьего сектора, смогло бы решить проблемы дефицита позитивного молодежного контента и недостаточного информационного сопровождения в сфере добровольчества и молодежной политики. Это также существенно повысит качество и эффективность реализации молодежных проектов, позволив узнать о них широкой общественности, откроет активистам новые возможности саморазвития, а значит, обеспечит прогрессивный рост социальной вовлеченности молодежи и их активное участие в жизни города |
| Основные целевые группы, на которые направлен проект | 1) Некоммерческие организации и волонтерские центры, осуществляющие деятельность на городских мероприятиях или их организующие 2) Индивидуальные волонтеры и гражданские активисты, желающие получить опыт социального проектирования и освещения мероприятий социокультурной сферы 3) Учреждения культуры и органы власти, проводящие городские культурно-массовые, молодежные социально-значимые мероприятия |
| Основная цель проекта | Создать единое сообщество медиа-волонтеров Санкт-Петербурга, ежедневно производящих социально значимый позитивный контент и обеспечивающих благоприятные условия для распространения информации о волонтерских инициативах, деятельности НКО и социально значимых мероприятиях |
| Задачи проекта | - Укрепить престиж и обеспечить популяризацию деятельности НКО и добровольцев на территории Санкт-Петербурга - Привлечь к освещению мероприятий и социальных инициатив волонтеров и гражданских активистов, заинтересованных в развитии информационного пространства и распространению позитивного контента о волонтерской деятельности и проектах НКО. - Создать единое «Сообщество медиа-волонтеров Санкт-Петербурга», которое ежедневно генерирует позитивный контент о добровольчестве и освещение ими культурных событий города - Наладить регулярное, ежедневное производство позитивного контента активными жителями Санкт-Петербурга на добровольной основе - Предоставить широкой общественности подробную информацию о реализуемых инициативах по категориям: «добровольчество», «социально значимая деятельность НКО», «культурные события Петербурга», «социальные проекты активистов», «возможности саморазвития для молодежи» - Продвигать в городских и федеральных СМИ и соцсетях позитивный контент, подготовленный медиа-волонтерами |

Календарный план

| Задачи проекта | Методы реализации | Сроки исполнения |  | Необходимые ресурсы |  | Количественные результаты | Качественные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАДАЧА 1 Укрепить престиж и обеспечить популяризацию деятельности информационных добровольцев на территории Санкт-Петербург | Провести лекции по информационному добровольчеству среди молодежи, в учебных заведениях и, молодежных клубах и волонтерских центрах |  | 01.09.2022 01.10.2022 |  | Проектор, компьютер, спикеры, методические материалы, помещение | Проведено не менее 10 ознакомительных встреч с молодежью, студентами, волонтерами Вовлечено 100 участников очно и 1000 дистанционно Охват от 10 учреждений | Знакомство с деятельностью медиа-волонтеров и желание участвовать в освещении мероприятий и создании позитивного контента |
|  | Устроить челленджи, акции в соцсетях, направленные на знакомство и продвижение деятельности медиа волонтеров |  | 01.10.2023-01.11.2023 |  | Копирайтеры, услуги по smm и дизайну, компьютеры, креативы, призы участникам | 1 конкурс 2 акции 2 креатива 10 постов Охват от 1000 пользователей | Появление интереса к деятельности информационных добровольцев Вовлечение пользователей соцсетей в игровые активности Рост подписчиков сообщества в соцсетях |
|  | Провести выставку волонтерских достижений и НКО в сфере информационного добровольчества, в том числе в онлайн-формате с использованием соцсетей и интернет-ресурсов |  | 01.12.2022 |  | Программы и платформа для онлайн-трансляций (zoom, Webinars), техника для трансляции, работа по подготовке контента, информация от партнеров | Привлечено 10 участников вставки Задействованы от 10 организаций и НКО Охват среди 1000 пользователей соцсетей | Изучение реестра организаций Понимание методики работы с НКО Коммуникация, обмен опытом и полезные связи с активистами |
| ЗАДАЧА 2 Привлечь к освещению мероприятий и социальных инициатив волонтеров и гражданских активистов, заинтересованных в развитии информационного пространства и распространению позитивного контента о волонтерской деятельности и проектах НКО. | Провести обучающие и мотивирующие вебинары и лекции для молодежи и городских активистов, особенно среди представителей творческих специальностей и профессий |  | 01.01.2023 –01.04.2023 |  | Аренда помещения, проектов, компьютер, презентационные материалы, платформа для вебинаров, методические и раздаточные бумажные материалы | 10 очных лекций и вебинаров 100 участников | Получены навыки подготовки контента и работы информацией Укреплена мотивация к социально активной деятельности в роли медиа-волонтера Показан социальный эффект и перспективы развития для каждого медиа-волонтера |
|  | Сформировать список мероприятий и организаций, которые будут освещать волонтеры, и договорится о подготовке контента |  | 01.02.2023- 01.04.2023 |  |  | 10 мероприятий ежедневно Сотрудничеств с 10 организациями партнерами в От 50 человек медиа-волонтеров проявила интерес |  |
|  | Отобрать лиц, изъявивших желание участвовать в качестве медиа-волонтеров, и провести организационное собрание, порядок деятельности и взаимодействия по освещению мероприятий и созданию позитивного молодежного контента об общественных инициативах |  | 01.02.2023 –01.05.2023 |  | Гугл-формы, соцсети, программы аналитики контента, скрининг резюме и заявок | 50 медиа волонтеров отобрано Регулярно привлечено не менее 20 чел. | Подобрана команда медиа-волонтеров, освещающих информационное пространства Санкт-Петербурга |
| ЗАДАЧА 3 Создать единое организованное сообщество медиа-волонтеров Санкт-Петербурга, которое будет ежедневно производить социально значимый позитивный контент о добровольчестве и освещать культурные событиях города | Направить медиа-волонтеров для освещения городских мероприятий и последующей подготовки позитивного контента |  | 01.02.2023– 01.09.2023 |  | Фото и видео-техника, проездной, интернет, свободное время, интеллектуальный труд волонтеров | От 10 волонтеров ежедневно Не менее 5 мероприятий в день освещено 30 публикаций в месяц Съемка 10 видеосюжетов и историй о волонтерах Оказана помощь 50 организациям в месяц | Медиа-волонтеры осветили мероприятия Подготовлен и размещен в СМИ и соцсетях контент Оказана информационная поддержка волонтерам, учреждениям и НКО |
|  | Сформировать организационный комитет, разработать Положение, органы управления и систему материальных и информационных ресурсов, которые будут обеспечивать ведение текущей деятельности сообщества |  | 01.09. 2022-01.10. 2022 |  | Оргтехника (МФУ), помещение для штаба, студия с оборудованием, расходные материалы, канцелярские принадлежности, интернет и программы для обработки контента (Fotoshop, lightroon, Smm planer и др.) Информационная платформа (сайт) с доменом и хостингом Документы, разрешающие деятельность и ее регламентирующие | Разработано Положение о сообществе, в котором регламетированы взаимоотношения, права и обязанности медиа-волонтеров Подписаны соглашения о сотрудничестве и выданы карты корреспондентов Зарегистрировано в качестве СМИ или получена аккредитация для освещения мероприятий | Упорядочена деятельность медиа-волонтеров в составе организованной группы, имеющей полномочия и ресурсы освещать мероприятия СПб Налажена продуктивная деятельность сообщества и регулярная генерация контента согласно Положению и планам реализации проекта |
|  | Заручиться поддержкой органов власти и НКО в целях поддержания активной рабочей деятельности сообщества (предоставление помещения, покупка/ аренда оборудования, регистрация и аккредитация, помощь в разработке информацион-ной площадке, выдача заданий и информации для медиа-волонтеров |  | 01.01.2023 – 01.05.2023 |  | Письма-поддержки, консультации, методические материалы, интеллектуальный труд экспертов | Получены письма поддержки от 20 организаций в сфере молодежной политики, добровольчества Подобрано помещение и заключен договор аренды на правах пользования Составлен перечень не мене 10 рекомендованных для освещения мероприятий в неделю | Создана инфраструктура и привлечены ресурсы партнеров для продуктивной деятельности по освещению культурных событий и социальных практик по Петербургу |
| ЗАДАЧА 4 Наладить регулярное, ежедневное производство позитивного контента активными жителями Санкт-Петербурга на добровольной основе | Создать социально позитивный контент новостные статьи и видеорепортажи о городских культурных мероприятиях, материалы о деятельности НКО и отдельных добровольцев, интервью с известными людьми в сфере добровольчества, готовить контент о контент о социальных проектах на информационных ресурсах, информировать молодежь о возможностях |  | 01.01.2023– 01.09.2023 |  | Работа медиа-волонтеров, фото и видео-техника, | Написано от 10 публикаций ежемесячно Освещено от 20 мероприятий Создано 30 историй успеха Снято 20 роликов из жизни волонтеров и их работы на мероприятиях Освещена деятельность 10 волонтерских организаций и НКО Подготовлено 50 постов в неделю в соцсетях |  |
| 5. Предоставить подробную информацию о реализуемых инициативах по категориям: «добровольчество», «социально значимая деятельность НКО», «культурные события Петербурга », «социальные проекты активистов», «возможности саморазвития для молодежи» | Размещать материалы в формате фото, видео, статей, лонгридов и подкастов на информационных ресурсов сообщества (сайте, соцсетях) |  | 01.02.2023 – 01.09.2023 |  | Интернет, компьютеры, информационная площадка, домен, хостинг, работа редакторов и медиа-волонтеров, smm услуги, спец программы управления контентом | Опубликовано 360 статей в течение года новостных материалов Снято, смонтировано и размещено 50 видео, Опубликовано 50 интервью и 50 историй успеха в течение года | Обеспечено информационное сопровождение молодежной политики, волонтерской деятельности и информационного пространства Санкт-Петербурга |
|  | Распространять контент о добровольческих инициативах и культурных мероприятиях на городских информационных ресурсах и в соцсетях партнерских организаций и городских СМИ |  | 01.02.2023– 01.09.2023 |  | Труд медиа-волонтеров и редакторов, контент, коммуникации и полезные связи с партнерами, их информационные ресурсы | 50 репостов в неделю Размещено 20 анонсов от информационных партнеров в неделю Привлечено к сотрудничеству 50 организаций и СМИ как инфопартнеры | Выстроено продуктивное и взаимовыгодное информационное партнерство в городскими СМИ, НКО, учреждениями и индивидуальными блогерами в сфере культуры |
| ЗАДАЧА 6 Продвигать в городских и федеральных СМИ и соцсетях позитивный контент, подготовленный медиа-волонтерами | Создание историй успеха и видеороликов «один день и жизни волонтера» и их демонстрация в молодежных центрах и в интернете |  | 01.06.2023 – 01.09.2023 |  | Видеотехника, услуги по видеосъемке, аренда студии, помещении для просмотра, аудитория зрителей, партнеры | Отснято и продемонстрировано 50 историй успеха в течение года | Поощрены лучшие медиа-волонтеры города, сформирован медийный образ медиа-волонтера, создана мотивация молодежи развивать информационное пространство |
|  | Внедрение социально позитивного контента в повестку молодежной политики Санкт-Петербурга |  | 01.02.2023– 01.09.2023 |  | Отчет, PR и GR услуги методические материалы, консультации и содействие в подготовке документов | Осуществлено информационное сопровождение не менее 50 организаций в сфере добровольчества и благотворительности за заказу НКО, крепкое сотрудничество с 10 и СМИ, | Апробирована и внедрена практика информационной поддержки молодежной политики, добровольчества и культурного кластера силам медиа-волонтеров. Проводить регулярное освещение Мероприятий культурной сферы на территории Санкт-Петербурга |

Партнеры проекта (потенциальные)

| № | Организация-партнер | Форма поддержки | Контактное лицо | Контактная информация (телефон, электронная почта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом молодежи Санкт-Петербурга | помещение, коворкинг, организация мероприятий | Директор Иванова Елена Владимировна | Тел.: 321-88-91 E-mail: info@spbdm.ru |
| 2 | Молодежное пространство “Просто” | Аренда студии, образовательные лекции, привлечение спикеров, консультации приглашенных экспертов | Виктория Моторенко, директор | motorenko@prostospb.team |
| 3 | Ресурсный центр для добровольцев и некоммерческих организаций Санкт-Петербурга «Штаб-квартира | предоставление помещений, продвижение, информационное сопровождение -фото и видеосъемка) | Марина Францева | 79046167607, ncsp@fonddonorov.ru info@shtab.spb.ru |
| 4 | Совет по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями | рекомендательные письма, стажировки медиа-волонтерам, оценка проектов, услуги по созданию сайта | Кристина Станкевич | 9861813@gmail.com. |
| 5 | Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки некоммерческих организаций «Опора» | консультирование, привлечение волонтеров, поиск благополучателей | # Чуланова Светлана Станиславовна | ел.: (812) 676-76-15 e-mail: info@.raoo.ru |
| 6 | АНО "Центр реализации проектов "Теплица" | методические материалы, консультации по проектам и помощь по документации | Алексей Сидоренко | teplitsacenter@mail.ru |
| 7 | Межрегиональное молодежное общественное движение содействия развитию человеческого потенциала "Поколение Зет» | обеспечение волонтерами и целевой аудиторией – авторами проектов | Ринат Евстигнеев | +7 (931) 242-66-52 office@generation-z.ru 7 (931) 242-66-52 |
| 8 | Молодежный Совет при Администрации Центрального района Санкт-Петербурга и Молодежные Советы в других 17 районах | волонтеры, проведение районных и городских мероприятий, продвижение | Евстигнеева Мария Евгеньевна | https://vk.com/zbobyleva |
| 9 | Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга | Волонтеры, информационное партнерство, спикеры, помощь в организации мероприятий) | Дмитрий Антонов, руководитель | d.antonov@volspb.ru |
| 10 | # Ресурсный центр НКО СПб Круглый стол | Методическая и консультационная поддержка. | Андрей Малков | avmalkov@yandex.ru |
| 11 | # Общероссийская молодежная общественная организация “МИР” | Студия, оборудование, практика, аккредитации, сотрудничество по освещению событий | Алена Зинкевич, заместитель руководителя по развитию и информационной работе | skobochkina@mi-mir.ru |
| 12 | # Городской студенческий пресс-центр Санкт-Петербурга | Привлечение молодых журналистов, предоставление базы событий, конатакты со СМИ | Туголукова Екатерина | 8(812)942-64-67 Gazetasutd@mail.ru |

| Информационное сопровождение проекта | Сотрудничество с городскими СМИ: Молодежное информационное агентство «МИР»: http://миамир.рф/ Городской студенческий пресс-центр Санкт-Петербурга (новости в интернете): https://www.studpressa.ru/ Санкт-Петербургские ведомости: https://spbvedomosti.ru/ Петербургский дневник: https://spbdnevnik.ru/ Агентство социальной информации (информационное сопровождение): https://asi.ru/ Молодежный портал "Мы Петербург" https://мыпетербург.рф/ Медиацентр Правительства Санкт-Петербурга Сайты Администрации районов СПб (анонсы, публикации) https://www.gov.spb.ru/ Пресс-службы комитета по молодежной политике и других профильных комитетов, содействующих в реализации информационной политики проекта: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/ Некоммерческие организации: Союз журналистов России и Союз журналистов Санкт-Петербурга - Международная ассоциация студенческого телевидения и ее медиа проекты (Лаборатория медиа, #МЕДИАКУЗНИЦА и др) - Ассоциация студенческих медиацентров и ее проект «Всероссийский студенческий МЕДИАПОРТАЛ» - Российский Союз Молодежи и его региональное отделение в Санкт-Петербурге - Гильдия межэтнической журналистики - Российское движение школьников и его региональное отделение в Санкт-Петербурге - Сообщество Питерских блогеров Совместное производство контента, стажировка медиа-волонтеров на базе следующих площадок: - Пресс-службы волонтерских центров и различных некоммерческих организаций, с которыми будет развернуто сотрудничество (продвижение молодежных инициатив, SMM) - Локальные студенческие медиацентры при образовательных учреждениях Санкт-Петербурга - Студии журналистики при подростково-молодежных центрах и клубах Санкт-Петербурга - Студенческое сообщество фотографов «Фотоклуб «ГутФото» - Медиацентр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив - Индивидуальные аккаунты и блоги медиа-волонтеров - Федеральные проекты в сфере медиа: «Медиашкола НКО», «Гражданский медиацентр - Страна онлайн», «МедиаГвардия» |
| --- | --- |
| Собственный вклад | Собственные медиаплощадки медиа-волонтеров (личные аккаунты, сайты, паблики и блоги в соцсетях) Создание авторского контента на добровольной основе Компетенции в области журналистики, фото и видеоискусства, PR и SMM Собственное оборудование некоторых медиа-волонтеров База деловых связей со СМИ и НКО Молодежные спикеры из состава команды и организаций-партнеров Составление студийного пространства для съемок |

Смета проекта

| Статья расходов | Стоимость ед. в руб. | Кол-во ед. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Видео камера профессиональная | 300 000 | 2 | 600 000 |
| Фотоаппарат профессиональный Canon с объективами | 100 000 | 4 | 400 000 |
| Работа спикеров для мастер-классов по медиа | 2000 | 10 | 20 000 |
| Программы для обработки контента (Photoshop, Lightroom, Adobe Premier и др. | 2000 | 5 | 10 000 |
| Сайт под ключ | 10 000 | 10 страниц | 100 000 |
| Услуги SMM | 3000 | 30 дней | 30 0000 |
| Услуги технических писателей и редакторов | 20 000 | 5 мес. | 100 000 |
| Итого |  |  | 1 260 000 |

Результаты

| Количественные и результаты | Заде Задействовано не менее 10 студенческих Медиацентров, молодежных клубов, молодежных СМ Вовлечено не менее 30 медиа-волонтеров, в том числе студентов творческих специальностей Создано не менее 7 уникальных материалов в неделю, генерация позитивного контента ежедневно размещаемых в молодежных СМИ и на единой информационном ресурсе Организация серии из 10 онлайн и очных мастер-классов для обучения добровольцев производству контента. Освещено 365 событий в год Повышение охватов медиацентров и рост аудитории НКО на 10% |
| --- | --- |
| Качественные результаты | Посещение волонтерами основных молодежных и социально значимых мероприятиях Санкт-Петербурга и их регулярное освещение в локальных блогах, медиацентрах, соцсетях Повышение эффективности информационного сопровождения деятельности некоммерческих организаций и учреждений культуры, образования Формирование у молодежи интереса к медиасфере, знаний и практического опыта в журналистике, блогосфере Реализация творческих инициатив молодежи в медиасфере Создание позитивного контента на социально значимые темы Объединение разрозненных медиаресурсов НКО и молодежных медиацентров, индивидуальных блогов в единую информационную систему Популяризация локальных инфоповодов среди целевой аудитории, повышение интереса горожан к социально значимым проблемам Рост охватов контента у блогеров, молодежных медиа и аудитории НКО, привлечение новых подписчиков и благополучателей Привлечение молодых жителей города к социально активной деятельности и участию в социально значимых, культурных и патриотических мероприятиях через информирование в интернет-пространстве. |
| Тиражирование | Цифровой формат контента и наличие широкой сети молодежных медиа позволит успешно тиражировать проект во все субъекты РФ. В этом помогут деловые связи автора проекта и его профессиональные знания в медиасфере. Планируется тесное сотрудничество с медиацентрами и пресс-службами учебных заведений, учреждений культуры, различных НКО, городскими СМИ, независимыми авторами и блогерами. В дальнейшем возможно регистрация сообщества как отдельное СМИ, НКО либо размещение контента на отдельной инфоплощадке, а также интеграция в федеральные государственные системы информации. |