# СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Дата 14 марта 2025 г.

г. Мончегорск Мурманской области, Дом волонтеров, наб. Климентьева д. 27/2

| Наименование организации – Одаряемого | Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки социальных инициатив «Импульс» |
| --- | --- |
| Название Проекта | Это у нас семейное! |
| Отчетный период | С « 01 » апреля 2024 г. по « 13 » ноября 2024 г. |

Структура содержательного отчета:

## 1. Описание осуществленной деятельности за отчетный период

За отчетный период были проведены следующие мероприятия:

1. Проведена информационно - заявочной компания, в рамках которой население г. Мончегорска узнало о проекте «Это у нас семейное», а также смогли стать и продолжают становится участниками проекта (волонтер, благополучатель). Для реализации данного события были привлечены информационные ресурсы команды проекта в социальных сетях в Контакте в сообществе «Дом волонтеров» и его партнеров, таких как КН 51, ТВ 21, Мончегорск LIVE.

2. Осуществлен набор волонтеров в проект. Волонтерами стали, как уже действующие корпоративные волонтеры Норникеля, так и новые добровольцы. Добровольческая деятельность осуществляется в семейном формате – супруги, дети и родители, иные близкие родственники.

3. Набор участников – благополучателей осуществлен, по ходу проекта добавляются желающие принимать участие. Ими стали представители разные группы населения, проживающие в г. Мончегорск, в том числе неполные семьи (с одним родителем), семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, дети и лица с ограниченными возможностями здоровья и иные граждане. Создан чат для общения с участниками проекта, где состоит 63 участника, также участники проекта получают необходимую информацию из анонсов в сообществе в Контакте «Дом волонтеров».

4. Проведены мероприятия для благополучателей. В программу мероприятий вошли: творческие мастер-классы по эпоксидной смоле, гончарному мастерству и рисованию, настольные игры, игры на понимание какие навыки помогает развивать волонтерство, игры на сплочение, командообразующие игры, магическое шоу., психологический тренинги.

Помощь на занятиях оказывали волонтеры-участники. У каждого благополучатетеля есть возможность самостоятельно выбрать то занятие, которое наиболее подходит ему. Чтобы принять участие в мероприятиях, благополучатели записываются на занятия, удобным способом (онлайн через чат, личным сообщением или по звонку специалисту по взаимодействию с благополучателями)

5. Поставили 2 спектакля, из них один был семейно-развлекательный интерактивный спектакль «Баба Яга приглашает» и иммерсивный уличный спектакль «Свет мечты», отражающий мифологию саамов. Добровольцы смогли стать: актерами, помощниками режиссёра, работниками сцены, декораторами, художниками по костюмам, звукорежиссерами и художниками по свету или их помощниками. Спектакли вызвали большой положительный отклик среди детей, взрослых, а также самих участников спектакля.

## 2. Результаты

| № | Мероприятие | Дата | Кол-во благо-получателей |  | Кол-во партнеров | Команда проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямых | косвенных |  |  |
| 1. | Презентация проекта для молодежи с целью вовлечения волонтерами и участниками https://vk.com/wall-175441519_1077 https://vk.com/wall-156911282_5634 https://vk.com/wall3513777_10679 | 03.05.2024 | 22 | 3 | Движение Первых (участники) | 4 |
| 2. | Открытие проекта и КВИЗ https://vk.com/wall-175441519_1080 КН51 https://vk.com/wall-85331475_59883 Публикации наших участников: https://vk.com/wall169467528_2133 https://vk.com/wall3513777_10685 https://vk.com/wall46181850_3607 https://vk.com/wall76850942_16509 | 05.05.2024 | 48 | 4 | КН51 (СМИ) ИП Шурин Ю.В. (чайный стол) | 8 |
| 3. | 11.05.2024 командообразующая игра "Семья как команда!" Анонс https://vk.com/wall-85331475_59920 Игра https://vk.com/wall-175441519_1098 Публикации наших участников: https://vk.com/wall65977391_5943 https://vk.com/wall153633743_2285 https://vk.com/wall3513777_10698 Кн51 https://vk.com/wall-85331475_59971 Мончегорск LIVE https://vk.com/wall-199110483_12476 | 11.05.2024 | 34 | 5 | КН51 (СМИ) Мончегорск LIVE (СМИ) ИП Шурин Ю.В. (чайный стол) Троянов С. (фото) | 5 |
| 4. | Игры на понимание что такое волонтерство: https://vk.com/wall-175441519_1183 | 22.06.2024 | 10 | 1 | ИП Сидорова А.(спикер) | 3 |
| 5. | Спортивный семейный фестиваль «Семейная команда» https://vk.com/wall-175441519_1225 | 19.10.2024 | 52 | 10 | Движение Первых (участники) | 5 |
| 6 | МК по гончарному делу: https://vk.com/wall-175441519_1097 https://vk.com/wall-175441519_1115 https://vk.com/wall-175441519_1107 https://vk.com/wall-175441519_1108 https://vk.com/wall-175441519_1109 https://vk.com/wall-175441519_1110 https://vk.com/wall-175441519_1111 https://vk.com/wall-175441519_1112 https://vk.com/wall-175441519_1113 https://vk.com/wall-175441519_1164 https://vk.com/wall-175441519_1187 https://vk.com/wall-175441519_1178 https://vk.com/wall-175441519_12222 https://vk.com/wa2ll-175441519_1232 https://vk.com/wall-175441519_1253 https://vk.com/wall-175441519_1298 https://vk.com/wall-175441519_1368 https://vk.com/wall-175441519_1383 | 15.05.2024 18.05.2024 31.05.2024 20.06.202422.06.2024 26.06.2024 24.10.2024 28.10.2024 27.11.2024 24.02.2025 03.03.2025 04.03.2025 07.03.2025 | 6 6 6 6 6 6 8 8 10 6 6 8 6 | 2 2 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 17 | Настольные игры: https://vk.com/wall-175441519_1125 https://vk.com/wall187649993_5405 | 16.06.2024 | 12 | 3 | Молодежное движение «ВХК» (организация игр) ИП Шурин Ю.В. (чайный стол) | 4 |
| 8 | МК по рисованию: МК https://vk.com/wall-175441519_1185 Анонс https://vk.com/wall-175441519_1175 | 22.06.2024 | 10 | 2 | ИП Шурин Ю.В. (чайный стол) | 3 |
| 9. | Тренинг «Отношения, в которых мы друг друга видим, чувствуем и понимаем» https://vk.com/wall-175441519_1209 Тренинг «Что делать, когда устала и отдых не помогает? Анонс https://vk.com/wall-175441519_1313 https://vk.com/wall-175441519_1340 | 17.10.2024 08.02.2025 | 17 17 | 3 2 | Гончарук Е. (психолог) | 2 3 |
| 10. | МК по эпоксидной смоле: https://vk.com/wall-175441519_1267 https://vk.com/wall-175441519_1277 https://vk.com/wall-175441519_1349 https://vk.com/wall-175441519_1349 | 10.11.2024 24.11.2024 16.02.2025 22.02.2025 | 6 12 8 8 | 2 2 2 2 | ИП Шурин Ю.В. (чайный стол) | 4 2 2 2 |
| 11. | Магическое шоу: Анонс https://vk.com/wall-175441519_1227 Шоу https://vk.com/wall-175441519_1234 Анонс https://vk.com/wall-175441519_1244 Шоу https://vk.com/wall-175441519_1255 ТВ21 https://vk.com/wall-36253864_386159 | 27.10.2024 30.10.2024 | 42 44 | 4 6 | Михаил Рожин (фокусникиллюзионист) ИП Шурин Ю.В. (чайный стол) | 4 4 |
| 12. | Подготовка к спектаклю: https://vk.com/wall-175441519_1258 Спектакль «Баба Яга приглашает!» Анонс https://vk.com/wall-175441519_1309 Спектакль «Баба Яга приглашает!» в ДВ https://vk.com/wall-175441519_1333 Спектакль «Баба Яга приглашает!» в ДДИ https://vk.com/wall-175441519_1340 Спектакль «Баба Яга приглашает!» в ДВ https://vk.com/wall-175441519_1344 Спектакль «Свет мечты» https://vk.com/wall-175441519_1364 https://vk.com/wall-175441519_1375 | 04.11.2024 02.02.2025 08.02.2025 09.02.2025 01.03.2025 02.03.2025 | 10 64 56 28 24 35 | 1 5 6 3 2 4 | Центральная детская библиотека, ГОБУСОН КСЦОН, ДДИ (предоставление костюмов, присутствие зрителей и участников спекталей) ИП Шурин Ю.В. (чайный стол) | 7 18 18 18 17 17 |
| 13 | Участие в пошиве игрушек к благотворительной ярмарке https://vk.com/wall-175441519_1271 https://vk.com/wall-175441519_1274 https://vk.com/wall-175441519_1283 | 17.11.2025 21.11.2025 25.11.2025 | 5 8 6 | 3 4 2 | Движение Первых (участники) И Ретро клуб | 7 7 |
| 14 | Концерт на День Матери https://vk.com/wall-175441519_1287 | 28.11.2025 | 38 | 10 | Ретро клуб и танцевальный коллектив Bahiya | 7 |
| 15 | День добровольца https://vk.com/wall-175441519_1299 | 05.12.2024 | 15 | 3 | ИП Шурин Ю.В. (чайный стол) | 8 |
| 16 | МК по изготовлению открыток в технике Скрапбукинг https://vk.com/wall-175441519_1374 | 06.03.2025 | 6 | 2 | ИП Шурин Ю.В. (чайный стол) | 2 |
| 17 | Заключительное мероприятие https://vk.com/wall-175441519_1384 | 13.03.2025 | 16 | 5 | ИП Шурин Ю.В. (чайный стол) | 10 |

3. Наиболее удачные моменты Проекта

Создана сплоченная команда волонтеров, реализующая проект. Мероприятия, проводимые в рамках проекта, носят в себе терапевтический эффект, направленный на улучшение семейных взаимоотношений, всецело влияющих на благополучие семей: эмоциональное состояние, уважение, взаимную поддержку, умение слышать и слушать и др. Проведение качественно семейного досуга дает возможность для совместного времяпрепровождения. Создание эффекта сопричастности к улучшению состояний благополучателей, что позволяет повысить желание оказывать волонтерскую помощь. Повышение заинтересованности населения г. Мончегорска в добровольческой деятельностью социально-культурной направленности.

4. Достижение цели

Все цели, запланированные на промежуточном этапе достигнуты. Проведено несколько мероприятий.

5. Проблемы

В летний период большинство благополучателей разъезжаются по отпускам, проводят время на дачных участках, поэтому часть мероприятий перенесли с летнего периода на осенний.

6. Приложения

Презентация.