Утверждаю

Руководитель проекта акселератор добровольчества

«Знай и помогай»

Поваренкина М. В._______________

Программа мероприятий акселератора добровольчества 
«Знай и помогай»

- Распространение информации и привлечение в проект подростков, заинтересованных в волонтерстве.

Крайняя дата выполнения: 11.08.2024

Описание мероприятия: Размещение информации о мероприятиях в группе ВК Молодежного Центра на страницах ВК организаций, поддерживающих проект; распространение информации и привлечение подростков, заинтересованных в волонтерстве

Количество уникальных участников: 45

Дополнительная информация: Будет представлена программа мероприятий

- Сбор заявок на мероприятия, проводимые в рамках акселератора

Крайняя дата выполнения: 11.08.2024

Описание мероприятия: С 15 поселений Завьялоского района УР принимается по 3 участника, собираются о них данные, и происходит обмен информацией.

Количество повторяющихся участников: 45

Дополнительная информация: Заявки собирать помогают специалисты по работе с молодежью, которые относятся к работникам МБУ "ККЦ" - партнера проекта.

- 1 занятие для волонтеров "Интересное о главном"

Крайняя дата выполнения: 18.08.2024

Описание мероприятия: Лекция в интерактивном формате о вреде и последствиях подросткового алкоголизма и квест "Правда или миф"; затем организация занятия по тропе препятствий в туристическом клубе для формирования установки о том, что ЗОЖ - это интересно и увлекательно.

Количество повторяющихся участников: 45

Дополнительная информация: Мероприятие будет проходить на базе отдыха или в туристическом клубе, в которой имеется оборудованное для проведения занятия помещение. Будет организован трансфер. В начале занятия участникам проекта будут выданы рабочие тетради и ручки с логотипами проекта и грантодателя. Занятие будет длится 3 часа, затем кофе-брейк, затем занятие по тропе препятствий в туристическом клубе - 3 часа.

- Выход волонтеров в школы на проведение классных часов  в виде квеста "Правда или миф"

Крайняя дата выполнения: 31.08.2024

Описание мероприятия: По 3 волонтера с поселения идут проводить классный час в виде квеста "Правда или миф" по предварительной договоренности в школу данного поселения. Перед выходом в школы волонтерам будут вручены футболки с логотипом проекта и грантодателя

Количество повторяющихся участников: 45

Дополнительная информация: Профилактика будет проведена среди школьников в количестве примерно 375 человек. Классный час будет проведен в интересном игровом формате в виде квеста "Правда или миф" с предварительной подготовкой ведущих-волонтеров, что поспособствует хорошему усвоению информации школьниками. Всем школьникам будут выданы ручки с логотипами проекта и грантодателя.

5. 2 занятие для волонтеров "Твой голос"

Крайняя дата выполнения: 15.09.2024

Описание мероприятия: Тренинг по развитию личностных качеств и по ораторскому искусству (2 ч.); подготовка к проведению лекции по профилактике алкоголизма "Интересные факты об алкоголе" (1 ч.); затем организация интерактивной программы в туристическом клубе с инструктором для формирования установки о том, что ЗОЖ - это интересно и увлекательно.

Количество повторяющихся участников: 45

Дополнительная информация: Мероприятие будет проходить на базе отдыха или в туристическом клубе, в которой имеется оборудованное для проведения занятия помещение. Будет организован трансфер. Занятие будет длится 3 часа, затем кофе-брейк, затем интерактивной программы в туристическом клубе с инструктором .

- Выход волонтеров в школы на проведение классных часов в виде интерактивной лекции "Интересные факты об алкоголе"

Крайняя дата выполнения: 30.09.2024

Описание мероприятия: По 3 волонтера с поселения идут проводить классный час в виде интерактивной лекции "Интересные факты об алкоголе" по предварительной договоренности в школу данного поселения.

Количество повторяющихся участников: 45

Дополнительная информация: Профилактика будет проведена среди школьников в количестве примерно 375 человек. Классный час будет проведен в интересном формате в виде интерактивной лекции "Интересные факты об алкоголе" с предварительной подготовкой ведущих-волонтеров, что поспособствует хорошему усвоению информации школьниками. Всем школьникам будут выданы ручки с логотипами проекта и грантодателя.

- 3 занятие для волонтеров "Я говорю :"Нет"

Крайняя дата выполнения: 13.10.2024

Описание мероприятия: Психологический тренинг с участниками проекта "Как отказаться от употребления алкоголя, вопреки общественному мнению" (3 ч.), затем занятие в батутном центре для формирования установки о том, что ЗОЖ - это интересно и увлекательно.

Количество повторяющихся участников: 45

Дополнительная информация: Мероприятие будет проходить на базе отдыха, в которой имеется оборудованное для проведения занятия помещение. Будет организован трансфер. Занятие будет длится 3 часа, затем кофе-брейк, затем занятие в батутном центре - 3 часа.

- Выход волонтеров в школы на проведение классных часов в виде мастер-класса на тему "Как отказаться от употребления алкоголя, вопреки общественному мнению"

Крайняя дата выполнения: 26.10.2024

Описание мероприятия: По 3 волонтера с поселения идут проводить классный час в виде мастер-класса на тему "Как отказаться от употребления алкоголя, вопреки общественному мнению" по предварительной договоренности в школу данного поселения.

Количество повторяющихся участников: 44

Дополнительная информация: Профилактика будет проведена среди школьников в количестве примерно 375 человек. Классный час будет проведен в виде интерактивной лекции "Интересные факты об алкоголе" с предварительной подготовкой ведущих-волонтеров, что поспособствует хорошему усвоению информации школьниками. Профилактика будет проведена среди школьников в количестве примерно 375 человек. Классный час будет проведен в интересном формате в виде мастер-класса на тему "Как отказаться от употребления алкоголя, вопреки общественному мнению" с предварительной подготовкой ведущих-волонтеров, что поспособствует хорошему усвоению информации школьниками. Всем школьникам будут выданы ручки с логотипами проекта и грантодателя.

- Сбор всех участников для подведения итогов и награждения.

Крайняя дата выполнения: 08.11.2024

Описание мероприятия: Сбор участников проекта в молодежном центре Завьяловского района. Подведение итогов, кофе-брейк. Награждение - вручение сертификатов о окончании акселератора добровольцев "Знай и помогай" и рюкзаков с логотипами проекта и грантодателя. Для самых активных 15-ти участников проекта будут вручены призы в виде бутылочек для воды с логотипом проекта и грантодателя.

Количество повторяющихся участников: 45

Дополнительная информация: Награждение с кофе-брейком будет организован в молодежном центре Завьяловского района в малом зале, с музыкальным сопровождением.

Места проведения:

МБУ "Культурный комплекс "Центральный",

Адрес: Удмуртская Республика, село Завьялово, ул. Чкалова, д. 38 – МБУ (Молодежный центр Завьяловского района и другие отдельные подразделения – СДК Завьяловского района).

Школы на территории Завьяловского района.

ИП Радионова Ксения Владимировна - программа «Тропа приключений» на базе «Дальвега» по адресу: Завьяловский р-он, СНТ «Мартьяновские Просторы», ул.Гранатовая, 9.

Программа «Веревочный парк» на базе ДОЛ «Дружба» по адресу: Якшур-Бодьинский тракт, 14-й километр, 1, Ижевск.

ИП Нефедов А.Н. - Мастерская Игровых Дел – комплекс киберспортивных арен с кинотеатром и кухней), с. Завьялово, ул. Калинина 13 (закрытие проекта).

Время проведения согласовывается со специалистами по работе с молодежью от МБУ ККЦ и организациями, в которых проводятся мероприятия.