| Дата получения заявки: |  |
| --- | --- |
| Номер заявки: |  |

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСЕТЕВОМ КОНКУРСЕ ВОЛОНТЕРСКИХ (СОЦИАЛЬНЫХ) ПРОЕКТОВ «ПРОВОДНИКИ ХОРОШИХ ДЕЛ»

Все формы заполняются в электронном виде. Формы, заполненные от руки, к участию в конкурсе не допускаются.

|  | Название проекта: | Равный мир |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Название инициативной группы: | Ковчег |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сроки реализации проекта: | Дата начала реализации |  |  |  |  |  | Дата окончания реализации |  |  |
|  |  | 01.09.2022 года |  |  |  |  |  | 30.09.2022 года |  |  |
|  | География проекта: | Территория (область, населенный пункт) реализации |  |  |  |  |  | Полигон железной дороги |  |  |
|  |  | Ярославская область, ст. Сахареж, Лечебно-оздоровительный комплекс «Сахареж» |  |  |  |  |  | Северная железная дорога |  |  |
|  | Запрашиваемые средства (в рублях): | 99750,00 рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направления волонтерского проекта (отметьте «+») | Социальное (помощь детям, инвалидам и пожилым) |  |  |  |  |  |  |  | + |
|  |  | Экологическое (защита окружающей среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Образование и наставничество |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Здоровый образ жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасность на железнодорожном транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Культурно-историческое наследие и патриотизм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расширение волонтерской деятельности в регионе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация помощи пассажирам железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф.И.О. руководителя инициативной группы | Фамилия Имя Отчество |  |  |  |  |  | Мобильный телефон и E-mail |  |  |
|  |  | Миронова Ирина Анатольевна |  |  |  |  |  | 8-960-534-94-28, irinamironova200990@mail.ru |  |  |
|  | Краткое описание проекта (до 1000 знаков): | Впервые на Северной железной дороге будет реализован проект для детей с особенными потребностями (ОВЗ) и их родителей - железнодорожников. Проект направлен на развитие творческих способностей, вовлечение в общественную жизнь, социализацию. На первое мероприятие планируется пригласить 60 человек (30 детей и 30 родителей). Место проведения - база отдыха "Сахареж". Период - сентябрь - октябрь. На протяжении реализации всего проекта рядом с детьми с ОВЗ будут находиться волонтёры СЖД, готовые оказать помощь в любой ситуации. В течение дня для участников мероприятия будут организованы три локации: кулинарный поединок; арт-терапия, мастер - класс по детскому массажу, на каждой локации участники находятся по 60 мин., все участники делятся на 3 группы (по 20 чел.), производится 2 перехода, всего мероприятие длится 3 часа Далее проект будет реализован на всех территориальных управлениях Северной магистрали (планируемый охват - 1000 человек). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Описание проблемы (обоснование актуальности проекта) | На данный момент на Северной железной дороге нет проектов, направленных на помощь в адаптации, развитие детей с особенными потребностями, создание родительского сообщества |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель проекта: | Ребенок с ограниченными возможностями здоровья при соответствующих условиях в дальнейшем может стать полноценной личностью, развиваться духовно и быть полезным обществу. Процесс социальной адаптации и интеграции ребёнка в общество необходимо начинать как можно раньше. С этой целью разработан социальный проект СЖД «Равный мир» -это возможность приобщить детей с ОВЗ к миру искусства, окунуться в творчество, научиться творить и мыслить креативно, без боязни за результат. Задачу мы видим в том, чтобы создать благоприятную социально - развивающую среду, включающую организованное предметно - игровое пространство, обеспечение условий для эмоционального, познавательного, коммуникативного развития. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи проекта: | 1. | Разработать комплексы занятий, предназначенные для детей с ОВЗ и их родителей, учитывающие особенности их физического состояния и позволяющих получить максимальный положительный результат |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Организовать мероприятие «Равный мир» и далее тиражировать его на всю дорогу |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Разработать методические пособия и цикл видео-занятий арт- практикой, видео - обучение детскому массажу в домашних условиях для детей и их родителей и широко распространить видео-контент в среде мультимедиа современного формата (вся информация будет свободно распространяться в интернет-среде) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Снять психоэмоциональное напряжение. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Реконструировать ресурсное состояние человека |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные целевые группы, на которые направлен проект (благополучатели): | Дети с особенными потребностями (ОВЗ) и их родители - железнодорожники (или бабушки, дедушки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество волонтеров, которых планируется задействовать при реализации проекта: | Корпоративные волонтеры ОАО «РЖД» |  |  |  |  | Местные жители |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Роль волонтеров в рамках реализации проекта (отдельно – роль пенсионеров «РЖД» в случае их задействования): | Корпоративные волонтеры организуют фото и видео-сьемку, размещают информацию в социальных сетях, помогают с навигацией и перемещением участников проекта по территории лечебно-оздоровительного комплекса «Сахареж» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Партнеры проекта (НКО, исполнительные органы власти, подразделения ОАО «РЖД», коммерческие организации и пр.) | № | Наименование партнера |  |  | Роль партнера в реализации проекта |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Лечебно-оздоровительный комплекс «Сахареж» |  |  | Предоставление помещений и территории |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Дом культуры и техники железнодорожников узла Ярославль-Главный |  |  | Привлечение творческих коллективов |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Волонтерский отряд Северной железной дороги «Экспресс Добра» |  |  | Привлечение волонтеров |  |  |  |  |
|  | Ожидаемые результаты проекта | Созданная комфортная среда для развития всех видов деятельности. Возможность общения как детей с ОВЗ, так и родителей. Общий охват проекта за 2022 - 2023 - 1000 человек. Количество проведенных мероприятий - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Календарный план реализации проекта (этапы проекта и кратко, что в них входит): | № |  | Этап | Период |  |  |  | Описание |  |
|  |  | 1. |  | Подготовительный | Июль, август |  |  |  | - Изучение опыта подобных проектов; - Разработка программы мероприятия; - Информационное освещение на сайте, в соцсетях, приглашение к участию |  |
|  |  | 2. |  | Практический | Сентябрь |  |  |  | - Набор группы людей (до 100 человек) - Проведение мероприятия - Мониторинг удовлетворенности |  |
|  |  | 3 |  | Анализ | Сентябрь |  |  |  | - Анализ результатов проекта - Оценка эффективности реализации проекта |  |
|  | Медиа-план реализации проекта (информационное сопровождение проекта) | - Будет создан блок в группах Лечебно-оздоровительного комплекса «Сахареж» в ВК, одноклассниках, посвященный проекту, с целью информирования и дальнейшего тиражирования опыта и привлечения волонтеров 2. Размещение новости о проведении мероприятия на сайте комплекса ЛОК «Сахареж» и в официальных группах Северной железной дороги. 3. Размещение статьи о проведении мероприятия в корпоративной газете «Северная магистраль», через электронную почтовую систему Северной железной дороги. Ориентируемся на освещение среди работников ОАО «РЖД» (45% от максимально возможного охвата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Имеющиеся ресурсы на реализацию проекта (помещение, волонтеры, транспорт, материалы и пр.): | Помещение и территория ЛОК «Сахареж», Волонтеры – 10 человек, Мастер - класс по детскому массажу будет проведен квалифицированным специалистом - другом волонтерского отряда СЖД на партнерских отношениях Самостоятельная разработка программы мероприятия и оформление помещений и территории (фотозоны) |  |  |  |  |  |  |  |  |

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАМКАХ СУММЫ ГРАНТА: _________________________________________________________________________ наименование проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование номенклатуры | Количество, шт. |  | Оценочная цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |  |
| 1. | Оплата работы тренера по арт - терапии (обязательно с образованием по специальности «психология») | 1 |  | 60000,00 (за 30 детей) | 60000,00 |  |
| 2. | Кулинарный поединок (одноразовая посуда, фартуки, перчатки, колпак, флипчарты, бумага А0, маркеры, продукты) |  |  |  |  |  |
|  | Одноразовая посуда (набор) | 60 |  | 50 | 3000 |  |
|  | Одноразовые фартуки, перчатки, колпак (набор) | 60 |  | 200 | 12000 |  |
|  | Флипчарты, бумага А0, маркеры, | 60 |  | - | собственные ресурсы |  |
| 3. | Продукты |  |  |  |  |  |
|  | Арбуз |  | 30 шт | 200 |  | 6000 |  |
|  | Яблоки |  | 10 кг | 150 |  | 1500 |  |
|  | Апельсины |  | 15 кг | 150 |  | 2250 |  |
|  | Виноград | 10 кг |  | 250 | 2500 |  |
|  | Киви | 30 шт |  | 50 | 1500 |  |
|  | Спагетти | 10 шт |  | 200 | 2000 |  |
|  | Огурцы | 10 кг |  | 200 | 2000 |  |
|  | Помидоры | 10 кг |  | 250 | 2500 |  |
|  | Зелень (набор) | 30 |  | 100 | 3000 |  |
|  | Булочки для бургеров | 30 |  | 50 | 1500 |  |
| ИТОГО |  | - |  | - | 99750 |  |
| Дата и подпись руководителя инициативной группы |  | 30.04.2022 |  |  |  |  |