**Календарный план реализации проекта «Коуч-сессия «8 навыков будущего»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задачи** | **Методы/Мероприятия** | **Сроки** | **Показатели результативности** |
|  | Создание группы проекта в социальной сети ВКонтакте | Функционирование группы проекта в социальной сети ВКонтакте | 20-27.09.2023 | - публикации в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #8НавыковБудущегоВязники – не менее 50;  - информационный охват – не менее 20000 человек (детские и педагогические коллективы образовательных организаций, родители, подписчики групп в социальной сети ВК). |
|  | Информационное сопровождение проекта средствами официальных сайтов и групп в социальной сети ВКонтакте Администрации Вязниковского района, Управления образования Вязниковского района, МБУ ДО «ЦДОД», образовательных организаций Вязниковского района | Публикация новостей о работе проекта на официальных сайтах и группах в социальной сети ВКонтакте Администрации Вязниковского района, Управления образования Вязниковского района, МБУ ДО «ЦДОД», образовательных организаций Вязниковского района | 20-27.09.2023 | - публикации в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #8НавыковБудущегоВязники – не менее 50;  - статьи в печатных изданиях (районные газеты «Маяк», «Районка») – 2;  - телеэфир ТРК «Вязники»;  - информационный охват – не менее 20000 человек (детские и педагогические коллективы образовательных организаций, родители, подписчики групп в социальной сети ВК, аудитория СМИ). |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии;  - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Навигатор: знакомство с форматом события, коучами, постановка основных целей и задач. Спикер - начальник управления образования Галина Александровна Рогова. | 23. .09.2023 | вовлеченность в проект - 72 человека |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии;  - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинг для детей:  «Эмоциональный интеллект» | 23. .09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека  - проведение 8 тренингов для школьников по программе коуч-сессии;  - развитие лидерских компетенций (Soft-Skills навыков) у подростков 14-17 лет, прошедших коуч-сессию. |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии;  - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинг для детей:  «Дивергентное мышление» | 23. .09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека  - проведение 8 тренингов для школьников по программе коуч-сессии;  - развитие лидерских компетенций (Soft-Skills навыков) у подростков 14-17 лет, прошедших коуч-сессию. |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии;  - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинг для детей:  «Ораторское искусство: голос лидера» | 23. .09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека  - проведение 8 тренингов для школьников по программе коуч-сессии;  - развитие лидерских компетенций (Soft-Skills навыков) у подростков 14-17 лет, прошедших коуч-сессию. |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии;  - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинг для детей:  «Эффективная коммуникация. Навыки влияния и убеждения» | 23. .09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека  - проведение 8 тренингов для школьников по программе коуч-сессии;  - развитие лидерских компетенций (Soft-Skills навыков) у подростков 14-17 лет, прошедших коуч-сессию. |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии;  - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинги для педагогов:  «Харизматичный лидер» | 23. .09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека  - проведение 8 тренингов для специалистов из числа педагогов по программе коуч-сессии;  - личностный рост педагогов, прошедших обучение на коуч-сессии |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии;  - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинги для педагогов:  «Речевая самооборона» | 23. .09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека  - проведение 8 тренингов для специалистов из числа педагогов по программе коуч-сессии;  - личностный рост педагогов, прошедших обучение на коуч-сессии |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии;  - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинги для педагогов:  «Азбука развития сознания» | 23. .09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека  - проведение 8 тренингов для специалистов из числа педагогов по программе коуч-сессии;  - личностный рост педагогов, прошедших обучение на коуч-сессии |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии;  - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинги для педагогов:  «Конгруэнтность взрослых и детей» | 23. .09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека  - проведение 8 тренингов для специалистов из числа педагогов по программе коуч-сессии;  - личностный рост педагогов, прошедших обучение на коуч-сессии |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии;  - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинг для детей: «Тайм-менеджмент» | 24.09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека  - проведение 8 тренингов для школьников по программе коуч-сессии;  - развитие лидерских компетенций (Soft-Skills навыков) у подростков 14-17 лет, прошедших коуч-сессию. |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии;  - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинг для детей: «Повышение личностной эффективности» | 24.09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека  - проведение 8 тренингов для школьников по программе коуч-сессии;  - развитие лидерских компетенций (Soft-Skills навыков) у подростков 14-17 лет, прошедших коуч-сессию. |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии;  - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинг для детей: «Управление изменениями» | 24.09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека  - проведение 8 тренингов для школьников по программе коуч-сессии;  - развитие лидерских компетенций (Soft-Skills навыков) у подростков 14-17 лет, прошедших коуч-сессию. |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии;  - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинг для детей: «Блогинг. Позиционирование» | 24.09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека  - проведение 8 тренингов для школьников по программе коуч-сессии;  - развитие лидерских компетенций (Soft-Skills навыков) у подростков 14-17 лет, прошедших коуч-сессию. |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии;  - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинги для педагогов: «Управление развитием» | 24.09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека  - проведение 8 тренингов для специалистов из числа педагогов по программе коуч-сессии;  - личностный рост педагогов, прошедших обучение на коуч-сессии |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии;  - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинги для педагогов:  «Детоксикация мозга» | 24.09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека  - проведение 8 тренингов для специалистов из числа педагогов по программе коуч-сессии;  - личностный рост педагогов, прошедших обучение на коуч-сессии |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии;  - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинги для педагогов:  «Стресс-менеджмент» | 24.09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека  - проведение 8 тренингов для специалистов из числа педагогов по программе коуч-сессии;  - личностный рост педагогов, прошедших обучение на коуч-сессии |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии;  - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинги для педагогов:  «Кросскультурность» | 24.09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека  - проведение 8 тренингов для специалистов из числа педагогов по программе коуч-сессии;  - личностный рост педагогов, прошедших обучение на коуч-сессии |
|  | - включение в актив лидерского движения образовательных организаций Вязниковского района обучающихся из числа прошедших подготовку на коуч-сессии;  - включение педагогов, прошедших подготовку на коуч-сессии, в число руководителей лидерского движения в образовательных организациях Вязниковского района, резерв модераторов образовательной площадки #ВязникиВзрослыеДети | Подведение итогов коуч-сессии. Вручение сертификатов. | 24.09.2023 | - включение в актив лидерского движения образовательных организаций Вязниковского района обучающихся из числа прошедших подготовку на коуч-сесии – не менее 45 человек;  - включение педагогов, прошедших подготовку на коуч-сессии, в число руководителей лидерского движения в образовательных организациях Вязниковского района, резерв модераторов образовательной площадки «#ВязникиВзрослыеДети» – не менее 10 человек. |
|  | - включение в актив лидерского движения образовательных организаций Вязниковского района обучающихся из числа прошедших подготовку на коуч-сессии;  - включение педагогов, прошедших подготовку на коуч-сессии, в число руководителей лидерского движения в образовательных организациях Вязниковского района, резерв модераторов образовательной площадки #ВязникиВзрослыеДети | Составление реестра участников проекта, включенных в актив лидерского движения образовательных организаций Вязниковского района | 24.09.2023 | - включение в актив лидерского движения образовательных организаций Вязниковского района обучающихся из числа прошедших подготовку на коуч-сесии – не менее 45 человек; |
|  | - включение в актив лидерского движения образовательных организаций Вязниковского района обучающихся из числа прошедших подготовку на коуч-сессии;  - включение педагогов, прошедших подготовку на коуч-сессии, в число руководителей лидерского движения в образовательных организациях Вязниковского района, резерв модераторов образовательной площадки #ВязникиВзрослыеДети | Составление реестра участников проекта, вошедших в число руководителей лидерского движения в образовательных организациях Вязниковского района и резерв модераторов образовательной площадки #ВязникиВзрослыеДети | 24.09.2023 | - включение педагогов, прошедших подготовку на коуч-сессии, в число руководителей лидерского движения в образовательных организациях Вязниковского района, резерв модераторов образовательной площадки «#ВязникиВзрослыеДети» – не менее 10 человек. |