ПОЛЯРНАЯ ТРОПА

Семейный турслёт "Полярная тропа" направлен на организацию семейного досуга, направленного на популяризацию активного образа жизни, развитие туристических навыков, экологическое и патриотическое воспитание, а также укрепление социальных связей среди участников. Будет проведён на территории малого поселения Ханымей в начале сентября 2025 года на основании проведенного, в феврале опроса среди школьников МБОУ ООШ №1. Участниками семейного турслёта станут 220 человек, объединённых в команды по 20 человек от каждого класса. В состав каждой команды входят 10 учеников и 10 родителей.

Организаторами турслёта выступают родительский комитет МБОУ ООШ №1, при поддержке МАУ ДО СШ "Хыльмик" и АНО "РЦРППД "Ямал". Так же планируется задействовать 15 волонтеров из числа жителей поселка Ханымей, не входящих в общий состав участников соревнований.

Подготовка и реализация проекта займет 3 месяца с июля по сентябрь 2025 года. Финансирование проекта за счет грантовых средств Российского общества Знание в размере 936 600 руб., а также привлеченных партеров и собственных средств организаторов в размере 394 250 руб. Общая стоимость проекта равна 1 330 850 руб.

Фактором успешной реализации проекта является наличие команды компетентных специалистов, имеющих практический опыт в организации и проведении подобных мероприятий: руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда "Ямал" Лысенко Алия Тахиряновна, участник поискового движения Глазовский Дмитрий, тренеры по спортивному ориентированию МАО ДО СШ "Хыльмик" Агиев Рафаэль Вильевич и Никулица Николай Валерьевич. Команда волонтеров выполняет функции фото-сопровождения команд и присмотр за детьми.

Территорией для проведения турслёта станет лесной массив возле школы. Выбор данной локации обуславливался несколькими аспектами:

1. Массив находится в черте поселка, что облегчит транспортировку оборудования для слёта и позволит привлечь зрителей из числа жителей поселка.

2. Ландшафт массива позволит обеспечить интересную спортивную трассу.

3. Обеспечить безопасность для всех участников турслёта.

Основные мероприятия, проводимые в рамках турслёта:

- Закупка необходимого инвентаря для организации и проведения соревнований.

- Разработка обучающего материала для проведения обучающих мастер-классов, в рамках подготовки к проведению соревнований и конкурсов.

- Проведение обучающих мастер-классов в августе 2025 года, в рамках подготовки безопасного и безаварийного проведения Семейного турслёта, с отметкой в журнале инструктажа для допуска участников к соревнованиям.

- Проведение Семейного турслёта "Полярная тропа" с 10:00 ч до 21:00 13.09.2025 (возможна корректировка даты в зависимости от погодных условий). На данном этапе запланировано проведение 4 активностей, первые 2 из которых будут проходить параллельно друг другу:

- спортивная (состав команды 5 школьников, 5 родителей), с отметками на контрольных точках, включает в себя:

1 наведение и снятие веревочной переправы (для организации точки будут использованы веревки, каждому участнику будут выданы: страховки, каски, карабины). Участвует вся команда. Будет учитываться общее командное время.

2 водная переправа на четырехместном катамаране (каждому участнику будут выданы: спасательные жилеты, весла, каски). В состав команды входят 2 детей и 2 взрослых. Будет учитываться общее командное время.

3 сбор одноместной палатки на время, в состав команды входят 1 ребенок, 1 мужчина и 1 женщина из разных семей.

4 перенос пострадавшего с применением подручных средств, в качестве пострадавшего – мешок с песком 35 кг без углов. Количество участников на данном этапе 6 человек.

5 страйкбол, стрельба из пневматического оружия по жестяным банкам, для ограждения зоны поражения будет установлено заграждение из листов ДСП. Участвует вся команда. Побеждает команда сбившая большее количество банок. Территория данной точки будет ограждена оградительной сигнальной лентой.

- кулинарная (состав команды 5 школьников, 5 родителей):

для организации данной точки предусмотрены три костровых чаши, для избегания возгорания территории проведения Семейного турслета и соблюдения правил пожарной безопасности. А также питьевая вода. Все остальное (продукты и инвентарь) участники приносят на свое усмотрение. Команды будут оценивать соперников, но не себя, составом 2 человека от команды.

- творческая:

данный конкурс не имеет ограничений в проявлении творческих способностей всей команды 20 человек.

- награждение участников турслёта.

По завершению активной части турслёта, предусмотрены для участников, организаторов и волонтеров совместные песни под гитару у костра.

Для организации 4 этапа проекта, организаторы и волонтеры за сутки выезжают с инвентарем на место проведения активностей и подготавливают все точки. Предусмотрен сон в палатке, а так же устанавливаются 2 палатки-туалеты, для освещения лесного массива в темное время суток предусмотрены фонари и гирлянды уличные. Учитывая погодные условия – осень на крайнем севере, в палатке предусмотрена печь и древесные брикеты для отопления.

Семейный турслёт будет проводиться в сопровождении бригад скорой помощи и Ямалспаса.

- Обеспечение устойчивости проекта после его завершения, путем создания туристического движения в средней школе №1 п. Ханымей и участием школьной команды в региональных соревнованиях по спортивному туризму в будующем.

Таким образом, проект проведения туристического слета для школьников в поселке Ханымей является актуальным и социально значимым, так как он способствует всестороннему развитию молодежи, укреплению здоровья, экологическому и патриотическому воспитанию, а также развитию туристического потенциала региона.