   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

 «Средняя  общеобразовательная школа № 5 имени Н.Ю.Куека»

а.Кунчукохабль Теучежский район
                             СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

              « Территория здорового образа жизни»
                                                                    Авторы: Куек Кантемир   ученик 8 класса

МБОУ «СОШ № 5 им.Н.Ю.Куека» 
Руководитель: Куек Асиет Нурбиевна, 

МБОУ «СОШ № 5 им.Н.Ю.Куека» 
                                                                           Содержание

Резюме руководителя проекта                                                                   2                                                
Краткая аннотация проекта                                                                        2
	Введение                                                                                                       3       
Актуальность проекта                                                                                 4
Новизна проекта                                                                                          4           
Цели и задачи                                                                                              4

	Описание проекта                                                                                       5            
Задачи проекта по этапам                                                                          5                 
Механизм реализации проекта                                                                  6       
 Партнёры проекта                                                                                      7

	Стратегия достижения поставленной цели                                              7      
Схема управления проектом                                                                     11                

	Мероприятия  проекта                                                                               11

	Планируемые  результаты проекта                                                          17
Дальнейшее развитие проекта                                                                  18

	Бюджет проекта                                                                                         18



                     Резюме руководителя проекта

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная школа» отвечает всем требованиям современной школы, несмотря на то, что расположена в сельской местности. Преобладание промышленно-развитой инфраструктуры в районе сказывается положительно на материально-техническом оснащении школы.

Школа имеет современное учебно-лабораторное оборудование, современный компьютерный класс, выход в Интернет.

Являясь классным руководителем 7 класса, считаю, что особое внимание нужно уделять профилактике ПАВ через привлечение общественности и созданию волонтерских групп.

Считаю, что школа располагает необходимыми ресурсами и педагогическими кадрами, а так же  работает педагог - психолог, прошедший специальную подготовку в областном валеологическом центре по организации работы по профилактике ПАВ, для успешной реализации проекта.

                           Краткая аннотация проекта

Проектный документ разработан по результатам осуществления подготовительного этапа, в рамках которого был произведен анализ потребностей молодежи в ауле Кунчукохабль, и с учетом положительного опыта, накопленного в ходе реализации воспитательной программы школы.

Проект будет осуществлять рабочая группа, в состав которой войдут педагогические работники школы, волонтеры, основной возраст  которых 14-15 лет, медицинские работники, представители общественности, правоохранительные органы.

Проект нужен социуму, так как он ориентирован на совершенствование и развитие спектра необходимых услуг по профилактике ПАВ среди подрастающего поколения школы и села (в том числе обучение методам профилактики заболеваемости ВИЧ/СПИДом, обеспечение презервативами) и нацелен на повышение мотивации к здоровому образу жизни.

Реализация проекта подразумевает проведение комплекса мероприятий по первичной профилактике ПАВ.

Проект будет продолжаться 2 года.

Полная стоимость проекта составляет 276600 рублей

На реализацию проекта потребуется    40700    рублей.

                                            Введение 

                                                                                Не каждый кто попробует наркотики,

                                                                               обязательно станет наркоманом, 
                                                                               но совершенно бесспорно, что каждый, 
                                                                               кто уже привык к ним, начал с того,         

                                                                               что однажды попробовал наркотик…

         Природа создала все, чтобы человек был счастлив: деревья, яркое солнце, чистую воду, плодородную почву. И нас людей -  сильных, красивых, здоровых и разумных. Человек рождается для счастья, и кажется, нет места в его душе для злого духа и низменного порока. Но некоторые губят свою жизнь. Ее губят и простые люди, и очень талантливые. Перед страшной бедой ни у кого нет защиты. А имя этой беды – наркомания. С каждым годом все больше регистрируется людей, употребляющих наркотики. Еще больнее осознавать тот факт, что большая часть среди них – это молодые люди, подростки 12-15 лет. Сегодня это острейшая проблема, стоящая перед обществом, ставшая всемирной. Поэтому мы, и хотим предложить свою программу действий по профилактике наркомании среди подростков.

         В нашей школе еще не отмечались случаи употребления наркотиков,  у нас нет  курильщиков. Поэтому на заседании совета ученического самоуправления было решено активизировать работу по профилактике употреблении активных веществ, антиникотиновой и антиалкогольной пропаганде, формированию здорового образа жизни. Ведь жизнь – это благо, это дар, который дается человеку лишь однажды. И от него самого, в первую очередь, зависит то, каким содержанием он наполнит свою жизнь. А что может быть содержанием человеческой жизни? Жизнь предстает перед нами как деяние, в основе которого познание и реализация себя, своих возможностей, интересов, стремлений.

         В качестве девиза работы над проблемой мы взяли высказывание Генриха Гейне: «Единственная красота, которую я знаю, - это здоровье». 

         Так давайте все вместе стремиться к этой красоте под названием «Здоровье!»

Привычка к здоровому образу жизни должна формироваться в семье и в образовательных учреждениях. Пропаганда здорового образа жизни в школе, личный пример педагогов поможет создать здоровое поколение.
          
Актуальность проекта
           Данная тема актуальна по следующим причинам:
Во-первых,  наркомания продолжает «молодеть». По последним данным более 60% наркоманов – люди в возрасте от 18 до 30 лет. А почти 20% - школьники. Информация Минздрава РФ показывает, что средний возраст приобщения к наркотикам в России составляет 15-17 лет, но участились случаи первичного употребления наркотиков детьми 11-13 лет.

Во-вторых, наркомания становится причиной роста ВИЧ – инфекций.
В-третьих, наркомания крайне негативно влияет на развитие криминогенной обстановки в стране.

В-четвертых, наркомания чрезвычайно активно способствует деградации личности и разрушению организма, а это, в конечном счете, дело не только самого наркомана.

В-пятых, человек в состоянии наркотического опьянения неадекватно отражает действительность и не может в полной мере (а то и вовсе) контролировать свои действия.

В-шестых, наркомания в целом угрожает физическому и нравственному здоровью нации.

В-седьмых, наркомания – это болезнь, а болезнь легче предупредить, чем лечить.
                              Новизна проекта
Проект предполагает не только наркопрофилактическую работу с подростками и молодежью села, пропаганду ЗОЖ, но так, же создание и работу телефона доверия  по оказание психологической помощи детям, молодежи по отказу от ПАВ (анонимно).

                                   Цель проекта:
Формирование и развитие у подрастающего поколения культуры здорового образа жизни, укрепление нравственных ориентиров и сохранение физического и духовно-психического здоровья школьников.

                                        Задачи:
- развивать у подростков осознанное неприятие наркотических средств как способов воздействия на свою личность;

- воспитывать уважение к себе, чувство собственного достоинства, что здоровый образ жизни делает человека свободным и независимым, дает ему силы делать осознанный выбор во всем;

- способствовать осознанию подростками наркомании как болезни, не только сжигающей физические силы человека, но и уничтожающей его как личность;

- формировать чувство личной ответственности за здоровый образ жизни.

                                    Описание проекта

В проекте «Здесь территория здорового образа жизни» будут участвовать учащиеся 1-10 классов (46 человек), педагоги школы (12 человек),  родители обучающихся, представители общественности.
Ответственные педагоги школы будут направлять деятельность по реализации проекта согласно графику.
 Срок реализации с июня 2023 г. по июнь 2024 г
[image: image1.png]OCHOBHOM

\' AHAJIMTUKO-NPE3EHTATUBHbII I |





                    Задачи проекта по этапам:

Первый этап - подготовительный


1.  Провести информационную компанию по оповещению о проекте.
2.  Выявить мнение целевой социальной группы и заинтересованных сторон по проблемам здоровья.
3.  Отобрать на основании анкетирования по сформулированным заранее критериям участников проекта и заинтересованные стороны из списка потенциальных партнеров.

        Второй этап -  организационный (обеспечение проекта)


4. Провести установочный семинар для отобранной группы участников и партнеров проекта по разработке направлений деятельности, имеющимся на территории ресурсам и требующимся для привлечения средствам (не обязательно финансовым)
5. Определить возможные варианты устранения выявленных причин. Составить и согласовать организационный план действий. 
6. Согласовать разработанный на установочном семинаре оргпроект
( в зависимости от готовности) со всеми инстанциями.

     Третий этап – основной (реализация проекта)
7. Реализовать проект в соответствии с разработанным планом действий.
8. Дважды провести мониторинг хода проекта по контрольным точкам и выявлением проблемных точек (фокус-группы, анкеты, опросы, интервью, анализ СМИ...) с контролем 


   Четвертый этап – аналитико-презентативный (завершение проекта)
9. Провести итоговую конференцию, на ней произвести оценку результатов проекта, провести рефлексию. 
10. Написать и опубликовать отчет в средствах СМИ. 
11. Распространить идею проекта в других ОУ. 

                                                         Партнеры проекта : сельская библиотека, администрация МО «Теучежский район», совет ветеранов, дом культуры, МБОУ «СОШ № 5».
                Стратегия достижения поставленной цели
Проектный документ разработан по результатам осуществления подготовительного этапа, в рамках которого был произведен анализ потребностей молодежи в а. Кунчукохабль, и с учетом положительного анализа, накопленного в ходе реализации воспитательной программы школы.

Проект ориентирован на совершенствование и развитие спектра необходимых услуг по профилактике ПАВ среди подрастающего поколения школы и аула (в том числе обучение методам профилактики заболеваемости ВИЧ/СПИДом, обеспечение презервативами)

Особое внимание уделяется воспроизведению реализуемых на местном уровне успешных инициатив, подготовке персонала в процессе работы путем обмена опытом и специалистами, а также организации обучающих семинаров на местном и районном уровнях. Большое значение также придается развитию взаимодействия с другими организациями села (библиотекой, домом культуры, поликлиникой) для удовлетворения иных социальных потребностей молодежи.

Предложенный проект профилактики наркомании направлен на детей, начиная с первого класса. Идея простая. Известно, что ресурсный дефицит у детей можно обнаружить в периоды возрастных переходов. Например, из детского сада в школу. Поскольку тот, у кого дефицит выражен сильнее, рискует больше остальных, мы можем выявлять степень риска, который провоцирует склонность к наркотикам.  И выявляя дефицит ресурсов на ранних этапах взросления, задолго до того, как подросток может встретиться с «культурой» наркотиков...

И чем больше мы их пугаем, тем больше это привлекает: рискуя, они
становятся заметными для взрослых куда больше, чем в демонстрации своих
положительных качеств. Поэтому на следующем этапе, включая
диагностику, необходимо выявлять новые группы риска.
Их несколько. В первую входят дети, проявляющие недюжинное
любопытство. Они начинают активно интересоваться этой областью жизни,
тем феноменом, которым их особенно пугают. Другие дети уже прорвались
сквозь границу и, попробовав запретный плод, «словили кайф». Третьи не
только попробовали, но продолжают кайфовать, хотя не отрезали себе путь
назад, не стали  окончательно зависимыми.

Исследуя судьбы наркоманов, необходимо опросить и созависимых, то есть, кто был близко к ним и видел все изменения- коллеги, друзья, родные.

Главная    задача    школы:    предоставить    ребенку    возможность
реализоваться в здоровом
виде
деятельности.

Поэтому профилактика - это не столько борьба с наркотиками как таковыми, сколько предвосхищение опасности.

Программа профилактики наркомании должна начинаться с момента
поступления  ребенка
в школу.

Выявляя тех, кто больше рискует, и понимая, в чем они больше нуждаются, мы стремимся организовать среду под него - чтобы не он ей, а она ему максимально соответствовала, то есть была бы открытой для него, понятной, своей. 

Затем дети пересекают границу подросткового возраста. Именно на этапе полового созревания и одновременно рассогласования внутренних сил организма они попадают в зону актуального риска и начинают активно пробовать формы взрослой жизни.

При проведении  профилактической работы мы учитываем следующие принципы:

· Системность, что предполагает взаимодействие различных специалистов (медиков, сотрудников милиции, педагогов) и использование различных методов с учетом эффективности каждого из них для определенной социальной и возрастной, индивидуальной особенности, а также общего состояния здоровья ребенка;

· Реалистичность и индивидуальный подход предполагает учет реальных
возможностей личности ребенка;

· Гуманистичность предполагает адресную личностно-ориентированную
помощь ребенку с учетом его жизненных условий;

· Долгосрочность и непрерывность;

· Комплекс мероприятий должен преследовать достижения конкретной
цели, соответствующим ресурсам нашего образовательного учреждения;

· Акцент на первичную профилактику, что предполагает создание в
образовательном учреждении благоприятных социально - психолого -
педагогических условий для развития здоровых личностей;

· Легитимность,   что   предполагает   предусматривать   необходимую
правовую базу антинаркотической профилактической деятельности.

Для первичной профилактики употребления ПАВ будут применяться следующие методы работы:

1.
Информационные  -   построены   на   предоставления   информации
необходимой для осознанного выбора значимых жизненных ситуации.
К    информационным    методам    профилактики    можно    отнести
следующие:

·  Лекция «специалистам — психолога, нарколога, эпидемиолога);

·  Беседа (с участием психолога, юриста, валеолога, нарколога);

·  Чтение литературы;

·  Информирование (мини-лекции на тренингах, семинарах);

· Использование наглядных пособий;

· Использование аудиозаписей (исповеди наркозависимых и их
родителей);

· Использование
видеоматериалов
(документальные,
художественные, научно-популярные фильмы);

· Распространение   буклетов,      информационных   бюллетеней,
плакатов;

· Распространение печатной продукции (календари, закладки);

2.
Интерактивные, групповые

· Дискуссия;

· Мозговой штурм;

· Ролевая игра;

· Деловая  игра;

· Творческая работа в микрогруппах; .

· Моделирование ситуации;

· Анализ проблемной ситуации;

· Обратная связь;

· Рефлексия;

· Тренинги различного рода;

        3. Саморегуляция

· Аутотренинг

· Релаксаторы

       4. Индивидуальные, коррекционные

· Психологическое   консультирование   детей   и   подростков   с
аддиктивным      поведением,      социальной,      учебной      или
психо - эмоциональной дезадаптацией, а также их родителей;

· Семейное консультирование (употребление ПАВ, уход ребенка из
дома, конфликты и т.д.)

· Психологическая коррекция ребенка

· Психотерапия.

5.  Досуговые методы профилактики реализуются на базе:

· Дома культуры;

· Сельской библиотеки;

· Летнего оздоровительного лагеря;

· Ученической производственной бригады
· Совета ветеранов;

· Родительского комитета.

           При этом активно будут использоваться следующие формы и методы организации досуговой работы:

1. Социально-значимая активность (а том числе в рамках волонтерской практике)
· Помощь в благоустройстве села;

· Помощь инвалидам и пожилым;

· Работа на школьном поле;

· Работа на пришкольном участке;

· Изготовление заборов;

· Работа с разновозрастными отрядами;

· Ремонт школьного здания.

 2.  Досугово-развлекательные мероприятия:

· Праздники;

· Дни здоровья;

· Дискотеки;

· Спортивные соревнования;

· Конкурсы;

· КВНы;

· «Мама, папа, я — спортивная семья»;

6. Проектирование

В рамках социального проектирования профилактические проекты, реализуемые самими школьниками, могут быть различных видов:

· Исследовательские

· Социально-ориентированные

· Творческие

                                         Схема управления проектом

[image: image2.png]OTobpaHHasA rpynmna y4acTHUKOB U
napTHepOB NPoeKkTa

AAMMHUCTPALMA WKONbI, NEAAror1yecknii KONNEKTUB, yHaLmuecs
LWIKO/IbI, POAUTENN, NPEACTABUTENM OBLLECTBEHHOCTN

YUMTENA-NPEAMETHUKN
M KNaccHble
pykosoguTenu

YyYnTena HavyanabHblX
Knaccos

yualmeca cpeaHero
3BEHa U MO/IOAENKD
cena

y4aLmMecs HauanbHbIx
knaccos (1-4)





                             Мероприятия проекта

I этап – подготовительный 
	
	Дата или срок
	Ответственные
	Результат

	1.Информирование о проекте на сайте школы, местных СМИ
2. а) Анонимное анкетирование учащихся по проблеме проекта с последующим анализом проведенного анкетирования;

б) Анонимное анкетирование учителей по проблеме проекта с последующим анализом проведенного анкетирования

в) Создание команды из числа учителей, учащихся, родителей, потенциальных партнеров по социальному проектированию

г) Круглый стол со всеми партнерами по обсуждению результатов анкетирования

3. «Мозговой штурм» с участием учителей, руководства ОУ, специалистов (медиков, психологов)
	июнь-август

6-10 Сентября

6-10 Сентября

13-15 Сентября

16-17 Сентября

20-22 Сентября
	Куек А.Н.
Чесебий З.И. – педагог --психолог

Чесебий З.И. – педагог --психолог

Чесебий З.И. – педагог --психолог

Куек А.Н.
Вся команда
	-информированность общественности о проекте;

-анкета для опроса учащихся;

-анкета для опроса учителей;

-фиксированные данные по эффективности здоровьесберегающей среды в ОУ до начала проекта;    

- анализ и обоснованные выводы по проблеме проекта;

- предложения по решению проблемы проекта.

	I I этап - организационный

	1.Установочный семинар для участников и партнеров проекта по разработке направлений деятельности и  определению требующихся дополнительных ресурсов

2. Создание единого организационного плана действий.
	23-24 Сентября
	Куек А.Н.
Вся команда
	-варианты и пути возможных  решений проблемы проекта;

-нестандартные варианты и пути решения проблемы проекта;

-план действий

	3.Семинар специалистов (медиков, психологов) для участников проекта, работников «о новых технологиях здоровьесбережения школьников"
	27-30 Сентября
	Чесебий З.И. – педагог --психолог

Шадже М.И.- медик
	Скорректированный (дополненный) план-график

	4.Проведение общешкольного родительского собрания для утверждения плана-графика мероприятий.
	27-30 Сентября
	Чесебий З.И. – педагог --психолог


	 Утвержденный план-график мероприятий и бюджет проекта

	5.Конкурс на лучшее эссе "Школа - полезная для здоровья учеников"
	Октябрь
	Учителя-предметники
	Пакет  школьных эссе по теме проекта

	6. Специальная подготовка по профилактике злоупотреблений ПАВ для педагогов
	Октябрь
	Чесебий З.И. – педагог --психолог

Шадже М.И. - медик
	Повышение уровня компетентности педагогического коллектива по данной проблеме

	III этап – реализация проекта

	          1.Организация и проведение обучающих занятий, мастер-классов  и тренингов для родителей, представителей общественности

	Октябрь
	Чесебий З.И. – педагог --психолог

Шадже М.И. - медик
	Повышение компетенций родителей, представителей общественности по организации эффективной коммуникации с детьми 

	        2. Организация и проведение обучающих занятий, тренингов для учащихся
	Октябрь
	Чесебий З.И. – педагог --психолог

Шадже М.И. - медик
	Повышение коммуникативных умений учащихся

	       3. Организация и проведение Спартианской программы (Спартианский фестиваль искусств, Спартианский брейн-ринг, Спартианская игротека)
	Ноябрь-декабрь, Февраль- март
	Чесебий З.И. – педагог --психолог

Шадже М.И. - медик школа, Дом культуры
	-реализация талантов и способностей в спорте, искусстве, творческой деятельности;

-физическое, психическое, духовно-нравственное совершенствование;

-сплочение и преодоление отчужденности детей и подростков с ограниченными возможностями.

	     4. Рейды по социально-опасным семьям
	Апрель май
	Сосков Р.П.– психолог

Альберг В.А. – соц.  педагог
	Выявление детей группы риска

	     5. Привлечение общественности к контролю за продажей алкогольных и табачных изделий детям до 18 лет
	В течение всего времени
	Семенцова О.В.

Администрация Бурлаковской сельской территории
	Уменьшение количества случаев продажи алкогольных и табачных изделий детям до 18 лет

	    6.Организация и выпуск Календаря «Здоровых сфер»
	Сентябрь-май
	Совет отцов,

старшеклассники
	-календарь полезных советов, оздоровительных мероприятий, увлечений, отдыха и спорта

	  7. Организация досуга детей. Просмотр и обсуждение кинофильмов по наркомании
	В течение всего времени
	Чесебий З.И. – педагог --психолог

Шадже М.И. - медик 
	Проведение спортивных и развлекательных мероприятий в рамках проекта

	      8.Организация и проведение конкурса театрализованных постановок «Кому нужно твоё здоровье?» среди старшеклассников на лучшую театрализованную постановку, рекламирующую младшим школьникам ценность здорового образа жизни и полезных для здоровья процедур
	март
	Дом культуры
	- положение о школьном конкурсе театрализованных постановок  «Кому нужно твоё здоровье?»

- сценарии постановок, постановки для младших школьников о здоровье

	  9. Проведение психологом тренингов, ролевых игр для старшеклассников.
Тренинги по саморегуляции, на развитие коммуникативных способностей.
	июнь
	Сосков Р.П.– психолог

Аверьянова О.Ф - медик


	Снижение эмоционального напряжения в период экзаменов

	10.Закупка необходимой эргономичной мебели, оборудования и инвентаря  для занятий  согласно рекомендациям специалистов-медиков
	январь
	Чесебий З.И. – педагог --психолог

Шадже М.И. - медик
	Здоровьесберегающая среда ОУ, дополненная рекомендованными медиками-специалистами мебелью, оборудованием и инвентарем

	11. Мониторинг хода проекта с выявлением проблемных точек
	Декабрь

апрель

	Чесебий З.И. – педагог --психолог

Шадже М.И. - медик 
	-анкеты для опроса;

-данные о проблемах в ходе проекта;

-анализ текущих проблем;

-публикация интервью в школьном альманахе «Комплимент»



	12. Трудовые операции волонтерских групп 
	В течение всего времени
	Куек А.Н.
	Привлечение детей к общественно-полезному труду

	 13. Работа волонтерских бригад в рамках проекта
- беседы с близкими наркоманов (создание аудиотеки);

- распространение печатной продукции;

-выступление агитбригад;

- участие в учебно-исследовательской проектной деятельности
	В течение всего времени
	Чесебий З.И. – педагог --психолог

Шадже М.И. - медик.
	Привлечение школьников к агитационно-профилактической работе

	  14. Индивидуальная работа и коррекция психологом детей из неблагополучных семей
	В течение всего времени
	Куек А.Н.
	Оказание психологической помощи детям, возможное определение детей в детские дома и приюты

	  15. Создание и работа телефона доверия по оказанию помощи  злоупотребляющим ПАВ (анонимно)
	В течение всего времени
	Чесебий З.И. – педагог --психолог

Шадже М.И. - медик
	Оказание психологической помощи детям, молодежи по отказу от ПАВ

	 16. Печать, размещение  и распространение плакатов и буклетов, направленных на профилактику употребления ПАВ
	В течение всего времени
	Чесебий З.И. – педагог --психолог

Шадже М.И. - медик
	Использование средств наглядной агитации для профилактики ПАВ

	IVэтап - аналитико-презентативный (завершение проекта)

	1.а) Разработка  анкеты  опроса школьников, учителей, родителей для осуществления обратной связи

б) Проведение анкетирования по анкете  обратной связи
	Апрель
	Чесебий З.И. – педагог --психолог

Шадже М.И. - медик 

	-анкета обратной связи;

- отзывы школьников, учителей  и  родителей об изменениях в ОУ

	2.Сбор отзывов участников проекта о проекте в книге «ПЕРЕМЕНА»


	Апрель
	Вся команда
	-книга с отзывами всех участников проекта о проекте 

	3.Составление отчета эффективности проекта на основании проведения сравнительного анализа 
	Апрель
	Вся команда
	- отчет о результатах проекта

	4.Представление на обсуждение общего собрания школы Отчет о результатах проекта (презентация), презентация книги «Профилактика вредных привычек»
	Май
	Чесебий З.И. – педагог --психолог

Шадже М.И. - медик
	- ознакомление родителей  и социальные партнеров  с итогами проекта

	5.Награждение победителей конкурса эссе  и участников Спартианского фестиваля (на общем собрании школы)
	Май
	Куек А.Н..


	- награжденные победителей конкурса эссе и участников Спартианского фестиваля

	6.Создание социального ролика о проекте
	Май
	Куек А.Н.
	- рекламный ролик для презентации проекта общественности 

	7. Презентация  проекта на "августовском" педсовете района расположения ОУ, 
	Август
	Куек А.Н.

	-руководители ОУ района (ознакомленные с проектом, как вариантом улучшения здоровьесберегающей среды в других ОУ )

	8. Презентовать проект на семинаре для учителей по вопросам социального проектирования (проводимых в институтах повышения квалификации учителей),
	Май
	Чесебий З.И. – педагог --психолог

Шадже М.И. - медик
	- учителя ОУ области, ознакомленные с проектом, как направление развития самих учителей, являющихся одним из компонентов здоровьесберегающей среды образовательного процесса

	9. Информирование о реализации проекта и его результатах общественности в местных СМИ
	Май-август
	Вся команда
	- представители общества, ознакомленные с результатами проекта


                   Планируемые результаты проекта:

1. Будет снижен процент числа пропуска уроков по болезни (статистика)

2. Увеличится прочность отношений учитель-ученик для целевой группы (данные социометрии)

3. Увеличится число мероприятий, проводимых учителями школы для сохранения и укрепления здоровья учащихся

4. Повысится посещаемость школьниками процедур и мероприятий здоровьесберегающего характера (статистика)

5. Повысится заинтересованность учащихся в сохранении и укреплении собственного здоровья, ведении здорового образа жизни (данные периодического анкетирования) 

6. Возрастет заинтересованность учащихся в самореализации личности и возрастет осознанное ценностное отношение учащихся к собственному здоровью (анкетирование)

7.  Появятся новые современные приборы и оборудование
8.  Авторитарный стиль работы классных руководителей управления детьми по вопросам их оздоровления, сменится на демократический. (анкетирование)

9.  Появится удовлетворенность школьников и их родителей здоровьесберегающей средой в ОУ.(анкетирование)

10.  Увеличится опыт руководства ОУ по повышению эффективности здоровьесберегающей среды в ОУ.
11.  Реализация проекта будет способствовать формированию в обществе имиджа данного ОУ как школы «здоровья» (данные СМИ и отзывы родителей)

                             Дальнейшее развитие проекта

          Данный проект является частью выполнения воспитательной программы школы. Поэтому, его дальнейшая реализация будет связана с осуществлением программы развития школы, в частности по разработке и внедрению программы «Здоровье».

            Предполагаем,     что  в  данном  проекте  целесообразно  использовать спонсорские средства.

                                         Бюджет проекта
А. Оборудование

	№ 
	Наименование расходов
	Всего (в руб.)
	Имеется (в руб.)
	Требуется (в руб.)

	1
	Мультимедийный проектор с экраном
	90000
	90000
	

	 2
	Видео и DVD -плеер
	15000
	15000
	

	 3
	Фотоаппарат цифровой
	15000
	15000
	

	 4
	Ксерокс
	2000
	2000
	

	5
	Сканер
	2000
	2000
	

	6
	Компьютер
	25000
	25000
	

	7
	Ноутбук
	23000
	23000
	

	8
	Принтер с цветной печатью
	3000
	3000
	

	9
	Принтер с черной печатью
	5000
	5000
	

	10
	Цифровая видеокамера
	20000
	20000
	

	11
	Диктофон 
	3000
	
	3000


Б. Снаряжение
	№ 
	Наименование расходов
	Всего (в руб.)
	Имеется (в руб.)
	Требуется (в руб.)

	1
	Мячи 
	18000
	9000
	9000

	 2
	Велосипеды
	9000
	9000
	

	 3
	Шахматы
	3000
	1000
	2000

	 4
	Шашки 
	1500
	900
	600

	5
	Хоккейные принадлежности
	15000
	13000
	2000

	6
	Спортинвентарь (скакалки, обручи, кегли и др.)
	4000
	3000
	1000


В. Другое

	№ 
	Наименование расходов
	Всего (в руб.)
	Имеется (в руб.)
	Требуется (в руб.)

	1
	Призы для мероприятий
	8000
	-
	8000

	 2
	Грамоты, кубки, дипломы
	5000
	-
	5000


Г. Офисные принадлежности, канцелярские товары и расходные материалы

	№ 
	Наименование расходов
	Всего (в руб.)
	Имеется (в руб.)
	Требуется (в руб.)

	1
	Фотобумага «Ломонд»
	600
	-
	600

	 2
	Бумага «Снегурочка»
	600
	-
	600

	 3
	Ватманы
	500
	-
	500

	 4
	Картриджи для принтеров
	1600
	-
	1600

	5
	Краска для принтера
	300
	-
	300

	6
	Краска для цветного принтера
	1500
	-
	1500

	7
	Канцелярские принадлежности
	2000
	-
	2000


Д. Транспортные расходы

	№ 
	Наименование расходов
	Всего (в руб.)
	Имеется (в руб.)
	Требуется (в руб.)

	1
	Бензин
	3000
	-
	3000


                             Полная стоимость проекта

	№ 
	Наименование расходов
	Всего (в руб.)
	Имеется (в руб.)
	Требуется (в руб.)

	1
	Основные прямые расходы
	276600
	235900
	40700


             Приобретение диктофона необходимо для создания аудиотеки с записями интервью родственниками наркоманов, которые будут использоваться для профилактических бесед с детьми.

            Офисные принадлежности будут использованы для оформления профилактических буклетов и газет, которые впоследствии будут распространены. 

             Грамоты и призы нужны для награждения детей, которые будут принимать участие в мероприятиях, которые будут проведены в ходе акции.

         Большое значение в нашей работе будет иметь распространение информации не только среди своих односельчан, но и в социокультурных и образовательных учреждений района. 
        Спортивное снаряжение необходимо для проведения массовых мероприятий среди молодежи села.

         Бензин необходим для организации поездок подростков  в развлекательные центры.
         Получателем денежных средств будет материально-ответственное лицо – директор школы Б.М.Панеш.

        Отчетность по финансовым документам будет приниматься в централизованной бухгалтерии Управления образования администрации Теучежского  района.

      СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Абшаихова У.А., Сирота Н.А. Клинико-катамнестическое исследование поведения подростков, больных гашишной наркоманией. Саморазрушающее поведение у подростков. Л.: Изд-во Ленингр. психоневрологического ин-та, 1991. С. 72-74. 

2. Алмазов Б.Н. Психическая средовая дезадаптация несовершеннолетних. Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1986.

3. Багаева Н.В. О борьбе с вредными привычками в школе//Предупреждение вредных привычек у школьников. М.: Изд-во АПН СССР. С.47-53.

4. Березин С.В. Психологическая коррекция в условиях межличностного конфликта подростков. Самара, 1995.

5 .Березин С. В. Психокоррекционная деятельность школьного психолога в условиях межличностного конфликта учащихся подросткового возраста. Автореферат диссертации канд. психол. наук. Москва, 1995.

6. Березин С.В., Лисецкий К.С. Психология ранней наркомании. Москва-Самара.2000.

7. Березин С.В. Позняков Н.Л. Профилактика наркомании в учреждениях исполнения наказания. //Преступление и наказание, №5, 2000.

8. Берн Э. Игры, в которые играют люди: психология человеческих взаимоотношений. Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы /Под общ. ред. М.С. Мацковского М.: Прогресс, 1988. .

9. Битенский В.С., Личко А.Е., Херсонский Б.Г. Психологические факторы в развитии токсикоманий у подростков. //Психол. журнал. 1991. Т. 12. № 4. С. 87-93.

10. Битенский В.С., Херсонский Б.Г., Дворяк С.В. и др. Наркомания у подростков. Киев: Здоровье, 1989. 301с.

11. Битти М. Алкоголик  в семье, или преодоление созависимости. М.: Физкультура и спорт, 1997.

12. Борохов А.Д., Исаев Д.Д. Роль социально-психологических факторов в формировании пристрастия к алкоголю и наркотическим веществам у подростков мужского пола // Психологические исследования и психотерапия в наркологии. Л.: Изд-во Ленингр. психоневрологического института», 1989. С.88-93.

13. Бузина Т.С. Феномен «поиска ощущений» и проблема профилактики СПИДа в наркологии//Вопросы наркологии. 1994. № 2. С.84-88.

14. Горьковская И. А. Влияние семьи на формирование делинквентности у подростков // Психол. журнал. 1994. №2; 57-65.

15. Гульдан В.В., Корсун А.М. Поиск впечатлений как фактор приобщения подростков к наркотикам//Вопросы наркологии. 1990. С.40-44.

16. Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение подростков. Минск, 1988.

17. Курек Н.С. Особенности эмоционального общения подростков, больных токсикоманией, с родителями //Вопросы наркологии. 1992. № 1. С. 39-43. .

18. Ласточкин В.А., Якушев А.Н. Педагогические основы формирования трезвого образа жизни старшеклассников//Предупреждение вредных привычек у школьников. М.: Изд-во АПН СССР. 1990. С.13-42.

19. Латышев Г.В., Бережная М.А., Речнов Д.Д. Организация мероприятий по профилактике наркомании: Методические рекомендации для педагогических коллективов школ, работников подростковых клубов и социальных педагогов. М.: Медицина. 1991

20. Лисецкий К.С. Психология  межличностного конфликта в старшем школьном возрасте. Самара, 1995.

21. Лисецкий К.С., Мотынга И.А. Психология и профилактика ранней наркомании. Самара, 1996.

22. Лисецкий К.С. Научный доклад на Первой Международной конференции «Спасение молодежи от наркомании» в Самаре. Система психоактивной профилактики наркомании и реабилитации наркозависимых. Самара, 1996.

23. Личко А.Е. Наркотизм (употребление наркотиков) и подростковая наркомания. Психопатия и акцентуации характера у подростков. Л., 1977. С. 61-70.

24. Личко А.Е., Битенский В.С. Подростковая наркомания. Л.: Медицина, 1991.

25. Предупреждение подростковой и юношеской наркомании. Под ред. С.В. Березина, К.С. Лисецкого, И.Б. Орешниковой. М.: изд-во Института Психиатрии, 2000.

26. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами и борьба с ними // Под ред. М. Госсон, М.: Грант; Медицина, 1993. 100 с.

[image: image3.png]



0

