## Риски
Описание риска | Антирисковые мероприятия | Действия в случае наступления рискового события
Низкая вовлеченность студентов и городских команд | 1. Запустить рекламную кампанию в соцсетях и студенческих чатах за 3-4 недели до события. 2. Привлечь к участию сборные институтов УрФУ и известные городские любительские команды. 3. Подготовить призовой фонд (мерч, подарки от партнеров). 4. Сделать развлекательную программу, интересную даже для зрителей. | Провести турнир в усеченном формате с участием заявившихся команд, сделав акцент на шоу-программе.
Нехватка финансирования | 1. Привлечь партнеров из числа спортивных брендов, локальных компаний и заведений. 2. Проработать смету с возможностью замены дорогостоящих позиций на более бюджетные аналоги. | Оперативно найти спонсоров на отдельные элементы (призы, питание, музыкальное сопровождение) или сократить неприоритетные статьи расходов.
Неявка судей, ведущего, диджея или танцевальных коллективов | 1. Заблаговременно заключить договоренности и подтвердить участие всех привлеченных лиц за 3-5 дней. 2. Иметь резервные контакты (запасной ведущий, плейлист для диджея, знакомые танцоры). | 1. Предупредить участников об изменениях в программе. 2. Задействовать резервных специалистов или переформатировать паузы.
Неблагоприятные погодные условия (дождь, сильный ветер, жара) | 1. Согласовать с администрацией кампуса возможность оперативного переноса активностей в закрытые помещения (спортзал, холлы). 2. Подготовить шатры и тенты для зон отдыха, питания и регистрации. 3. Ежедневно отслеживать прогноз погоды за неделю до события. | 1. Перенести турнир и конкурсы в спортзал. 2. Оповестить участников в соцсетях и мессенджерах о смене локации. 3. При сильной жаре организовать дополнительные точки с водой.
Сложности с проходом на территорию кампуса для гостей и участников | 1. За 2-3 недели подать официальную заявку в Управление безопасности УрФУ с указанием формата мероприятия и примерного количества человек. 2. Организовать онлайн-регистрацию для сбора данных (ФИО) участников и зрителей. 3. Разместить волонтеров на входе для помощи в навигации и сверки со списками. | Организовать на КПП оформление единоразовых разовых пропусков для опоздавших или незарегистрировавшихся, предусмотрев волонтера для сопровождения.
Травматизм участников во время соревнований | 1. Проверить состояние площадки и исправность оборудования. 2. Обеспечить наличие аптечки и согласовать дежурство медицинского работника или волонтера с медицинскими навыками. 3. Провести инструктаж для участников и судей. | Оказать первую помощь, при необходимости вызвать скорую.
Неполадки со звуковым и спортивным оборудованием | 1. Проверить всю технику за день до мероприятия. 2. Иметь запасные колонки, микрофоны, удлинители. 3. Подготовить запасные мячи и насос. | Оперативно заменить неисправное оборудование из резерва. При серьезных поломках звука использовать переносную колонку для объявлений.
Конфликтные ситуации между командами или участниками | 1. Привлечь опытных судей, способных разрешать споры. 2. Обеспечить присутствие волонтеров-координаторов. 3. Заранее ознакомить команды с правилами турнира и регламентом проведения | Оперативно вмешаться силами судейской бригады и организаторов для урегулирования конфликта, при необходимости применить санкции вплоть до дисквалификации.