**Международная премия #МЫВМЕСТЕ**

**Тематический трек**

«Волонтеры и НКО»

**Социальный проект** «Финансовая азбука»

г. Элиста, 2021 г.

**1. Наименование конкурсного Проекта:** Финансовая азбука

**2. Краткое описание Проекта:**

Предлагаемый проект будет выполняться студентами-волонтерами в целях обучения людей пожилого возраста и инвалидов основам финансовой грамотности. В результате обучающих курсов представители старшего поколения в количестве до 40 человек приобретут финансовые знания, научатся расходованию личных средств с использованием банкоматов, электронных сервисов и средств коммуникации. Студенты-волонтеры проявят свои лучшие человеческие качества и профессиональные навыки.

Выполнение проекта будет осуществляться на базе библиотеки Калмыцкого филиала федерального государственного образовательного учреждения инклюзивного высшего образования «Московский государственный гуманитарно-экономический университет», а также местах проживания обучающегося, не имеющего возможности физического присутствия на курсах.

**3. География проекта:** Республика Калмыкия, г. Элиста

**4. Сроки реализации Проекта:** шесть месяцев (сентябрь-февраль 2021-2022 учебный год)

**5. Целевая аудитория Проекта:** пожилые люди и лица из числа инвалидов

**6. Обоснование актуальности и социальной значимости Проекта**:

Зачастую многие пожилые люди и лица с инвалидностью не могут самостоятельно пользоваться современными денежными инструментами, услугами банка в режиме on-line, что приводит к тому, что их втягивают в различного рода финансовые аферы. Кроме того, у большинства представителей пенсионного возраста отсутствуют знания о правах, возможностях, рисках, связанных с тем или иным финансовым решением. В связи с этим в настоящее время возрастает актуальность проблемы финансового просвещения пенсионеров и инвалидов, а также социальная значимость предлагаемого проекта. Кроме того, студенты-волонтеры, которые будут помогать осуществлять проект, проявят свои лучшие человеческие качества и профессиональные навыки.

**7. Цель Проекта: Социальная адаптация людей пожилого возраста и инвалидов, проживающих в г.Элисте,** к современным изменениям общественных отношений путем приобретения ими финансовой грамотности с привлечением молодежи в общественно-полезную деятельность.

**8. Задачи Проекта:**

1. **Создать группу волонтеров из числа студентов специальности Экономика и бухгалтерский учет.**

**2. Подготовить студентов-волонтеров для работы с людьми пожилого возраста и инвалидов.**

**3. Составить программу обучения финансовой грамотности.**

**4. Подготовить методическое обеспечение курса «Финансовая азбука».**

**5. Организовать образовательный процесс по приобретению финансовых знаний.**

**6. Получить социальный эффект выражающийся не только в повышении информационной культуры и грамотности среди граждан старшего поколения и инвалидов, но и практическое применение полученных знаний в повседневной жизни.**

**9. Этапы Проекта и календарный план его реализации**

**I этап - Подготовительный.**

**II этап - Организационно-деятельностный.**

**III этап - Заключительный этап.**

**Календарный план реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Перечень запланированных мероприятий** | **Сроки проведения** | **ФИО****исполнителей** | **Источник финансирования** |
| 1 | Формирование базы потенциальных обучающихся, в т.ч.: | Сентябрь 2021 г. | Ковалева Н.Е. | Не требуется финансовых затрат |
| - организация рекламной кампании в социальных сетях с одновременным анкетированием; |
| - информирование общественных организаций инвалидов; |
| - размещение релиза в республиканской газете «Хальмг Унн», городской газете «Элистинская панорама» т.д.; |
| - формирование списков участников проекта |
| 2 | Составление, согласование и утверждение сметы расходов на реализацию проекта | Сентябрь2021 г. | Обгенова С.Ц. | Не требуется финансовых затрат |
| 3 | Формирование группы волонтеров по работе с пожилыми людьми, людьми с инвалидностью | Октябрь 2021 г. | Бюрчиева Б.Н. | Не требуется финансовых затрат |
| 4 | Организация занятий по обучению волонтерской группы по работе с пожилыми людьми и лицами с инвалидностью, в т.ч. проведение занятий для обучения лиц с инвалидностью с выходом на дом  | Октябрь 2021 г. | Ковалева Н.Е. | Не требуется финансовых затрат |
| 5 | Организация информационного сопровождения проекта на официальном сайте Калмыцкого филиала МГГЭУ | В течение всего срока действия проекта | Арнаев Н.Д. | Не требуется финансовых затрат |
| 6 | Организация взаимодействия со средствами массовой информации и с общественностью  | В течение всего срока действия проекта | Бюрчиева Б.Н. | Не требуется финансовых затрат |
| 7 | Проведение социологического опроса «Финансовая азбука» | Октябрь, декабрь2021 г. | Студенты-волонтеры | Не требуется финансовых затрат |
| 8 | Формирование инклюзивных групп обучающихся из числа заявленных к участию в проекте пожилых людей и лиц с инвалидностью | Октябрь2021 г. | Бюрчиева Б.Н. | Не требуется финансовых затрат |
| 9 | Составление, согласование и утверждение Программы обучения курса «Финансовая азбука» | Октябрь2021 г. | Ковалева Н.Е. | Не требуется финансовых затрат |
| 10 | Составление, согласование и тиражирование методического пособия курса «Финансовая азбука» | Октябрь2021 г. | Ковалева Н.Е. | Непрямые (сопутствующие) расходы на распечатку пособия за счет собственных средств КФ МГГЭУ |
| 11 | Организация места проведения курсов, в т.ч.: | Октябрь2021 г. | Ковалева Н.Е.Арнаев Н.Д. | Не требуется финансовых затрат |
| - подготовка читального зала (текущий ремонт); |
| - комплектование учебного места (парты, стулья); |
| - распечатка маршрутного листка перемещения; |
| - установка автоматизированных рабочих мест; |
| - установка программного обеспечения |
| 12 | Приобретение и установка оборудования, в т.ч.: | Октябрь2021 г. | Обгенова С.Ц.Арнаев Н.Д. | Прямые расходы на приобретение оборудования и предметов длительного пользования за счет средств КФ МГГЭУ и средств грантодателя |
| [Проектор](https://market.yandex.ru/product--proektor-benq-ms506/12699836?show-uid=15500525595544880573116002&nid=55009&context=search) |
| Рулонный матовый белый экран |
| [Персональный](https://market.yandex.ru/product--proektor-benq-ms506/12699836?show-uid=15500525595544880573116002&nid=55009&context=search) компьютер: монитор, системный блок, мышь, монитор, веб-камера, клавиатура, колонки |
| Многофункциональное устройство |
| 13 | Составление и утверждение графика проведения занятий | Октябрь2021 г. | Ковалева Н.Е. | Не требуется финансовых затрат |
| 14 | Проведение учебных занятий | Ноябрь2021 г.-Февраль2022 г. | Ковалева Н.Е.студенты-волонтёры | Не требуется финансовых затрат |
| 15 | Проведение конкурса финансовой грамотности «Знатоки финансовой азбуки»(1 группа) | Октябрь2021 г. | Ковалева Н.Е.студенты-волонтёры | Непрямые(сопутствующие) расходы на приобретение подарка победителю (планшет),за счет средств грантодателя |
| 16 | Проведение конкурса финансовой грамотности «Знатоки финансовой азбуки»(2 группа) | Январь2022 г. | Ковалева Н.Е.студенты-волонтёры | Непрямые(сопутствующие) расходы на приобретение подарка победителю (смартфон),за счет средств грантодателя |
| 17 | Подготовка сертификата о прохождении курсов | Октябрь 2021 г.-Январь2022 г. | Ковалева Н.Е.Арнаев Н.Д. | Непрямые (сопутствующие) расходы на распечатку сертификата за счет собственных средств КФ |
| 18 | Торжественное закрытие курсов  | Октябрь2021 г.-Январь2022 г. | Ковалева Н.Е. | Не требуется финансовых затрат |

**Руководитель Проекта**

**Преподаватель экономических дисциплин**

ФИО: Ковалева Наталья Евгеньевна

Дата рождения: 28 августа 1972 г.

Образование: высшее

Место работы:Калмыцкий филиал МГГЭУ

Стаж работы: 30 лет

Стаж проектной деятельности: 1 год

Домашний адрес: г. Элиста, улица Залкинда, дом 1 б

Телефон: +79615471237

Электронная почта: nenovgorod@rambler.ru

**10. Ожидаемые результаты Проекта:**

Курсы обучения «Финансовая азбука» рассчитан на категорию граждан из числа людей, проживающих в г. Элисте, достигших 55 лет, являющихся инвалидами, а также не имеющих физической возможности посещать данные курсы.

Курсы будут проходить в 2 потока, по 20 человек в каждом потоке. Один учебный курс рассчитан на 2 календарных месяца. Общее количество обучающихся должно составлять не менее 40 человек.

Студенты - волонтеры в количестве 15 человек будут обучать данную категорию граждан, как на обустроенных местах проведения занятий, так и с домашнего адреса участника проекта.

Данный курс позволит людям пенсионного возраста получить знания о правах, возможностях, рисках, связанных с тем или иным финансовым решением.

Ожидается, что представители старшего поколения и люди с инвалидностью:

- освоят курс финансовой грамотности;

- пополнят знания по управлению финансами и планированию семейного бюджета;

- изучат возможности создания гражданами пенсионного возраста собственного дела;

- восполнят пробелы в знаниях о правах граждан;

- научатся пользоваться электронными государственными услугами;

Реализуя данный проект, мы ожидаем получить социальный эффект, выражающийся не только в повышении информационной культуры и финансовой грамотности среди людей пожилого возраста и инвалидов, но и практическое применение полученных знаний в повседневной жизни.

Участие людей пожилого возраста и инвалидов в лекциях и беседах поможет решить давно интересовавшие их вопросы и сформировать разумное финансовое поведение для обоснованных решений и ответственного отношения к личным финансам.

В свою очередь, данный курс позволит студентам-волонтерам проявить свои лучшие человеческие качества и профессиональные навыки. В процессе обучения людей старшего поколения и людей с инвалидностью молодой человек сможет осознать свою способность через добрые дела влиять на окружающий его мир и понять ценности жизни.

Совместные занятия разновозрастной группы, в которой младший обучает, а старший принимает, позволит успешно адаптироваться двум сторонам и приобрести такие важные качества как:

- человеколюбие и толерантность;

- мотивация и инициативность;

- активная жизненная позиция;

- организаторские способности;

- самосовершенствование и самореализация.

Участие в данном проекте даст обучающимся стимул и толчок к новым идеям и задумкам. Приобретенный опыт позволит организовывать и проводить другие проекты, изменяя и расширяя круг его участников, с обязательным вовлечением людей с ограниченными возможностями здоровья.

**11. Партнеры Проекта:**

1. Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия

2. Управление Пенсионного Фонда РФ в г.Элисте Республики Калмыкия

3. Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Элистинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

**12. Информационное сопровождение Проекта:**

1. Официальный сайт Калмыцкого филиала МГГЭУ [www.kfilial.mggeu.r](http://www.kfilial.mggeu.r)u

2. Социальные сети:

«ВКонтакте» <https://vk.com/club1544317>

«Одноклассники» <https://ok.ru/profile/556899547093>

Instagram <https://www.instagram.com/kfilial.mggeu/>

3. Публикация статьей о деятельности проекта в республиканских, городских СМИ, сети Интернет.

**13. Перспективы реализации Проекта:**

1. Проведение обучающих курсов по финансовой грамотности для людей пожилого возраста и лиц с инвалидностью ежегодно.

2. Привлечение обучающихся к проектно-исследовательским работам по вопросам финансового просвещения.

3. Поиск единомышленников, установление связей с другими учебными заведениями города, оперативный обмен опытом в целях создания единого воспитательного и образовательного пространства.

4. Создание единого центра повышения пенсионной грамотности населения в формате предоставления консультационной помощи.

**14. Источники ресурсного обеспечения Проекта в дальнейшем:**

Реклама проекта.

Привлечение к совместной деятельности государственные, муниципальныеучреждения, коммерческие и общественные организации.

10 июня 2021года

**БЮДЖЕТ ПРОЕКТА**

**«Финансовая азбука»,**

(название проекта, наименование организации)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование статьи расходов** | **Общая сумма расходов** | **в том числе****покрываемых за счет:** |
| **гранта** | **других источников финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Приобретение оборудования** |  |  |  |
| 1.1. | Оплата услуг связи (телефон, Интернет) | 6 000-00 |  | 6 000-00 |
| 1.2. | [Персональный](https://market.yandex.ru/product--proektor-benq-ms506/12699836?show-uid=15500525595544880573116002&nid=55009&context=search) компьютер: монитор, системный блок, мышь, монитор, веб-камера, клавиатура, колонки | 360 000-00 | 300 000-00 | 60 000-00 |
| 1.3. | [Проектор BenQ MS506](https://market.yandex.ru/product--proektor-benq-ms506/12699836?show-uid=15500525595544880573116002&nid=55009&context=search) | 25 000-00 |  | 25 000-00 |
| 1.4. | Рулонный матовый белый экран cactus MotoExpert CS-PSME-240x240-WT | 15 000-00 |  | 15 000-00 |
| 1.5. | Многофункциональное устройство  | 42 000-00 |  | 42 000-00 |
| **2.** | **Приобретение материалов** |  |  |  |
| 2.1. | Канцтовары | 5 000-00 |  | 5 000-00 |
|  | **ИТОГО** | 1. **000-00**
 | **300 000-00** | **153 000-00** |

Итого общая сумма расходов на реализацию проекта составляет 453 000рублей (четыреста пятьдесят три тысячи рублей), в том числе покрываемых за счет:

1. гранта - 300 000 рублей (триста тысяч рублей),
2. других источников финансирования – 153 000 рублей (сто пятьдесят три тысячи рублей).