|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Календарный план реализации проекта[\*](#sub_111)  (основные мероприятия) | **Мероприятие** | **Сроки (дд.мм.гг.)** | **Количественные показатели** | | |
| **I. Подготовительный этап** | | | | |
| 1. Разработка сценариев   конкурсно - игровых программ, познавательных программ с мастер-классами | 09.09.2021- 01.10.2021 | | Разработаны 4 вида сценариев конкурсно- игровых программ  на 3 персонажа,  4 персонажа,  5 персонажей  Разработаны 3 вида познавательных программ  Разработаны 6 видов мастер-классов для разных возрастных групп | |
| 1. Согласование плана проведения мероприятий с Министерством здравоохранения Ульяновской области | 10. 10.2021 | | Согласованный план проведения мероприятий с Министерством здравоохранения Ульяновской области | |
| 1. Согласование плана проведения мероприятий с Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области | 12. 10.2021 | | Согласованный план проведения мероприятий с Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области | |
| **II. Организационный** | | | | |
| Обеспечение материально- технической базы для реализации проекта (приобретение костюмов, реквизита брендированной одежды и др.) | 09.09.2021-25.09.2021 | | Приобретены  5 наименований костюмов,  3 наименования технических средств, 5 наименований реквизита для аниматора,  2 наименования брендированной одежды и прочие материалы, согласно смете | |
| **III.Информационный этап** | | | | |
| 1. Организация информационного освещения для привлечения внимания к проекту | 09.09.2021-15.09.2021 | | Охват слушателей не менее 8 тыс. человек | |
| 2.Работа в социальных сетях, молодежных медиа и медиа в муниципальных образованиях для освещения начала и хода реализации проекта | 10.09.2021-31.07.2022 | | Охват читателей не менее 20 тыс. человек | |
| - Создание информационно-просветительского ролика о реализации проекта«Подари улыбку детям. Расширяем границы» на территории региона | 15.08.2022-  25.08.2022 | | Смонтированный информационно-просветительский ролик длительностью не более 5 минут, предоставление обработанного фотоархива | |
| **IV. Практико-внедренческий этап** | | | | |
| 1. Познавательная игровая программа для пациентов онкогематологического отделения Областной детской клинической больницы им. Политического и Общественного деятеля Ю.Ф. Горячева | 20.10.2021 | | Охват не менее  30 пациентов  Вовлечены  8 волонтеров | |
| 2. Познавательная игровая программа для пациентов кардиологического отделения Областной детской клинической больницы им. Политического и Общественного деятеля Ю.Ф. Горячева | 14.01.2022 | | Охват не менее  30 пациентов  Вовлечены  8 волонтеров | |
| 3. Познавательная игровая программа для пациентов неврологического отделения Детской городской клинической больницы им. | 15.01.2022 | | Охват не менее  50 пациентов  Вовлечены  8 волонтеров | |
| 4. Игровые соревнования, состязания «Ты руку дружбы протяни» (совместное мероприятие с воспитанниками детского дома «Соловьиная роща») г.Ульяновск | 10.02.2022 | | Охват не менее  50 детей  Вовлечены  8 волонтеров | |
| 5. Игровые соревнования, состязания «Ты руку дружбы протяни» (совместное мероприятие с воспитанниками детского дома «Гнездышко») г.Ульяновск | 10.03.2022 | | Охват не менее  50 детей  Вовлечены  8 волонтеров | |
| 6.Онлайн-викторина «Культура и традиции» | 25.03.2022 | | Охват не менее   1. детей   Вовлечены 5 волонтеров | |
| 7.Участие в благотворительном мероприятии  [#ЛЮДИКАКЛЮДИ](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%AE%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%9A%D0%9B%D0%AE%D0%94%D0%98)  в рамках Всемирного дня информирования об аутизме с мастер-классом по аквагриму. | 02.04.2022 | | Охват не менее  150 детей  Вовлечены  50 волонтеров | |
| 8.Развлекательно-игровая программа «Зима против весны» для воспитанников Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Открытый дом" в г. Ульяновске | 04.04. 2022 | | Охват не менее  50 детей  Вовлечены  10 волонтеров | |
| 9.Развлекательно-игровая программа «Зима против весны» для воспитанников детских домов в муниципальных образованиях | Апрель 2022 | | Выезд не менее чем в 4 муниципальных образования  Вовлечены  10 волонтеров | |
| 10.Благотворительная акция «Книга каждому ребенку» (вручение книг, собранных в рамках благотворительной акции воспитанникам детского домов Муниципальных образований | 15.05.2022 | | Охват не менее 500 студентов, преподавателей, жителей Ульяновской области  Вовлечены  50 волонтеров | |
| 11.Праздничная программа «Планета детства», посвященная Дню защиты детей(выезд в Максимовский детский дом-интернат «Родник») Ульяновская область, Ульяновский район, с.Максимовка | 01.06.2022 | | Охват не менее 70 детей  Вовлечены  25 волонтеров | |
| 12.Праздничная программа для детей- инвалидов и детей с ОВЗ в парке Владимирский сад «Планета детства», посвященная Дню защиты детей | 01.06.2022 | | Охват не менее 100 детей  Вовлечены  25 волонтеров | |
| 13. Познавательная игровая программа с мастер-классами для воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров Муниципальных образований | Июль-август 2022 | | Выезд не менее чем в 4 муниципальных образования  Охват не менее 300 детей  Вовлечены  50 волонтеров | |
| **V. Итоговый этап** | | | | |
| 1. Формирование единой программы и методических рекомендаций по организации культурно- творческого марафона для реализации проекта в других муниципальных образованиях | 25.08.2022 – 31.08.2022 | | Программа и методические рекомендации по организации культурно- творческого марафона | |
| 1. Подведение итогов реализации проекта с презентацией. | 29.08.2022 | |  | |
| 3. Подготовка отчетной документации по реализации проекта. | 30.08.2022 – 31.08.2022 | | Подготовка и сдача отчетной документации по реализации проекта. | |
|  |  |  | |  |  |
|  |  | | | | |
| Результаты[\*](#sub_111) | Достигнутые результаты[\*](#sub_111)  (позитивные изменения, произошедшие в результате реализации проекта) | | | | |
| Количественные показатели (основные количественные результаты, включая численность молодежи, вовлеченной в мероприятия проекта)[\*](#sub_111) | | | | |
| 1. Вовлечены около 170 волонтеров 2. Проведено не менее 30 мероприятий культурно-творческого марафона не менее чем в 10 муниципальных образованиях 3. Охват детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, лиц с ОВЗ составит не менее 500 человек 4. Разработаны программа и методические рекомендации по организации культурно- творческого марафона 5. Снят информационно-просветительский ролик длительностью не более 5 минут | | | | |
| Качественные показатели (качественные изменения)[\*](#sub_111) | | | | |
| 1.Увеличение числа волонтеров культуры не менее чем на 200 чел.  2. Актуализация лучших моральных качеств участников проекта: доброты, сочувствия, деятельной помощи и поддержки.   1. Культурное просвещение и повышение социальной адаптации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов   4. Социальная активность подростков и развитие у них эмпатии. | | | | |
| Ожидаемые результаты[\*](#sub_111)  (позитивные изменения, которые произойдут по завершении проекта) | | | | |
| Количественные показатели (основные количественные результаты, включая численность молодежи, вовлеченной в мероприятия проекта)[\*](#sub_111) | | | | |
| 1.Рост числа сторонников волонтерского движения в Ульяновской области не менее чем на 20 процентов  2.Увеличение числа волонтеров культуры не менее чем на 150 чел  3. Культурное просвещение и повышение социальной адаптации не менее чем у 500 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | | | | |
| Качественные показатели (качественные изменения)[\*](#sub_111) | | | | |
| 1. Повышение социальной значимости волонтеров культуры;   1. Формирование компетенций в сфере развития волонтерского движения 2. Культурное просвещение и повышение социальной адаптации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 3. Рост социальной и общественной активности жителей Ульяновской области | | | | |
|  |  | | | | |
| Опыт работы[\*](#sub_111)  (опыт по реализации аналогичных проектов) не более 1 стр. | Аналогичный проект «Больничный клоун» был реализован нами в 2013-2015 гг. Цель проекта – улучшение морально-психологического состояния детей и подростков, находящихся на длительном лечении с тяжёлыми заболеваниями в медицинских учреждениях города и области путём проведения интерактивных игровых программ и праздников. Данный вид реабилитации детей с тяжелыми заболеваниями широко используется во всех странах мира, а так же имеет научно-доказанное положительное влияние на самочувствие детей. В рамках реализации проекта «Больничный клоун» студенты специальности «Социально-культурная деятельность» придумывали персонажей, разрабатывали сценарии, атрибутику. Были подготовлены игровые программы: «Ох и Ах в гостях», «Новогодние приключения Буратино», «Василиса Премудрая и Красная Шапочка». За 2013-2015 гг. осуществлено 12 выездов в детские лечебные учреждения г. Ульяновска : ГУЗ «Детская клиническая больница», ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева», ГУЗ Детская городская клиническая больница № 1, ГУЗ Областная детская инфекционная больница, ГУЗ Детская городская поликлиника № 1, в которых приняло участие около трёхсот маленьких пациентов. | | | | |
|  | | | | | |
| Демонстрация проекта[\*](#sub_111) | **Информация о проекте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (название материалов и ссылки на них)**[**\***](#sub_111) | | | | |
| Информация о ходе реализации проекта размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте https://www.cultpro73.ru/ и на официальных страницах колледжа в социальных сетях <https://vk.com/club42535560>  Примеры публикаций:   Развлекательная программа «В стране счастливой детства!» для воспитанников детского дома «Гнёздышко» и «Открытый дом» <https://vk.com/club42535560?w=wall-42535560_8407>  Благотворительный инклюзивный праздник https://vk.com/club42535560?w=wall-42535560\_8289  Концерт «Музыкальная капель» для учащихся школы-интерната в рамках проекта «Подари улыбку детям»  <https://vk.com/club42535560?w=wall-42535560_5831>  Мастер-класс по аквагриму в рамках проекта «Подари улыбку детям»  https://vk.com/club42535560?w=wall-42535560\_5527 | | | | |