|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Календарный план реализации проекта[\*](#sub_111)(основные мероприятия) | **Мероприятие** | **Сроки (дд.мм.гг.)** | **Количественные показатели** |
|  **I. Подготовительный этап** |
| 1. Разработка сценариев

конкурсно - игровых программ, познавательных программ с мастер-классами | 09.09.2021- 01.10.2021  | Разработаны 4 вида сценариев конкурсно- игровых программ на 3 персонажа, 4 персонажа, 5 персонажей Разработаны 3 вида познавательных программРазработаны 6 видов мастер-классов для разных возрастных групп |
| 1. Согласование плана проведения мероприятий с Министерством здравоохранения Ульяновской области
 | 10. 10.2021 | Согласованный план проведения мероприятий с Министерством здравоохранения Ульяновской области |
| 1. Согласование плана проведения мероприятий с Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области
 | 12. 10.2021 | Согласованный план проведения мероприятий с Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области |
| **II. Организационный**  |
| Обеспечение материально- технической базы для реализации проекта (приобретение костюмов, реквизита брендированной одежды и др.) | 09.09.2021-25.09.2021 | Приобретены 5 наименований костюмов, 3 наименования технических средств, 5 наименований реквизита для аниматора, 2 наименования брендированной одежды и прочие материалы, согласно смете |
| **III.Информационный этап** |
| 1. Организация информационного освещения для привлечения внимания к проекту | 09.09.2021-15.09.2021 | Охват слушателей не менее 8 тыс. человек |
|  2.Работа в социальных сетях, молодежных медиа и медиа в муниципальных образованиях для освещения начала и хода реализации проекта | 10.09.2021-31.07.2022 | Охват читателей не менее 20 тыс. человек |
| - Создание информационно-просветительского ролика о реализации проекта«Подари улыбку детям. Расширяем границы» на территории региона | 15.08.2022-25.08.2022 | Смонтированный информационно-просветительский ролик длительностью не более 5 минут, предоставление обработанного фотоархива |
| **IV. Практико-внедренческий этап** |
| 1. Познавательная игровая программа для пациентов онкогематологического отделения Областной детской клинической больницы им. Политического и Общественного деятеля Ю.Ф. Горячева | 20.10.2021  | Охват не менее 30 пациентовВовлечены 8 волонтеров |
| 2. Познавательная игровая программа для пациентов кардиологического отделения Областной детской клинической больницы им. Политического и Общественного деятеля Ю.Ф. Горячева | 14.01.2022  | Охват не менее 30 пациентовВовлечены 8 волонтеров |
| 3. Познавательная игровая программа для пациентов неврологического отделения Детской городской клинической больницы им.  | 15.01.2022  | Охват не менее50 пациентовВовлечены 8 волонтеров |
| 4. Игровые соревнования, состязания «Ты руку дружбы протяни» (совместное мероприятие с воспитанниками детского дома «Соловьиная роща») г.Ульяновск | 10.02.2022 | Охват не менее50 детейВовлечены8 волонтеров |
| 5. Игровые соревнования, состязания «Ты руку дружбы протяни» (совместное мероприятие с воспитанниками детского дома «Гнездышко») г.Ульяновск | 10.03.2022 | Охват не менее 50 детейВовлечены 8 волонтеров |
| 6.Онлайн-викторина «Культура и традиции» | 25.03.2022 | Охват не менее1. детей

Вовлечены 5 волонтеров |
| 7.Участие в благотворительном мероприятии [#ЛЮДИКАКЛЮДИ](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%AE%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%9A%D0%9B%D0%AE%D0%94%D0%98) в рамках Всемирного дня информирования об аутизме с мастер-классом по аквагриму.  | 02.04.2022 | Охват не менее 150 детейВовлечены 50 волонтеров |
| 8.Развлекательно-игровая программа «Зима против весны» для воспитанников Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Открытый дом" в г. Ульяновске | 04.04. 2022 | Охват не менее50 детейВовлечены 10 волонтеров |
| 9.Развлекательно-игровая программа «Зима против весны» для воспитанников детских домов в муниципальных образованиях | Апрель 2022 | Выезд не менее чем в 4 муниципальных образованияВовлечены 10 волонтеров |
| 10.Благотворительная акция «Книга каждому ребенку» (вручение книг, собранных в рамках благотворительной акции воспитанникам детского домов Муниципальных образований | 15.05.2022 | Охват не менее 500 студентов, преподавателей, жителей Ульяновской области Вовлечены 50 волонтеров |
| 11.Праздничная программа «Планета детства», посвященная Дню защиты детей(выезд в Максимовский детский дом-интернат «Родник») Ульяновская область, Ульяновский район, с.Максимовка | 01.06.2022 | Охват не менее 70 детейВовлечены 25 волонтеров |
| 12.Праздничная программа для детей- инвалидов и детей с ОВЗ в парке Владимирский сад «Планета детства», посвященная Дню защиты детей | 01.06.2022 | Охват не менее 100 детейВовлечены 25 волонтеров |
| 13. Познавательная игровая программа с мастер-классами для воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров Муниципальных образований | Июль-август 2022  | Выезд не менее чем в 4 муниципальных образованияОхват не менее 300 детейВовлечены 50 волонтеров |
| **V. Итоговый этап** |
| 1. Формирование единой программы и методических рекомендаций по организации культурно- творческого марафона для реализации проекта в других муниципальных образованиях
 | 25.08.2022 – 31.08.2022 | Программа и методические рекомендации по организации культурно- творческого марафона |
| 1. Подведение итогов реализации проекта с презентацией.
 | 29.08.2022 |  |
| 3. Подготовка отчетной документации по реализации проекта.  | 30.08.2022 – 31.08.2022 | Подготовка и сдача отчетной документации по реализации проекта. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
| Результаты[\*](#sub_111) | Достигнутые результаты[\*](#sub_111)(позитивные изменения, произошедшие в результате реализации проекта) |
| Количественные показатели (основные количественные результаты, включая численность молодежи, вовлеченной в мероприятия проекта)[\*](#sub_111) |
| 1. Вовлечены около 170 волонтеров
2. Проведено не менее 30 мероприятий культурно-творческого марафона не менее чем в 10 муниципальных образованиях
3. Охват детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, лиц с ОВЗ составит не менее 500 человек
4. Разработаны программа и методические рекомендации по организации культурно- творческого марафона
5. Снят информационно-просветительский ролик длительностью не более 5 минут
 |
| Качественные показатели (качественные изменения)[\*](#sub_111) |
| 1.Увеличение числа волонтеров культуры не менее чем на 200 чел.2. Актуализация лучших моральных качеств участников проекта: доброты, сочувствия, деятельной помощи и поддержки. 1. Культурное просвещение и повышение социальной адаптации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов

4. Социальная активность подростков и развитие у них эмпатии.  |
| Ожидаемые результаты[\*](#sub_111)(позитивные изменения, которые произойдут по завершении проекта) |
| Количественные показатели (основные количественные результаты, включая численность молодежи, вовлеченной в мероприятия проекта)[\*](#sub_111) |
| 1.Рост числа сторонников волонтерского движения в Ульяновской области не менее чем на 20 процентов2.Увеличение числа волонтеров культуры не менее чем на 150 чел3. Культурное просвещение и повышение социальной адаптации не менее чем у 500 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |
| Качественные показатели (качественные изменения)[\*](#sub_111) |
| 1. Повышение социальной значимости волонтеров культуры; 1. Формирование компетенций в сфере развития волонтерского движения
2. Культурное просвещение и повышение социальной адаптации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
3. Рост социальной и общественной активности жителей Ульяновской области
 |
|  |  |
| Опыт работы[\*](#sub_111)(опыт по реализации аналогичных проектов) не более 1 стр. |  Аналогичный проект «Больничный клоун» был реализован нами в 2013-2015 гг. Цель проекта – улучшение морально-психологического состояния детей и подростков, находящихся на длительном лечении с тяжёлыми заболеваниями в медицинских учреждениях города и области путём проведения интерактивных игровых программ и праздников. Данный вид реабилитации детей с тяжелыми заболеваниями широко используется во всех странах мира, а так же имеет научно-доказанное положительное влияние на самочувствие детей. В рамках реализации проекта «Больничный клоун» студенты специальности «Социально-культурная деятельность» придумывали персонажей, разрабатывали сценарии, атрибутику. Были подготовлены игровые программы: «Ох и Ах в гостях», «Новогодние приключения Буратино», «Василиса Премудрая и Красная Шапочка». За 2013-2015 гг. осуществлено 12 выездов в детские лечебные учреждения г. Ульяновска : ГУЗ «Детская клиническая больница», ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева», ГУЗ Детская городская клиническая больница № 1, ГУЗ Областная детская инфекционная больница, ГУЗ Детская городская поликлиника № 1, в которых приняло участие около трёхсот маленьких пациентов. |
|  |
| Демонстрация проекта[\*](#sub_111) | **Информация о проекте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (название материалов и ссылки на них)**[**\***](#sub_111) |
| Информация о ходе реализации проекта размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте https://www.cultpro73.ru/ и на официальных страницах колледжа в социальных сетях <https://vk.com/club42535560>Примеры публикаций: Развлекательная программа «В стране счастливой детства!» для воспитанников детского дома «Гнёздышко» и «Открытый дом» <https://vk.com/club42535560?w=wall-42535560_8407>Благотворительный инклюзивный праздник https://vk.com/club42535560?w=wall-42535560\_8289Концерт «Музыкальная капель» для учащихся школы-интерната в рамках проекта «Подари улыбку детям»<https://vk.com/club42535560?w=wall-42535560_5831>Мастер-класс по аквагриму в рамках проекта «Подари улыбку детям»https://vk.com/club42535560?w=wall-42535560\_5527 |