

Социальный проект

«Волонтёры Добра!»









Актуальность  
На территории Буздякского района активно развивается добровольческое (волонтерское) движение, однако существует ряд вопросов и сложностей, выступающих барьерами на пути этого развития. Существует потребностью  в экипировки волонтеров. Проблема в том  чтобы нас видели, за нами шли и к нам присоединялись.
В рамках реализации проекта с целью решения проблемы повышения уровня ценностей добровольчества у подростков и молодёжи Буздякского района посредствам проведения и участия в  культурно-массовых мероприятиях. 
Запланировано  7 тематических мероприятий, участниками которых станут более 50 представителей молодёжи Буздякского района. Мероприятия будут проводиться в формате игр, в работе с населением, экологические десанты, а так же участие в массовых мероприятиях района. 
Политические, социально-экономические изменения, происходящие сегодня в нашем обществе, создали условия, при которых необходимо развивать духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения.
Прививать детям духовно-нравственных ценности с помощью замечаний, наставлений и порицаний невозможно. Важно воспитывать у подростков способность замечать, понимать и разделять огорчения и радости другого.
Необходимость организации подросткового волонтерского движения несомненна и привлекает внимание всё больше педагогов, родителей. Своим примером волонтёры указывают правильный путь, доказывают, что будущее за физически здоровыми, духовно-нравственными людьми с активной жизненной позицией и творческим потенциалом, способными к самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми, способными прийти на помощь слабым и оступившимся.
Волонтерское движение в районе способствует позитивной социализации подростков через активную деятельность. Дети выступают инициаторами и организаторами позитивных изменений в своем учреждении и ближайшем социальном окружении.
Социальный проект направлен на развитие волонтерского движения в районе, а так же на формирование гуманизма, нравственных качеств, формирование у подростков  культуры социального служения как важного фактора развития современного общества.
Через активную деятельность, подростки могут стать инициаторами и организаторами позитивных изменений в своем учреждении и ближайшем социальном окружении.
Целевая аудитория — жители Буздякского района в возрасте от 14 до 35 лет, а также от 35 лет и старше. 
География — Муниципальный район Буздякский район Республики Башкортостан
Сроки реализации  проекта- 01.05.2021-30.04.2022г.
Команда проекта:
   
	№
	ФИО
	Роль в проекте
	Образование

	1.
	Макаримова 
Екатерина Петровна
	руководитель проекта
	Высшее.
БГПУ им.М.Акмуллы

	2.
	Янбухтина Альбина 
Азатовна
	отвечает за материально- техническую базу и за финансовую часть проекта проекта

	Высшее. УГНТУ

	3.
	Паскидова
Оксана 
Александровна
	Отвечает за освещение проекта в СМИ
	Высшее. АФ КИУ

	
	
	
	


 Информационное освещение. О ходе реализации проекта будет  освещение  в социальных сетях на страницы в Instagram  Муниципального Бюджетного учреждения «Молодёжный центр Муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан» 
https://www.instagram.com/molodejka_bzd/ 

Цель проекта:
-повысить стремление к добровольческой деятельности у молодёжи Буздякского района, через совместное проведение культурно-массовых мероприятий. 

Задачи проекта: 
              1.Разработать план мероприятий для реализации проекта.
           2.Создание условий для реализации основных направлений волонтерской деятельности;
3. Провести мероприятия согласно плану.
4.Расширение представлений о волонтерском движении у подростков, педагогов, родителей (законных представителей);
5.Подвести итоги реализации проекта.
 Партнёры проекта: МАУК «Районный дворец культуры» МР Буздякский район РБ, МБУ «Молодёжный центр МР Буздякский район РБ». 

Материально-технические ресурсы: 
для организации работы используется имеющаяся материально-техническая база исполнителей проекта, в том числе материально-техническая база учреждений, на базе которых запланированы мероприятия для поддержки добровольчества (помещение, оргтехника, канцелярские принадлежности и др.)

Принципы реализации проекта
Принципиальные основы деятельности взрослого:
· обеспечение безопасности ребенка;
· достоверность предлагаемой информации, привлечение специалистов;
· организация совместной деятельности “Взрослый – ребенок”;

· продуманная, логичная система вовлечения подростка в ту или иную деятельность;

Принципиальные основы деятельности ребенка:

· добровольное включение ребенка в разнообразные виды деятельности;
· реализация личных способностей ребенка;
· социальная значимость деятельности ребенка;
· положительный результат участия в проекте.
Этапы реализации проекта.

1 этап реализации проекта – теоретический:

· изучение методической литературы по данной тематике, программ по работе с волонтерами;
· разработка общего плана мероприятий.

2 этап реализации проекта - подготовительный:

· отбор обучающихся, желающих вступить в ряды волонтеров, путѐм собеседования
· проведение собрания детей и заинтересованных учителей

3 этап реализации проекта – практический:

· проведение мероприятий на территории Буздякского района;



4 этап реализации проекта – заключительный:

 Смета проекта:
	№
	Наименование статьи
	Кол-во
	Цена
	Общая стоимость 
	Софинансирование
	Запрашиваемая сумма

	
	
	(шт.)
	(руб.)
	(руб.)
	(руб.)
	(руб.)

	1
	Дизайнер для разработки афиш
	7
	700,00
	700,00
	700,00
	

	2
	Бумага 
« Снегурочка»
	1
	300,00
	300,00
	300,00
	

	3
	Фотобумага Матовая 100 листов
	1
	600,00
	600,00
	600,00
	

	4
	Поощрительные призы
	50
	100,00
	5000,00
	5000,00
	

	5
	Футболка, синтетика с печатью по макету
	20
	850,00
	8 500,00
	
	17 000,00

	6
	Жилетка плащевка на флисе с печатью по макету
	20
	1 995,00
	1 995,00
	
	39 900,00

	7
	Бейсболка вышивка по макету
	20
	374,00
	374,00
	
	7 480,00

	8
	Цветной принтер
	1
	18 880,00
	18 880,00
	18 880,00
	

	9
	Ноутбук 
	1
	21 990,00
	21 990,00
	21 990,00
	

	
	Итого:
	
	
	
	48 170,00
	64 380,00



План мероприятий:
	№
	Название мероприятия
	Дата

	1
	Акция «Георгиевская ленточка»
	1-9 мая 2021г.

	2
	Волонтерское сопровождение народного шествия «Бессмертный полк»
	9 мая 2021г.

	3
	Проведение экологического субботника « Чистый Буздяк»
	Последний четверг месяца

	4
	День молодёжи
	27 июня 2021г.

	5
	Молодёжный экологический ПИКник
	Июль 2021

	6
	Всемирный день Добровольца
	5 декабря 2021г.

	7
	Лидер XXI
	Март 2022г.



Ожидаемые результаты:
- решение задач государственной политики в области патриотического воспитания молодежи;
- повышение уровня заинтересованности и вовлечение  молодежи в добровольческую деятельность;
- развитие организаторских, творческих, ораторских  способностей  подростков;
- повышение и пропаганда духовно-нравственной культуры подростков и молодёжи; 
- создание благоприятных условий для сохранения и укрепления активной гражданской позиции подростков, через проведение социальных акций;
- конкретная помощь пожилым людям;
- благоустройство села;



https://grants.myrosmol.ru/projects/edit/0f5ca47e-3928-4be0-be15-62f899ee4cb7?section=7887c7c9-799b-4705-94ee-fc998a7615f3&noreset=true

