Социальный проект

«Волонтёры Добра!»

Актуальность

На территории Буздякского района активно развивается добровольческое (волонтерское) движение, однако существует ряд вопросов и сложностей, выступающих барьерами на пути этого развития. Существует потребностью  в экипировки волонтеров. Проблема в том  чтобы нас видели, за нами шли и к нам присоединялись.

В рамках реализации проекта с целью решения проблемы повышения уровня ценностей добровольчества у подростков и молодёжи Буздякского района посредствам проведения и участия в  культурно-массовых мероприятиях.

Запланировано  7 тематических мероприятий, участниками которых станут более 50 представителей молодёжи Буздякского района. Мероприятия будут проводиться в формате игр, в работе с населением, экологические десанты, а так же участие в массовых мероприятиях района.

Политические, социально-экономические изменения, происходящие сегодня в нашем обществе, создали условия, при которых необходимо развивать духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения.

Прививать детям духовно-нравственных ценности с помощью замечаний, наставлений и порицаний невозможно. Важно воспитывать у подростков способность замечать, понимать и разделять огорчения и радости другого.

Необходимость организации подросткового волонтерского движения несомненна и привлекает внимание всё больше педагогов, родителей. Своим примером волонтёры указывают правильный путь, доказывают, что будущее за физически здоровыми, духовно-нравственными людьми с активной жизненной позицией и творческим потенциалом, способными к самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми, способными прийти на помощь слабым и оступившимся.

Волонтерское движение в районе способствует позитивной социализации подростков через активную деятельность. Дети выступают инициаторами и организаторами позитивных изменений в своем учреждении и ближайшем социальном окружении.

Социальный проект направлен на развитие волонтерского движения в районе, а так же на формирование гуманизма, нравственных качеств, формирование у подростков  культуры социального служения как важного фактора развития современного общества.

Через активную деятельность, подростки могут стать инициаторами и организаторами позитивных изменений в своем учреждении и ближайшем социальном окружении.

Целевая аудитория — жители Буздякского района в возрасте от 14 до 35 лет, а также от 35 лет и старше.

География — Муниципальный район Буздякский район Республики Башкортостан

Сроки реализации  проекта- 01.05.2021-30.04.2022г.

Команда проекта:

| № | ФИО | Роль в проекте | Образование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Макаримова Екатерина Петровна | руководитель проекта | Высшее. БГПУ им.М.Акмуллы |
| 2. | Янбухтина Альбина Азатовна | отвечает за материально- техническую базу и за финансовую часть проекта проекта | Высшее. УГНТУ |
| 3. | Паскидова Оксана Александровна | Отвечает за освещение проекта в СМИ | Высшее. АФ КИУ |

Информационное освещение. О ходе реализации проекта будет  освещение  в социальных сетях на страницы в Instagram  Муниципального Бюджетного учреждения «Молодёжный центр Муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан»

https://www.instagram.com/molodejka_bzd/

Цель проекта:

-повысить стремление к добровольческой деятельности у молодёжи Буздякского района, через совместное проведение культурно-массовых мероприятий.

Задачи проекта:

1.Разработать план мероприятий для реализации проекта.

2.Создание условий для реализации основных направлений волонтерской деятельности;

3. Провести мероприятия согласно плану.

4.Расширение представлений о волонтерском движении у подростков, педагогов, родителей (законных представителей);

5.Подвести итоги реализации проекта.

Партнёры проекта: МАУК «Районный дворец культуры» МР Буздякский район РБ, МБУ «Молодёжный центр МР Буздякский район РБ».

Материально-технические ресурсы:

для организации работы используется имеющаяся материально-техническая база исполнителей проекта, в том числе материально-техническая база учреждений, на базе которых запланированы мероприятия для поддержки добровольчества (помещение, оргтехника, канцелярские принадлежности и др.)

Принципы реализации проекта

Принципиальные основы деятельности взрослого:

- обеспечение безопасности ребенка;

- достоверность предлагаемой информации, привлечение специалистов;

- организация совместной деятельности “Взрослый – ребенок”;

- продуманная, логичная система вовлечения подростка в ту или иную деятельность;

Принципиальные основы деятельности ребенка:

- добровольное включение ребенка в разнообразные виды деятельности;

- реализация личных способностей ребенка;

- социальная значимость деятельности ребенка;

- положительный результат участия в проекте.

Этапы реализации проекта.

1 этап реализации проекта – теоретический:

- изучение методической литературы по данной тематике, программ по работе с волонтерами;

- разработка общего плана мероприятий.

2 этап реализации проекта - подготовительный:

- отбор обучающихся, желающих вступить в ряды волонтеров, путѐм собеседования

- проведение собрания детей и заинтересованных учителей

3 этап реализации проекта – практический:

- проведение мероприятий на территории Буздякского района;

4 этап реализации проекта – заключительный:

Смета проекта:

| № | Наименование статьи | Кол-во | Цена | Общая стоимость | Софинансирование | Запрашиваемая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (шт.) | (руб.) | (руб.) | (руб.) | (руб.) |
| 1 | Дизайнер для разработки афиш | 7 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |  |
| 2 | Бумага « Снегурочка» | 1 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |
| 3 | Фотобумага Матовая 100 листов | 1 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |
| 4 | Поощрительные призы | 50 | 100,00 | 5000,00 | 5000,00 |  |
| 5 | Футболка, синтетика с печатью по макету | 20 | 850,00 | 8 500,00 |  | 17 000,00 |
| 6 | Жилетка плащевка на флисе с печатью по макету | 20 | 1 995,00 | 1 995,00 |  | 39 900,00 |
| 7 | Бейсболка вышивка по макету | 20 | 374,00 | 374,00 |  | 7 480,00 |
| 8 | Цветной принтер | 1 | 18 880,00 | 18 880,00 | 18 880,00 |  |
| 9 | Ноутбук | 1 | 21 990,00 | 21 990,00 | 21 990,00 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 48 170,00 | 64 380,00 |

План мероприятий:

| № | Название мероприятия | Дата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Акция «Георгиевская ленточка» | 1-9 мая 2021г. |
| 2 | Волонтерское сопровождение народного шествия «Бессмертный полк» | 9 мая 2021г. |
| 3 | Проведение экологического субботника « Чистый Буздяк» | Последний четверг месяца |
| 4 | День молодёжи | 27 июня 2021г. |
| 5 | Молодёжный экологический ПИКник | Июль 2021 |
| 6 | Всемирный день Добровольца | 5 декабря 2021г. |
| 7 | Лидер XXI | Март 2022г. |

Ожидаемые результаты:

- решение задач государственной политики в области патриотического воспитания молодежи;

- повышение уровня заинтересованности и вовлечение  молодежи в добровольческую деятельность;

- развитие организаторских, творческих, ораторских  способностей  подростков;

- повышение и пропаганда духовно-нравственной культуры подростков и молодёжи;

- создание благоприятных условий для сохранения и укрепления активной гражданской позиции подростков, через проведение социальных акций;

- конкретная помощь пожилым людям;

- благоустройство села;

https://grants.myrosmol.ru/projects/edit/0f5ca47e-3928-4be0-be15-62f899ee4cb7?section=7887c7c9-799b-4705-94ee-fc998a7615f3&noreset=true