**Социальный проект волонтерского клуба ДАНКО**

**«ДАРЮ ДОБРО»**

Автор – руководитель клуба:

Мацнева Елена Алексеевна

**Решаемая проблема:** снижение уровня социальной активности студенческой молодежи в период пандемии (самоизоляции)

**Целевая аудитория:** студенты Ливенского филиала ОГУ имени И.С. Тургенева

**Заинтересованные лица:**

- руководитель отдела по СВ и ВР Ливенского филиала ОГУ, кураторы групп;

- администрация города, социальные службы;

- получатели социальных услуг (одинокие пенсионеры, малообеспеченные граждане, covid-больные);

- дети и взрослые с ОВЗ.

**Цель проекта:** создание условий для активизации волонтерской деятельности студентов Ливенского филиала ОГУ имени И.С. Тургенева.

**Актуальность проекта** обусловлена главным образом **комплексной** задачей воспитания молодого поколения, развития в них сострадания к проблемам ближних, воспитание чувства ответственности. Также проект отражает важность и специфичность момента – изменение внешних условий, переход на дистанционную форму обучения, что влечет за собой уход преимущественно в виртуальную форму общения, дефицит живого присутствия в жизни других людей, невозможность участия в традиционных «реальных» добровольческих проектах.

**Решаемые задачи**

1. Разработать стратегию и план работы волонтерского клуба на 2020-2021 учебных год в условиях пандемии (самоизоляции).
2. Провести слет волонтеров с презентацией работы клуба в прошедшем учетном году и набор в кандидаты членов клуба среди студентов-первокурсников.
3. Организовать обучающие тренинги для волонтеров.
4. Провести опрос среди студентов и сформировать команды по направлениям работы клуба. Создать «иерархию» - кто за что отвечает, кто кому подчиняется.
5. Сделать удобной и комфортной среду общения волонтеров в режиме   
   он-лайн. Провести обучение волонтеров в режиме он-лайн особенностям работы в период пандемии.
6. Реализовать работу команд по запросам заинтересованных лиц в период пандемии (самоизоляции).
7. Провести анализ работы клуба, создать отчет определить планы на следующий год.

**Методы реализации проекта**

- обучающие тренинги в режиме on-лайн и off-лайн;

- ведение сообщества в соцсети VK;

- разработка собственного сайта;

- проведение акций по запросу заинтересованных лиц: экологические акции, погрузка-разгрузка и доставка гуманитарной помощи, доставка продуктов и лекарств для лиц, находящихся на самоизоляции;

- подключение к мероприятиям проекта «Инклюзивная площадка как инструмент социальной и физической реабилитации, абилитации и социализации семей с детьми - инвалидами и ОВЗ».

Проект не предусматривает финансовых вложений, все ресурсы – временные, электронные, материальные и человеческие за счет доброй воли и личного желания участников и руководителей проекта.

**Ожидаемые результаты**

1) Количественные показатели.

Повышение числа волонтеров от общего числа студентов студентов – не менее чем на 20%.

Рост участия в общественно значимых мероприятий по сравнению с предыдущим годом – не менее чем на 10 %.

Рост количества получателей социальных услуг – не менее чем на 20%.

Документация – отчет.

2) Качественные показатели.

Повышение уровня заинтересованности студентов в добровольческой деятельности. Повышения уровня сознательности и социальной ответственности участников проекта.

Документация – результаты опроса.