## Календарный план
Предварительный календарный план мероприятий "Донорской ячейки СПбГТИ (ТУ)" (актуально на 14.05.2023)
Название мероприятия | Описание | Дата проведения | Место проведения (формат) | Ожидаемые результаты | Ответственный | Число публикаций | Ссылка
[6 empty] | % | %
Лекция "Донорство крови и её компонентах" | Проведение лекции для студентов СПбГТИ (ТУ) по теме: "Донорство крови и её компоненты" | до 25.05.2023 | Аудитория в главном корпусе СПбГТИ (ТУ) | Просвящение студентов в вопросах относительно процесса донации крови. Часть заинтересуется и будет участвовать в дальнейших мероприятиях Проекта. | Зыкова П.Д. Глава донорской ячейки | 3 | https://vk.com/donor_gti
Акция "День Донора" в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова | Проведение городской акции "День Донора" в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова совместо с "Фондом Донора" | до 14.06.2023 | Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова | В день акции кровь сдадут около 15-20 студентов СПбГТИ (ТУ). В связи с тем, что Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова находится вблизи нашего вуза. | Слинкин Т.В. Руководитель ВД "Bonum" | 4 | https://vk.com/volgti https://vk.com/donor_gti
День Молодёжи 2023 | На городском празднике планируется организация интерактивной зоны с напольной игрой по гейфимикации донорства и лекцией о донорстве крови и её компонентов | до 24.06.2023 | г. Санкт-Петербург (точная локация на данный момент неизвестна) | На мероприятии на интерактивной точке поучаствует большое количество людей, будет проведена лекция и напольная игра. | Слинкин Т.В. Руководитель ВД "Bonum" | 4 | https://vk.com/volgti https://vk.com/donor_gti
Собрание штата организаторов и волонтёров донорской ячейки | Обсуждение итогов работы проекта за 2022-2023 учебный год | до 01.07.2023 | Штаб волонтерского движения «BONUM», 5 корпус 5 этаж | Выявлены сложности, с которыми столкнулись волонтёры и организаторы при проведении мероприятий за прошедший год, выдвинуты предложения по исправлению проблем, рассмотрены варианты их реализации. Проведён тренинг командой Проекта. | Слинкин Т.В. Руководитель ВД "Bonum" | 1 | https://vk.com/donor_gti
Серия образовательных постов о здоровье донора | В группе донорской ячейки будет опубликована серия образовательных постов, связанных с донорством. (рекомендации по питанию, противопоказания, мифы, интересные факты) | до 31.08.2023 | Группа донорской ячейки СПбГТИ (ТУ) (онлайн) | Во время летнего периода студенты не забывают о таком направлении, как донорство. Активные доноры не забывают придерживаться диеты. Случайно зашедшие в группу будущие первокурсники заинтерисованы новой темой. | Слабченко М.Г. Заместитель руководитель ВД "Bonum" | 4 | https://vk.com/volgti https://vk.com/donor_gti
Онлайн-викторина о донорстве | Проведении онлайн-викторины о донорстве в честь начала нового учебного года | 2023-09-01 | Группа донорской ячейки СПбГТИ (ТУ) (онлайн) | Викторина будет направлена на определение актуальных знаний студентов в сфере донорства. Будут выявлены темы, которые необходимо затронуть на будущих лекцих и в публикациях. | Слинкин Т.В. Руководитель ВД "Bonum" | 3 | https://vk.com/volgti https://vk.com/donor_gti
Собрание штата организаторов ячейки | Необходимо провести собрание для утверждения календарного плана мероприятий на 2023-2024 учебный год | до 07.09.2023 | Штаб волонтерского движения «BONUM», 5 корпус 5 этаж | Утвержен план мероприятий на учебный год. | Слинкин Т.В. Руководитель ВД "Bonum" | 1 | https://vk.com/donor_gti
Лекция "Введение в донорское добровольчество" в школах Адмиралтейского района | Проведение лекций "Введение в донорское добровольчество" в школах Адмиралтейского района для популяризации донорства среди младшего поколения. Чем раньше школьники будут заинтерисованы, тем больше молодых доноров и волонтеров будут появляться на донорских акциях. | до 22.09.2023 | Школы № 307/266/5 (предположительно) | Ученики старшей школы (порядка 30 участников с каждой школы) получили информацию относительно процессе донации крови и донорстве в целом. Получили отклик от 60% учеников (вопросы, подписки, инициативы) | Слинкин Т.В. Руководитель ВД "Bonum" | 3 | https://vk.com/volgti https://vk.com/donor_gti
Представление донорской ячейки на "Дне Первокурсника" | Представить донорскую ячейку первокурсникам путём информационного распространения на потоковом мероприятии вуза. Призвать учащихся к вступлению в волонтёрство. | до 24.09.2023 | Актовый зал СПбГТИ (ТУ) | Вступление 60 участников в волонтесркое движение. Желание заниматься сферой донорства проявили 15-30 студентов. Основной поток (240 студ.) первокурсников ознакомлен с мероприятиями проекта. | Слабченко М.Г. Заместитель руководитель ВД "Bonum" | 1 | https://vk.com/donor_gti
Лекция "Костный мозг: мифы, необходимость" | Просвящение студентов СПбГТИ (ТУ) по теме: "Костный мозг: мифы, необходимость" | до 07.10.2023 | Аудитория в главном корпусе СПбГТИ (ТУ) | Лекцию посетило 35 человек. 10 % из которых задумались о вступлении в регистр доноров костного мозга. | Зыкова П.Д. Глава донорской ячейки | 3 | https://vk.com/volgti https://vk.com/donor_gti https://vk.com/spbgtitu_oso
Турнир по геймификации донорства от СПбГТИ (ТУ) | Проведение игровой турнира по вселенной проекта «DonorGo» между вузами | до 20.10.2023. | Городский донорский штаб, ул.Марата 31 | Турнил посетило 15 студентов СПбГТИ (ТУ). Благодаря игровому формату они познакомились с представителями других вузов, что помогает укреплению дружеских отношений между вузами. На мероприятии было задействовано 5 волонтёров. | Слабченко М.Г. Заместитель руководитель ВД "Bonum" | 1 | https://vk.com/volgti https://vk.com/donor_gti
Тренинг по командообразованию и обучение волонтёрству в сфере донорского добровольчества | Проведение серии мероприятий для вступивших первокурсников. Обучение работе в команде, ознакомление c темой волонтерства в сфере донорства как в стенах вуза, так и за его пределами | до 23.10.2023 | Аудитории в главном корпусе СПбГТИ (ТУ)/ «Точка кипения – Санкт-Петербург. ГУАП». | После проведения тренингов волонтеры стали лучше работать в команде, некоторые начали проявлять инициативу для самостоятельного проведения мероприятий. | Слинкин Т.В. Руководитель ВД "Bonum" | 2 | https://vk.com/volgti https://vk.com/donor_gti
Осенняя акция "День Донора" в СПбГТИ (ТУ) | Проведение тематической осенней акции "День Донора" в СПбГТИ (ТУ). Пример тематики: Всемирный день животных | до 03.11.2023 (согласование со станцией переливания) | Медпункт СПбГТИ (ТУ), корпус 3-4. | Количество доноров повысится более чем на 10 % по сравнению с предыдущей донорской акций, потому что проводится активная агитация студентов. Также уменьшилось число мед.отводов, потому что доноры соблюдают диету и следуют советам волонтеров. | Зыкова П.Д. Глава донорской ячейки | 7 | https://vk.com/volgti https://vk.com/donor_gti https://vk.com/spbgtitu https://vk.com/prof_come_in https://vk.com/spbgtitu_oso
Донорский Форум в Санкт-Петербурге | Организация форума в городе Санкт-Петербург по тематике: "Донорство" | до 26.11.2023 | Место проведения будет варьироваться от зарегестрировавшихся участников и актуальной аренды. Предположительное местоположение: «Точка кипения – Санкт-Петербург. ГУАП»; Пространство "ПРОСТО"; "Эврика", ИТМО. | Проведён донорский форум для социально активных студентов, амбассадоров донорства и всех желающих включиться в данную сферу. Форум посетило более 60 человек. Активная студенческая молодежь познакомилась с основами донорства. Появятся планы по развитию донорских ячеек в других вузах, где они отсутствовали. На городские донорские мероприятия будут приходить больше волонтёров и доноров. Также форум поддержали организации-партнёры. На форуме собраны благотворительные пожертвования для Национального РДКМ. | Слинкин Т.В. Руководитель ВД "Bonum" | 15 | https://vk.com/volgti https://vk.com/donor_gti https://vk.com/spbgtitu https://vk.com/prof_come_in https://vk.com/spbgtitu_oso
Квиз "Донорство крови и костного мозга" | Проведение квиза по теме: "Донорство крови и костного мозга" для студентов вузов и сузов Санкт-Петербураг | до 17.12.2023 | «Точка кипения – Санкт-Петербург. ГУАП». | В квизе поучаствовало более 5 команд (суммарно 25 человек) из разных вузов/ссузов Санкт-Петербурга. | Слабченко М.Г. Заместитель руководитель ВД "Bonum" | 3 | https://vk.com/volgti https://vk.com/donor_gti
Акция "День Донора" в Технологическом институте, приучероченная к 14 февраля | Проведение тематической весенней акции "День Донора" в СПбГТИ (ТУ). Пример тематики: День всех влюбленных. | до 17.02.2024 | Медпункт СПбГТИ (ТУ), корпус 3-4. | Количество доноров повысится более чем на 10 % по сравнению с предыдущей вузовской донорской акцией, отчасти в связи с тем, что первокурсники стали больше вливаться в студенческую жизнь. Также уменьшилось число мед.отводов, потому что доноры соблюдают диету и следуют советам волонтеров. Количество подписчиков в группе донорской ячейки возросло (+50). На мероприятии задействовано более 20 волонтёров. | Зыкова П.Д. Глава донорской ячейки | 13 | https://vk.com/volgti https://vk.com/donor_gti https://vk.com/spbgtitu https://vk.com/prof_come_in https://vk.com/spbgtitu_oso
Межвузовский турнир по геймификации донорства | Проведение игровой турнира по вселенной проекта «DonorGo» между вузами | до 23.03.2024 | Городский донорский штаб, ул.Марата 31 | Турнил посетило 30 студентов СПбГТИ (ТУ). Было проведена познавательная викторина о донорстве,а также настольные и напольные игры вселенной «DonorGo | Слабченко М.Г. Заместитель руководитель ВД "Bonum" | 1 | https://vk.com/volgti https://vk.com/donor_gti
Весення акция "День Донора" в Технологическом институте | Проведение тематической весенней акции "День Донора" в СПбГТИ (ТУ). Пример тематики: День Труда. | до 09.05.2024 | Медпункт СПбГТИ (ТУ), корпус 3-4. | Проведенена традиционная акция в рамках новой тематики с соответсвующими интерактивами, кровь сдало более | Зыкова П.Д. Глава донорской ячейки | 13 | https://vk.com/volgti https://vk.com/donor_gti https://vk.com/spbgtitu https://vk.com/prof_come_in https://vk.com/spbgtitu_oso
Дальнейший план мероприятий будет выстроен позже по результатам проведённых мероприятий и в соотвествии с планами оргнизаций-партнёров. | [6 empty] | *План мероприятий может незначительно изменяться (дата, место, формат)