## календарный план
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Детишкам от ребятишек
Наименование мероприятия | Срок проведения | Показатели реализации
Обновление рабочей группы проекта | 01.02.2021 - 20.02.2021 | Объединение инициативной группы в количестве 20 человек
Закупка оборудования для реализации проекта | 01.04.2021 -01.06.2021 | Закупка электронного оборудования, рабочих инструментов, материалов.Заключение соглашений с мастерами по работе с различными материалами.
Проведение тренингов и мастер-классов в МКОУ "СОШ а.Бесленей" | 01.05.2021 – 10.06.2021 | 3 мастрер класса по работе с фоамираном, фетром и видеоурок по работе с эпоксидной смолой. Тренинг и беседа "Почему я волонтер"
Проведение тренингов и мастер-классов в МКОУ "СОШ а.Кош-Хабль", МКОУ "СОШ а.Алибердуковский", МКОУ "СОШ а. Инжичишхо" | 20.06.2021 – 10.08.2021 | Проведение 3 мастер- классов в каждой школе с приглашением/посещением для участия в мастер-классе детей с ОВЗ. Проведение тренинга "Почему я волонтер" Показ видеоролика "Мои волонтерские будни и праздники" Знакомство со страницей для проведения аукцонов.
Проведение новых акций онлайн-аукционов | 20.06.2021-30.08.2021 | Создание каждой школой воих страниц в социальных сетях для проведения онлайн- аукционов.Проведение аукционов и розыгрышей
Подведение промежуточных итогов | 30.08.2021-10.09.2021 | Подведение промежуточных итогов проекта по каждой школе. Поощрение самых активных участников проекта. Раздача сувениров с фирменным мерчем отряда.
Проведение мастер-классов и тренингов по оновам волонтерства учащихся 4 школ из Адыге-Хабльского,Абазинского,Ногайского, Малокарачаевского районов | 15.09.2021-20.11.2021 | Проведение 3 мастер- классов в каждой школе с приглашением/посещением для участия в мастер-классе детей с ОВЗ. Проведение тренинга "Почему я волонтер" Показ видеоролика "Мои волонтерские будни и праздники"
Проведение новых акций онлайн-аукционов | 30.09.2021-30.11.2021 | Создание каждой школой воих страниц в социальных сетях для проведения онлайн- аукционов.Проведение аукционов и розыгрышей
Подведение промежуточных итогов | 1.12.2021-5.12.2021 | Подведение промежуточных итогов проекта по каждой школе. Поощрение самых активных участников проекта. Раздача сувениров с фирменным мерчем
Подведение итогов проекта за год | 6.12.2021-26.12.2021 | Подведение итогов проекта за год. Поощрение активных участников сувенироной продукцией.Подготовка отчета по работе проекта