ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Название проекта | «Чудо в детских ладошках» |
| --- | --- |
| Разработчик проекта | Стецкова Алевтина Викторовна, |
| Тема проекта | Помощь детям |
| Детское или молодежное объединение | «Л.И.Г.Р.» |
| Суть проекта | Социализация детей-инвалидов и детей с ОВЗ, через совместную творческую деятельность с детьми без особенностей здоровья, через создание ситуации успеха. |
| Территория реализации проекта | г. Ростов-на-Дону |
| Целевая группа (благополучатели проекта) | Дети-инвалиды из РРООСВДИДС "Ветер перемен", РГООИ «Надежда», благотворительный фонд «Я без мамы» |
| Сроки реализации проекта | 01.09.2019-01.12.2020 |
| Число участников проекта | 75 человек |
| Количество волонтеров проекта (актив) | 24 человека |

| Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект | Изоляция детей-инвалидов и детей с ОВЗ |
| --- | --- |

| Цель проекта | Снизить изоляцию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе, через создание ситуации успеха в процессе творческой деятельности. |
| --- | --- |

| Задачи | - Проанализировать результаты реализации проекта «Дари добро» и запрос родителей детей данной категории. - Создать среду для преодоления социальной изолированности детей-инвалидов и детей с ОВЗ. - Создать инициативную группу по реализации проекта. - Изучить материал по теме проекта. - Разработать план мероприятий по реализации проекта. - Подготовить необходимый материал для интерактивных занятий и мастер-классов. - Волонтерам ДМОО «Л.И.Г.Р» организовать творческую досуговую деятельность детей данной категории. |
| --- | --- |

| Методы реализации проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мастер-классы |  |  |  |
| Благотворительные акции |  |  |  |
| Конкурсы и онлайн выставки |  |  |  |
| Мини спектакли |  |  |  |
| Календарный план реализации проекта |  |  |  |
| № | Мероприятие | Сроки | Количественные показатели |
| 1. | Мастер-класс | 2 раза в месяц 01.10.2019 - 01.12.2020 | 27 м.к. 12 волонтеров 29 благополучателей |
| 2. | Конкурс рисунков «Путь к успеху» | 01.11.2019- 01.12.2019 | 11 благополучателей |
| 3. | Благотворительная акция «Подарите праздник «особенному» ребёнку» | 25.11.2019 – 20.12.2019 | 24 волонтера |
| 4. | Праздник «Широкая масленица» | 29.02.2020 | 9 волонтеров |
| 5. | Месячник «Мой выбор здоровье» - Благотворительная акция «Чистота залог здоровья» - Мини спектакль «Незнайка и его друзья» - Конкурс рисунков и поделок «Я выбираю ЗОЖ» | 12.03.2019 – 12.04.2019 | 26 волонтеров |
| 6. | Конкурс рисунков и поделок «Мой любимый герой» | 01.04.2019 – 20.04.2019 |  |
| 7. | Конкурс рисунков и поделок «Салют Победа» | 01.04.2019 – 14.04.2019 |  |
| 8. | Театрализованное представление «Здравствуй лето» | Май 2020 | 26 волонтеров |
| 9. | Конкурс рисунков «Это страшное слово война» | 01.06.2020 – 20.06.2020 |  |
| 10. | Благотворительная акция «Соберем ребёнка в школу» | 01.08.2020 – 25.08.2020 | 12 волонтеров благополучатели благотворительный фонд «Я без мамы» |
| 11. | Мини спектакль «Осенний переполох» | Октябрь 2020 | 26 волонтеров |
| 12. | Подведение итогов проекта. | Декабрь 2020 |  |

Смета

| Наименование расходов | Расчет | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| Канцелярские товары | 27 м.к. х 100 р. | 2 700 |
| Ткань для костюмов |  | 6 000 |
| Сувениры для конкурсов | 100 шт. х 20 р | 2 000 |
| ИТОГО: |  | 10 700 |

Денежные средства выделяют руководитель проекта Стецкова А.В., ассистент руководителя Стецков О.Д.

| Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели | Увеличение количества благополучателей Увеличение количества волонтеров. Проведение 5 благотворительных акций Проведение 27 мастер-классов Проведение 3 мини спектаклей |
| Качественные показатели | Снижение изоляции детей-инвалидов и детей с ОВЗ (определяется по количеству благополучателей, активности вовлеченности их в мероприятия ) |

Приложения

https://vk.com/club161708958 информация о реализации проекта